正脱贫领发〔2019〕9号

正宁县脱贫攻坚领导小组

关于上报正宁县2019年统筹整合财政涉农

资金方案(草案)的报告

省财政厅、省扶贫办：

《正宁县2019年统筹整合财政涉农资金方案（草案）》已经正宁县脱贫攻坚领导小组会议审议通过，现予以上报，请审查。

正宁县脱贫攻坚领导小组

2019年3月25日

正宁县2019年统筹整合财政涉农资金方案（草案）

为深入推进涉农资金统筹整合使用，加强财政涉农资金科学化、精细化管理，根据《甘肃省精准扶贫精准脱贫省级资金整合使用管理办法（试行）》（甘办发〔2015〕48号）、《甘肃省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（甘政办发〔2016〕100号）、《甘肃省财政厅 甘肃省扶贫开发办公室关于转发做好2018年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（甘财农二〔2018〕1号）和《庆阳市人民政府办公室关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（庆政办发〔2016〕128号）精神，按照《甘肃省财政厅 甘肃省扶贫开发办公室关于做好2019年贫困县统筹整合财政涉农资金方案编制工作的通知》要求，结合我县实际，制定正宁县2019年财政涉农资金整合方案。

一、指导思想

深入贯彻党的十九大关于脱贫攻坚的新部署新要求，以习近平总书记扶贫开发重要战略思想和视察甘肃时的重要指示精神为指导，按照省委、省政府决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，深化涉农资金管理使用机制改革，赋予贫困县统筹整合使用财政涉农资金的自主权，激发贫困县内生动力，紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫目标，以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，提高资金使用精准度和效益，形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投入新格局，集中资源攻坚突破。

二、年度脱贫攻坚目标任务

我县是全省58个贫困县之一，截止目前，全县有建档立卡贫困人口539户1947人，贫困面为0.91%，主要分布在子午岭林缘、四郎河川区。通过统筹整合财政涉农资金，使贫困农户增收产业得以发展，贫困乡村基础条件得以改善，合作社、扶贫车间带动能力得以提升，乡村环境整治得以改观，2019年全县计划减少贫困人口459 人以上。

三、整合资金来源及规模

根据国务院和省、市关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见精神，2019年我县符合统筹政策范围的资金为19916.21万元，根据我县脱贫攻坚实际需求，“应整尽整”财政涉农资金19916.21万元，涉及15 个部门 11项中央、省、市、县级项目，其中：中央14365.58万元、省级3625.35万元、市级901.28万元、县级1024万元。

四、整合项目资金建设任务

2019年统筹整合财政涉农资金主要用于农村基础设施建设、农业产业发展两个方面，其中农业产业发展资金占比66.35%，基础设施建设资金占比，33.65%。具体安排如下：

（一）农业产业发展12896.81万元

1、“两后生”培训项目。总投资55.35万元。

（1）2017年贫困户“雨露计划”项目（两后生）培训。总投资35.55万元，计划为全县10个乡镇相关村安排2017第二学年“两后生”培训237人，每人补助1500元。

责任单位：扶贫办

（2）2018年贫困户“雨露计划”项目（两后生）培训。总投资19.8万元，计划为全县10个乡镇相关村安排2018年第一学年“两后生”培训132人，每人补助1500元。

责任单位：扶贫办

- 2、世行配套项目。总投资385万元，计划在榆林子镇项目区4个苹果专业合作社栽植果树2500亩（含苗木、人工、水泥立柱、钢丝、竹竿等费用），每亩3500元，共875万元。其中陇银盛苹果合作社新栽矮化苹果树1000亩，350万元；海兴源合作社新栽矮化苹果树500亩，175万元；義兴源合作社新栽矮化苹果树500亩，175万元；济农合作社新栽矮化苹果树500亩，175万元。（项目计划投资875万元,其中世行贷款资金490万元，财政专项扶贫资金配套385万元。）

- 责任单位：扶贫办

- 3、精准扶贫专项贷款扶贫贴息资金。总投资731万元，为全县6663户贫困户贴息。

责任单位：财政局

- 4、建档立卡户代养项目，总投资5044万元。

- （1）西坡镇建档立卡户代养项目。总投资616.2，计划扶持西坡镇474户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （2）山河镇建档立卡户代养项目。总投资452.4，计划扶持山河镇348户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （3）永正镇建档立卡户代养项目。总投资601.9，计划扶持永正镇463户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （4）榆林子镇建档立卡户代养项目。总投资474.5，计划扶持榆林子镇365户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （5）宫河镇建档立卡户代养项目。总投资670.8，计划扶持宫河镇516户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （6）周家镇建档立卡户代养项目。总投资661.7，计划扶持周家镇509户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （7）五顷塬乡建档立卡户代养项目。总投资232.7，计划扶持五顷塬乡179户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （8）湫头镇建档立卡户代养项目。总投资490.1，计划扶持湫头镇377户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （9）永和镇建档立卡户代养项目。总投资568.1，计划扶持永和镇437户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

- （10）三嘉乡建档立卡户代养项目。总投资275.6，计划扶持三嘉乡212户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。

责任单位：畜医局

5、农村三变资金改革试点项目，总投资3129万元。

（1）永正镇堡住村养牛场三变改革试点项目。总投资1400万元，按照农村“三变”改革试点要求，1400户贫困户入股到永正镇堡住村养牛场，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元。同时贫困户在牛场务工，提高养殖技术。增加收入，促进脱贫致富。

- 责任单位：农业农村局

- （2）周家镇富方园养牛场三变改革试点项目。总投资600万元，按照农村“三变”改革试点要求，600户贫困户入股到周家镇富方园养牛场，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元，同时贫困户在牛场务工，提高养殖技术。增加收入，促进脱贫致富。

- 责任单位：农业农村局

- （3）宫河镇北堡子村华晟源生猪养殖场三变改革试点项目。总投资103万元，按照农村“三变”改革试点要求，103户贫困户入股到宫河镇北堡子村华晟源生猪养殖场，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元，同时贫困户在猪场务工，提高养殖技术。增加收入，促进脱贫致富。

- 责任单位：农业农村局

- （4）山河镇松树村矮化密植苹果示范园三变改革试点项目。总投资426万元，按照农村“三变”改革试点要求，426户贫困户入股到山河镇松树村矮化密植苹果示范园，每户配股1万元，按照7.4%分红收益，入股贫困户年底保底分红740元，同时贫困户在果园务工，增强果园管理、土地施肥等技术。增加收入，促进脱贫致富。

- 责任单位：农业农村局

- （5）正宁县农盛源果树种植农民专业合作社三变改革试点项目。总投资248万元，按照农村“三变”改革试点要求，248户贫困户入股到正宁县农盛源果树种植农民专业合作社，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元，同时贫困户在果园务工，增强果园管理、土地施肥等技术。增加收入，促进脱贫致富。

- 责任单位：农业农村局

- （6）融诚万锦服饰加工厂三变改革试点项目。总投资352万元，按照农村“三变”改革试点要求，352户贫困户入股到融诚万锦服饰加工厂，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元，同时贫困户在服装厂务工，增加收入，促进脱贫致富。

- 责任单位：农业农村局

- 6、扶贫车间建设项目，总投资210万元。

- （1）山河镇假发生产扶贫车间。总投资30万元，计划扶持山河镇解川村建办假发生产扶贫车间1处，新建厂房附属工程（包括员工宿舍吊顶、隔断、厂房地面硬化、厕所、门窗安装等项目），形成的物化资产，产权归属村集体所有。

- 责任单位：人社局

- （2）宫河镇香包刺绣加工扶贫车间。总投资30万元，计划扶持宫河镇香包刺绣加工扶贫车间1处，采购大型绣花机3台，自动化缝纫机10台，形成的物化资产，产权归属村集体所有。

- 责任单位：人社局

- 五顷塬乡假发生产扶贫车间。总投资50万元，计划扶持五顷塬乡建办假发生产扶贫车间1处，维修厂房1处，建供水设施1套，电路补设1处，厂区供暖1套，形成的物化资产，产权归属村集体所有。

- 责任单位：人社局

- （4）三嘉乡关川村扶贫车间。总投资20万元，计划扶持新建关川村第川组药材初加工车间1处，新建职工宿舍1处彩钢房10间180平方米，仓库4间160平米，形成的物化资产，产权归属村集体所有。

- 责任单位：人社局

- （5）西坡镇月明塬扶贫车间。总投资80万元，计划扶持在月明塬新建服装加工扶贫车间1处，新建办公厂房1处87.71平方米，车间1处382.66平方米，形成的物化资产，产权归属村集体所有。

- 责任单位：人社局

- 7、贫困户“一户一策”项目，总投资549.76万元。

- （1）建档立卡户奶羊养殖。总投资151.9万元，计划扶持周家镇、永和镇152户建档立卡户养奶羊873只。其中核桃峪5户15只、周家村24户96只、徐家村22户132只、惠塬村19户104只、乔坡6户42只、芦堡子19户136只、大璋15户60只、下冯33户126只、梁家村48户151只、下南村2户6只、沟圈1户5只，每只补助3000元。

- 责任单位：畜医局

- （2）建档立卡户山羊养殖项目。总投资13.75万元，计划扶持37户建档立卡户养黑山羊275只。其中五顷塬乡西头村1户5只、南邑村1户5只、榆林子镇高龙头村1户40只、文乐村2户12只、中巷村6户67只、党家村3户34只、乐兴村3户11只、马家村5户23只、永和镇罗川村1户5只、安兴村13户84只、寺村1户13只，每只补助500元。

- 责任单位：畜医局

- （3）建档立卡户乌鸡养殖项目。总投资2.5万元，计划扶持榆林子镇25户建档立卡户乌鸡1170只。其中中巷村7户350只、马家村3户70只、小寺头村15户750只，每户补助1000元。

- 责任单位：畜医局

- 建档立卡户中药材种植项目。总投资16万元，计划扶持周家镇、永和镇170户建档立卡户种植中药材532.2亩。其中核桃峪村59户33亩、周家村5户15亩、乔坡村5户33亩、芦堡子村40户171.2亩、大璋村2户13亩、下冯村58户264亩，永和镇安兴1户3亩，每亩补助300元。

- 责任单位：农业农村局

- （5）建档立卡户中蜂养殖项目。总投资4.85万元，计划扶持13户建档立卡户养蜂97箱。其中五顷塬乡西头村1户5箱、西渠村3户15箱、榆林子镇中巷村3户15箱、乐安坊村1户5箱、马家村2户10箱、下沟村1户10箱、永和镇房河村1户17箱、周家镇梁家村1户20箱，每箱补助500元。

- 责任单位：畜医局

- （6）建档立卡户肉兔养殖项目。总投资5.88万元，计划扶持24户建档立卡户养兔370只。其中永和镇樊村18户126只、寺村1户10只、周家镇核桃峪1户14只、徐家村1户70只、乔坡2户100只、下冯1户50只，每14只补助2000元。

- 责任单位：畜医局

- （7）建档立卡户肉牛养殖项目。总投资13万元，计划扶持17户建档立卡户养牛26头。其中湫头镇苟仁村1户2头、五顷塬乡龙咀子村2户2头、孟河村1户1头、西头村1户1头、南邑村4户4头、榆林子镇文乐村1户2头、党家村1户2头、马家村2户2头、永和镇寺村1户1头、罗川1户1头、于庄村1户2头、安兴村4户6头，每头补助5000元。

- 责任单位：畜医局

- （8）建档立卡户生猪养殖项目。总投资43.4万元，计划扶持89户建档立卡户养猪599头。其中榆林子镇高龙头村1户15头、文乐村2户10头、习仵村6户27头、中巷村4户18头、党家村6户74头、乐兴村4户15头、马家村7户40头、石家村2户30头、下沟村4户50头、永和镇樊村2户24头、下南村3户8头、寺村5户30头、于庄村1户4头、安兴村13户36头、周家镇徐家村14户28头、惠塬村2户102头、乔坡村1户28头、芦堡子村4户10头、下冯村2户14头、梁家村5户41头，每头补助500元。户均年补助不超过1万元。

- 责任单位：畜医局

- （9）永和镇建档立卡户“一户一策”养牛暖棚项目。总投资1.5万元，计划扶持永和镇房河村3户建档立卡新建暖棚3间，每间补助5000元。

- 责任单位：永和镇

- （10）五顷塬乡建档立卡户养羊项目。总投资1.25万元，计划扶持五顷塬乡2户贫困户养羊25只，其中：西头村1户5只，南邑村1户20只。（补助资金1.25万元），每只补助500元。

- 责任单位：畜医局

- （11）五顷塬乡建档立卡户养蜂项目。总投资0.25万元，计划扶持五顷塬乡西头村1户贫困户养蜂5箱，每箱补助500元。

- 责任单位：畜医局

- （12）五顷塬乡建档立卡户养鸡项目。总投资0.4万元，计划扶持五顷塬乡南邑村1户贫困户养鸡200只。足50只补助500元，户均不超过1万元。

- 责任单位：畜医局

- （13）建档立卡户养殖奶羊项目。总投资3.3万元，计划扶持三嘉乡刘川村1户贫困户养奶羊3只（补助资金0.9万元），宫河镇扶持东里村3户贫困户养奶羊13只（补助资金2.4万元），每只补助3000元，户均年补助不超过1万元。

- 责任单位：畜医局

- （14）建档立卡户养牛项目。总投资68.5万元，计划扶持五顷塬乡12户贫困户养牛17头，其中：西头村2户4头、西渠村1户1头、龙咀子村5户7头，南邑村4户5头。（补助资金8.5万元）三嘉乡扶持5户贫困户养牛4头，后坡村1户1头，刘川村1户1头，狼牙坬村2户2头，关川村1户建棚圈20平方米。（补助资金2.5万元）宫河镇扶持雷村村61户贫困户养牛157头。（补助资金56.5万元）扶持湫头镇苟仁村贫困户1户、养牛2头（补助资金1万元），每头补助5000元，户均年补助不超过1万元。

- 责任单位：畜医局

- （15）宫河镇建档立卡户瓜菜种植项目。总投资9.5万元，计划扶持101户贫困户种植瓜菜316.5亩，其中北堡子村1户7.5亩；东山头村3户7亩；王录村15户30亩；彭姚川村54户165亩；代店村4户12亩；宫河村7户56亩；长口子村17户39亩，每亩补助300元。

- 责任单位：农业农村局

- （16）建档立卡户中药材种植项目。总投资27.3万元，计划扶持224户贫困户种植中药材920.4亩。其中宫河镇北堡子村18户73.9亩；东山头村34户137.8亩；宫河村33户166.1亩；雷村村9户33亩；王录村32户166.3亩；南庄村11户52.8亩；代店村2户9.5亩（宫河镇补助19.182万元）。五顷塬乡孟河村27户57亩，西渠村1户3亩，西头村2户13亩（五顷塬乡补助2.19万元）；周家乡西庄村种植中药材18户47亩、徐家村种植中药材37户161亩（周家乡补助5.92万元），每亩补助300元。

- 责任单位：农业农村局

- （17）湫头镇建档立卡户玉米种植项目。总投资16.65万元，计划扶持275户建档立卡贫困户种植玉米832.5亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- （18）湫头镇建档立卡户玉米种植项目。总投资3.72万元，计划扶持51户建档立卡贫困户种植小杂粮186亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- （19）建档立卡户烤烟种植项目。总投资71.15万元，扶持3个乡镇160户建档立卡贫困户种植烤烟1423亩，每亩补助500元。

- 责任单位：烟管局

- （20）五顷塬乡建档立卡户玉米种植项目。总投资6.13万元，计划扶持23户未脱贫户种植玉米306.5亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- （21）山河镇建档立卡户玉米种植项目。总投资38.04万元，计划扶持369户建档立卡贫困户种植玉米1902亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- （22）山河镇建档立卡户小麦种植项目。总投资4.78万元，计划扶持96户建档立卡贫困户种植小麦239亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- （23）山河镇建档立卡户紫苏种植项目。总投资1.63万元，计划扶持37户建档立卡贫困户种植紫苏81.5亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- （24）山河镇建档立卡户蔬菜种植项目。总投资0.69万元，计划扶持13户建档立卡贫困户种植蔬菜23亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- （25）三嘉乡建档立卡户玉米种植项目。总投资8.08万元，计划扶持31户建档立卡贫困户种植玉米404亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- （26）周家镇建档立卡户玉米、小麦种植项目。总投资35.61万元，计划扶持465户建档立卡贫困户种植玉米1780亩，每亩补助200元。

- 责任单位：农业农村局

- 8.合作社发展项目，总投资340万。

- （1）正宁县绿翠农民专业合作社大葱种植项目。总投资10万元,计划扶持正宁县绿翠农民专业合作社规范化管理，发展壮大，补助10万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣20-30户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：宫河镇

- （2）西坡镇石家湾子养殖专业合作社养牛项目。总投资10万元，计划扶持西坡镇石家湾子养殖专业合作社规范化管理，发展壮大，补助10万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣20-30户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：西坡镇

- （3）榆林子镇高龙头村三黑合作社养猪项目。总投资20万元，计划扶持榆林子镇高龙头村三黑合作社规范化管理，发展壮大，补助20万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣40-50户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：榆林子镇

- （4）五顷塬乡合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持五顷塬乡南邑村盛兴农民专业合作社规范化管理，发展壮大，补助30万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （5）榆林子镇合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持榆林子镇黑凤乌鸡养殖专业合作社规范化管理，发展壮大，补助30万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （6）永正镇合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持永正镇12个合作社规范化管理，发展壮大，其中老林、亨通、农欢、红利、南住和友好等6个合作社，每个补助3万元；惠众、力通、朝红、洋科、众富、富全农、真源等6个合作社，每个补助2万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （7）三嘉乡合作社发展项目。总投资14万元，计划扶持正宁县步天中药材种植专业合作社规范化管理，发展壮大，补助14万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣20-30户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （8）周家镇合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持周家镇5个合作社规范化管理，发展壮大，其中爱飞翔獭兔养殖农民专业合作社补助2万元，腾鑫养殖农民专业合作社补助4万元，民丰源养殖农民合作社补助20万元、勤旺种植农民专业合作社补助2万元，彤彤农民种植专业合作补助2万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （9）山河镇合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持山河镇2个合作社规范化管理，发展壮大，其中聚众陇源养殖专业合作社补助20万元，正宁县东关村润丰富民果树栽植农民专业合作社补助10万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （10）西坡镇合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持西坡镇3个合作社规范化管理，发展壮大，其中正宁县邦农养殖农民专业合作社补助15万元，正宁县隆昌养殖农民专业合作社补助10万元，正宁县牧欣养殖农民专业合作社补助5万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- 三嘉乡合作社发展项目。总投资16万元，扶持三嘉乡3个合作社规范化管理，发展壮大，其中正宁县宏泰源养殖农民专业合作社补助6.5万元，正宁县宏嘉泰养殖农民专业合作社补助6.5万元，正宁县步天中药材种植专业合作社补助3万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣20-35户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （12）永和镇合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持永和镇6个合作社规范化管理，发展壮大，其中互邦苹果种植农民专业合作社补助10万元、一品、果宁苹果种植农民专业合作各补助4万元，蕙源丰农民养殖专业合作社补助4万元，聚坤、元锋兴达农民养殖专业合作社各补助4万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （13）湫头镇合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持6个合作社规范化管理，发展壮大，其中正宁县一方苹果种植农民专业合作社计划投资10万元；正宁县养锋果树种植农民专业合作社计划投资4万元；正宁县博达梅花鹿养殖农民专业合作社计划投资4万元；正宁县昌恒獭兔养殖农民专业合作社计划投资4万元；正宁县昶农乐养殖农民专业合作社计划投资4万元；正宁县众擎理性种植农信专业合作社计划投资4万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- （14）宫河镇合作社发展项目。总投资30万元，计划扶持宫河镇12个合作社规范化管理，发展壮大，其中正宁县阿旺苹果种植农民专业合作社、正宁县绿翠种植农民专业合作社各补助5万元，正宁县雏鹰养殖农民专业合作社、甘肃盈收海狸种养殖专业合作社、正宁县金龙水果种植农民专业合作社、正宁县福星苹果经销农民专业合作社、正宁县里源果业种植农民专业合作社、庆阳陇盛伟中药材种植农民专业合作社、正宁县正大养殖农民专业合作社、庆阳聚红源养殖农民专业合作社、正宁县碧野田源种植农民专业合作社、正宁县双旺养殖农民专业合作社各补助2万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。

- 责任单位：农业农村局

- 9.产业配套项目，总投资2452.7万元。

- （1）永正镇堡住村养牛场供水工程（“331+”产业扶贫配套项目）。总投资278万元，计划新打900米深水井2眼（一个用于取水，一个用于反渗透排水）；建净水车间1座，安装反渗透净水处理设备1套；建300立方米蓄水池2个（一个原水池，一个清水池）、水塔1座。

- 责任单位：水务局

- （2）西坡镇“331+”产业扶贫养羊场道路硬化项目。总投资68.5万元，计划硬化养羊场区道路3512平方米。

责任单位：扶贫办

（3）周家镇房村、芦堡村产业路硬化项目。总投资42.7万元，计划硬化道路2532平方米。

责任单位：扶贫办

（4）周家镇房村、芦堡村产业砂石路项目。总投资17.3万元，计划砂化道路2.38公里。

- 责任单位：扶贫办

- （5）宫河镇北堡子村产业道路硬化项目。总投资156万元，计划硬化北堡子村3米宽产业路2.381公里。

- 责任单位：宫河镇

- （6）山河镇聚众陇源养殖专业合作社“331+”产业扶贫配套道路硬化项目。总投资108万元，计划硬化道路6240平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （7）五顷塬乡西渠贫困村产业路硬化项目。总投资146万元，计划硬化西渠村何山通组道路7091平方米（铺筑16cm10%水泥稳定砂砾，18cm的混凝土面层），新修排水渠380m,DN400mm管涵24米。

责任单位：扶贫办

- （8）宫河镇长口子村产业扶贫桥建设项目。总投资160万元，计划新建产业扶贫漫水桥2座。

- 责任单位：扶贫办

- （9）榆林子镇文乐村茂源果合作社产业砂石路项目。总投资68万元，计划砂化产业扶贫路7.6公里。

- 责任单位：扶贫办

- （10）五顷塬乡孟河村农田道路砂化项目。总投资33.6万元，计划砂化道路4.6公里（土石垫层12厘米，磨耗层3厘米）。

- 责任单位：扶贫办

- （11）五顷塬乡西头村农田道路砂化项目。总投资40.2万元，计划砂化道路5.5公里（土石垫层12厘米，磨耗层3厘米）。

- 责任单位：扶贫办

- （12）五顷塬乡南邑村农田道路砂化项目。总投资54.8万元，计划砂化道路7.5公里（土石垫层12厘米，磨耗层3厘米）。

- 责任单位：扶贫办

- （13）榆林子镇三黑农民专业养殖合作社产业道路砂化项目。总投资28.4万元，计划新修砂化道路7.5公里（土石垫层12厘米，磨耗层3厘米）。

- 责任单位：扶贫办

- （14）榆林子镇黑凤乌鸡专业合作社产业砂石路项目。总投资46.5万元，计划硬化厂区道路2650平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （15）西坡镇月南村樱桃园产业路维修项目。总投资130.1万元，计划维修砂石路6公里，新修渠道5500米，埋设DN300混凝土过路管涵300米。

- 责任单位：扶贫办

- （16）榆林子镇文乐村茂源果合作社矮化密植源节水灌溉项目。总投资180万元，计划新打机井1眼，新建1600立方米蓄水池1座，铺设滴管500亩。

- 责任单位：扶贫办

- 永正镇堡住村养牛场供水工程（“331+产业扶贫配套项目）。总投资83万元，计划新打900米深水井2眼（一个用于取水，一个用于反渗透排水）；建净水车间1座，安装反渗透净水处理设备1套；建300立方米蓄水池2个（一个原水池，一个清水池）、水塔1座。

- 责任单位：水务局

- （18）湫头镇双佛堂村、张村苹果矮化密植园产业路硬化项目。总投资126万元，计划硬化宽4米、长1800米产业路7200平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （19）山河镇移风村产业路硬化项目。总投资75.6万元，计划硬化宽4米、长1080米产业路4320平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （20）三嘉乡东庄村产业路硬化项目。总投资70万元，计划硬化宽4米、长1000米产业路4000平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （21）永和镇下南村通组水泥路硬化项目。总投资231万元，计划硬化过通组道路13200平方米。（10%水泥土稳层16厘米，砼路面18厘米）。

- 责任单位：扶贫办

- （22）周家镇车家沟村产业砂石路项目。总投资88万元，计划新修产业砂石路4.9公里（河滩、三四组），水泥路600米（1800平方米）。

- 责任单位：扶贫办

- （23）周家镇西庄村产业砂石路项目。总投资36万元，计划新修砂石路3.97公里。

- 责任单位：扶贫办

- （24）永和镇樊村下山砂石路项目。总投资101万元，计划新修砂石路3.7公里，边沟4500米。

- 责任单位：扶贫办

- （25）永和镇罗川村产业硬化路项目。总投资84万元，计划硬化道路4800平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （二）农村基础设施建设，总投资7019.40万元。

- 10、道路建设项目，总投资5222.42万元。

- （1）三嘉乡东庄村于西组至索洛组道路硬化项目。总投资378万元，计划硬化宽6米，长3600米通村道路21600平方米。

- 责任单位：扶贫办

- 三嘉乡东庄村索洛组至后坡村细咀子组道路硬化项目。总投资210万元，计划硬化宽6米，长2000米通村道路12000平方米。

- 责任单位：扶贫办

- 宫河镇西里村通组硬化路项目。总投资175万元，计划硬化宽4米，长2500米通村道路10000平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （4）永和镇沟圈村通组硬化路项目。总投资161.52万元，计划硬化通村道路9230平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （5）湫头镇西沟村道路硬化项目。总投资301万元，计划硬化8个组联户路17200平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （6）湫头镇湫头村五组道路砂化项目。总投资160万元，计划砂化下山路8000米，渠道衬砌8000米。

- 责任单位：扶贫办

- （7）湫头镇苟仁村组道路硬化项目。总投资77.35万元，计划硬化宽5米、长884米道路4420平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （8）山河镇松树村六组道路硬化项目。总投资92万元，计划硬化宽3.5米、长1500米道路5250平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （9）山河镇松树村一组道路硬化项目。总投资98万元，计划硬化宽3.5米、长1600米道路5600平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （10）山河镇移风村道路硬化项目。总投资132万元，计划硬化宽4.5米、长1680米道路7560平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （11）山河镇解川村一组道路硬化项目。总投资245万元，计划硬化宽3.5米、长4000米道路14000平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （12）山河镇解川村十组道路硬化项目。总投资62万元，计划硬化宽3.5米、长1000米道路3500平方米。

- 责任单位：扶贫办

- （13）西坡镇石家湾子贫困村渠道衬砌项目。总投资20.65万元，计划渠道衬砌1500米，铺设30厘米过路管涵100米。

- 责任单位：扶贫办

- （14）永和镇罗川村姬家山道路硬化项目附属工程。总投资55万元，计划在罗川村姬家山组安装波形护栏616米，新修矩形边沟493米（其中48米含盖板），回填塌陷窑洞三处，埋设DN300管涵125米，排水蒸发池1处。

- 责任单位：扶贫办

- （15）正宁县永和镇下南村“畅返不畅”道路整治项目。总投资135万元，计划在永和镇下南村改建四级水泥路2公里。

- 责任单位：交通局

- （16）正宁县2019年农村公路安全生命防护工程。总投资137万元，计划在五顷塬回族乡、三嘉乡、山河镇现浇C20砾石混凝土梯形边沟310.22立方米/2248.0米，波形梁钢护拦（4米柱间距）3254米，道口标柱124根，各类标志牌23块，临时施工标志牌4块，锥形标120个,减速振荡标线1215平方米。

- 责任单位：交通局

- （17）正宁县2019西渠等贫困村道路安全隐患排查工程。总投资225万元，计划在永正镇、宫河镇、五顷塬回族乡、三嘉乡、山河镇新建波形梁钢护栏2米柱间距：1068m，标志牌：137块，凸面镜：19块，道口标柱：120根，振荡式减速标线：7245.45㎡，警示灯：46个，拦水带：10m。

- 责任单位：交通局

- （18）正宁县西关七组至移凤村道路“畅返不畅”道路整治项目。总投资56万元，计划在山河镇改建四级水泥路0.7公里。

- 责任单位：交通局

- (19)正宁县永正镇佛堂村通村沥青碎石路项目。总投资300万元，计划在永正镇佛堂村新修沥青路3.1公里。

- 责任单位：交通局

- （20）正宁县2019年李家川至芦子坪公路水毁畅返不畅整治工程（支线K0+000至K0+800)。总投资300万元，计划在李家川维修挡土墙3319.05立方米，截水沟710米，梯形边沟543米，梯形急流槽60米。

- 责任单位：交通局

- （21）正宁县2019年李家川至芦子坪公路水毁畅返不畅整治工程（支线K1+700,K2+400,K3+015，K3+240)。总投资87万元，计划在李家川维修涵洞出口矩形急流槽418米，排水沟110米。

- 责任单位：交通局

- （22）正宁县西罗周公路K1+400至k1+700段养护维修工程。总投资30万元，计划在西坡镇维修沥青碎石路面1821.87平方米，新建梯形边沟200米，波形护栏120米。

- 责任单位：交通局

- （23）正宁县西罗周公路、柴桥子、韩坳、樊村村道水毁畅返不畅整治工程。总投资270万元，计划维修彭姚川村、柴桥子村、韩坳村、樊村路肩墙319.96立方米，填土方3.5万立方米，截水沟710米，梯形边沟270米，梯形急流槽260米，混凝土路面720平方米。

- 责任单位：交通局

- （24）正宁县2019年西罗周公路西坡至秦家店、罗川至周家段水毁畅返不畅整治工程。总投资120万元，计划在西坡镇、山河镇、永和镇、宫河镇、周家镇填土方5.6万立方米，沥青路面5200平方米，边沟500米。

- 责任单位：交通局

- （25）永和镇下南村“畅返不畅”项目。总投资135万元，计划整治永和镇下南村道畅返不畅2公里。

- 责任单位：交通局

- （26）西坡镇“畅返不畅”项目。总投资263万元，计划对西坡镇柴桥子、韩坳贫困村6条农村道路水毁维修工程。

- 责任单位：交通局

- （27）山河镇“畅返不畅”项目。总投资86万元，计划李家川至卢子平公路水毁进行养护维修。

- 责任单位：交通局

- 支党河贫困村“畅返不畅”项目。总投资140万元，计划五顷塬至西渠、刘家村道等3条农村公路存在的20公里安全隐患路段进行整治。

- 责任单位：交通局

- 山河镇川区贫困村水毁维修项目。总投资61万元，计划对李家川至卢子平公路k1+000-k5+050段水毁造成的挡墙进行修复。

- 责任单位：交通局

- （30）湫头镇西沟村道路塌方帮衬项目。总投资8万元，计划塌方帮衬1300方，硬化帮衬路面80平米。

- 责任单位：扶贫办

- （31）湫头镇西沟村道路硬化项目。总投资67.5万元，硬化道路3857平方米（10%水泥土稳层16厘米，砼路面18厘米）。

- 责任单位：扶贫办

- （32）三嘉乡狼牙坬村刘家店组道路硬化项目。总投资31.5万元，计划硬化道路1800平方米（10%水泥土稳层16厘米，砼路面18厘米）。

- 责任单位：扶贫办

- （33）宫河镇东山头村渠道衬砌项目。总投资16.9万元，计划新修排水渠道360米，埋设DN300混凝土管道120米，新建蒸发池1000立方米1处。

- 责任单位：扶贫办

- （34）周家镇梁家村扶贫安置点进户路硬化及排水项目。总投资15.5万元，计划硬化门前路666平方米，渠道衬砌126米，埋设300mm混凝土管涵36米。

- 责任单位：扶贫办

- （35）三嘉乡东庄村于西组至南东组道路硬化项目。总投资300.5万元，计划对原有的2.8公里沥青路面进行拆除，硬化道路2.8公里，宽6米，16800平方米。

- 责任单位：扶贫办

- 山河镇李家川村防护工程。总投资300.5万元，计划新修李家川村防护工程1处。。

- 责任单位：交通局

- 11、安全饮水“清零”项目，总投资691万元。

- （1）周家镇梁家村一组机井改建养护项目。总投资29万元，计划新建50立方米沉淀池1座，配电房1间，围墙76米；配套硬化院坪120平方米，安装大门1副；更换上水钢管160米，电缆176米，潜水泵1台。

- 责任单位：水务局

- （2）2019年农村供水工程维修养护项目。总投资295万元，计划新打机井2眼，新建高位水塔3座，新建50立方米沉淀池6座，恢复沟边上水工程3处，处理水塔漏水18处，维修管道漏水31处，新打小电井70眼。

- 责任单位：水务局

- （3）三嘉乡泵站维修改造工程。总投资162万元，计划延伸塬面供水钢管2140米，闸阀井、排气阀井4座，清理土石方348.9立方米，修建便道160米；二泵站机房排水管道25米，河道蓄水池洪期清淤，二泵站修管理房1间，打砼院坪400平方米，围墙80米，净水厂修水塔1座，清水池至水塔自动控制设备1套，清水池维修院坪60平方米，修建煤棚2间，水厂院外东侧排水工程58米，维修pvc供水管道4500米。

- 责任单位：水务局

- （4）农村供水工程冬季冻管改造项目。总投资205万元，计划改造冬季冻管工程38处，10.16公里。

- 责任单位：水务局

- 12、人居环境整治项目。总投资977.98万元。

- 山河镇建档立卡户旱厕改造。总投资86.4万元，计划扶持山河镇480户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- （2）永正镇建档立卡户旱厕改造。总投资116.82万元，计划扶持永正镇649户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- （3）榆林子镇建档立卡户旱厕改造。总投资91.26万元，计划扶持榆林子镇507户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- 宫河镇建档立卡户旱厕改造。总投资124.74万元，计划扶持宫河镇693户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- 周家镇建档立卡户旱厕改造。总投资127.44万元，计划扶持周家镇708户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- 永和镇建档立卡户旱厕改造。总投资106.74万元，计划扶持永和镇593户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- 湫头镇建档立卡户旱厕改造。总投资93.24万元，计划扶持湫头镇518户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- 三嘉乡建档立卡户旱厕改造。总投资62.28万元，计划扶持三嘉乡347户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- 五顷塬乡建档立卡户旱厕改造。总投资48.6万元，计划扶持五顷塬乡270户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- 西坡镇建档立卡户旱厕改造。总投资116.46万元，计划扶持西坡镇647户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。

- 责任单位：农业农村局

- 小型农村垃圾处理项目。总投资24万元，计划为全县10个乡镇购置垃圾桶300个。

- 责任单位：生态环境局

- 因灾农村危房改造项目。总投资84万元。

- （1）宫河镇因灾危房改造项目。总投资12万元，计划用于宫河镇6户建档立卡户危房改造，其中代店村1户，东山头村1户，宫河村1户，南庄村2户，彭姚川村1户，每户补助2万元。

- 责任单位：住建局

- （2）湫头镇因灾危房改造项目。总投资4万元，计划用于湫头镇2户建档立卡户危房改造，其中双佛堂村1户，张村1户，每户补助2万元。

- 责任单位：住建局

- （3）三嘉乡因灾危房改造项目。总投资8万元，计划用于三嘉乡4户建档立卡户危房改造，其中东庄村2户，刘川村1户，林坡村1户，每户补助2万元。

- 责任单位：住建局

- （4）山河镇因灾危房改造项目。总投资6万元，计划用于山河镇3户建档立卡户危房改造，其中冯柳村1户，松树村1户，王阁村1户，每户补助2万元。

- 责任单位：住建局

- （5）五顷塬乡因灾危房改造项目。总投资2万元，计划用于五顷塬乡南邑村1户建档立卡户危房改造，补助2万元。

- 责任单位：住建局

- （6）永和镇因灾危房改造项目。总投资14万元，计划用于永和镇7户建档立卡户危房改造，其中房河村1户，沟圈村2户，寺村村3户，下南村1户，每户补助2万元。

- 责任单位：住建局

- （7）永正镇因灾危房改造项目。总投资22万元，计划用于永正镇11户建档立卡户危房改造，其中堡住村1户，东龙头村1户，佛堂村5户，刘堡子村2户，南住村1户，王沟圈村1户，每户补助2万元。

- 责任单位：住建局

- （8）榆林镇因灾危房改造项目。总投资2万元，计划用于榆林子镇乐兴村1户建档立卡户危房改造，补助2万元。

- 责任单位：住建局

- （9）周家镇因灾危房改造项目。总投资14万元，计划用于周家镇7户建档立卡户危房改造，其中核桃峪村1户，大璋村1户，惠塬村2户，梁家村2户，燕家村1户，每户补助2万元。

- 责任单位：住建局

- 14、易地扶贫搬迁贷款贴息24万元。

- 责任单位：城投公司

- 五、扶贫成效及经济效益

（一）基础设施建设的实施。项目的实施，将有效带动区域相关产业的发展，促进区域产业结构的优化和调整，提高贫困户居民生活水平和质量，增加就业机会，减少贫穷，促进当地文化、教育、卫生保健事业的发展，加快城镇化进程。项目区内农业、林业和科技措施配套建设，实现“田、林、路”综合配套，从根本上改善农业基础条件，提升抵御自然灾害的能力和土地综合生产能力，实现“保粮、创收、富民”的总目标；使所有贫困村或非贫困村的贫困户的交通条件进一步改善，极大的方便了贫困村群众的生产及出行，为贫困村的经济社会发展提供了强大的道路交通支撑，全面推动了新农村建设步伐。

（二）农业生产发展的实施。项目区基础条件得到改善，农业产业结构得到调整; 实现低收入户和在册贫困户全覆盖，不断巩固脱贫成果，发展壮大村集体经济，实现乡村振兴战略，解决脱贫产业长中短发展相结合的问题; 农业科技应用水平得到提高，农民收入有明显增加。因户因人制定发展计划、开展技术培训、培育致富产业、落实产业扶持资金，使贫困户提高了劳动技能，增加了产业收入，带动贫困群众找到了致富门路，确保实现全县稳定脱贫。

六、责任分工

1.县财政局：负责牵头组织开展涉农资金整合工作，梳理归集列入整合范围的专项资金；汇总上报有关统计数据，参与项目竣工验收等工作。

2.县扶贫办：负责制定、完善脱贫攻坚专项规划和项目库建设；配合编制涉农资金整合使用方案；实施好本单位负责实施的整合资金项目，对项目进行竣工验收、参与整合项目竣工验收，并组织开展项目绩效评价工作。

3.县发改局：负责配合做好项目库建设和涉农资金整合使用方案编制工作；做好预算内投资用于“三农”建设部分与全县经济社会发展规划和年度资金整合使用方案衔接工作；做好整合资金项目评审手续办理、可行性研究报告或实施方案的审批；参与整合项目竣工验收工作。

4.县监察委：负责涉农资金整合项目行政监察、日常监督工作，依法查处项目整合和资金使用中出现的违纪违法问题。

5.县审计局：负责涉农资金整合项目审计监督工作。

6.县农业农村局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

7.县交通局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

8.县环保局：负责协调配合开展涉农资金整合项目环评报批，参与整合项目竣工验收工作。

9.县畜牧局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

10.县人社局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

11.县农机局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

12.县水务局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

13.县自然资源局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

14.县烟管局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

15.县经管局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

16.县工信局：负责配合开展涉农资金整合工作，实施好整合资金项目，并组织项目竣工验收等工作。

17.乡镇政府：负责涉农资金整合项目实施工作；配合做好其他行业主管部门在本辖区内的项目工作。

七、保障措施

（一）加强组织领导，靠实工作责任。统筹整合工作领导小组要定期研究涉农资金整合工作中的相关事宜。领导小组各成员单位要各司其职、各负其责，密切配合，按照责任分工，统一思想，提高认识，把涉农资金统筹整合作为脱贫攻坚战略的一项重要工作，切实抓紧抓好。相关部门要结合自身实际、行业特点等，因地制宜制定出扶贫发展规划和年度资金整合计划。

（二）健全协调机制，形成工作合力。财政、扶贫部门要在县扶贫开发领导小组的统一领导下,主动研究涉农资金整合工作的有关政策和问题，做好政策解释、沟通协调工作，充分发挥扶贫开发领导小组的议事协调作用，努力推动整合工作，制定开展涉农资金整合的工作方案，细化工作要求，规范运作流程、明确时间节点，建立奖罚机制。各相关单位要认真落实“单位负总责”的要求,切实加强对涉农资金整合工作的督促和落实。并利用多种形式加大宣传力度,提高宣传实效,营造共同推进整合的良好氛围。

(三）完善管理制度，确保资金安全。推行和完善报账制、公示公告制、专家评审制等管理方式，促进实现资金分配依据科学、分配办法公开、分配程序规范、分配结果公正。建立健全项目的民主决策机制和群众参与机制，进一步提高涉农资金整合管理使用的公平性、公正性和透明度。

（四）强化监督检查，严肃工作纪律。统筹整合工作领导小组要及时了解和全面掌握整合涉农资金动态、信息，要会同涉农资金整合单位加大对项目实施情况的检查，及时发现项目实施过程中存在的问题，确保财政涉农资金安全，避免出现借整合涉农资金名义挪用涉农资金的现象。建立健全日常监督检查机制，继续探索完善涉农资金检查方式，发挥纪检监察、审计、财政监督和社会监督作用，建立多层次、多方位、多形式的监督机制。尤其是发挥基层财政所就近监督职能，进一步提高涉农资金管理科学化、精细化水平。对在资金整合管理中挤占、挪用或不按规定使用项目资金，擅自调整、变更项目实施地点、项目建设内容，项目实施进度严重滞后者，将通报批评并责令整改。对违纪违法的，严肃问责，依法追究责任。

附件：1. 正宁县2019年统筹整合资金计划表

2. 正宁县2019年统筹整合资金项目计划表

正宁县脱贫攻坚领导小组                   2019年3月25日印发

共印50份