## Sheet1
甘肃省庆阳市正宁县2019年统筹整合财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[6 empty] | 小计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 | 扶贫效益 | 受益 村数 | 受益 贫困户 （万户） | 受益 贫困人口数 （万人）
[6 empty] | 19916.21 | 14365.58 | 3625.35 | 901.28 | 1024
| 一、农业产业发展 |  |  |  |  | 12896.81 | 9649.43 | 1662.1 | 901.28 | 684
1 | （一）“两后生”培训 |  |  |  |  | 55.35 | 55.35
| 1、2017年贫困户“雨露计划”（两后生）培训 | 新 | 2019.04— 2019.7 | 全县10个乡镇 | 安排2017年第二学年“两后生”培训237人，每人补助1500元，共计35.55万元。 | 35.55 | 35.55 |  |  |  | 经培训获得中技、中专学历证和国家中级职业上岗资格证书，使贫困户家庭“两后生”学到一技之长，达到“培训一人，输出一人，就业一人，脱贫一户”的目标，就业后，人均年纯收入8000元以上，实现稳定转移。 |  |  | 0.0237 | 扶贫办 | 相关培 训基地
| 2、2018年贫困户“雨露计划”（两后生）培训 | 新 | 2019.04— 2019.7 | 全县10个乡镇 | 安排2018年第一学年“两后生”培训132人，每人补助1500元，共计19.8万元。 | 19.8 | 19.8 |  |  |  | 经培训获得中技、中专学历证和国家中级职业上岗资格证书，使贫困户家庭“两后生”学到一技之长，达到“培训一人，输出一人，就业一人，脱贫一户”的目标，就业后，人均年纯收入8000元以上，实现稳定转移。 |  |  | 0.0132 | 扶贫办 | 相关培 训基地
2 | （二）世行配套项目 | 新 | 2019.04— 2019.5 | 榆林子镇任家村、石家村、习仵村、小寺头村 | 在榆林子镇项目区4个苹果专业合作社栽植果树2500亩（含苗木、人工、水泥立柱、钢丝、竹竿等费用），每亩3500元，共875万元。其中陇银盛苹果合作社新栽矮化苹果树1000亩，350万元；海兴源合作社新栽矮化苹果树500亩，175万元；義兴源合作社新栽矮化苹果树500亩，175万元；济农合作社新栽矮化苹果树500亩，175万元。 |  | 385 |  |  |  | 进一步扶持项目区果农发展苹果产业，增收致富。 | 4 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 项目计划投资875万元,其中世行贷款资金490万元，财政专项扶贫资金配套385万元.
3 | （三）精准扶贫专项贷款扶贫贴息资金 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 全县10个乡镇 | 为全县6663户贫困户贴息。 | 731 | 731 |  |  |  | 减轻贫困户经济负担。 | 94 |  |  | 财政局 | 镇村
4 | （四）建档立卡户代养项目 |  |  |  |  | 5044 | 5044
| 1.西坡镇建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 西坡镇 | 扶持西坡镇474户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 616.2 | 616.2 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0474 | 0.2 | 畜医局 | 西坡镇
| 2.山河镇建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 山河镇 | 扶持山河镇348户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 452.4 | 452.4 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0348 | 0.13 | 畜医局 | 山河镇
| 3.永正镇建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 永正镇 | 扶持永正镇463户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 601.9 | 601.9 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0463 | 0.19 | 畜医局 | 永正镇
| 4.榆林子镇建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 榆林子镇 | 扶持榆林子镇365户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 474.5 | 474.5 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0365 | 0.15 | 畜医局 | 榆林子镇
| 5.宫河镇建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 宫河镇 | 扶持宫河镇516户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 670.8 | 670.8 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0516 | 0.22 | 畜医局 | 宫河镇
| 6.周家镇建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 周家镇 | 扶持周家镇509户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 661.7 | 661.7 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0509 | 0.19 | 畜医局 | 周家镇
| 7.五顷塬乡建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 五顷塬乡 | 扶持五顷塬乡179户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 232.7 | 232.7 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0179 | 0.074 | 畜医局 | 五顷塬乡
| 8.湫头镇建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 湫头镇 | 扶持湫头镇377户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 490.1 | 490.1 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0377 | 0.17 | 畜医局 | 湫头镇
| 9.永和镇建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 永和镇 | 扶持永和镇437户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 568.1 | 568.1 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0437 | 0.18 | 畜医局 | 永和镇
| 10.三嘉乡建档立卡户代养项目 | 新 | 2019.06— 2019.12 | 三嘉乡 | 扶持三嘉乡212户建档立卡贫困户采取“农户+合作社+公司”的模式，由财政投资扶持购牛，由正宁县鑫乐农牧有限公司代养，年保底分红1000元，并吸纳贫困户进厂务工等。 | 275.6 | 275.6 |  |  |  | 建档立卡户年保底分红1000元，并参与盈利二次分红，每头牛不超过100元，进厂务工，年预计收入5000元。 |  | 0.0212 | 0.076 | 畜医局 | 三嘉乡
5 | （五）农村三变改革试点 |  |  |  |  | 3129 | 2103 | 600 | 426
| 1、永正镇堡住村养牛场三变改革试点 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 永正镇堡住村 | 按照农村“三变”改革试点要求，1400户贫困户入股到永正镇堡住村养牛场，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元。同时贫困户在牛场务工，提高养殖技术。增加收入，促进脱贫致富。 | 1400 | 1400 |  |  |  | 受益贫困户1400户，通过入股分红，年分红收益11%，参与务工贫困户年户均收入增加6000元。 |  | 0.14 |  | 农业 农村局 | 永正镇
| 2、周家镇富方园养牛场三变改革试点 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 周家镇 | 按照农村“三变”改革试点要求，600户贫困户入股到周家镇富方园养牛场，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元，同时贫困户在牛场务工，提高养殖技术。增加收入，促进脱贫致富。 | 600 | 600 |  |  |  | 受益贫困户600户，通过入股分红，年分红收益11%，参与务工贫困户年户均收入增加6000元。 |  | 0.06 |  | 农业 农村局 | 周家镇
| 3、宫河镇北堡子村华晟源生猪养殖场三变改革试点 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 宫河镇北堡子村 | 按照农村“三变”改革试点要求，103户贫困户入股到宫河镇北堡子村华晟源生猪养殖场，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元，同时贫困户在猪场务工，提高养殖技术。增加收入，促进脱贫致富。 | 103 | 103 |  |  |  | 受益贫困户103户，通过入股分红，年分红收益11%，参与务工贫困户年户均收入增加6000元。 |  | 0.0103 |  | 农业 农村局 | 宫河镇
| 4、山河镇松树村矮化密植苹果示范园三变改革试点 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 山河镇松树村 | 按照农村“三变”改革试点要求，426户贫困户入股到山河镇松树村矮化密植苹果示范园，每户配股1万元，按照7.4%分红收益，入股贫困户年底保底分红740元，同时贫困户在果园务工，增强果园管理、土地施肥等技术。增加收入，促进脱贫致富。 | 426 |  |  | 426 |  | 受益贫困户426户，通过入股分红，年分红收益11%，参与务工贫困户年户均收入增加6000元。 |  | 0.0426 |  | 农业 农村局 | 山河镇
| 5、正宁县农盛源果树种植农民专业合作社三变改革试点 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 周家镇 | 按照农村“三变”改革试点要求，248户贫困户入股到正宁县农盛源果树种植农民专业合作社，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元，同时贫困户在果园务工，增强果园管理、土地施肥等技术。增加收入，促进脱贫致富。 | 248 |  | 248 |  |  | 受益贫困户248户，通过入股分红，年分红收益11%，参与务工贫困户年户均收入增加6000元。 |  | 0.248 |  | 农业 农村局 | 周家镇
| 6、融诚万锦服饰加工厂三变改革试点 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 宫河镇东里村 | 按照农村“三变”改革试点要求，352户贫困户入股到融诚万锦服饰加工厂，每户配股1万元，按照11%分红收益，入股贫困户年底保底分红1100元，同时贫困户在服装厂务工，增加收入，促进脱贫致富。 | 352 |  | 352 |  |  | 受益贫困户352户，通过入股分红，年分红收益11%，参与务工贫困户年户均收入增加6000元。 |  | 0.0352 |  | 农业 农村局 | 宫河镇
6 | （六）扶贫车间建设 |  |  |  |  | 210 | 30 | 20 | 80 | 80
| 1、山河镇假发生产 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 山河镇解川村 | 扶持山河镇解川村建办假发生产扶贫车间1处，新建厂房附属工程（包括员工宿舍吊顶、隔断、厂房地面硬化、厕所、门窗安装等项目），形成的物化资产，产权归属村集体所有。 | 30 | 30 |  |  |  | 带动21户建档立卡贫困户劳动力就业，年增收8000元以上。 | 1 |  |  | 人社局 | 山河镇 | 由乡镇负责协调扶贫车间制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 2、宫河镇香包刺绣加工 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 宫河镇 | 扶持宫河镇香包刺绣加工扶贫车间1处，采购大型绣花机3台，自动化缝纫机10台，形成的物化资产，产权归属村集体所有。 | 30 |  |  | 30 |  | 带动15户建档立卡贫困户劳动力就业，年增收8000元以上。 | 1 |  |  | 人社局 | 宫河镇 | 由乡镇负责协调扶贫车间制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 3、五顷塬乡假发生产 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 五顷塬乡 | 扶持五顷塬乡建办假发生产扶贫车间1处，维修厂房1处，建供水设施1套，电路补设1处，厂区供暖1套，形成的物化资产，产权归属村集体所有。 | 50 |  |  | 50 |  | 带动25户建档立卡贫困户劳动力就业，年增收8000元以上。 | 1 |  |  | 人社局 | 五顷塬乡 | 由乡镇负责协调扶贫车间制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 4、三嘉乡关川村扶贫车间建设 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 三嘉乡关川村 | 扶持新建关川村第川组药材初加工车间1处，新建职工宿舍1处彩钢房10间180平方米，仓库4间160平米，形成的物化资产，产权归属村集体所有。 | 20 |  | 20 |  |  | 带动46户贫困人口就近就业，年增收8000元以上。 | 1 | 0.0046 |  | 人社局 | 三嘉乡 | 由乡镇负责协调扶贫车间制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 5、西坡镇月明塬扶贫车间建设 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 西坡镇 | 在月明塬新建服装加工扶贫车间1处，新建办公厂房1处87.71平方米，车间1处382.66平方米，形成的物化资产，产权归属村集体所有。 | 80 |  |  |  | 80 | 带动35户建档立卡贫困户劳动力就业，年增收8000元以上。 | 1 |  |  | 人社局 | 西坡镇 | 由乡镇负责协调扶贫车间制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
7 | （七）建档立卡户“一户 一策”项目 |  |  |  |  | 549.76 | 186.48 | 110.5 | 251.28 | 1.5
| 1、建档立卡户奶羊养殖 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 周家镇、永和镇 | 扶持周家镇、永和镇152户建档立卡户养奶羊873只。其中核桃峪5户15只、周家村24户96只、徐家村22户132只、惠塬村19户104只、乔坡6户42只、芦堡子19户136只、大璋15户60只、下冯33户126只、梁家村48户151只、下南村2户6只、沟圈1户5只，每只补助3000元。 | 151.9 |  |  | 151.9 |  | 为贫困户发展奶羊养殖提供资金支持，户均预计增收1200元以上。 |  | 0.0152 |  | 畜医局 | 周家镇、永和镇
| 2、建档立卡户山羊养殖 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 五顷塬乡、榆林子镇、永和镇 | 扶持37户建档立卡户养黑山羊275只。其中五顷塬乡西头村1户5只、南邑村1户5只、榆林子镇高龙头村1户40只、文乐村2户12只、中巷村6户67只、党家村3户34只、乐兴村3户11只、马家村5户23只、永和镇罗川村1户5只、安兴村13户84只、寺村1户13只，每只补助500元。 | 13.75 |  |  | 13.75 |  | 为贫困户发展山羊养殖提供资金支持，户均预计增收1200元以上。 |  | 0.0037 |  | 畜医局 | 五顷塬乡、榆林子镇、永和镇
| 3、建档立卡户乌鸡养殖 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 榆林子镇 | 扶持榆林子镇25户建档立卡户乌鸡1170只。其中中巷村7户350只、马家村3户70只、小寺头村15户750只，每户补助1000元。 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 为贫困户发展养鸡提供资金支持，户均预计增收1000元以上。 |  | 0.0025 |  | 畜医局 | 榆林子镇
| 4、建档立卡户中药材种植项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 周家镇、永和镇 | 扶持周家镇、永和镇170户建档立卡户种植中药材532.2亩。其中核桃峪村59户33亩、周家村5户15亩、乔坡村5户33亩、芦堡子村40户171.2亩、大璋村2户13亩、下冯村58户264亩，永和镇安兴1户3亩，每亩补助300元。 | 16 |  |  | 16 |  | 扶持贫困户发展中药材种植，户均预计增收1500元以上。 |  | 0.017 |  | 农业 农村局 | 周家镇、永和镇
| 5、建档立卡户中蜂养殖 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 五顷塬乡、榆林子镇、永和镇 | 扶持13户建档立卡户养蜂97箱。其中五顷塬乡西头村1户5箱、西渠村3户15箱、榆林子镇中巷村3户15箱、乐安坊村1户5箱、马家村2户10箱、下沟村1户10箱、永和镇房河村1户17箱、周家镇梁家村1户20箱，每箱补助500元。 | 4.85 |  |  | 4.85 |  | 为贫困户发展中蜂养殖提供资金支持，户均预计增收2000元以上。 |  | 0.0013 |  | 畜医局 | 五顷塬乡、榆林子镇、永和镇
| 6、建档立卡户肉兔养殖 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 周家镇、永和镇 | 扶持24户建档立卡户养兔370只。其中永和镇樊村18户126只、寺村1户10只、周家镇核桃峪1户14只、徐家1户70只、乔坡2户100只、下冯1户50只，每14只补助2000元。 | 5.88 |  |  | 5.88 |  | 为贫困户发展兔养殖提供资金支持，户均预计增收1000元以上。 |  | 0.0024 |  | 畜医局 | 周家镇、永和镇
| 7、建档立卡户肉牛养殖 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 五顷塬乡、榆林子镇、永和镇、湫头镇 | 扶持17户建档立卡户养牛26头。其中湫头镇苟仁村1户2头、五顷塬乡龙咀子村2户2头、孟河村1户1头、西头村1户1头、南邑村4户4头、榆林子镇文乐村1户2头、党家村1户2头、马家村2户2头、永和镇寺村1户1头、罗川1户1头、于庄村1户2头、安兴村4户6头，每头补助5000元。 | 13 |  |  | 13 |  | 为贫困户发展肉牛养殖提供资金支持，户均预计增收2000元以上。 |  | 0.0017 |  | 畜医局 | 五顷塬乡、榆林子镇、永和镇、湫头镇
| 8、建档立卡户生猪养殖 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 榆林子镇、永和镇、湫头镇 | 扶持89户建档立卡户养猪599头。其中榆林子镇高龙头1户15头、文乐2户10头、习仵6户27头、中巷4户18头、党家6户74头、乐兴4户15头、马家7户40头、石家2户30头、下沟4户50头、永和镇樊村2户24头、下南3户8头、寺村5户30头、于庄1户4头、安兴13户36头、周家镇徐家14户28头、惠塬村2户102头、乔坡1户28头、芦堡子4户10头、下冯2户14头、梁家5户41头，每头补助500元。户均年补助不超过1万元。 | 43.4 |  |  | 43.4 |  | 为贫困户发展生猪养殖提供资金支持，户均预计增收3000元以上。 |  | 0.0089 |  | 畜医局 | 榆林子镇、永和镇、湫头镇
| 9、永和镇建档立卡户“一户一策”养牛暖棚项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 永和镇 | 扶持永和镇房河村3户建档立卡新建暖棚3间，每间补助5000元。 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 扶持贫困户发展养牛产业，户均预计增收2000元以上。 | 1 | 0.0003 |  | 永和镇 | 永和镇
| 10、五顷塬乡建档立卡户养羊项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 五顷塬乡 | 五顷塬乡扶持2户贫困户养羊25只，其中：西头村1户5只，南邑村1户20只。（补助资金1.25万元），每只补助500元。 | 1.25 |  | 1.25 |  |  | 为贫困户发展山羊养殖提供资金支持，户均预计增收1200元以上。 | 2 |  |  | 畜医局 | 五顷塬乡
| 11、五顷塬建档立卡户养蜂项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 五顷塬乡 | 五顷塬乡扶持西头村1户贫困户养蜂5箱，每箱补助500元。 | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 为贫困户发展中蜂养殖提供资金支持，户均预计增收2000元以上。 | 1 |  |  | 畜医局 | 五顷塬乡
| 12、五顷塬乡建档立卡户养鸡项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 五顷塬乡 | 五顷塬乡扶持南邑村1户贫困户养鸡200只。足50只补助500元，户均不超过1万元 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 为贫困户发展养鸡提供资金支持，户均预计增收1000元以上。 | 1 |  |  | 畜医局 | 五顷塬乡
| 13、建档立卡户养殖奶羊项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 三嘉乡、宫河镇 | 三嘉乡扶持刘川村1户贫困户养奶羊3只.（补助资金0.9万元）宫河镇扶持东里村3户贫困户养奶羊13只（补助资金2.4万元）每只补助3000元，户均年补助不超过1万元 | 3.3 |  | 3.3 |  |  | 为贫困户发展奶羊养殖提供资金支持，户均预计增收1200元以上。 | 2 |  |  | 畜医局 | 乡镇
| 14、建档立卡户养牛项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 五顷塬乡、三嘉乡、宫河镇、湫头镇 | 五顷塬乡扶持12户贫困户养牛17头，其中：西头村2户4头、西渠村1户1头、龙咀子5户7头，南邑4户5头。（补助资金8.5万元）三嘉乡扶持5户贫困户养牛4头，后坡1户1头，刘川1户1头，狼牙坬2户2头，关川1户建棚圈20平方米。（补助资金2.5万元）宫河镇扶持雷村村61户贫困户养牛157头。（补助资金56.5万元）湫头镇扶持苟仁村贫困户1户、养牛2头（补助资金1万元），每头补助5000元，户均年补助不超过1万元。 | 68.5 |  | 68.5 |  |  | 为贫困户发展肉牛养殖提供资金支持，户均预计增收2000元以上。 | 9 |  |  | 畜医局 | 乡镇
| 15、宫河镇建档立卡户瓜菜种植项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 宫河镇 | 扶持101户贫困户种植瓜菜316.5亩，其中北堡子村1户7.5亩；东山头村3户7亩；王录村15户30亩；彭姚川村54户165亩；代店村4户12亩；宫河村7户56亩；长口子村17户39亩，每亩补助300元。 | 9.5 |  | 9.5 |  |  | 扶持贫困户发展蔬菜产业，户均预计增收1500元以上。 | 6 | 0.0101 | 0.0427 | 农业农村局 | 宫河镇
| 16、建档立卡户中药材种植项目 | 新 | 2019.04— 2019.10 | 宫河镇 | 扶持224户贫困户种植中药材920.4亩。其中宫河镇北堡子村18户73.9亩；东山头村34户137.8亩；宫河村33户166.1亩；雷村村9户33亩；王录村32户166.3亩；南庄村11户52.8亩；代店村2户9.5亩（宫河镇补助19.182万元）。五顷塬乡孟河村27户57亩，西渠1户3亩，西头2户13亩（五顷塬乡补助2.19万元）.周家乡西庄村种植中药材18户47亩、徐家村种植中药材37户161亩（周家乡补助5.92万元），每亩补助300元。 | 27.3 |  | 27.3 |  |  | 扶持贫困户种植中药材，户均预计增收1500元以上。 | 7 | 0.0139 | 0.0612 | 农业农村局 | 乡镇
| 17、湫头镇建档立卡户玉米种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.10 | 湫头镇 | 扶持275户建档立卡贫困户种植玉米832.5亩，每亩补助200元。 | 16.65 | 16.65 |  |  |  | 扶持贫困户种植玉米，户均预计增收1500元以上。 | 7 | 0.0275 | 0.1216 | 农业农村局 | 湫头镇
| 18、湫头镇建档立卡户玉米种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.10 | 湫头镇 | 扶持51户建档立卡贫困户种植小杂粮186亩，每亩补助200元。 | 3.72 | 3.72 |  |  |  | 扶持贫困户种植玉米，户均预计增收1500元以上。 | 7 | 0.0051 | 0.022 | 农业农村局 | 湫头镇
| 19、建档立卡户烤烟种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.10 | 永正镇、榆林子镇、宫河镇 | 扶持3个乡镇160户建档立卡贫困户种植烤烟1423亩，每亩补助500元。 | 71.15 | 71.15 |  |  |  | 扶持贫困户种植烤烟，户均预计增收6000元以上。 | 20 | 0.016 | 0.0688 | 烟管局 | 永正镇、榆林子镇、宫河镇
| 20、五顷塬乡建档立卡户玉米种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.10 | 五顷塬乡 | 扶持23户未脱贫户种植玉米306.5亩，每亩补助200元。 | 6.13 | 6.13 |  |  |  | 扶持贫困户种植玉米，户均预计增收1500元以上。 | 5 | 0.0023 | 0.0422 | 农业农村局 | 五顷塬乡
| 21、山河镇建档立卡户玉米种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.10 | 山河镇 | 扶持369户建档立卡贫困户种植玉米1902亩，每亩补助200元。 | 38.04 | 38.04 |  |  |  | 扶持贫困户种植玉米，户均预计增收1500元以上。 | 10 | 0.0369 | 0.1587 | 农业农村局 | 山河镇
| 22、山河镇建档立卡户小麦种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.07 | 山河镇 | 扶持96户建档立卡贫困户种植小麦239亩，每亩补助200元。 | 4.78 | 4.78 |  |  |  | 扶持贫困户种植玉米，户均预计增收1500元以上。 | 6 | 0.0096 | 0.0413 | 农业农村局 | 山河镇
| 23、山河镇建档立卡户紫苏种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.10 | 山河镇 | 扶持37户建档立卡贫困户种植紫苏81.5亩，每亩补助200元。 | 1.63 | 1.63 |  |  |  | 扶持贫困户种植小麦，户均预计增收1200元以上。 | 5 | 0.0037 | 0.016 | 农业农村局 | 山河镇
| 24、山河镇建档立卡户蔬菜种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.10 | 山河镇 | 扶持13户建档立卡贫困户种植蔬菜23亩，每亩补助200元。 | 0.69 | 0.69 |  |  |  | 扶持贫困户发展蔬菜产业，户均预计增收1500元以上。 | 1 | 0.0013 | 0.0056 | 农业农村局 | 山河镇
| 25、三嘉乡建档立卡户玉米种植项目 | 新 | 2019.03— 2019.10 | 三嘉乡 | 扶持31户建档立卡贫困户种植玉米404亩，每亩补助200元。 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 扶持贫困户种植玉米，户均预计增收1500元以上。 | 4 | 0.0031 | 0.0133 | 农业农村局 | 三嘉乡
| 26、周家镇建档立卡户玉米、小麦种植项目 |  | 2019.03— 2019.07 | 周家镇 | 扶持465户建档立卡贫困户种植玉米1780亩，每亩补助200元。 | 35.61 | 35.61 |  |  |  | 扶持贫困户种植玉米，户均预计增收1200元以上。 | 13 | 0.0465 |  | 农业农村局 | 周家镇
8 | （八）合作社发展项目 |  |  |  |  | 340 |  |  | 144 | 196
| 1、扶持正宁县绿翠农民专业合作社大葱种植项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 宫河镇 | 扶持正宁县绿翠农民专业合作社规范化管理，发展壮大，补助10万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣20-30户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 10 |  |  | 10 |  | 带动贫困群众发展大葱产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 1 |  |  | 宫河镇 | 宫河镇 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 2、扶持西坡镇石家湾子养殖专业合作社养牛项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 西坡镇石湾子村 | 扶持西坡镇石家湾子养殖专业合作社规范化管理，发展壮大，补助10万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣20-30户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 10 |  |  | 10 |  | 带动川区贫困群众发展养牛产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。。 | 1 |  |  | 西坡镇 | 西坡镇 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 3、榆林子镇高龙头村三黑合作社养猪项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 榆林子镇高龙头村 | 扶持榆林子镇高龙头村三黑合作社规范化管理，发展壮大，补助20万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣40-50户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 20 |  |  | 20 |  | 带动贫困群众发展生猪产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 1 |  |  | 榆林子镇 | 榆林子镇 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 4、五顷塬乡合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 五顷塬乡 | 扶持五顷塬乡南邑村盛兴农民专业合作社规范化管理，发展壮大，补助30万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  | 30 |  | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 1 |  |  | 农业 农村局 | 五顷塬乡 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 5、榆林子镇合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 榆林子镇 | 扶持榆林子镇黑凤乌鸡养殖专业合作社规范化管理，发展壮大，补助30万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  | 30 |  | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 1 |  |  | 农业 农村局 | 榆林子镇 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 6、永正镇合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 永正镇 | 扶持永正镇12个合作社规范化管理，发展壮大，其中老林、亨通、农欢、红利、南住和友好等6个合作社，每个补助3万元；惠众、力通、朝红、洋科、众富、富全农、真源等6个合作社，每个补助2万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  | 30 |  | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 12 |  |  | 农业 农村局 | 永正镇 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 7、三嘉乡合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 三嘉乡 | 扶持正宁县步天中药材种植专业合作社规范化管理，发展壮大，补助14万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣20-30户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 14 |  |  | 14 |  | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 1 |  |  | 农业 农村局 | 三嘉乡 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 8、周家镇合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 周家镇 | 扶持周家镇5个合作社规范化管理，发展壮大，其中爱飞翔獭兔养殖农民专业合作社补助2万元，腾鑫养殖农民专业合作社补助4万元，民丰源养殖农民合作社补助20万元、勤旺种植农民专业合作社补助2万元，彤彤农民种植专业合作补助2万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  |  | 30 | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 5 |  |  | 农业 农村局 | 周家镇 | 由乡镇负责协调合作制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 9、山河镇合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 山河镇 | 扶持山河镇2个合作社规范化管理，发展壮大，其中聚众陇源养殖专业合作社补助20万元，正宁县东关村润丰富民果树栽植农民专业合作社补助10万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  |  | 30 | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 2 |  |  | 农业 农村局 | 山河镇 | 由乡镇负责协调合作制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 10、西坡镇合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 西坡镇 | 扶持西坡镇3个合作社规范化管理，发展壮大，其中正宁县邦农养殖农民专业合作社补助15万元，正宁县隆昌养殖农民专业合作社补助10万元，正宁县牧欣养殖农民专业合作社补助5万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  |  | 30 | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 3 |  |  | 农业 农村局 | 西坡镇 | 由乡镇负责协调合作制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 11、三嘉乡合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 三嘉乡 | 扶持三嘉乡3个合作社规范化管理，发展壮大，其中正宁县宏泰源养殖农民专业合作社补助6.5万元，正宁县宏嘉泰养殖农民专业合作社补助6.5万元，正宁县步天中药材种植专业合作社补助3万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣20-35户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 16 |  |  |  | 16 | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 3 |  |  | 农业 农村局 | 三嘉乡 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 12、永和镇合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 永和镇 | 扶持永和镇6个合作社规范化管理，发展壮大，其中互邦苹果种植农民专业合作社补助10万元、一品、果宁苹果种植农民专业合作各补助4万元，蕙源丰农民养殖专业合作社补助4万元，聚坤、元锋兴达农民养殖专业合作社各补助4万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  |  | 30 | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 3 |  |  | 农业 农村局 | 永和镇 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 13、湫头镇合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 湫头镇 | 正宁县一方苹果种植农民专业合作社计划投资10万元；正宁县养锋果树种植农民专业合作社计划投资4万元；正宁县博达梅花鹿养殖农民专业合作社计划投资4万元；正宁县昌恒獭兔养殖农民专业合作社计划投资4万元；正宁县昶农乐养殖农民专业合作社计划投资4万元；正宁县众擎理性种植农信专业合作社计划投资4万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  |  | 30 | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 6 |  |  | 农业 农村局 | 湫头镇 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
| 14、宫河镇合作社发展项目 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 宫河镇 | 扶持宫河镇12个合作社规范化管理，发展壮大，其中正宁县阿旺苹果种植农民专业合作社、正宁县绿翠种植农民专业合作社各补助5万元，正宁县雏鹰养殖农民专业合作社、甘肃盈收海狸种养殖专业合作社、正宁县金龙水果种植农民专业合作社、正宁县福星苹果经销农民专业合作社、正宁县里源果业种植农民专业合作社、庆阳陇盛伟中药材种植农民专业合作社、正宁县正大养殖农民专业合作社、庆阳聚红源养殖农民专业合作社、正宁县碧野田源种植农民专业合作社、正宁县双旺养殖农民专业合作社各补助2万元，形成物化资产，产权归村集体所有。同时，优先雇佣60-70户贫困户中的劳力务工，增加贫困户收入，合作社为贫困户提供技术、产供销等服务，帮带贫困户增收。 | 30 |  |  |  | 30 | 进一步提升合作社规范化管理，发展壮大，帮带贫困群众发展产业，参与务工贫困户年户均收入增加5000元。 | 12 |  |  | 农业 农村局 | 宫河镇 | 由乡镇负责协调合作社制定实施方案，报项目主管单位审批后，组织实施。
9 | （九）产业配套项目 |  |  |  |  | 2452.7 | 1114.6 | 931.6 |  | 406.5
| 1、永正镇堡住村养牛场供水工程（“331+”产业扶贫配套项目） | 新 | 2019.05— 2019.07 | 堡住村 | 新打900米深水井2眼（一个用于取水，一个用于反渗透排水）；建净水车间1座，安装反渗透净水处理设备1套；建300立方米蓄水池2个（一个原水池，一个清水池）、水塔1座。 | 278 |  |  |  | 278 | 解决养牛场用水问题，促进其发展，带动农户养牛，建档立卡贫困户受益分红。 | 1 |  |  | 水务局 | 水务局
| 2、西坡镇“331”产业扶贫养羊场道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 五畔村 | 硬化养羊场区道路3512平方米。 | 68.5 |  |  |  | 68.5 | 解决养羊场道路硬化问题，促进其发展，带动农户养羊，建档立卡贫困户受益分红。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 3、周家镇房村、芦堡村产业路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 房村、芦堡村 | 硬化道路2532平方米。 | 42.7 |  |  |  | 42.7 | 解决生产行路难、产品运输难问题。 | 2 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 4、周家镇房村、芦堡村产业砂石路项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 房村、芦堡村 | 砂化道路2.38公里。 | 17.3 |  |  |  | 17.3 | 解决生产行路难、产品运输难问题。 | 2 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 5、宫河镇北堡子村产业道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 北堡子村 | 硬化北堡子村3米宽产业路2.381公里。 | 156 |  | 156 |  |  | 解决群众生产难问题。 | 1 |  |  | 宫河镇 | 宫河镇
| 6、山河镇聚众陇源养殖专业合作社“331”产业扶贫配套道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 董庄村 | 硬化道路6240平方米。 | 108 |  | 108 |  |  | 解决行路难问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 7、五顷塬乡西渠贫困村产业路硬化项目 | 新 | 2019.05— 2019.06 | 西渠村 | 硬化五顷塬乡西渠村何山产业道路7091平方米（铺筑16cm10%水泥稳定砂砾，18cm的混凝土面层），新修排水渠380m,DN400mm管涵24米。 | 146 | 146 |  |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 8、宫河镇长口子村产业扶贫桥建设项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 长口子村 | 新建产业扶贫漫水桥2座。 | 160 |  | 160 |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 9、榆林子镇文乐村茂源果合作社产业砂石路项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 文乐村 | 砂化产业扶贫路7.6公里。 | 68 |  | 68 |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 10、五顷塬乡孟河村农田道路砂化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 孟河村 | 砂化道路4.6公里（土石垫层12厘米，磨耗层3厘米） | 33.6 | 33.6 |  |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 11、五顷塬乡西头村农田道路砂化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 西头村 | 砂化道路5.5公里（土石垫层12厘米，磨耗层3厘米） | 40.2 | 40.2 |  |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 12、五顷塬乡南邑村农田道路砂化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 南邑村 | 砂化道路7.5公里（土石垫层12厘米，磨耗层3厘米） | 54.8 | 54.8 |  |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 13、榆林子镇三黑农民专业养殖合作社产业道路砂化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 高龙头村 | 砂化道路7.5公里（土石垫层12厘米，磨耗层3厘米） | 28.4 | 28.4 |  |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 14、榆林子镇黑凤乌鸡专业合作社产业道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 小寺头村 | 硬化厂区道路2650平方米。 | 46.5 |  | 46.5 |  |  | 解决合作社生产难、运销难问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 15、西坡镇月南村樱桃园产业路维修 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 月南村 | 维修砂石路6公里，新修渠道5500米，埋设DN300混凝土过路管涵300米。 | 130.1 |  | 130.1 |  |  | 解决行路难、生产难、运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 16、榆林子镇文乐村茂源果合作社矮化密植源节水灌溉项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 文乐村 | 新打机井1眼，新建1600立方米蓄水池1座，铺设滴管500亩。 | 180 |  | 180 |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 17、永正镇堡住村养牛场供水工程（“331+产业扶贫配套项目） | 新 | 2019.06— 2019.07 | 堡住村 | 新打900米深水井2眼（一个用于取水，一个用于反渗透排水）；建净水车间1座，安装反渗透净水处理设备1套；建300立方米蓄水池2个（一个原水池，一个清水池）、水塔1座。 | 83 |  | 83 |  |  | 解决养牛场用水问题，促进其发展，带动农户养牛，建档立卡贫困户分红受益。 | 1 |  |  | 水务局 | 水务局 | 本项目和财政涉农资金方案“永正镇堡住村养牛场供水工程（“331+产业扶贫配套项目）”为同一个项目，项目设计总投资361万元，财政涉农资金整合列278万元，本计划列82万元。
| 18、湫头镇双佛堂村、张村苹果矮化密植园产业路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 双佛堂村、张村 | 硬化宽4米、长1800米产业路7200平方米。 | 126 | 126 |  |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 2 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 19、山河镇移风村产业路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 移风村 | 硬化宽4米、长1080米产业路4320平方米。 | 75.6 | 75.6 |  |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 20、三嘉乡东庄村产业路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 东庄村 | 硬化宽4米、长1000米产业路4000平方米。 | 70 | 70 |  |  |  | 解决群众出行及农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 21、永和镇下南村通组水泥路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 下南村 | 硬化过通组道路13200平方米。（10%水泥土稳层16厘米，砼路面18厘米）。 | 231 | 231 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 22、周家镇车家沟村产业砂石路项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 车家沟村 | 新修产业砂石路4.9公里（河滩、三四组），水泥路600米（1800平方米）。 | 88 | 88 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 23、周家镇西庄村产业砂石路项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 西庄村 | 新修砂石路3.97公里。 | 36 | 36 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 24、永和镇樊村下山砂石路项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 樊村 | 新修砂石路3.7公里，边沟4500米。 | 101 | 101 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 25、永和镇罗川村产业硬化路项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 罗川村 | 硬化道路4800平方米。 | 84 | 84 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 二、农村基础设施建设 |  |  |  |  | 6935.4 | 4716.15 | 1963.25 |  | 340
10 | （一）道路建设 |  |  |  |  | 5222.42 | 3636.17 | 1270.25 |  | 316
| 1、三嘉乡东庄村于西组至索洛组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 三嘉乡 | 硬化宽6米，长3600米通村道路21600平方米。 | 378 |  | 378 |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 2、三嘉乡东庄村索洛组至后坡村细咀子组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 三嘉乡 | 硬化宽6米，长2000米通村道路12000平方米。 | 210 | 210 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 3、宫河镇西里村通组硬化路项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 西里村 | 硬化宽4米，长2500米通村道路10000平方米。 | 175 | 175 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 4、永和镇沟圈村通组硬化路项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 沟圈村 | 通村道路9230平方米。 | 161.52 | 161.52 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 5、湫头镇西沟村道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 西沟村 | 硬化8个组联户路17200平方米。 | 301 |  | 301 |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 6、湫头镇湫头村五组道路砂化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 湫头村 | 砂化下山路8000米，渠道衬砌8000米。 | 160 | 160 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 7、湫头镇苟仁村组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 苟仁村 | 硬化宽5米、长884米道路4420平方米。 |  |  | 77.35 |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 8、山河镇松树村六组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 松树村 | 硬化宽3.5米、长1500米道路5250平方米。 | 92 |  | 92 |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 9、山河镇松树村一组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 松树村 | 硬化宽3.5米、长1600米道路5600平方米。 | 98 |  | 98 |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 10、山河镇移风村道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 移风村 | 硬化宽4.5米、长1680米道路7560平方米。 | 132 | 132 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 11、山河镇解川村一组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 解川村 | 硬化宽3.5米、长4000米道路14000平方米。 | 245 |  | 245 |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 12、山河镇解川村十组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 解川村 | 硬化宽3.5米、长1000米道路3500平方米。 | 62 |  | 62 |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 13、西坡镇石家湾子贫困村渠道衬砌项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 石家湾子村 | 西坡镇石家湾子村渠道衬砌1500米，铺设30厘米过路管涵100米。 | 20.65 | 20.65 |  |  |  | 解决群众居住排水问题，方便群众出行. | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 14、永和镇罗川村姬家山道路硬化项目附属工程 | 新 | 2019.06— 2019.07 | 罗川村 | 在永和镇罗川村姬家山组安装波形护栏616米，新修矩形边沟493米（其中48米含盖板），回填塌陷窑洞三处，埋设DN300管涵125米，排水蒸发池1处。 | 55 | 55 |  |  |  | 解决群众居住排水及道路隐患问题，方便群众出行. | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 15、正宁县永和镇下南村“畅返不畅”道路整治项目 | 改建 | 2019.06— 2019.11 | 下南村 | 硬化水泥路2公里 | 135 | 135 |  |  |  | 改善基础设施，提升乡村整体环境面貌 | 1 |  |  | 交通局 | 交通局
| 16、正宁县2019年农村公路安全生命防护工程 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 五顷塬乡、三嘉乡、山河镇 | 现浇C20砾石混凝土梯形边沟310.22立方米/2248.0米，波形梁钢护拦（4米柱间距）3254米，道口标柱124根，各类标志牌23块，临时施工标志牌4块，锥形标120个,减速振荡标线1215平方米。 | 137 | 137 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全 | 3 | 0.01 | 0.03 | 交通局 | 交通局
| 17、正宁县2019西渠等贫困村道路安全隐患排查工程 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 永正镇、宫河镇、五顷塬回族乡、三嘉乡、山河镇 | 波形梁钢护栏2米柱间距：1068m，标志牌：137块，凸面镜：19块，道口标柱：120根，振荡式减速标线：7245.45㎡，警示灯：46个，拦水带：10m。 | 225 | 225 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全 | 5 | 0.003 | 0.01 | 交通局 | 交通局
| 18、正宁县西关七组至移凤村道路“畅返不畅”道路整治项目 | 改 | 2019.06— 2019.11 | 西关村、移风村 | 水泥路0.7公里。 | 56 | 56 |  |  |  | 改善基础设施，提升乡村整体环境面貌 | 2 |  |  | 交通局 | 交通局
| 19、正宁县永正镇佛堂村一组至三组通组沥青路项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 永正镇佛堂村 | 新修沥青路3.1公里。 | 300 | 300 |  |  |  | 解决贫困群众出行难、农产品运销难的问题。 | 1 | 0.02 |  | 交通局 | 交通局
| 20、正宁县2019年李家川至芦子坪公路水毁畅返不畅整治工程（支线K0+000至K0+800) | 维修 | 2019.06— 2019.11 | 李家川 | 维修挡土墙3319.05立方米，截水沟710米，梯形边沟543米，梯形急流槽60米。 | 300 | 300 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 1 | 0.01 | 0.2 | 交通局 | 交通局
| 21、正宁县2019年李家川至芦子坪公路水毁畅返不畅整治工程（支线K1+700,K2+400,K3+015，K3+240) | 维修 | 2019.06— 2019.11 | 李家川 | 维修涵洞出口矩形急流槽418米，排水沟110米。 | 87 | 87 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 1 | 0.01 | 0.2 | 交通局 | 交通局
| 22、正宁县西罗周公路K1+400至k1+700段养护维修工程 | 维修 | 2019.06— 2019.11 | 西坡镇 | 维修沥青碎石路面1821.87平方米，新建梯形边沟200米，波形护栏120米。 | 30 | 30 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 1 | 0.02 | 0.3 | 交通局 | 交通局
| 23、正宁县西罗周公路、柴桥子、韩坳、樊村村道水毁畅返不畅整治工程 | 维修 | 2019.06— 2019.11 | 彭姚川村、柴桥子村、韩坳村、樊村 | 路肩墙319.96立方米，填土方3.5万立方米，截水沟710米，梯形边沟270米，梯形急流槽260米，混凝土路面720平方米。 | 270 | 270 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 4 | 0.04 | 0.45 | 交通局 | 交通局
| 24、正宁县2019年西罗周公路西坡至秦家店、罗川至周家段水毁畅返不畅整治工程 | 维修 | 2019.06— 2019.11 | 西坡镇、山河镇、永和镇、宫河镇、周家镇 | 填土方5.6万立方米，沥青路面5200平方米，边沟500米。 | 120 | 120 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 5 | 0.03 | 0.5 | 交通局 | 交通局
| 25、永和镇下南村“畅返不畅”项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 下南村 | 整治永和镇下南村道畅返不畅2公里； | 135 | 135 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 1 |  |  | 交通局 | 交通局
| 26、西坡镇“畅返不畅”项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 柴桥子、月南村、韩坳村 | 西坡镇柴桥子、韩坳贫困村6条农村道路水毁维修工程； | 263 | 263 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 2 |  |  | 交通局 | 交通局
| 27、山河镇“畅返不畅”项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 李家川村、月南村 | 李家川至卢子平公路水毁进行养护维修； | 86 | 86 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 2 |  |  | 交通局 | 交通局
| 28、支党河贫困村“畅返不畅”项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 孟河村、西渠村、关川村、刘川村、松树坪村 | 五顷塬至西渠、刘家村道等3条农村公路存在的20公里安全隐患路段进行整治 | 140 | 140 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 5 |  |  | 交通局 | 交通局
| 29、山河镇川区贫困村水毁维修项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 李家川村、月南村 | 对李家川至卢子平公路k1+000-k5+050段水毁造成的挡墙进行修复 | 61 | 61 |  |  |  | 消除道路安全隐患，确保群众出行及过往车辆安全，方便群众生产生活 | 2 |  |  | 交通局 | 交通局
| 30、湫头镇西沟村道路塌方帮衬项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 湫头镇西沟村 | 塌方帮衬1300方，硬化帮衬路面80平米。 | 8 | 8 |  |  |  | 解决群众出行难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 31、湫头镇西沟村道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 湫头镇西沟村 | 硬化道路3857平方米（10%水泥土稳层16厘米，砼路面18厘米）， | 67.5 | 67.5 |  |  |  | 解决群众出行难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 32、三嘉乡狼牙坬村刘家店组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 三嘉乡狼牙坬村 | 硬化道路1800平方米（10%水泥土稳层16厘米，砼路面18厘米）， | 31.5 | 31.5 |  |  |  | 解决群众出行难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 33、宫河镇东山头村渠道衬砌项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 宫河镇东山头村 | 新修排水渠道360米，埋设DN300混凝土管道120米，新建蒸发池1000立方米1处。 | 16.9 |  | 16.9 |  |  | 解决群众出行难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 34、周家镇梁家村扶贫安置点进户路硬化及排水项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 梁家村 | 硬化门前路666平方米，渠道衬砌126米，埋设300mm混凝土管涵36米。 | 15.5 |  |  |  | 15.5 | 解决群众出行难的问题。 | 1 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 35、三嘉乡东庄村于西组至南东组道路硬化项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 东庄村 | 对原有的2.8公里沥青路面进行拆除，硬化道路2.8公里，宽六米，16800平方米， | 300.5 |  |  |  | 300.5 | 解决群众出行难的问题。 | 1 | 0.2 |  | 扶贫办 | 扶贫办
| 36、山河镇李家川村防护工程 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 李家川村 | 李家川村防护工程1处。 | 270 | 270 |  |  |  | 解决群众出行难的问题。 | 1 | 0.1 |  | 交通局 | 交通局
11 | （二）安全饮水“清零”项目 |  |  |  |  | 691 |  | 691
| 1、周家镇梁家村一组机井改建养护项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 周家镇梁家村 | 新建50立方米沉淀池1座，配电房1间，围墙76米；配套硬化院坪120平方米，安装大门1副；更换上水钢管160米，电缆176米，潜水泵1台。 | 29 |  | 29 |  |  | 解决梁家村180户780人的饮水不稳定问 题。 | 1 |  |  | 水务局 | 水务局
| 2、2019年农村供水工程维修养护项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 全县10个乡镇 | 新打机井2眼，新建高位水塔4座，新建50立方米沉淀池8座，恢复沟边上水工程3处，处理水塔漏水18处，维修管道漏水21处。 | 295 |  | 295 |  |  | 解决全县10个乡镇41个行政村680户2325人用水不稳定问题。 | 41 | 0.068 | 0.24 | 水务局 | 水务局 | 镇村建设任务，在县水务局实施方案中具体明确。
| 3、三嘉乡泵站维修改造工程 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 三嘉乡东庄村、后坡村 | 延伸塬面供水钢管2140米，闸阀井、排气阀井4座，清理土石方348.9立方米，修建便道160米；二泵站机房排水管道25米，河道蓄水池洪期清淤，二泵站修管理房1间，打砼院坪400平方米，围墙80米，净水厂修水塔1座，清水池至水塔自动控制设备1套，清水池维修院坪60平方米，修建煤棚2间，水厂院外东侧排水工程58米，维修pvc供水管道4500米。 | 162 |  | 162 |  |  | 解决后坡村、东庄村2个行政村301户1108人的饮水不稳定问题。 | 2 |  |  | 水务局 | 水务局
| 4、农村供水工程冬季冻管改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 全县9个乡镇24个行政村 | 改造冬季冻管工程38处，10.16公里。 | 205 |  | 205 |  |  | 解决全县9个乡镇24个行政村607户3516人用水不稳定问题。 |  |  |  | 水务局 | 水务局 | 镇村建设任务，在县水务局实施方案中具体明确。
12 | （三）人居环境整治项目 |  |  |  |  | 997.98 | 973.98 |  |  | 24
| 1、山河镇建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 山河镇 | 扶持山河镇480户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 86.4 | 86.4 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 10 |  |  | 农业 农村局 | 山河镇
| 2、永正镇建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 永正镇 | 扶持永正镇649户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 116.82 | 116.82 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 10 |  |  | 农业 农村局 | 永正镇
| 3、榆林子镇建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 榆林子镇 | 扶持榆林子镇507户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 91.26 | 91.26 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 12 |  |  | 农业 农村局 | 榆林子镇
| 4、宫河镇建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 宫河镇 | 扶持宫河镇镇693户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 124.74 | 124.74 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 12 |  |  | 农业 农村局 | 宫河镇
| 5、周家镇建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 周家镇 | 扶持周家镇镇708户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 127.44 | 127.44 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 13 |  |  | 农业 农村局 | 周家镇
| 6、永和镇建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 永和镇 | 扶持永和镇593户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 106.74 | 106.74 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 9 |  |  | 农业 农村局 | 永和镇
| 7、湫头镇建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 湫头镇 | 扶持湫头镇518户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 93.24 | 93.24 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 8 |  |  | 农业 农村局 | 湫头镇
| 8、三嘉乡建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 三嘉乡 | 扶持三嘉乡镇347户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 62.28 | 62.28 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 7 |  |  | 农业 农村局 | 三嘉乡
| 9、五顷塬乡建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 五顷塬乡 | 扶持五顷塬乡270户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 48.6 | 48.6 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 5 |  |  | 农业 农村局 | 五顷塬乡
| 10、西坡镇建档立卡户旱厕改造 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 西坡镇 | 扶持西坡镇647户建档立卡贫困户进行旱厕改造，每户补助1800元。 | 116.46 | 116.46 |  |  |  | 改善贫困群众居住环境，提高群众幸福指数。 | 8 |  |  | 农业 农村局 | 西坡镇
| 11、小型农村垃圾处理项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 全县10个乡镇 | 购置垃圾桶300个。 | 24 |  |  |  | 24 | 规范垃圾分类，提升农村人居环境， | 40 |  |  | 生态环境局 | 生态环境局
13 | （四）因灾农村危房改造项目 | [5 empty] | 84
| 1、宫河镇因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 宫河镇 | 用于宫河镇6户建档立卡户危房改造，其中代店村1户，东山头村1户，宫河村1户，南庄村2户，彭姚川村1户，每户补助2万元。 | 12 | 12 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 5 | 0.0006 |  | 住建局 | 住建局
| 2、湫头镇因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 湫头镇 | 用于湫头镇2户建档立卡户危房改造，其中双佛堂村1户，张村1户，每户补助2万元。 | 4 | 4 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 2 | 0.0002 |  | 住建局 | 住建局
| 3、三嘉乡因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 三嘉乡 | 用于三嘉乡4户建档立卡户危房改造，其中东庄村2户，刘川村1户，林坡村1户，每户补助2万元。 | 8 | 8 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 4 | 0.0004 |  | 住建局 | 住建局
| 4、山河镇因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 山河镇 | 用于山河镇3户建档立卡户危房改造，其中冯柳村1户，松树村1户，王阁村1户每户补助2万元。 | 6 | 6 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 3 | 0.0003 |  | 住建局 | 住建局
| 5、五顷塬乡因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 五顷塬乡 | 用于五顷塬乡南邑村1户建档立卡户危房改造，补助2万元。 | 2 | 2 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 1 | 0.0001 |  | 住建局 | 住建局
| 6、永和镇因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 永和镇 | 用于永和镇7户建档立卡户危房改造，其中房河村1户，沟圈村2户，寺村村3户，下南村1户，每户补助2万元。 | 14 | 14 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 4 | 0.0007 |  | 住建局 | 住建局
| 7、永正镇因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 永正镇 | 用于永正镇11户建档立卡户危房改造，其中堡住村1户，东龙头村1户，佛堂村5户，刘堡子村2户，南住村1户，王沟圈村1户，每户补助2万元。 | 22 | 22 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 6 | 0.0011 |  | 住建局 | 住建局
| 8、榆林子镇因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 榆林子镇 | 用于榆林子镇乐兴村1户建档立卡户危房改造，补助2万元。 | 2 | 2 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 1 | 0.0001 |  | 住建局 | 住建局
| 9、周家镇因灾危房改造项目 | 新 | 2019.06— 2019.11 | 周家镇 | 用于周家镇7户建档立卡户危房改造，其中核桃峪村1户，大璋村1户，惠塬村2户，梁家村2户，燕家村1户，每户补助2万元。 | 14 | 14 |  |  |  | 充分保障贫困群众住房安全，改善人居环境。 | 5 | 0.0007 |  | 住建局 | 住建局
14 | (五)易地扶贫搬迁贴息资金 | 新 | 2019.04— 2019.12 | 全县10个乡镇 | 用于易地扶贫搬迁贷款贴息。 | 24 | 22 | 2 |  |  |  | 94 |  |  | 省级平台融资 | 省级平台融资