## 正宁县
正宁县二○二〇年第一二批东西部扶贫协作资金项目计划表
单位：万元
项 目 名 称 | 建设性质 | 2020 年 计 划 |  |  | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 开工 时间 | 完成 时间 | 备注
|  | 投资 | 主要建设内容 | 新增经济效益 和扶贫效益
正宁县 |  | 3110
一、产业开发 |  | 1916.55
1.“一户一策”产业扶贫项目 | 新 | 600 | 扶持建档立卡贫困户种植双垄沟播玉米1.5万亩，每亩补助200元；扶持建档立卡贫困户种植露天瓜菜10000亩，每亩补助300元。 | 带动建档立卡贫困人口19380人，贫困人口人均增收516元。 | 农业农村局 | 各乡镇 | 2020-03-01 | 2020年 5月底
2.矮化密植苹果园建设项目 | 新 | 917.8 | 建设自根砧矮化密植苹果园1000亩，其中，山河镇后庄子村520亩，榆林子镇小寺头村150亩，西坡镇宋畔村330亩。以大户、合作社、企业栽植为主，按照谁栽植谁经营的方式建园，采取“合作社+贫困户”模式，以资金或土地入股进行分红。 | 带动建档立卡贫困人口1215人，贫困人口人均增收2100元。 | 农业农村局 | 果业局 | 2020-03-01 | 2020年 5月底
3.贫困户苗木采购 | 新 | 368.75 | 计划人工造林，栽植树种为油松、国槐、刺槐、香花槐等大田定植大苗，所需苗木从县内贫困户中调购（含苗木、整地、栽植、抚育等）。 | 带动建档立卡贫困人口928人，贫困人口人均增收3271元。 | 自然资源局 | 自然资源局 | 2020-03-01 | 2020年 4月底
4.新品种引进试验示范基地项目 | 新 | 30 | 2020年春季计划在西坡镇石家湾子村引进种植天贵糯932属鲜食型甜加糯玉米单交种100亩，每亩种植3200株。 | 亩收益4800元。涉及农户15户，其中贫困户10户。 | 科技局 | 科技局 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
二、人才资源 |  | 48
5.人才交流培训 | 新 | 40 | 组织部分村党组织书记和“第一书记”到天津北辰区学习基层党建、抓党建促脱贫攻坚、基层治理等工作的先进经验，组织部分乡镇扶贫工作分管领导和县脱贫攻坚领导小组专责组负责同志到天津北辰区学习脱贫攻坚先进管理经验，20万元；选派科技管理人员及特派员40人次赴北辰区交流学习，20万元。 | 进一步提高扶贫一线干部综合素质和管理水平。 | 组织部 科技局 | 组织部 科技局 | 2020-05-01 | 2020年 8月底
6.社工人才培训 | 新 | 8 | 养老服务人员、社工人才、志愿服务者和社会组织负责人进行交流培训20人。 | 进一步提高社工人才履职能力、管理水平。 | 民政局 | 民政局 | 2020-05-01 | 2020年 8月底
三、健康医疗 |  | 409.7
7.引入公立医院先进管理经验 | 新 | 4 | 2020年5-8月期间，北辰区卫计委选派3名管理专家赴正宁县人民医院、中医院帮扶带教，每人每次3个月。 | 进一步提高我县受扶医院医疗水平建设和医疗人才队伍建设。 | 卫健局 | 卫健局 | 2020-05-01 | 2020年 8月底
8.实地学习公立医院运营模式 | 新 | 8.8 | 2020年6月，正宁县选派业务管理人员14名（正宁县卫健局4名，县人民医院4名，县中医院3名，县妇计中心1名，宫河卫生院1名，湫头卫生院1名）赴北辰区卫计委学习行政业务管理、医院管理、科室建设、临床用药、绩效核算、分级诊疗、信息化建设、运营模式等先进经验，为期10天。 | 学习先进经验，提高医疗水平。 | 卫健局 | 卫健局 | 2020-06-01 | 2020年 8月底
9.开展医疗服务专业技术人员跟师学习 | 新 | 35.7 | 2020年4月-8月期间，正宁县县级公立医院及各医疗卫生单位根据自身科室建设需求，选派薄弱学科业务骨干医师20人（正宁县人民医院7人，正宁县中医医院4人，正宁县妇计中心2人，各乡镇卫生院含社区卫生服务中心7人）赴北辰区医院进行跟师学习，为期6个月。 | 进一步提升我县医疗卫生系统专业技术人才素质。 | 卫健局 | 卫健局 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
10.组建专家团队指导帮扶科室建设 | 新 | 1 | 2020年6月期间，天津市北辰区卫计委抽调消化内科、神经外科、胃病、肺病科、影像专业（磁共振室、CT室、超室等）等方面的专业技术骨干7人，组成专家帮扶团队赴正宁县县级公立医院进行坐诊查房、手术带教，开展医技培训、举办讲座，指导科室布局，指导建立健全科室核心制度、理疗管理制度等，建立疑难、重症病例会诊、转诊和巡诊机制，提升本县患者救治能力。 | 提升对患者的救治能力。 | 卫健局 | 卫健局 | 2020-06-01 | 2020年 6月底
11.乡村医疗机构基础设施提升工程 | 新 | 350.2 | 在8个乡镇14个行政村建设标准化卫生室，单个预算20万元，计280万元；为27个村卫生室配备云巡诊包，单台预算2.6万元，计70.2万元。 | 提高村级医疗服务水平和老百姓健康质量。 | 卫健局 | 卫健局 | 2020-06-01 | 2020年11月底
12.医疗有保障帮扶培训 | 新 | 10 | 组织医疗有保障管理及业务人员20名赴天津市北辰区进行医保扶贫举措、医疗保障管理等方面学习培训。 | 优化医疗有保障工作，提升医保扶贫效能，更好服务全县参保贫困群体。 | 医保局 | 医保局 | 2020-04-01 | 2020年8月底
四、教育培训 |  | 486.1
13.跟岗学习 | 新 | 22 | 2020年4月、5月、9月、10月，分四期，每期选派10名骨干教师，赴天津市北辰区相关学校跟岗学习7天，共计40人。 | 以“传、帮、带”形式，提高骨干教师教育教学水平、教科研能力和班级管理水平。 | 教育局 | 教育局 | 2020-04-01 | 2020年10月底
14.考察访学 | 新 | 11.3 | 2020年选派中小学、幼儿园分管教学业务的副校（园）长、或教务（园务）主任20人，赴天津市北辰区中小学、幼儿园参观学习7天。 | 进一步提高我县中小学、幼儿园教师教学理念。 | 教育局 | 教育局 | 2020-04-01 | 2020年 7月底
15.教育行政干部履职能力提升培训 | 新 | 2.8 | 2020年后季组织教育行政管理人员5名赴天津市北辰区参加培训学习7天，提高管理水平和履职能力。 | 提高教育行政管理人员管理水平和履职能力。 | 教育局 | 教育局 | 2020-09-01 | 2020年 9月底
16.正宁县北辰小学建设 | 新 | 450 | 正宁县北辰小学办公教学楼建设补助210万元，附属工程建设补助240万元。 | 带动建档立卡贫困家庭人数286人。 | 教育局 | 教育局 | 2020-04-01 | 2020年11月底
五、劳务协作 |  | 165.65
17.召开高校毕业生招聘会 | 新 | 8 | 召开东西部扶贫协作高校毕业生招聘会1次，费用8万元。 | 带动高校毕业生输转就业，实现增收。 | 人社局 | 人社局 | 2020-07-01 | 2020年 7月底
18.举办用工企业大型招聘会 | 新 | 5 | 在正宁县举办“春风行动”暨天津市北辰区用工企业大型招聘会，5万元（包括天津招聘人员的路费、食宿费、出差补助等费用）。 | 带动贫困人口省外就业，实现增收。 | 人社局 | 就业局 | 2020-04-01 | 2020年 4月底
19.劳务输转 | 新 | 6.5 | 向天津输转建档立卡贫困户30人，每人补助交通费1500元，费用4.5万元；根据东部地区企业用工需求，向全县宣传并发布用工信息，费用2万元。 | 带动建档立卡贫困人口30人实现劳务输转务工增收。 | 人社局 | 就业局 | 2020-03-01 | 2020年 8月底
20.职业技能培训 | 新 | 22.5 | 开展职业技能培训150人，22.5万元。 | 通过技能培训，带动建档立卡贫困人口700人实现增收。 | 人社局 | 就业局 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
21.实用技术培训 | 新 | 50 | 县妇联开展贫困户香包刺绣培训50人次，10万元；县畜医局开展贫困户养殖业技术培训150人次，10万元；县果业局开展贫困户苹果栽植技术培训200人次，10万元；县科协开展贫困户农业实用技术培训200人次，10万元；县商务局开展贫困户电子商务培训50人次，10万元。 | 带动建档立卡贫困人口700人实现产业经营收入。 | 妇 联 畜医局 果业局 科 协 商务局 | 妇 联 畜医局 果业局 科 协 商务局 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
22.扶贫干部能力提升培训 | 新 | 23.65 | 在北辰区举办一期正宁县乡镇扶贫干部能力提升培训班，培训对象为乡镇扶贫干部，县农业、财政、扶贫、人社、就业、社保等部门业务人员50名。 | 学习先进工作经验和做法，提高乡镇一线扶贫人员业务水平和服务能力。 | 人社局 | 人社局 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
23.创业致富带头人培训 | 新 | 50 | 开展创业致富带头人培训100人次。 | 带动建档立卡贫困人口300人创业增收致富。 | 扶贫办 | 扶贫办 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
六、扶贫帮困 |  | 84
24.贫困残疾人救助 | 新 | 10 | 残疾人辅助器具购置10万元。 | 解决残疾人辅助器具短缺问题。 | 残联 | 残联 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
25.敬老院健身康复设备配置 | 新 | 30 | 为榆林子、山河、永和敬老院配置健身康复设备。 | 解决3个乡镇敬老院健身康复设备短缺问题。 | 民政局 | 民政局 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
26.消费扶贫产品宣传、推介及保障服务 | 新 | 20 | 消费扶贫产品供应商扶贫产品宣传、推介及保障服务费用。 | 带动贫困人口347户1371人通过消费扶贫项目增加收入。 | 商务局 | 商务局 | 2020-04-01 | 2020年 8月底
27.消费扶贫农产品产销对接 | 新 | 24 | 组织全县农业农村、畜医、果业、农经等部门负责人及产业扶贫龙头企业、合作社、种养大户负责人50人赴天津等东部地区进行农产品产销对接，建立产销对接窗口。 | 解决县域农产品滞销问题，带动贫困户200户增加收入。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 2020-04-01 | 2020年 8月底