## Sheet1
附件1
正宁县中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴建设 项目计划表
序号 | 项目 类型 | 建设起 止年限 | 建设地点 | 项目名称 | 主要建设内容 及规模 | 总投资（万元） | 项目实施 单位 | 责任 人
合 计 | [5 empty] | 5000
小计 | [5 empty] | 362
1 | 农业特色产业项目 | 2021.07— 2021.12 | 西坡镇 山河镇 永正镇 | 正宁县标准化牛棚奖补项目 | 永正、山河、西坡镇3个乡镇肉牛养殖农户建设牛棚137座，其中石家湾子村76座、高红村16座、解川村22座、佛堂村23座。建成后，肉牛存栏6头以上，经主管部门和乡镇联合验收合格后，共补助137万元。 | 137 | 农业农村局西坡镇 山河镇 永正镇 | 穆玺堂 赵晓程 罗俊峰 杨晓敏
2 |  | 2021.07— 2021.12 | 解家川村 | 正宁县山河镇解家川春早秋延镀锌钢架大棚建设项目 | 在解家川建设春早秋延镀锌钢架大棚50座。菜棚产权归村集体所有，采取租赁的形式租给种植户，以总投资的6%收取租金作为村集体经济收入。 | 125 | 山河镇 | 罗俊峰
3 |  | 2021.07— 2021.12 | 石家湾子村 | 正宁县西坡镇石家湾子村肉牛养殖村集体经济发展项目 | 用石家湾子村集体经济发展资金100万元购买64头架子牛，投入到正宁县石湾子养殖农民专业合作社委托代养，委托养殖周期为1年，期满后牛只归村集体所有。合作社按照每头牛每年收益不低于1000元向村集体保底分红6.4万元。到期后双方协商是否续签协议。 | 100 | 西坡镇 | 赵晓程
小计 | [5 empty] | 2852.61
4 | 小型公益性基础设施建设项目 | 2021.07-2021.12 | 伍畔村 | 正宁县西坡镇蔬菜大棚改造提升项目 | 维修蔬菜大棚29座，新建水渠2350米。蔬菜大棚产权归村集体所有，采取租赁的形式租给种植户，收取租金作为村集体经济收入。 | 48.62 | 西坡镇 | 赵晓程
5 | 小型公益性基础设施建设项目 | 2021.07-2021.12 | 高红村 | 正宁县西坡镇高红村饮水安全改造工程 | 新建加压泵房1座、50m3调蓄水池1座、200m3蓄水池1座，埋设90PE输水管道1680m，闸阀井及排气阀井10座，配套安装水泵2台、自动化设备1套。 | 89.9 | 水利建设管理站 | 吴俊峰
6 |  | 2021.07-2021.12 | 解家川村 | 正宁县山河镇解家川村饮水安全工程 | 在解家川村新打小电井25眼。 | 24.5 | 水利建设管理站 | 吴俊峰
7 |  | 2021.07-2021.12 | 高红村 | 正宁县乡村振兴示范区西坡镇高红村农户进户路建设项目 | 西坡镇高红村硬化农户进户路13826平方米，投资194.5万元。（将总资金的15%用于以工代赈，增加群众收益）。 | 194.5 | 乡村振兴局西坡镇 | 穆升华 赵晓程
8 |  | 2021.07-2021.12 | 石家湾子村伍畔村 | 正宁县乡村振兴示范区西坡镇石家湾子及伍畔村农户进户路建设项目 | 在西坡镇石家湾子村、伍畔村分别硬化农户进户路738平方米、12012平方米，分别投资11.3万元、170.4万元，硬化总面积12750平方米，总投资181.7万元（将总资金的15%用于以工代赈，增加群众收益）。 | 181.7 | 乡村振兴局西坡镇 | 穆升华 赵晓程
9 |  | 2021.07-2021.12 | 解川村 | 正宁县乡村振兴示范区山河镇解川村农户进户路建设项目 | 山河镇解川村硬化农户进户路16966平方米，投资243.7万元。 | 243.7 | 乡村振兴局山河镇 | 穆升华 罗俊峰
10 |  | 2021.07-2021.12 | 冯柳村 | 正宁县乡村振兴示范区山河镇冯柳村农户进户路建设项目 | 山河镇冯柳村硬化农户进户路19080平方米，投资269.8万元. | 269.8 | 乡村振兴局山河镇 | 穆升华 罗俊峰
11 |  | 2021.07-2021.12 | 佛堂村 | 正宁县乡村振兴示范区永正镇佛堂村农户进户路建设项目 | 永正镇佛堂村硬化农户进户路9871平方米，投资138.4万元。 | 138.4 | 乡村振兴局永正镇 | 穆升华 杨晓敏
12 | 小型公益性基础设施建设项目 | 2021.07-2021.12 | 高红村 | 正宁县乡村振兴示范区西坡镇高红村农户庭院硬化奖补项目 | 西坡镇高红村硬化庭院13179平方米，总投资150.19万元，经相关部门验收合格后，采取以奖代补方式每平方米补助100元，补助资金131.79万元，自筹资金18.4万元（将总资金的15%用于以工代赈，增加群众收益）。 | 131.79 | 西坡镇 | 赵晓程
13 |  | 2021.07-2021.12 | 石家湾子村 | 正宁县乡村振兴示范区西坡镇石家湾子村农户庭院硬化奖补项目 | 西坡镇石家湾子村硬化庭院10224平方米，总投资116.4万元，经相关部门验收合格后，采取以奖代补方式每平方米补助100元，补助资金102.24万元，自筹资金14.16万元（将总资金的15%用于以工代赈，增加群众收益）。 | 102.24 | 西坡镇 | 赵晓程
14 |  | 2021.07-2021.12 | 伍畔村 | 正宁县乡村振兴示范区西坡镇伍畔村农户庭院硬化奖补项目 | 西坡镇伍畔村硬化庭院11046平方米，总投资126.61万元，经相关部门验收合格后，采取以奖代补方式每平方米补助100元，补助资金110.46万元，自筹资金16.15万元（将总资金的15%用于以工代赈，增加群众收益）。 | 110.46 | 西坡镇 | 赵晓程
15 |  | 2021.07-2021.12 | 解川村 冯柳村 | 正宁县乡村振兴示范区山河镇农户庭院硬化奖补项目 | 山河镇解川村、冯柳村分别硬化庭院12092平方米、6719平方米，分别投资140.34万元、77.36万元，经相关部门验收合格后，采取以奖代补方式每平方米补助100元，分别补助资金120.92万元、67.19万元，自筹资金分别为19.42万元、10.17万元（将总资金的15%用于以工代赈，增加群众收益）。 | 188.11 | 山河镇 | 罗俊峰
16 |  | 2021.07-2021.12 | 佛堂村 | 正宁县乡村振兴示范区永正镇农户庭院硬化奖补项目 | 永正镇佛堂村硬化庭院18760平方米，总投资212.24万元，经相关部门验收合格后，采取以奖代补方式每平方米补助100元，补助资金187.6万元，自筹资金24.64万元（将总资金的15%用于以工代赈，增加群众收益）。 | 187.6 | 永正镇 | 杨晓敏
17 |  | 2021.07— 2021.12 | 佛堂村 | 正宁县永正镇佛堂村产业路建设项目 | 硬化佛堂村产业路2476.74平方米、矩形水沟383米、过路涵18米、平面交叉1处、佛堂二组建设漫水桥一座。 | 91.2 | 乡村振兴局 | 穆升华
18 | 小型公益性基础设施建设项目 | 2021.07— 2021.12 | 解家川村 | 正宁县山河镇解川村产业路建设项目 | 硬化解川村产业路19100平方米、涵洞1道、平面交叉2处。 | 329.46 | 乡村振兴局 | 穆升华
19 |  | 2021.07— 2021.12 | 冯柳村 | 正宁县山河镇冯柳村乡村振兴示范村建设及环境整治项目 | 农户房前屋后硬化3669.97平方米，维修排水渠958米，土方回填388.6立方米，硬化入户路1676平方米。 | 104.75 | 山河镇 | 罗俊峰
20 |  | 2021.07— 2021.12 | 高红村 伍畔村 佛堂村 | 正宁县乡村振兴示范区排水渠建设项目 | 西坡镇高红村新修排水渠3000米、伍畔村950米，永正镇佛堂村新修排水渠3000米。共计6950米。 | 79.8 | 乡村振兴局 | 穆升华
21 |  | 2021.07— 2021.12 | 西坡镇 | 正宁县西坡镇农村水源改造工程 | 新建2000m³调蓄水池1座、净水车间1座，安装TH一体化净水设备1套，配套消毒设施1套，埋设PE输水管道700m。总投资492.33万元，其中省级计划已列支240.25万元，中央彩票公益金安排资金252.08万元。 | 252.08 | 水利建设管理站 | 吴俊峰
22 |  | 2021.07— 2021.12 | 解家川村 | 正宁县山河镇解家川村漫水桥建设项目 | 在解家川村二、十组建设漫水桥各1座。 | 84 | 乡村振兴局 | 穆升华
小计 | [5 empty] | 1695.39
23 | 人居环境治理项目 | 2021.07-2021.12 | 高红村 | 正宁县西坡镇高红村沿线环境综合整治项目 | 平整土坎7200平方米，硬化7850平方米，安装垃圾分类收集箱20个，对村内垃圾进行集中转运处理6000立方米，购置小型垃圾清扫车2辆，安装路缘石4500米。 | 223.75 | 西坡镇 | 赵晓程
24 | 人居环境治理项目 | 2021.07-2021.12 | 石家湾子村 | 正宁县西坡镇至石家湾子村道路沿线环境整治项目 | 路面硬化4300平方米，安装垃圾分类收集箱20座，对村内垃圾进行集中转运处理7000立方米，新修排水渠5000米，土坎平整39900平方米，拆除损坏水沟2000米，安装路缘石3600米。 | 218.51 | 西坡镇 | 赵晓程
25 |  | 2021.07-2021.12 | 佛堂村 | 正宁县永正镇佛堂村人居环境治理建设项目 | 平整土坎16800平方米，清淤3000立方米，新修水沟1000米，安装垃圾分类收集箱180个，对村内垃圾进行集中转运处理7800立方米，整治边坡土方72401立方米。现浇护坡470米，预制六方块护坡240米。 | 263.6 | 永正镇 | 杨晓敏
26 |  | 2021.07-2021.12 | 佛堂村 | 正宁县永正镇佛堂村护坡整治建设项目 | 对永正镇佛堂村所辖石宫路沿线13公里护坡进行治理，现浇C25混凝土护坡4880.26立方米。 | 404.17 | 永正镇 | 杨晓敏
27 |  | 2021.07-2021.12 | 冯柳村 | 正宁县山河镇冯柳村环境综合整治提升项目 | 新建垃圾仓8个，购买垃圾清运车2辆，垃圾转运5600立方米，新建矩形边沟400米，维修蒸发池1座，路面硬化6550平方米。 | 160.34 | 山河镇 | 罗俊峰
28 |  | 2021.07-2021.12 | 解家川村 | 正宁县山河镇解家川村环境综合整治提升项目 | 平整土坎11400平方米，清理垃圾6000立方米，疏通清淤排水渠2200米，修建垃圾暂存点1处，配置垃圾清运车1辆、垃圾仓11个，整治边坡开挖土方36771立方米。 | 100.81 | 山河镇 | 罗俊峰
29 | 人居环境治理项目 | 2021.07-2021.12 | 高红村 石家湾子村 解川村 冯柳村 佛堂村 | 正宁县乡村建设示范村“三类户”风貌改造奖补项目 | 1.西坡镇高红村、石家湾子村，山河镇解川村、冯柳村，永正镇佛堂村各新修柴草堆放室100户，共计500户，每户投资1800元，其中采取以奖代补方式每户补助1200元，每户自筹资金600元，补助资金小计60万元。 2.西坡镇高红村、伍畔村、石家湾子村、山河镇解川村，永正镇佛堂村各新建木结构谷物贮藏室90户，共计450户，每户投资3600元，其中采取以奖代补方式每户补助2200元，每户自筹资金1400元，补助资金小计99万元。以上两项共计补助资金159万元。 | 159 | 西坡镇 山河镇 永正镇 | 赵晓程 罗俊峰 杨晓敏
30 | 人居环境治理项目 | 2021.07-2021.12 | 高红村 石家湾子村伍畔村 冯柳村 佛堂村 | 正宁县乡村振兴示范区自来水改造提升奖补项目 | 对西坡镇高红村、石家湾子村、伍畔村，山河镇冯柳村，永正镇佛堂村自来水改造提升1310户，经相关部门验收合格后，采取以奖代补方式进行补助，共补助资金35.14万元。 | 35.14 | 西坡镇 山河镇 永正镇 | 赵晓程 罗俊峰 杨晓敏
31 |  | 2021.07—2021.12 | 石家湾子村 | 关中分区回民支队正宁县石家湾子截击战旧址周边环境综合治理项目 | 平整土坎8130平方米，农户门前硬化6000平方米，对村内垃圾进行集中转运处理5000立方米，疏通清淤排水渠4500米。 | 130.07 | 西坡镇 | 赵晓程
小计 | [5 empty] | 90
32 | 劳动力就业增收项目 | 2021.07-2021.12 | 解家川村 冯柳村 | 正宁县山河镇劳动力技能培训项目 | 在解家川村、冯柳村开展农民肉牛、生猪、养羊、果树等产业家畜饲养员、果树工培训100人（次）。 | 18 | 就业局 | 徐亚峰
33 | 劳动力就业增收项目 | 2021.07-2021.12 | 佛堂村 | 正宁县永正镇劳动力技能培训项目 | 在佛堂村开展农民肉牛、生猪、养羊等产业家畜饲养员培训100人（次）。 | 18 | 就业局 | 徐亚峰
34 |  | 2021.07-2021.12 | 高红村 石家湾子村 伍畔村 | 正宁县西坡镇劳动力技能培训项目 | 在高红村、石家湾子村、伍畔村开展农民肉牛、果树等产业家畜饲养员、果树工培训300人（次）。 | 54 | 乡村振兴局 | 穆升华