## 省级一批
正宁县2022年省级一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容与规模 | 投资规模 （万元） | 绩效项目 | 项目主管 （责任）单位 | 项目实 施单位
[6 empty] | 一批资金 | 扶贫效益
| 合计 | 9个 |  |  |  | 4755
一 | 产业发展项目 | 4个 |  |  |  | 2409.1
（一） | 肉牛产业 | 1个 |  |  |  | 1164.2
1 | 正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.12 | 10个乡镇 | 全县全年产活牛犊8000头，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金1600万元。省级资金安排1164.2万元（中央资金安排435.8万元）。 | 1164.2 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 10个乡镇
| （1）正宁县山河镇肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 山河镇 | 补贴1621头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金324.2万元。 | 324.2 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 山河镇
| （2）正宁县西坡镇肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 西坡镇 | 补贴800头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金160万元。 | 160 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 西坡镇
| （3）正宁县永正镇肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 永正镇 | 补贴800头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金160万元。 | 160 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 永正镇
| （4）正宁县榆林子镇肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 榆林子镇 | 补贴300头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金60万元。 | 60 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 榆林子镇
| （5）正宁县宫河镇肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 宫河镇 | 补贴300头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金60万元。 | 60 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 宫河镇
| （6）正宁县周家镇肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 周家镇 | 补贴500头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金100万元。 | 100 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 周家镇
| （7）正宁县五顷塬乡肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 五顷塬乡 | 补贴800头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金160万元。 | 160 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 五顷塬乡
| （8）正宁县湫头镇肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 湫头镇 | 补贴200头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金40万元。 | 40 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 湫头镇
| （9）正宁县永和镇肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 永和镇 | 补贴200头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金40万元。 | 40 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 永和镇
| （10）正宁县三嘉乡肉牛“见犊补母”补贴项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 三嘉乡 | 补贴300头牛犊，每头牛犊补贴资金2000元，共补助资金60万元。 | 60 | 通过项目实施，扶持带动全县合作社、农户发展肉牛产业，开展技术培训，扩大养殖规模，调动农户发展肉牛产业积极性，引领创业，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。 | 农业 农村局 | 三嘉乡
（二） | 瓜菜产业 | 2个 |  |  |  | 1120.9
1 | 正宁县设施蔬菜基地建设项目 | 新建 | 2022.01— 2022.12 | 宫河镇 榆林子镇 | 对宫河镇王录村蔬菜设施基地因灾受损的15座高标准日光温室墙体（8.5米宽、6.5米高）及部分变形钢架进行维修；新建园区挡风网1268米（高2.2米）；在中巷村蔬菜基地安装200千伏变压器、计量箱、户表；架设380千伏线路1000米，新打机井1眼，新建300立方米蓄水池1个，铺设110mm主管道1200米、75mm管道600米；水泥硬化产业路760米，新修排水渠7000米，铁丝围网2000米。 | 599 | 通过项目实施，进一步修复蔬菜基地基础设施建设，改善蔬菜基地生产条件，支撑产业发展，探索产业发展模式，辐射带动农户发展蔬菜产业，增加经济收入，提升农户自我发展能力。 | 农业 农村局 | 正发公司
| （1）正宁县现代农业示范园设施蔬菜基地灾后重建项目 | 新建 | 2022.01— 2022.12 | 王录村 | 对宫河镇王录村蔬菜设施基地因灾受损的15座高标准日光温室墙体（8.5米宽、6.5米高）及部分变形钢架进行维修；新建园区挡风网1268米（高2.2米），共需资金265.9万元。 | 265.9 | 通过项目实施，进一步修复蔬菜基地基础设施建设，支撑产业发展，辐射带动农户发展蔬菜产业，增加经济收入。 | 农业 农村局 | 正发公司
| （2）正宁县榆林子中巷设施蔬菜基地配套建设项目 | 新建 | 2022.01— 2022.12 | 中巷村 | 在中巷村蔬菜基地安装200千伏变压器、计量箱、户表；架设380千伏线路1000米，新打机井1眼，新建300立方米蓄水池1个，铺设110mm主管道1200米、75mm管道600米；水泥硬化产业路760米，新修排水渠7000米，铁丝围网2000米。 | 333.1 | 通过项目实施，进一步改善蔬菜基地生产条件，积极探索产业发展模式，持续增加农户收入，提升农户自我发展能力。 | 农业 农村局 | 正发公司
2 | 正宁县宫河镇产业路硬化项目 | 新建 | 2022.03— 2022.12 | 彭姚川村 东山头村 王录村 | 1、硬化彭姚川村至东山头村大葱基地产业路15709.62平方米；标志牌12块；波形护栏1728米m；挖土方53239立方米；填土方4635立方米；梯形边沟2957米；排水沟100米；边沟涵111米；拦水带60米；错车道6处；涵洞3道。 2、硬化王录村中药材产业路面6259.21平方米；填土方360立方米。 | 521.9 | 通过项目实施，进一步改善大葱生产基地、中药材产业种植条件，积极探索到户产业发展模式，持续增加农户收入，提升农户自我发展能力。 | 乡村 振兴局 | 乡村 振兴局
（三） | 其他产业项目 | 1个 |  |  |  | 124
1 | 正宁县紫苏公用品牌申报与新品种培育项目 | 新建 | 2022.01— 2022.10 | 10个乡镇 | 1、“正宁紫苏”地理标志及公用品牌申报与培育 申报“正宁紫苏”地理标志产品，申报“正宁紫苏”区域公用商标（或证明商标）；创建正宁紫苏全国绿色农业产业示范基地。 2、在北京市海淀区四季青镇通汇路，西安市未央区凤城四路建立正宁紫苏“甘味”品牌推广销售中心，宣传推广正宁紫苏，销售“惠尔灵”及“芳心之恋”系列产品，两地销售突破400万元，辐射带动农民150户以上（其中脱贫户60户以上）。 3、紫苏新品种培育 建设30-50亩6-8个紫苏新品种实验田，进行紫苏新品种繁育。 4、进行紫苏“甘味”品质评价工作，分析寻找正宁紫苏在种植农艺、水土环境、产品品质、营养单元等方面的突出特色，宣传正宁紫苏、打造正宁品牌。 | 124 | 扩大紫苏产业品牌知名度，发展村集体经济，县金牛公司优先聘用脱贫劳动力务工，优先收购脱贫户种植的紫苏，增加群众收入。 | 农业 农村局 | 农业 农村局
二 | 基础设施建设项目 | 1个 |  |  |  | 882
1 | 正宁县农村公路水毁维修项目汇总 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 山河镇 西坡镇 永正镇 榆林子镇 宫河镇 周家镇 五顷塬乡 永和镇 | 拆除边沟10.4立方米，挖土方146196立方米，填土方166349立方米，5%石灰土1355立方米，10%石灰土回填6128立方米，清理塌方淤泥21438立方米，清理土方66771立方米，清理垃圾1200立方米，新建护面墙8665立方米，C20片石混凝土挡土墙5145.4立方米，维修沥青路面7973平方米，维修混凝土路面2007.5平方米，梯形急流槽101立方米，矩形急流槽100米，排水沟786.37立方米，修复护栏168米，拆除安装波形护栏100米，新建护栏268米，梯形混凝土边沟103米，矩形混凝土边沟480米，过路涵36米，拦水带280米，1-1.0m钢筋混凝土圆管涵9米，1-2.0m钢波纹管涵23米，C30混凝土护肩25.65立方米。 | 882 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （1）正宁县西罗周公路（西坡至秦家店段）灾毁维修项目 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 西坡镇 | 挖土方6800立方米，填土方21800立方米，清理塌方淤泥9800立方米，新建护面墙3200立方米，维修沥青路面1860平方米。 | 129.09 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （2）正宁县西罗周公路（佛堂至周家段）灾毁维修项目 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 西坡镇 | 挖土方6800立方米，填土方21800立方米，清理塌方淤泥9800立方米，新建护面墙3200立方米，维修沥青路面1860平方米。 | 160 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （3）正宁县石家湾子至龙咀子公路水毁应急抢险工程 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 西坡镇 五顷塬乡 | 挖土方55955立方米，填土方3610立方米，5%石灰土1355立方米，恢复路面2450平方米，C20片石混凝土挡土墙4890立方米，M7.5浆砌片石护面墙2265立方米，急流槽101立方米，排水沟779立方米，修复护栏168米，新建护栏28米，清理土方57980立方米。 | 149 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （4）正宁县西坡镇韩坳村农村公路水毁维修项目 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 西坡镇 | 挖土方6000立方米，填土方12100立方米，维修路面520平方米，矩形混凝土边沟140米，过路涵12米，拦水带140米。 | 33 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （5）正宁县山河镇佑苏村农村公路水毁维修项目 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 山河镇 | 挖土方5200立方米，填土方14300立方米，维修路面480平方米，新建波形护栏88米。 | 40 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （6）正宁县永正镇上官庄农村公路水毁维修项目 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 永正镇 | 挖土方4935立方米，填土方24675立方米，维修路面487.5平方米，矩形混凝土边沟100米，矩形急流槽100米，过路涵6米，新建波形护栏80米。 | 75.4 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （7）正宁县榆林子镇党家、马家、下沟、乐兴村农村公路水毁维修项目 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 榆林子镇 | 清理垃圾1200立方米，挖土方2440立方米，填土方18358立方米，维修路面480平方米，1-1.0m钢筋混凝土圆管涵9米，C25混凝土挡土墙255.4立方米，矩形混凝土边沟100米，矩形急流槽100米，过路涵6米，拆除安装波形护栏100米。 | 59.93 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （8）正宁县宫河镇南堡子、彭姚川农村公路水毁维修项目 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 宫河镇 | 清理淤泥664立方米，清理土方3283立方米，填土方27911立方米，维修路面948平方米，1-2.0m钢波纹管涵23米，排水沟7.37米，波形护栏100米。 | 79.13 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
| （9）正宁县S319正宁至平泉公路K46+966-K47+033、K47+640-K47+663段水毁维修工程 | 维修 | 2022.03— 2022.12 | 周家镇 | 拆除边沟10.4立方米，清理淤泥1194立方米，清理土方5508立方米，素土回填23995立方米，10%石灰土回填6128立方米，梯形混凝土边沟103米，15cm天然砂砾垫层1035平方米，20cm水泥4%稳定砂砾底基层981平方米，20cm水泥5%稳定碎石基层855平方米，透层855平方米，黏层855平方米，6cm粗粒式沥青混凝土下面层855平方米，4cm中粒式沥青混凝土上面层855平方米，C30混凝土护肩25.65立方米，波形钢护栏60米。 | 156.45 | 通过维修受毁道路，解决农产品运销及群众出行难问题。 | 交通局 | 交通局
三 | 乡村示范村建设项目 | 4个 |  |  |  | 1463.9
1 | 正宁县榆林子镇中巷村乡村示范村建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 中巷村 | 入户路硬化225户12931平方米；房前屋后硬化9638平方米；新建村级公共水冲式卫生厕所及澡堂1座，60平方米；新修分类式垃圾屋6个；边沟水渠清淤6公里1200立方米，垃圾清运22600立方米，土台土坎平整26300立方米；栽植行道树2000棵；安装路灯55盏。 | 500 | 通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。 | 乡村振兴局 | 榆林子镇
2 | 正宁县永正镇佛堂村乡村示范村建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 佛堂村 | 平整土坎13468平方米；安装道路标志牌24块；入户路硬化2399.5平方米；房前屋后硬化3081.5平方米；绿化21280平方米；边沟清淤1505立方米；清理垃圾6520立方米；补栽巷道树5000棵；安装路灯241盏；新建分类式垃圾屋7座；新建公共冲水式卫生厕所及澡堂2座120平方米。 | 330.4 | 通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。 | 乡村振兴局 | 永正镇
3 | 正宁县西坡镇伍畔村乡村示范村建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 伍畔村 | 新修矩形边沟3105米；污水管道3723米；污水检查井79座；新建过路涵133处；绿化6940平方米；补栽巷道树6940棵；安装太阳能路灯114盏；新建公共冲水式卫生厕所及澡堂1座60平方米。 | 343.8 | 通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。 | 乡村振兴局 | 西坡镇
4 | 正宁县山河镇冯柳村乡村示范村建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 冯柳村 | 新修L型边沟2495米；过路涵150处；急流槽60米；新修矩形边沟500米；入户路硬化2684平方米；房前屋后硬化2913.5平方米；加宽路面1990平方米；蒸发池1处；拆屋拆旧1183立方米；清运垃圾90立方米；安装太阳能路灯166盏。 | 289.7 | 推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，改善群众生产生活条件，方便群众出行，增加群众获得感，提升群众生活指数，助推乡村振兴；项目资金的10%用于以工代赈，增加群众务工收入。 | 乡村振兴局 | 山河镇