## Sheet1
正宁县2023年市级第一批衔接资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资预估（万元） | 绩效目标 | [7 empty] | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位
[7 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数（个） |  | 受益户数 （万户） |  | 受益人数 （万人）
[9 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 脱贫户 | 其他 农户 | 脱贫人口数 | 其他 人口数
| 合计 |  |  |  |  | 1174
| 一、产业发展项目 |  |  |  |  | 386.66
1 | 永和镇苹果重茬建园项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 安兴村 | 对永和镇老化低效果园采取重茬建园技术，新建矮化密植果园110亩，由政府统一购买技术服务进行建设，建成验收合格后每亩补助5800元，剩余资金由群众自行承担。 | 63.8 | 通过项目实施，扶持带动群众发展苹果产业，持续增加农户收入，提升农户自我发展能力。 | 通过项目实施，扶持带动群众发展苹果产业，持续增加农户收入，提升农户自我发展能力。 |  | 7 | 0.0104 | 0.0025 | 0.0079 | 0.0437 | 农业农村局 | 永和镇
2 | 正宁县宫河镇、周家镇产业路水毁维修项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 宫河镇 周家镇 | 产业路水毁维修共计13处，其中：宫河镇维修产业路水毁4处,周家镇维修产业路水毁9处(主要工程量：移栽波形梁钢护栏244米、新建波形梁钢护栏204米、18厘米厚水泥混凝土面层1152平方米、20厘米水泥稳定土基层2134.12平方米、矩形边沟65米、拦水带490米、2-1.0米钢筋混凝土圆管涵10米/1道、挖土方16171立方米、换填5%灰土2617立方米、利用土方回填16171立方米、借土回填34916立方米）。 | 173.36 | 通过项目实施，保障群众安全出行，解决农产品运销难等问题。 | 通过项目实施，增加当地群众务工收入。项目建成后，方便群众从事农业产业发展，增加产业收入。 | 1 | 9 | 0.12 | 0.75 | 0.51 | 3.2 | 农业农村局 | 乡村振兴局
3 | 正宁县永和镇产业路硬化项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 寺村 上南村 | 道路硬化7892.58平方米，填方3987立方米，波形护栏188米，标志牌7块，拦水带30米，急流槽30米，矩形边沟加固185米，平面交叉5处，特殊路基处理2处。 | 149.5 | 通过项目实施，解决农产品运销难等问题。 | 通过项目实施，增加当地群众务工收入。项目建成后，方便群众从事农业产业发展，增加产业收入。 |  | 2 | 0.0021 | 0.0277 | 0.0085 | 0.1173 | 农业农村局 | 乡村振兴局
| 二、基础设施建设类项目 |  |  |  |  | 776
（一）乡村建设
4 | 正宁县三嘉乡东庄村乡村建设示范村项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 东庄村 | 硬化9114平方米，绿化8570平方米，新修排水渠1637米，新修排污管网805米，检查井25座，新修安防设施157.5米，安装太阳能路灯305盏，三堆清理4240立方米，拆除危房、残垣断壁及破损硬化14处，新建公共卫生厕所1座，新修分类垃圾屋8座并配套小型电动垃圾转运车12辆。 | 560 | 通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。 | 通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。 |  | 1 | 0.0101 | 0.0426 | 0.0387 | 0.159 | 农业农村局 | 三嘉乡
（二）人居环境整治项目
5 | 山河镇东关村环境整治项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 东关村 | 硬化8200平方米，拆危拆旧1150平方米，平整土坎630平方米，垃圾清运130立方米。 | 178 | 改善人居环境，提升宜居水平。 | 通过项目实施，增加当地群众务工收入。 |  | 1 | 0.0058 | 0.11 | 0.0243 | 0.46 | 农业农村局 | 山河镇
6 | 正宁县省外务工交通补贴项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10乡镇 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，陕西、宁夏务工脱贫劳动力每人500元，其余省外每人补贴600元。 | 38 | 提高城乡富余劳动力外出务工积极性，增加人均收入。 | 提高城乡富余劳动力务工积极性，增加人均收入。 | 19 | 75 | 0.5945 | 2.17 | 2.0135 | 5.81 | 人社局 | 就业局
| 三、其他项目 |  |  |  |  | 11.34
7 | 项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 正宁县 | 用于项目规划编制等前期费用。 | 11.34 | 为项目顺利实施提供保障。 | 为项目顺利实施提供保障。 | 19 | 75 | 0.5945 | 2.17 | 2.0135 | 5.81 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局