## 中央二批1699
正宁县2021年中央二批衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） |  | 绩效项目 |  |  |  | 项目 主管 （责任） 单位 | 项目实 施单位
[8 empty] | 扶贫效益 | 受益 村数（个） | 受益脱贫户数（万户） | 受益脱贫人口数（万人）
[6 empty] | 小 计 | 中央二批
| 合计 |  |  |  |  | 1699 | 1699
一、 | 产业发展项目（3个） |  |  |  |  | 391.65 | 391.65
1 | 正宁县永和镇寺村产业路建设项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 寺村 | 硬化道路8011.9平方米，平面交叉2处，清除表土1965立方米，挖土方39402立方米，填土方18364立方米，弃土方21038立方米，过路涵153米，波形护栏1124米，梯形边沟1000米，排水沟140米，拦水带460米，1-0.75米钢筋混凝土圆管涵1道。 | 235 | 235 | 解决群众生产行路难和农产品运输难问题，增加群众收入。 | 1 | 0.0187 | 0.0802 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
2 | 正宁县宫河镇王录村产业路建设项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 王录村 | 硬化路面3223.54平方米、过路涵39米、错车道2处、波形护栏472米、拦水带140米、梯形边沟460米、排水沟30米、挖土方13467立方米、填土方3710立方米、弃土方9652立方米、清除表土3570平方米、换填窑洞挖土方1957立方米、填土方3913立方米。 | 106.65 | 106.65 | 解决群众生产行路难和农产品运输难问题，增加群众收入。 | 1 | 0.0092 | 0.0368 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
3 | 正宁县湫头镇西沟村道路改扩建项目 | 新建 | 2021.06-2021.12 | 西沟村 | 总下达资金120万元，中央2批资金计划安排50万元，省级资金计划安排70万元。 总建设内容为：道路拓宽硬化5150平方米(拆除破损路面100平方米并重新硬化)，加装水渠盖板105米。 | 50 | 50 | 解决群众生产行路难和农产品运输难问题，增加群众收入。 | 1 | 0.0191 | 0.0764 | 湫头镇 | 湫头镇
二、 | 培训项目（1个） |  |  |  |  | 225.3 | 225.3
1 | "雨露计划"职业教育补助项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 10乡镇 | 安排2020年秋季“两后生”培训102人（次），2021年“两后生”培训1400人（次），每人补助1500元。 | 225.3 | 225.3 | 经培训获得中技、中专学历证和国家中级职业上岗资格证书，使脱贫户家庭“两后生”学到一技之长，增进就业。 | 94 | 0.15 | 0.54 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
三、 | 基础设施建设项目（8个） |  |  |  |  | 1082.05 | 1082.05
| （一）乡村振兴设示范村建设项目（6个） |  |  |  |  | 600 | 600
1 | 三嘉乡关川村乡村振兴示范村建设及环境整治项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 关川村 | 新修排水渠300米，新建安防设施830米，硬化道路3450平方米。 | 100 | 100 | 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步改善基础设施，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0085 | 0.0287 | 三嘉乡 | 三嘉乡
2 | 湫头镇西沟村乡村振兴示范村建设及环境整治项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 西沟村 | 硬化道路1500平方米，新修排水渠560米，加装水渠盖板200米，维修水毁路肩1处，对村内垃圾进行集中转运处理。 | 100 | 100 | 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步改善基础设施，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0212 | 0.0648 | 湫头镇 | 湫头镇
3 | 永和镇房河村乡村振兴示范村建设及环境整治项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 房河村 | 硬化道路3970平方米，铺设道牙石460米，新修矩形水渠560米，新建安防设施320米，铺设过路管涵6个，安装垃圾箱10个。 | 100 | 100 | 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步改善基础设施，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0107 | 0.0412 | 永和镇 | 永和镇
4 | 永正镇堡住村乡村振兴示范村建设及环境整治项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 堡住村 | 对堡住村群众门前进行平整，平整土方1000立方米，新修安防设施1200米，清理维修水渠边沟1500米，对村内垃圾进行集中转运处理。 | 100 | 100 | 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步改善基础设施，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0112 | 0.0406 | 永正镇 | 永正镇
5 | 榆林子镇下沟村乡村振兴示范村建设及环境整治项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 下沟村 | 水渠清淤及边沟整修1000米,新建小型垃圾屋5个,平整土方5500立方米，硬化入户路3050平方米，涝池清淤1000立方米，水毁道路维修挖方1000立方米，填方1000立方米。 | 100 | 100 | 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步改善基础设施，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0157 | 0.0512 | 榆林子镇 | 榆林子镇
6 | 宫河镇雷村乡村振兴示范村建设及环境整治项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 雷村 | 硬化道路2592平方米，新修排水渠492米，安防设施210米。 | 100 | 100 | 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步改善基础设施，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0112 | 0.0476 | 宫河镇 | 宫河镇
| （二）农村基础设施建设项目（2个） |  |  |  |  | 482.05 | 482.05
1 | 正宁县宫河镇通组联户水泥路工程 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 东山头村 南庄村 宫河村 | 硬化通组联户道路7.3公里。 | 391 | 391 | 解决农产品运销及群众出行难问题。 | 3 | 0.0068 | 0.0205 | 正宁县发展和改革局 | 正宁县发展和改革局
2 | 正宁县榆林子镇中巷村道路硬化项目 | 新建 | 2021.06— 2021.12 | 中巷村 | 硬化路面2940平方米、DN钢筋混凝土排水管604米、DN600钢筋混凝土排水管55米、雨水井16座、雨水检查井7座、DN300双臂波纹排污管601米、DN400双壁波纹排污管32.5米、污水检查井10座。 | 91.05 | 91.05 | 解决群众生产行路难和农产品运输难问题,增加群众收入。 | 1 | 0.0072 | 0.0365 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局