## Sheet1
正宁县2024年衔接资金项目计划完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 投资估算（万元） | 项目 实施 单位 | 项目进展 | 累计支出 （截止12月28日）
合计
合计 |  | 13710 |  |  | 13577.9047
1 | 正宁县肉牛产业“见犊补母”项目 | 713 | 10乡镇 | 已完工 | 712
2 | 正宁县产业发展村级指导员服务项目 | 84.6 | 畜牧兽医站 | 已完工 | 84.6
3 | 正宁县肉牛产业补贴项目 | 723 | 10乡镇 | 已完工 | 723
4 | 正宁县“巾帼家美积分超市”续建项目 | 15 | 妇联 | 已完工 | 15
5 | 正宁县周家工业集中区宫河南庄段排水项目 | 5.5 | 宫河镇 | 已完工 | 5.5
6 | 宫河镇大葱奖补项目 | 40 | 宫河镇 | 已完工 | 40
7 | 宫河镇设施蔬菜基地产业配套项目 | 220 | 宫河镇 | 已完工 | 212.4046
8 | 正宁县宫河镇宫河村乡村建设示范村建设项目 | 600 | 宫河镇 | 已完工 | 584.0224
9 | 宫河镇王录村设施蔬菜产业园扩建项目 | 1248 | 宫河镇 | 已完工 | 1230.2352
10 | 正宁县苹果标准化生产管理技术培训项目 | 20 | 果业发展中心 | 已完工 | 20
11 | 正宁县智慧果园试验示范推广项目 | 80 | 果业发展中心 | 已完工 | 80
12 | 正宁县苹果产业防雹网搭建项目 | 30 | 湫头镇 | 已完工 | 30
13 | 正宁县湫头镇通组联户水泥路工程 | 360 | 湫头镇 | 已完工 | 360
14 | 湫头镇新庄子村红色乡村旅游配套基础设施建设暨和美村庄建设项目 | 400 | 湫头镇 | 已完工 | 400
15 | 正宁县老化低效果园高接换优项目 | 48 | 湫头镇 永和镇 榆林子镇 | 已完工 | 48
16 | 县外（除天津市）务工就业奖补 | 536.7 | 就业局 | 已完工 | 536.7
17 | 东方希望马家育肥场疫病防控中心建设项目 | 21 | 农业产业化中心 | 已完工 | 21
18 | 正宁县西坡镇宋畔村四季青紫苏科技园设施改造维修项目 | 58 | 农业产业化中心 | 已完工 | 58
19 | 正宁县2024年高标准农田建设项目 | 124 | 农业产业化中心 | 已完工 | 124
20 | 正宁县电商物流产业园基础设施配套项目 | 175 | 农业产业化中心 | 已完工 | 175
21 | 正宁县万亩复种增粮增效示范推广项目 | 10 | 农业农村局 | 已完工 | 10
22 | 正宁县万亩复种增粮增效示范推广项目 | 15 | 农业农村局 | 已完工 | 15
23 | 正宁县2024年农业保险县级配套项目 | 265 | 农业农村局 | 已完工 | 265
24 | 正宁县产业发展贷款贴息项目 | 633 | 农业农村局 | 已完工 | 633
25 | 乡村就业工厂（就业帮扶车间）奖补项目 | 25 | 人社局 | 已完工 | 25
26 | 职业技能培训项目 | 60 | 人社局 | 已完工 | 59.9914
27 | 乡村公益性岗位开发 | 128.64 | 人社局 | 已完工 | 124.95
28 | 乡村公益性岗位开发项目 | 56.4 | 人社局 畜牧兽医站 | 已完工 | 52
29 | 正宁县三嘉乡林下木耳种植示范点项目 | 20 | 三嘉乡 | 已完工 | 20
30 | 正宁县三嘉乡刘家店安全饮水工程 | 28 | 三嘉乡 | 已完工 | 28
31 | 三嘉乡道地药材种植基地建设项目 | 55 | 三嘉乡 | 已完工 | 55
32 | 三嘉乡狼牙坬村乡村建设示范村项目 | 300 | 三嘉乡 | 已完工 | 299.7434
33 | 正宁县肉牛保种补贴项目 | 20 | 山河镇 | 已完工 | 20
34 | 山河镇佑苏村机井维修项目 | 6 | 山河镇 | 已完工 | 6
35 | 正宁县甜永高速延长线山河段环境整治项目 | 200 | 山河镇 | 已完工 | 200
36 | 正宁县陇源冰蜜果业有限公司果园提升项目 | 100 | 山河镇 | 已完工 | 100
37 | 山河镇东西协作产业园续建项目 | 110 | 山河镇 | 已完工 | 110
38 | 山河镇移风村乡村建设示范村建设项目 | 500 | 山河镇 | 已完工 | 500
39 | 周家设施蔬菜园电力配套项目 | 20 | 蔬菜站 | 已完工 | 20
40 | 正宁县永和镇上南村一组、于庄村四五组供水管网应急改造及周家镇核桃峪村水源置换工程 | 19.82 | 水利建设管理站 | 已完工 | 17.4281
41 | 正宁县永和塬和三嘉塬农村供水冬季水源应急处置工程 | 24.8 | 水利建设管理站 | 已完工 | 24.8
42 | 西坡镇柴桥子村肉牛养殖产业配套供水项目 | 105.5 | 水利建设管理站 | 已完工 | 102.0873
43 | 正宁县永和镇上南村水源置换工程 | 97.24 | 水利建设管理站 | 已完工 | 97.24
44 | 五顷塬乡龙咀子村旅游产业配套供水项目 | 133.37 | 水利建设管理站 | 已完工 | 129.0488
45 | 正宁县永和镇上南村人饮及苹果产业配套供水项目 | 243.45 | 水利建设管理站 | 已完工 | 227.3
46 | 正宁县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 269.41 | 水利建设管理站 | 已完工 | 263.4194
47 | 正宁县“乡村工匠”培育项目 | 40 | 文化馆 | 已完工 | 40
48 | 五顷塬回族乡西渠村农产品加工消费扶贫建设项目 | 50 | 五顷塬乡 | 已完工 | 50
49 | 五顷塬回族乡甘木沟赵疙瘩产业路建设项目 | 120 | 五顷塬乡 | 已完工 | 120
50 | 西坡镇伍畔村产业路建设项目 | 5.5 | 西坡镇 | 已完工 | 5.5
51 | 甘肃亦瑞农农业科技有限公司招商引资配套扶持项目 | 28.8 | 西坡镇 | 已完工 | 28.8
52 | 西坡镇月南村产业配套设施建设项目 | 50 | 西坡镇 | 已完工 | 50
53 | 西坡镇西月路沿线环境整治项目 | 100 | 西坡镇 | 已完工 | 100
54 | 西坡镇韩坳村余家川易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持及产业基础配套建设项目 | 125 | 西坡镇 | 已完工 | 125
55 | 西坡镇西坡村乡村建设示范村建设项目 | 300 | 西坡镇 | 已完工 | 300
56 | 易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 21 | 县国有资产事务中心 | 已完工 | 6.8713
57 | 项目管理费 | 35.29 | 乡村振兴局 | 已完工 | 35.29
58 | 正宁县帮扶工作能力提升培训 | 20 | 乡村振兴局 | 已完工 | 20
59 | 正宁县雨露计划培训项目 | 255 | 乡村振兴局 | 已完工 | 255
60 | 正宁县西坡镇、周家镇、榆林子镇、三嘉乡产业路水毁维修项目 | 295 | 乡村振兴局 | 已完工 | 295
61 | 正宁县永和镇、湫头镇、榆林子镇产业路硬化项目 | 385 | 乡村振兴局 | 已完工 | 385
62 | 正宁县小额信贷贴息项目 | 1156.68 | 乡村振兴局 | 已完工 | 1156.68
63 | 正宁县农房保险县级配套项目 | 26 | 应急管理局 | 已完工 | 26
64 | 正宁县永和镇苹果防雹网建设项目 | 7.5 | 永和镇 | 已完工 | 7.5
65 | 正宁县旺丰祥牧业有限公司养殖供水项目 | 64.8 | 永和镇 | 已完工 | 64.8
66 | 正宁县永正镇食用菌大棚改造项目 | 50 | 永正镇 | 已完工 | 49.4495
67 | 永正镇佛堂村地质灾害安置点基础设施建设项目 | 37.2 | 永正镇 | 已完工 | 33
68 | 正宁县永正镇肉牛养殖家庭农场扩建项目 | 100 | 永正镇 | 已完工 | 100
69 | 正宁县永正镇友好村示范村建设项目 | 400 | 永正镇 | 已完工 | 392.2341
70 | 榆林子镇中巷村一组供水设施维修项目 | 65 | 榆林子镇 | 已完工 | 64.9978
71 | 榆林子镇中巷村设施蔬菜基地二期配套设施建设项目 | 150 | 榆林子镇 | 已完工 | 137.62
72 | 榆林子镇中巷村基础设施建设项目 | 200 | 榆林子镇 | 已完工 | 199.9987
73 | 榆林子镇肉牛产业发展项目 | 200 | 榆林子镇 | 已完工 | 199.9571
74 | 榆林子镇下沟村乡村建设示范村项目 | 400 | 榆林子镇 | 已完工 | 389.9356
75 | 周家镇房村东方希望饲料厂产业配套基础设施建设项目 | 65 | 周家镇 | 已完工 | 65
76 | 《国道211线（正宁段）风貌提升改造规划》编制项目 | 9.8 | 自然资源局 | 已完工 | 9.8