## 台账
2025年正宁县衔接资金项目计划完成情况公告
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容与规模 | 项目完成时间 | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况 | 利益联结机制 实现情况 | 项目 实施 单位 | 备注
合计（68个） |  |  |  |  | 13364.18
1 | 老年助餐服务项目 | 10乡镇 | 由各乡镇负责，在山河镇东关村、董家庄村、冯柳村、解家川村、松树村、王阁村、西关村、移风村、佑苏村、西坡镇韩坳村、高红村、五畔村、西坡村、柴桥子村、月南村、宋畔村、永正镇上官庄村、东龙头村、南住村、堡住村、佛堂村、纪村村、王沟圈村、刘堡子村、友好村、榆林子镇下沟村、石家村、习仵村、党家村、乐兴村、任家村、乐安坊村、文乐村、马家村、高家龙头村于家庄村、樊村村、安兴村、下南村、沟泉村、罗川村、湫头镇王郎坡村、苟仁村、湫头村、新庄子村、张村村、西沟村、三嘉乡关家川村、后坡村75个行政村新建老年助餐服务点75个，每个投入资金4万元。 | 2025.1 | 281.8 | 已完成 | 已实现 | 10乡镇 | 结余18.2万元已调项
2 | 爱心助残员公益性岗位补贴 | 10乡镇 | 在94个行政村新开发爱心助残员公益性岗位94个，每人每月岗位补贴500元。 | 2025.12 | 56.4 | 已完成 | 已实现 | 残联
3 | 正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目 | 10乡镇 | 支持群众发展肉牛产业，按照基础母牛每产活一头牛犊补助2000元。 | 2025.11 | 114.4 | 已完成 | 已实现 | 畜牧兽医站
4 | 生猪大型养殖场奖补项目 | 正宁县 | 按照《2025年市级财政衔接支持“三元双向”农业重点任务资金分配意见》，生猪按每头25元标准，对全县生猪规模养殖场（户）进行奖补，共安排奖补资金75.765万元。 | 2025.11 | 75.765 | 已完成 | 已实现 | 畜牧兽医站
5 | 畜禽智慧化防疫平台建设项目 | 正宁县 | 开发畜禽智慧化防疫平台1个，配套相关设施。 | 2025.12 | 100 | 已完成 | 已实现 | 畜牧兽医站
6 | 正宁县产业发展村级指导员补贴 | 10乡镇 | 为全县94个行政村选聘畜牧产业发展指导员94名，每人每年服务费用1.2万元。 | 2025.11 | 112.8 | 已完成 | 已实现 | 畜牧兽医站
7 | 正宁县“巾帼家美积分超市”建设项目 | 10乡镇 | 在全县62个村新建积分超市62家，每村安排资金1万元。 | 2025.1 | 61.95 | 已完成 | 已实现 | 妇联 | 结余496元已调项
8 | 正宁县周家镇宫家川产业配套基础设施建设项目 | 周家镇 | 新修水泥路410米（1640平方米），清运土方6000立方米，安装护栏3000米。 | 2025.1 | 67.95 | 已完成 | 已实现 | 工信局 | 结余492.82元已调项
9 | 永正镇友好村道路排水设施建设项目 | 友好村 | 1、新建蒸发池一座。1).混凝土地面硬化,面积120平方米.2).混凝土坝面硬化,面积552平方米.3).池底加固,面积109平方米.4).透视围墙，长度99米.5).蒸发池土方挖运，体积1230立方米.6).急流槽,1座.2、新建混凝土排水明渠，长度320米;钢筋混凝土盖板，长度77米。3、新建排水池，2座。4、混凝土排水管DN1000，长度23米。5、拆除及恢复沥青混凝土路面,面积41平方米。6、原有排水渠淤泥清理,体积18立方米。 | 2025.1 | 58.2 | 已完成 | 已实现 | 公路局
10 | 正宁县果蔬分选包装线建设项目 | 东里村 | 项目总投资1553.3万元，其中分拣包装线投资466万元。建成果蔬分拣线两条，其中呵福式分选线和水洗式分选线各1条。呵福式分选线包括前后端果蔬箱体滚筒输送机9套、多层包装台4套，果蔬上料输送机、果蔬重量检测机、果蔬颜色分级机、果蔬内部品质分选机、电脑果蔬呵福式分选机、果蔬回流平皮带输送机、果蔬回流下坡皮带输送机、果蔬往返皮带输送机各1套；水洗式分选线包括果蔬皮带四层包装台6套，果蔬圆盘式包装机2套，果蔬清洗水池、果蔬L型滚筒输送机、果蔬预干机、果蔬抛光机、果蔬平皮带输送机、果蔬Z型滚筒输送机、电脑果蔬重量分选机、果蔬颜色分级机、果蔬重量检测机、果蔬内部品质分选机、果蔬箱体滚筒输送机、果蔬中控平台、果蔬平皮带输送机、电控系统各1套。 | 2025.1 | 466 | 已完成 | 已实现 | 宫河镇
11 | 正宁县宫河镇农文旅融合发展项目 | 王录村 北堡子村 | 为进一步发展乡村旅游产业，促进群众增收，对宫河镇王录村3A级农文旅融合景区及北堡子村姚牛文化大院，配套开展基础设施建设：培育庭院经济200户，栽植黄甘桃、红娘子杏树共2000株；改建老豆腐乡村工匠培训作坊1处，新建非物质文化工匠培育作坊2处，修复产业路4000平方米，硬化1655平方米，建设公厕2处并配套完善设施；配套建设标识牌、警示牌49块；新建安防防护栏600米；排水渠50米，平整土坎4500立方米，空地整治3500平方米等。 | 2025.1 | 200 | 已完成 | 已实现 | 宫河镇
12 | 宫河镇宫河村水毁路及蒸发池维修项目 | 宫河村 | 维修加固蒸发池1座，维修水毁道路2处。 | 2025.1 | 56 | 已完成 | 已实现 | 宫河镇
13 | 宫河镇王录村二组道路塌方修复项目 | 王录村 | 移栽波形护栏28米，拆除旧路面56.25平方米，新修18厘米厚混凝土面层56.25平方米，新修拦水带80米，开挖台阶土方1932立方米，挖土方2108立方米，换填5%灰土177立方米，利用土方回填2108立方米，借土回填8160立方米，清理淤泥1368立方米。 | 2025.1 | 30 | 已完成 | 已实现 | 宫河镇
14 | 正宁县苹果直销窗口建设补助项目 | 正宁县 | 按照《2025年市级财政衔接支持“三元双向”农业重点任务资金分配意见》，对全县果业企业于2023年以前在东莞、南宁设立的2个批发档口，按照“庆阳苹果”直销窗口（批发档口）建设标准进行规范，每个档口按15万元标准给予补贴。 | 2025.11 | 30 | 已完成 | 已实现 | 果业发展中心
15 | 正宁县苹果区域公共品牌宣传推介项目 | 正宁县 | 对正宁苹果等区域公共品牌进行宣传推介，参加省市组织的苹果宣传推介活动，助推苹果线上线下销售，提升我县苹果品牌溢价，提高产品附加值，增加群众收入。 | 2025.09 | 14.88 | 已完成 | 已实现 | 果业发展中心 | 结余1200元已调项
16 | 湫头镇湫头村和美乡村建设项目 | 湫头村 | 硬化21400平方米，水泥散水160平方米，维修排水渠300米，新建公共卫生厕所1座，安装安防设施，并完成相关配套设施建设。 | 2025.1 | 400 | 已完成 | 已实现 | 湫头镇
17 | 湫头镇张村人居环境整治配套建设项目 | 张村 | 新打小电井1孔，20立方米蓄水池一座，硬化路面1400平方米，铺设自来水管线900米及管道井，安装160KVA变压器一台，配套相关设施。 | 2025.1 | 45 | 已完成 | 已实现 | 湫头镇
18 | 县外（除天津市）务工就业奖补 | 10乡镇 | 为正宁县脱贫户和监测户县外务工时长超过三个月人员发放交通补助，标准为县外省内300元/人，省外（除天津市）600元/人。 | 2026.1 | 600 | 已完成 | 已实现 | 就业局
19 | 正宁县产业路硬化及水毁道路维修项目 | 宫河镇 榆林子镇 西坡镇 | 该项目总投资162.415万元，其中，省级衔接资金安排104万元，市级衔接资金安排58.415万元。主要建设内容为：在榆林子镇新修苹果、烟田产业路8000平方米，在宫河镇、西坡镇、榆林子镇维修水毁道路9处。 | 2025.1 | 161.345 | 已完成 | 已实现 | 农业产业化发展中心 | 结余1.07万元已调项
20 | 甘味农产品宣传推介项目 | 正宁县 | 通过参加会展、主动推介、线上宣传、线下营销等多种方式对甘味农产品进行宣传推广，全面提升甘味农产品知名度。 | 2025.09 | 18.14 | 已完成 | 已实现 | 农业产业化发展中心 | 结余1.86万元已调项
21 | 正宁县小额信贷贴息项目 | 10乡镇 | 用于脱贫人口小额贷款贴息，全年共约需资金1000万元，第一批资金安排600万元。 | 2025.12 | 785.8 | 已完成 | 已实现 | 农业农村局 | 结余113.2万元已调项
22 | 正宁县2025年农业保险县级配套项目 | 10乡镇 | 对有意向承保玉米、能繁母猪、育肥猪、苹果、蔬菜、中药材、烤烟、肉牛、肉羊、鸡等农业保险的农户、经营主体给予保费补贴。 | 2025.1 | 272.07 | 已完成 | 已实现 | 农业农村局 | 结余17.93万元已调项
23 | 正宁县产业发展贷款贴息项目 | 全县94个行政村 | 围绕现代农业优势特色产业三年倍增行动计划，以蔬菜、肉牛、生猪、苹果、食用菌、中药材等优势主导产业为重点，对经营主体用于设施农业、农业基础设施建设、农产品收购、农资农机购买、农产品加工生产设施建设、仓储及冷链物流建设、农业品牌培育、农业科技研发和新品种引进等农业生产关键环节的银行贷款进行贴息。 | 2025.1 | 284.57 | 已完成 | 已实现 | 农业农村局 | 结余10.46万元已调项
24 | 正宁县雨露计划培训项目 | 10乡镇 | 对高职、专科在校脱贫户（含3类监测对象）贫困学生进行补贴，每人每年补贴3000元。 | 2025.11 | 250.85 | 已完成 | 已实现 | 农业农村局 | 结余4.15万元已调项
25 | 项目管理费 | 正宁县 | 用于项目前期设计、可研、规划编制等项目管理费用。 | 2025.12 | 18 | 已完成 | 已实现 | 农业农村局
26 | 垃圾中转站设备采购项目 | 永正镇 宫河镇 | 为永正镇南住村、宫河镇南堡子村垃圾中转站采购安装垂直式垃圾压缩设备各1台，自装卸式垃圾车（8T）各1台。 | 2025.1 | 121.41 | 已完成 | 已实现 | 农业农村局 | 结余5900元已调项
27 | 爱心理发员乡村公益性岗位补贴项目 | 10乡镇 | 为全县94名爱心理发员发放岗位补贴，每月补贴500元。 | 2025.12 | 27.9 | 已完成 | 已实现 | 人社局 | 结余3000元已调项
28 | 乡村创稳网格员公益性岗位补贴项目 | 10乡镇 | 为全县94名创稳网格员发放岗位补贴，每月补贴500元。 | 2025.12 | 56.4 | 已完成 | 已实现 | 人社局
29 | 乡村资产管护公益性岗位项目 | 10乡镇 | 为全县94名资产管护员发放岗位补贴，每月补贴500元。 | 2025.12 | 55.925 | 已完成 | 已实现 | 人社局 | 结余4750元已调项
30 | 乡村就业工厂（就业帮扶车间）奖补项目 | 10乡镇 | 对已认定的乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳脱贫劳动力实现就业6个月以上，工资发放不低于1850元/月的，按照3000元/人的标准给予乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳就业奖补。 | 2025.12 | 82.5 | 已完成 | 已实现 | 人社局 | 调项增加资金52.5万元
31 | 农村养老助餐服务员公益性岗位补贴 | 10乡镇 | 在全县86个行政村开发养老助餐服务员公益性岗位86个，从7月份开始，每人每月发放岗位补贴500元。 | 2025.12 | 23.05 | 已完成 | 已实现 | 人社局 | 结余2.75万元已调项
32 | 三嘉乡琅琊洼村生猪育肥场配套基础设施建设项目 | 琅琊洼村 | 产业路硬化3000平方米，并完成水电配套。 | 2025.1 | 60 | 已完成 | 已实现 | 三嘉乡
33 | 三嘉乡地质灾害避险搬迁点基础设施配套项目 | 三嘉乡 | 道路硬化1090平方米，新修排水渠257米，过路涵12.5米，新修挡土墙50米，新栽道沿石24米，土方工程600方，新打小电井8口，安装太阳能路灯10盏并完成配套设施建设等。 | 2025.1 | 50 | 已完成 | 已实现 | 三嘉乡
34 | 山河镇东关村二组产业道路抢险工程 | 东关村 | 路面恢复440平方米,土方(挖方及回填）10800立方米,新修水渠(急流槽)24米。 | 2025.1 | 41.02 | 已完成 | 已实现 | 山河镇 | 结余6.98万元已调项
35 | 山河镇东关村远耕地产业路维修项目 | 东关村 | 开挖土方18670m³，回填土方1168m³，现浇混凝土梯形边沟170m，现浇混凝土排水沟20m，边沟涵18m，10cm厚天然砂砾路面10123.913m²，2cm砾石磨耗层10123.913m²，12cm厚培土路肩 3090m²,错车道6处，新建1-0.75m 钢筋砼圆管涵11m/2道，平面交叉2处，标志牌3块，道口标注8个，种植云杉240株，看护房5间，电杆(含基础和横担)15根，架空导线(LGJ-25/4)1400m。 | 2025.1 | 37.68 | 已完成 | 已实现 | 山河镇 | 结余2.32万元已调项
36 | 山河镇王阁村乡村建设示范村建设项目 | 王阁村 | 硬化17660平方米，建设安防设施2400米，排水渠加盖板3800米，带盖板排水渠1500米，垃圾集中收集点5个，购置垃圾清运电动车7辆，平整土坎1200立方米，垃圾清运240立方米，拆违拆旧1200平方米等。 | 2025.1 | 540 | 已完成 | 已实现 | 山河镇
37 | 正宁县山河镇解家川村水毁道路应急抢险工程项目 | 解家川村 | 新修DN400HDPE双臂波纹管115米，检查井4座，雨水口1个，安防设施431米，硬化1236平方米，挖土方1600立方米，填土方3105立方米，水眼5个，护坡618立方米，平整土坎2134平方米等。 | 2025.1 | 79.95 | 已完成 | 已实现 | 山河镇 | 结余15.05万元已调项
38 | 特色农副、文旅产品展馆奖补项目 | 正宁县 | 在北京、天津、广东、浙江设立5个正宁特色农副、文旅等产品展馆，经验收合格后，每个奖补15万元。 | 2025.11 | 75 | 已完成 | 已实现 | 商务局
39 | 产业奖补项目 | 正宁县 | 支持群众发展肉牛、生猪、蔬菜、苹果、中药材、食用菌、农文旅融合等产业，按照《正宁县激发内生动力鼓励规模经营促进农民增收的实施方案》进行奖补。 | 2025.11 | 1732.955 | 已完成 | 已实现 | 商务局 文旅局 畜牧站 蔬菜站 果业中心 农技中心 农经局 | 联农带农机制奖补结余5747.85元已调项；增加苹果、畜牧、蔬菜产业奖补资金共171.83万元，其中利用2025年衔接资金155.455万元。
40 | 正宁县西坡镇人饮及苹果产业供水管网建设工程（一期） | 西坡村 伍畔村 宋畔村 高红村 | 1.西坡村四组、五组片区埋设PE100级输水管7321m，定向钻施工3066m，新建供水闸阀井4座、检查井1座，混凝土路面拆除恢复340㎡，配套自动化控制设备1套（含投入式液位计1台、液位数据传输、不锈钢DN50电磁阀1个等设施）；2.伍畔村至高红村埋设PE100级输水管8755m，定向钻施工970m，新建闸阀井7座、检查井8座，自动化控制1套（含投入式液位计1台、液位数据传输、不锈钢DN50电磁阀1个等设施）；3.宋畔村定向钻施工PE100级输水管120m等。 | 2025.1 | 134.86 | 已完成 | 已实现 | 水利建设管理站
41 | 正宁县三嘉乡苹果产业供水改造工程 | 琅琊洼村 | 安装潜水泵2台、卧式离心泵2台，配套电机2台，变频控制柜（一控二）1台，3*150mm2电缆60m，多功能控制阀2个，自动化控制系统1套，监控4套，监控系统1套，高压线路180米，200KVA变压器1台，配套其他设施设备等。 | 2025.1 | 122.5 | 已完成 | 已实现 | 水利建设管理站 | 结余5.9万元已调项
42 | 正宁县西坡镇月南村芦子坪供水工程 | 月南村 | 新打机井1眼（深180米），安装水泵1台、DN50上水镀锌钢管376米；新建高位蓄水池1座、闸阀井1个；埋设PE63（1.0MPa）配水管道287米、蓄水池溢水管道30米；水泥路过路探眼4处（每处3米）；50地埋线3X70=210米、水泵电缆（3x10mm2)170米，安装配电箱1个。配套其他等供水设施。 | 2025.1 | 27.56 | 已完成 | 已实现 | 水利建设管理站 | 结余1.1万元已调项
43 | 正宁县老豆腐生产实训基地建设项目 | 东关村 | 为进一步做好正宁老豆腐非物质文化遗产的传承和保护，由县文化馆牵头负责，依托正宁县金玉豆制品加工厂，建设非遗文化传承实训基地一处，建设内容为：维修正宁老豆腐实训生产厂房120平方米；建设传统老豆腐流水生产线一条，包括培训所需的豆浆、豆花、老豆腐制作电动石磨、过滤、泡豆、压豆腐等设备；配套基础设施建设，维修改造周边基础设施并硬化道路30米。 | 2025.1 | 50 | 已完成 | 已实现 | 文化馆
44 | 五顷塬回族乡“十大碗”农文旅融合产业改造提升项目 | 孟河村 | 示范带动民族村群众发展特色手工业，在孟河村原有“十大碗”特色产业基础上，配套建设相关基础设施：新建硬化4488.0㎡、排水渠维修改造124.0m，水渠盖板64.0m，改造厕所3间，购置成品化粪池1个，改造冷库11.5㎡，新做防护栏12.0m，土方清运370m³，场地平整460㎡。 | 2025.1 | 135 | 已完成 | 已实现 | 五顷塬乡
45 | 五顷塬回族乡手工点心车间改造项目 | 龙咀子村 | 带动民族村群众发展特色手工业，在龙咀子村原有手工点心特色产业基础上，进一步提质改造，完善基础设施。改造点心生产车间1座，硬化场地537.8平方米，改造成品库、包装库、原料库3间，采购和面机1台、油炸机1台；改造消毒喷淋设施，配套其他必要设施。 | 2025.1 | 65 | 已完成 | 已实现 | 五顷塬乡
46 | 五顷塬回族乡孟河村联户路及产业路建设项目 | 孟河村 | 新建水泥路5.585千米。 | 2025.11 | 399 | 已完成 | 已实现 | 五顷塬乡
47 | 五顷塬回族乡农文旅融合示范村二标段（环境提升）项目 | 五顷塬乡 | 硬化道路11564.5㎡，拆除破损铺装17161㎡，安装道牙石1120m，混凝土台阶改造143㎡，拆危拆旧514㎡，安防挡墙85㎡，垃圾外运790m³，路面改造修复56㎡，公厕80㎡，维修改造排水渠350m，配套其他附属设施。 | 2025.11 | 419 | 已完成 | 已实现 | 五顷塬乡
48 | 五顷塬乡南邑村基础设施提升项目 | 南邑村 | 硬化7727.5平方米，新建关中特区红色革命历史展示800平方米。生态恢复3070平方米，安装道牙石3860米，安防挡墙305米，挖填土方1200立方米，平整场地415平方米。新建雨水管网692.45米，雨水口34座，检查井29座，滤水管网160米，阀门井2座，污水检查井1座，配套其他附属设施。 | 2025.11 | 400 | 已完成 | 已实现 | 五顷塬乡
49 | 西坡镇宋畔村四季青生态园基础设施提升建设项目 | 宋畔村 | 维修排水渠110米；硬化1556.6平方米；安装道沿石448.2米；蔬菜大棚后墙维修270平方米；维修排水渠110米；维修钢架拱门109米；安装1米高围栏8米；新建公共卫生间2座；标识牌7个；整修外围等。 | 2025.1 | 43 | 已完成 | 已实现 | 西坡镇
50 | 西坡镇高红农文旅融合发展示范村配套基础设施建设项目 | 高红村 | 硬化1308.9平方米；安装道沿石574米；安防设施547米；铺设双壁波纹管（拆除原旧水渠51米）51米；安装标识牌12个；栽植经济果木23棵；清运垃圾4000立方米；平整土坎10000立方米等。 | 2025.1 | 57 | 已完成 | 已实现 | 西坡镇
51 | 正宁县产业路硬化项目 | 西坡镇 山河镇 永正镇 永和镇 三嘉乡 宫河镇 周家镇 | 对西坡镇、永正镇、永和镇、三嘉乡、山河镇、宫河镇、周家镇肉牛、生猪、苹果、中药材等种养殖产业路进行硬化，共硬化86134平方米，其中：三嘉乡6901平方米，西坡镇9820平方米，永正镇17801平方米，永和镇13547平方米，山河镇11602平方米，宫河镇17849平方米，周家镇8614平方米。 | 2025.09 | 859.71 | 已完成 | 已实现 | 西坡镇 山河镇 永正镇 永和镇 三嘉乡 宫河镇 周家镇 | 结余1.63万元已调项
52 | 正宁县永和镇樊村产业路水毁维修项目 | 樊村 | 维修永和镇樊村苹果产业片区水毁道路，挖旧水泥路面522平方米，梯形边沟100米，边沟涵24米，DN25水管100米，水泥路硬化450平方米。 | 2025.1 | 63.47 | 已完成 | 已实现 | 永和镇 | 结余2.19万元已调项
53 | 正宁县永和镇沟泉村示范村建设项目 | 沟泉村 | 混凝土入户路硬化21000㎡，现浇混凝土排水明渠1000米。拆除围墙300米，新建垃圾箱20个，安装防护栏200米，购置垃圾转运车一辆，购买电动三轮垃圾车10辆。 | 2025.1 | 540 | 已完成 | 已实现 | 永和镇
54 | 正宁县永正镇佛堂村农文旅融合发展项目 | 佛堂村 | 为进一步发展乡村旅游产业，促进群众增收，在永正镇佛堂村农文旅融合产业园，维修镀锌钢架日光温室16座，新建安防设施1000米，硬化6000平方米，维修排水渠300米，清运排水渠淤泥及垃圾1000方，平整土坎1500平方米，配备垃圾桶10个，新建公共卫生厕所1座，安装警示牌、标识牌44个。 | 2025.1 | 200 | 已完成 | 已实现 | 永正镇
55 | 正宁县农副产品加工及电商物流产业园项目 | 王沟圈村 | 维修厂房3600平方米，含内外墙、顶棚、硬化地面、室外台阶、更换窗户、新做围挡、供电设施改造，新建蓄水池一座。 | 2025.1 | 100 | 已完成 | 已实现 | 永正镇
56 | 永正镇王沟圈村排水渠建设项目 | 王沟圈村 | 现浇商砼矩形边沟750米，新建1600立方米涝池1座并安装防护设施，铺设管径0.8米排水管200米，过路管涵20米，拆除并恢复水泥路面100平方米。 | 2025.1 | 82 | 已完成 | 已实现 | 永正镇
57 | 永正镇佛堂村生态及地质灾害搬迁安置点基础设施配套项目 | 佛堂村 | 硬化混凝土路面651㎡；院落硬化285.6㎡；拆除并新建围墙81m；铺设排水管道60m；新建小电井9个；新建安防设施41.6米。 | 2025.1 | 35.4 | 已完成 | 已实现 | 永正镇
58 | 榆林子镇“三元双向”白玉木耳种植基地提升改造项目 | 中巷村 习仵村 | 更换棚膜8450平方米，更换棚内遮阳帘8000平方米，安装电动遮阳帘12600平方米，安装棚内遮阳网16000平方米，安装地表防渗膜8000平方米，安装配电柜4套，更换附属线缆，安装排风窗28套，安装水排风系统二套，安装自动喷淋系统二套，新建棚内排水渠240平方米，维修更换天窗14套，新建20立方米环水池8个，安装棚内钢架，购置菌棒96000个。 | 2025.08 | 120 | 已完成 | 已实现 | 榆林子镇
59 | 榆林子镇苹果产业路建设项目 | 榆林子镇 | 在榆林子镇苹果产业片区硬化产业路70000平方米。 | 2025.09 | 700 | 已完成 | 已实现 | 榆林子镇
60 | 周家镇西庄村三组道路排水及农户供水工程 | 西庄村 | 周家镇西庄村三组新修排水明渠1550米，带盖板水渠185米，压设过路排水管涵35米，路肩硬化960平方米，压设PE100供水管道170米，矩形混凝土检查井1座，路面恢复150平方米。 | 2025.09 | 68 | 已完成 | 已实现 | 周家镇
61 | 周家镇燕家村人居环境整治提升项目 | 燕家村 | 入户路硬化834平方米，人行步道硬化352平方米，外运土方1191立方米，土台土坎平整3463.8立方米，安全防护墙50米，排水渠维修及加固处理512米，铺设DN300涵管90米。 | 2025.1 | 45 | 已完成 | 已实现 | 周家镇
62 | 村庄规划优化调整项目 | 正宁县 | 对全县94个村庄实用性村庄规划进行优化调整，共安排资金94万元。 | 2025.09 | 93 | 已完成 | 已实现 | 自然资源局 | 结余1万元已调项
63 | 正宁县供水保障工程 | 东关村 解川村 | 项目总投资155.503758万元，其中，本次项目调整资金安排126万元，2024年结余资金安排29.503758万元，总建设内容为：在东关村新打500米深水井2眼，在解川村秦店组新打机井1眼，配套安装管道、水泵及机电等设备。 | 2025.09 | 126 | 已完成 | 已实现 | 供水公司
64 | 正宁县农房保险县级配套项目 | 10乡镇 | 对全县农房保险进行县级补贴，衔接资金安排32.97万元。 | 2025.1 | 32.97 | 已完成 | 已实现 | 应急管理局
65 | 五顷塬回族乡孟河村道路维修项目 | 孟河村 | 拆除巷道原有破损严重混凝土路面3300平方米，柏油罩面维修路面3300平方米，整理路肩400米，垃圾外运150立方米。 | 2025.11 | 50 | 已完成 | 已实现 | 五顷原乡
66 | 正宁县铸牢中华民族共同体意识文旅融合示范点建设项目 | 南邑村 | 在五顷原回族乡南邑村，建设铸牢中华民族共同体意识文旅融合示范点一处，建设内容含维修改造窑洞6孔，绿化300平方米，配套其他附属设施。 | 2025.1 | 50 | 已完成 | 已实现 | 统战部
67 | 绿色生态肉牛精深加工提升项目 | 正宁县 | 项目总投资1297万元，其中市级财政衔接资金投入400万元，用于生产车间冻库建设及车间控温设备购置。 | 2025.11 | 400 | 已完成 | 已实现 | 正兴现代农业发展有限公司
68 | 苹果脆片精深加工产业发展项目 | 正宁县 | 项目总投资571万元，市级衔接资金投入400万元，用于对原有苹果汁车间进行升级改造（钢构架600平方米、果汁生产线一条），安装干燥设备一套（光伏发电太阳能2000平方米、除湿热泵脱水系统一台）、膨化设备一套（0.5吨/小时电蒸汽发生器一套、膨化罐6台）。 | 2025.11 | 400 | 已完成 | 已实现 | 正宁县金牛实业有限责任公司