## Sheet1
建设工程质量控制监督检查用表
项目名称：
名称 | 序号 | 检查内容 | 检查结果
建设单位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况
| 2 | 施工前办理施工图设计文件审查
| 3 | 组织图纸绘会审、设计交底、设计变更情况
| 4 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
监理单位 | 5 | 项目部人员配备及到位情况
| 6 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况
| 7 | 施工现场施工技术交底情况
| 8 | 施工现场施工操作技术规格及国家有关规范、标准、图集的配置情况
| 9 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
| 10 | 质量问题及质量事故的处理情况
| 11 | 项目部监理人员的配备及到位情况
| 12 | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
| 13 | 对施工组织设计、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
| 14 | 对分包单位的资质进行核查情况
| 15 | 见证取样制度的执行情况
| 16 | 组织和审查工程变更情况
| 17 | 对重点部位，关键工序实施旁站监理情况
| 18 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程的质量验收情况
| 19 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果复查情况
| 20 | 监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站，巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
钢筋工程 | 21 | 钢筋品种、级别、规格和数量
| 22 | 钢筋代换情况（品种，级别和变更文件）
| 23 | 钢筋加工制作，安装，
| 24 | 钢筋的连接方式，接头位置
| 25 | 受力钢筋位置，保护层厚度，固定措施，钢筋间距，数量
混凝土工程 | 26 | 混凝试块的留置数量，标养和同条件养护和标识情况
| 27 | 混凝土外观质量，尺寸偏差及质量缺陷和处理情况
| 28 | 混凝土强度测定情况
| 29 | 防水混凝土及防水材料进场验收及检验报告
砌体工程情况 | 30 | 砌筑砂浆强度和试场留置情况
| 31 | 砌块外观质量，强度和几何尺寸偏差情况
| 32 | 墙体砌筑的组砌方式，水平灰缝，垂直灰缝控制及砌体外观质量状况
| 33 | 水平灰缝及垂直灰缝饱满度
| 34 | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震措施及构造情况
原材料成品及半成品构配件 | 35 | 混凝土外加剂试验和检验情况
| 36 | 钢材和钢筋连接试验报告
| 37 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋置等
| 38 | 预拌混凝土进场检测，试块留置
| 39 | 进场管材及线材合格证，检验报告等
施工试验报告 | 40 | 混凝土试块报告及回弹检测报告
| 41 | 砂浆试块报告
| 42 | 地基土密实度检验报告，
| 43 | 钢筋及钢筋机械连接、焊接试验报告和工艺试验报告，
| 44 | 地基强度或承载力检验报告，工程桩桩身承载力及桩身完整性检验报告
| 45 | 建筑物内外围回填土密实度报告
| 46 | 后植钢筋的拉拔试验
| 47 | 沉降观测记录
| 48 | 水泥外加剂，混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料，钢结用钢材焊接材料进场验收记录，见证取样和送检记录等。
| 49 | 成桩记录，试桩记录
| 50 | 混凝土施工记录，大体积混凝土施工测温记录
| 51 | 后植钢筋的拉拔试验
| 52 | 结构实体检验记录
质量验收记录 | 53 | 地基验槽记录
| 54 | 各阶段检验批、分项、分部（子分部）验收记录
| 55 | 各阶段隐蔽工程验收记录
| 56 | 单位工程质量验收记录