## 2021年建设项目
附件
正宁县2021年计划建设重点项目清单
填报单位（盖章）： | [12 empty] | 联系人及电话： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 在线平台项目代码 | 主要建设规模 （简化到50字以内） | 总投资 |  |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 | [11 empty] | 计划新开工项目开工月份（1-12中选其一） | 项目单位及责任人 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央投资 | 省、市配套 | 县级财政资金 | 自筹及其它 |  |  |  | 1月完成投资 | 1-2月完成投资 | 1-3月完成投资 | 1-4月完成投资 | 1-5月完成投资 | 1-6月完成投资 | 1-7月完成投资 | 1-8月完成投资 | 1-9月完成投资 | 1-10月完成投资 | 1-11月完成投资 | 1-12月完成投资
合计（98项） |  |  |  | 3885818.56 | 332691.4 | 9041.67 | 23854.51 | 3519958.22 | 174689 |  | 583458.35 |  |  | 31290 | 73746 | 129912 | 425908 | 277859 | 358130 | 434169 | 508267.5 | 567141.3 | 583458.32
一 | 续建项目（32项） |  |  | 2146154.75 | 276065 | 6358 | 14435 | 1849023.42 | 174689 |  | 255236 |  |  | 26620 | 53348 | 81608 | 335774 | 141296 | 172022 | 201601 | 230075 | 253173 | 255236 | /
（一）交通能源（4项） |  |  |  | 1757215 | 264451 |  | 1564 | 1491200 |  |  | 134287 |  |  | 10100 | 21500 | 33000 | 271500 | 64000 | 81550 | 99200 | 116650 | 134124 | 134287 | ∕
1 | 正宁县核桃峪煤矿及选煤厂建设项目 |  | 建设生产能力800万吨/年矿井及配套选煤厂。 | 1204200 |  |  |  | 1204200 | 116700 |  | 70000 |  |  | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 70000 | ∕ | 油煤办 李鹏刚
2 | 银百国高（G69）甜永高速公路正宁段建设项目 |  | 建设高速公路正宁无日天沟至罗儿沟圈段，长45公里及正宁高速连接线，长19.12公里。 | 537000 | 250000 |  |  | 287000 | 270536 |  | 60000 |  |  | 5000 | 11000 | 17000 | 250000 | 32000 | 39000 | 46000 | 53000 | 60000 | 60000 | ∕ | 交通局 杨广红
3 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程 | 2020-621025-48-01-028282 | 改建三级公路31.522公里。 | 13723 | 13723 |  |  |  | 14479 | 完成剩余路段，建成通车。 | 2663 |  |  | 100 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2663 | ∕ | 交通局 杨广红
4 | 正宁县三嘉林坡至寺村公路工程 |  | 新建四级公路11.138公里。 | 2292 | 728 |  | 1564 |  | 668 | 完成剩余路面工程，建成通车。 | 1624 |  |  |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 950 | 1300 | 1450 | 1624 | 1624 | ∕ | 交通局 杨广红
（二）农林水利（10项） |  |  |  | 107110 |  |  | 1390 | 105720 | 16932 |  | 52418 |  |  | 10100 | 17200 | 24750 | 31600 | 37300 | 42868 | 47568 | 51818 | 52418 | 52418 | ∕
5 | 正宁县陇上田园（山河镇佑苏）两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 | 2020-621025-03-03-024808 | 占地1199.75亩，总建筑面积178623.17平方米，建设标准化牛棚、消毒室、青饲料池、干草棚、饲料库、有机肥区，引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台并配套国内先进设施设备等。 | 60000 |  |  | 1000 | 59000 | 4000 | 建设标准化牛棚65000平方米、消毒室、饲料库、有机肥区、引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台等，并配套国内先进设施设备。 | 20000 |  |  | 4000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 | ∕ | 肉牛办 樊海东 | 正宁县陇上田园农牧有限公司 项祖地
6 | 正宁东方希望畜牧有限公司东关祖繁育代场 | 2020-621025-03-03-036507 | 占地223亩，计划建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套附属工程。 | 10000 |  |  |  | 10000 | 240 | 建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套设施附属工程。 | 8000 |  |  | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ∕ | 山河镇 李阳生 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
7 | 正宁县永正镇早胜牛核心种群繁育基地建设项目 | 2020-621025-03-03-023909 | 占地74.63亩，总建筑面积8991.98平方米，建设标准化牛棚6206.4平方米、育种实验室768平方米、干草棚1440平方米，配套建设办公区、消毒室、水池、污水处理等基础设施。 | 2010 |  |  |  | 2010 | 10 | 建成投入使用。 | 2000 |  |  | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | ∕ | 永正镇 刘 宏 | 正宁县星银种牛繁育有限公司 任建民
8 | 正宁县榆林子福瑞祥养殖建设项目 | 2020-621025-03-03-031062 | 占地161.78亩，新建标准化牛舍4栋，面积13376平方米，青贮广场6000平方米，干料棚2280平方米，堆粪池600平方米，办公房100平方米，生活区100平方米，化粪池600立方米，并配套相关设施。 | 2600 |  |  |  | 2600 | 100 | 新建牛棚2座，青贮池2座，完成办公区建设。 | 2500 |  |  | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ∕ | 榆林子镇李纬地 | 正宁县福瑞祥养殖有限公司 刘刚刚
9 | 正宁东方希望畜牧有限公司马家育肥场项目 | 2020-621025-03-03-023944 | 项目总占地196.08亩。计划建设育肥舍6栋24658平方米，保育舍2栋3998平方米，生活楼1栋861平方米，烘干房、集中厨房、环保房、无害化处理房等8栋1186平方米，自动上料系统、给排水系统备用发电机组污水处理设备等 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2000 | 全部建成 | 8000 |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 8000 | ∕ | 生猪办 魏巩儒 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
10 | 正宁县耀诚养殖场建设项目 | 2020-621025-03-03-031063 | 项目用地39.432亩，新建标准化猪舍4栋，饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座，安全填埋井1个 | 1500 |  |  |  | 1500 | 300 | 新建标准化猪舍4栋，建筑面积5760平方米，100平方米饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座3500立方米，安全填埋井1个62.5立方米. | 1200 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ∕ | 周家镇 赵龙龙 | 正宁县耀诚养殖有限责任公司 冯文娟
11 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司徐家肉牛（早胜牛）繁育场建设项目 | 2020-621025-03-03-030319 | 占地66.15亩，建筑总面积9630.8平方米，新建牛棚、甘草棚、饲料棚，新建晾晒棚，配套建成办公用房、消毒室及隔离室。 | 3500 |  |  | 390 | 3110 | 900 | 建成7座牛棚6609.28平方米、干草棚1296平方米、饲料棚768平方米，建成办公用房423.71平方米、消毒室20.22平方米、隔离室20平方米、门房13.59平方米. | 2600 |  |  | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 2600 | ∕ | 肉牛办 樊海东 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司 闫凯飞
12 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社冯柳村千头肉牛养殖建设项目 | 2020-621025-03-03-022412 | 项目建筑总面积1.3万平方米，规划建设标准化育肥舍、繁育舍、青贮池、饲料库、甘草棚、消毒室、隔离区、污水处理及有机肥加工车间等，建设高位水塔1座，配套绿化亮化硬化等基础设施。 | 4000 |  |  |  | 4000 | 850 | 完成全部建设任务。 | 3150 |  |  | 100 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3150 | 3150 | 3150 | ∕ | 山河镇 李阳生 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社 蔺根怀
13 | 正宁东方希望畜牧有限公司西沟育肥场项目 | 2020-621025-03-03-017348 | 项目总占地214.6亩，计划建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 10000 |  |  |  | 10000 | 7000 | 完成全部建设任务。 | 3000 |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ∕ | 湫头镇 赵俊亮 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
14 | 正宁县三嘉乡狼牙坬村万头生猪育肥厂建设项目 | 2020-621025-03-03-024812 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 3500 |  |  |  | 3500 | 1532 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 1968 |  |  |  | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | ∕ | 三嘉乡 秦 莹 | 庆阳正农畜牧发展有限公司 路超
（三））社会事业（6项） |  |  |  | 26978.75 | 8057 | 858 | 8899 | 9164.42 | 14076 |  | 11395 |  |  | 700 | 2100 | 3970 | 5890 | 6500 | 8373 | 9873 | 11093 | 11395 | 11395 | ∕
15 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 2018-621025-83--01-014644 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 4980 | 498 |  | 4522 | 3365 | 完成项目主体及外墙装饰。 | 6635 |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6400 | 6635 | 6635 | ∕ | 县医院 苏俊杰
16 | 正宁县中医医院手术室ICU 产房检验科专业装修及综合业务楼附属工程 |  | 新建手术室724.5平方米、重症监护室375.5平方米、产房323平方米。 | 3259 | 1400 |  |  | 1859 | 1986 | 完成所有建设内容。 | 1273 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1273; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | ∕ | 县中医院杨富林
17 | 正宁县福利服务中心老年供养楼及儿童供养楼建设项目 | 2019-621025-85-01-009932 | 新建六层(局部三层）双面框架结构老年供养楼及儿童供养楼一幢，建筑面积9598.21平方米；新建一层框架结构门房一座31.6平方米，一层发电机房64.8平方米及配套室外附属工程。 | 4236 | 1677 | 360 |  | 2199 | 2800 | 完成供养楼室内外装饰及室外附属工程。 | 1436 |  |  | 150 | 400 | 750 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1436 | 1436 | 1436 | ∕ | 民政局 路晓林
18 | 湫头小学餐饮宿舍楼及配套建设项目 | 2020-621025-03-01-001095 | 新建餐饮楼1624平方米。 | 584.42 |  |  |  | 584.42 | 50 | 全部建成投入使用。 | 534 |  |  | 50 | 100 | 170 | 240 | 300 | 400 | 500 | 534 | 534 | 534 | ∕ | 教育局 范步峰
19 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 |  | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 |  |  | 8373 |  | 5849 | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 |  |  |  | 50 | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1017 | 1017 | ∕ | 文旅局 王小林
20 | 正宁县黄帝文化博览园望祖广场建设项目 | 2018-621025-78-01-009526 | 新建216.18平方米框架结构长廊一座，新建23.04㎡框架结构凉亭一座；铺装面积 2786.63平方米，绿化面积 1350.92平方米，水体面积 589.23平方米，行车道面积1000平方米，木桥面积 95.94 平方米及其他配套设施。 | 526 |  |  | 526 |  | 26 | 完成全部建设任务。 | 500 |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | ∕ | 文旅局 王小林
（四）城建及保障性安居工程（5项） |  |  |  | 46151 | 3557 | 5500 | 582 | 36239 | 22876 |  | 13341 |  |  | 1230 | 2811 | 4611 | 6111 | 7585 | 9085 | 10585 | 11739 | 12941 | 13341 | ∕
21 | 正宁县县城环城路部分路段排污管网敷设工程 | 2020-621025-77-01-001160 | 新建污水管道7200米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座等。 | 1824 |  | 1500 |  | 324 | 1200 | 新建管道5000米及设施恢复。 | 624 |  |  | 100 | 300 | 500 | 600 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | ∕ | 住建局 赵卫国
22 | 正宁县城山河路消火栓敷设工程 |  | 新建给水管道2427米，检查井及其恢复工程。 | 582 |  |  | 582 |  | 420 | 新建管道1200米等。 | 161 |  |  | 80 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ∕ | 住建局 赵卫国
23 | 正宁县城宫河路拓宽改造工程 | 2018-621025-54-01-008254 | 拟改建宫河路总长1.403千米，红线宽度40米。 | 3199 |  |  |  | 3199 | 1995 | 完成绿化、亮化及剩余道路工程。 | 1204 |  |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1154 | 1204 | 1204 | ∕ | 住建局 赵卫国
24 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 2018-621025-47-01-015854 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 3557 |  |  | 30087 | 17411 | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 6300 |  |  | 450 | 950 | 1750 | 2350 | 3100 | 3900 | 4600 | 5100 | 5900 | 6300 | ∕ | 房产中心 安自强
25 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 2020-621025-76-01-004003 | 改扩建供水规模6913立方米/天。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918米，压力输水DN325的钢管5809米，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 6902 |  | 4000 |  | 2629 | 1850 | 扩建净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 5052 |  |  | 500 | 1100 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5052 | 5052 | ∕ | 水务局 吴俊峰
（五）工业及高技术信息化产业（1项） |  |  |  | 4100 |  |  | 2000 | 2100 | 1851 |  | 2249 |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | ∕
26 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司5万头牛 20万只羊屠宰及肉品精深加工项目 | 2020-621025-13-03-022737 | 占地130亩，一期用地50亩，后期扩大规模预留用地80亩，建设牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 4100 |  |  | 2000 | 2100 | 1851 | 建成牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 2249 |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | ∕ | 工信局 刘旺平 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司李晓琴
（六）商贸流通（3项） |  |  |  | 30800 |  |  |  | 30800 | 3100 |  | 8100 |  |  | 1200 | 2400 | 3800 | 5100 | 6100 | 6600 | 7100 | 7600 | 8100 | 8100 | ∕
27 | 庆阳万兴顺建材有限公司新型环保建材项目 | 2020-621025-30-03-018201 | 新建集建材生产线、批发、运输为一体的建筑材料公司。 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2000 | 完成全部建设内容。 | 1000 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ∕ | 永和镇 田亚宁 | 庆阳万兴顺建材有限公司 彭兆兆
28 | 正宁县永和镇鸿运来机动车辆服务有限公司机动车辆年审检测站建设项目 | 2020-621025-81-03-016413 | 新建占地10亩机动车年审监测站1处，检测棚2000平方米，业务办公用房280平方米。 | 2800 |  |  |  | 2800 | 700 | 机动车检测车间用房1400平方米，业务用房1200平方米。 | 2100 |  |  | 500 | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ∕ | 永和镇 田亚宁 | 庆阳镇鸿运来机动车辆服务有限公司文鸿
29 | 正宁县高卓煤炭物流园建设项目 | 2020-621025-59-03-017089 | 拟建占地15亩，可进行煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场一个，及其他相关配套设施、设备、机械60余台。 | 25000 |  |  |  | 25000 | 400 | 建成煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场主体工程。 | 5000 |  |  | 500 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ∕ | 周家镇 赵龙龙 | 正宁县高卓商贸有限公司 胡晓宁
（七）房地产开发（3项） |  |  |  | 173800 |  |  |  | 173800 | 115854 |  | 33446 |  |  | 2790 | 6337 | 9977 | 13573 | 17562 | 21297 | 25026 | 28926 | 31946 | 33446 | ∕
30 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） |  | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 |  |  |  | 86000 | 70037 | 完成全部建设内容。 | 3500 |  |  | 300 | 600 | 1000 | 1350 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3500 | 3500 | ∕ | 山河镇 李阳生 | 庆阳俊琪房地产开发有限公司 宋亚玲
31 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 | 2018-621025-47-03-015659 | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 |  |  |  | 52000 | 38410 | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 |  |  | 990 | 2037 | 3077 | 4123 | 5162 | 6197 | 7226 | 7726 | 7946 | 7946 | ∕ | 房产中心 安自强 | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司 项祖地
32 | 正宁县金鹰学府建设项目 | 2019-621025-70-03-010782 | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 |  |  |  | 35800 | 7407 | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 22000 |  |  | 1500 | 3700 | 5900 | 8100 | 10700 | 12900 | 15100 | 18000 | 20500 | 22000 | ∕ | 房产中心 安自强 | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司 项祖地
二 | 计划新开工项目（66项） |  |  | 1739663.81 | 56626.4 | 2683.67 | 9419.51 | 1670934.8 |  |  | 328222.35 |  |  | 4670 | 20398 | 48304 | 90134 | 136563 | 186108 | 232568 | 278192.5 | 313968.3 | 328222.32
（一）交通能源（7项） |  |  |  | 1346805.5 | 2520 |  |  | 1344286 |  |  | 155852.5 |  |  | 170 | 5450 | 17560 | 36280 | 58720 | 80840 | 102670 | 124801.5 | 145852.5 | 155852.5
33 | 银西高铁及银百高速建设影响农村公路还建工程 |  | 还建29条35段45.135公里农村公路。 | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 还建29条35段45.135公里农村公路。 | 7000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 2000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 3000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 4000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 5 | 交通局 杨广红 | 银百高速项目办
34 | 正宁县2021年自然村道路硬化工程 |  | 硬化自然村通组联户道路36公里。 | 2520 | 2520 |  |  |  |  | 硬化自然村通组联户道路36公里。 | 2520 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 2400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 2520; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 5 | 交通局 杨广红
35 | 正宁县农村公路水毁维修及产业路建设项目 |  | 新建山河镇后庄子猪场水泥路0.631公里，配套排水设施；山河镇冯柳村、王阁村水泥路2.975公里；养护维修李家川至芦子坪四级公路0.47公里，新建浆砌片石护面墙170米，挡土墙210米，边沟470米，截水沟290米；养护维修石家湾子至龙咀子四级沥青公路0.405公里；维修五顷塬至三嘉公路2.3公里，修复排水设施105米，完善安保136米。 | 931.5 |  |  |  | 932 |  | 完成全部建设内容。 | 931.5 |  |  |  | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 931.5 | 931.5 | 931.5 | 4 | 交通局 杨广红
36 | 华能正宁电厂二期4×1000MW工程省道S319穿越厂区公路改道工程 |  | 0.723公里沥青道路改线建设 | 651 |  |  |  | 651 |  | 全部建成通车。 | 651 |  |  | 30 | 70 | 110 | 180 | 270 | 370 | 500 | 600 | 651 | 651 | 3 | 交通局 杨广红
37 | 华能正宁电厂4×1000兆瓦工程 |  | 占地面积727.7亩，设计装机容量4×1000兆瓦超临界空冷燃煤发电，同步建设烟气脱硫、脱销设施，前期建设规模为2×1000兆瓦。 | 1330953 |  |  |  | 1330953 |  | 完成基础工程。 | 140000 |  |  |  | 5000 | 15000 | 30000 | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 130000 | 140000 | 4 | 油煤办 李鹏刚
38 | 正宁县南区加油站、加气、充电合建站建设项目 | 2019-621025-52-03-001878 | 占地30亩，新建大型“加油、加气、充电”合建站一处，为汽车提供加油、加气、充电等服务。 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 建成投入使用. | 4000 |  |  | 100 | 200 | 300 | 1600 | 2200 | 2800 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4 | 商务局 邢志杰 | 庆阳市金桥工贸有限公司 耿那
39 | 正宁县罗沟圈加油加气站建设项目 | 2019-621025-51-03-008365 | 占地8亩，新建加油加气站一座，加油加气罩棚760平方米，办公及经营用房200平方米，购买双枪加油机4台，30立方米油罐4具及附属设施。 | 750 |  |  |  | 750 |  | 建成投入使用。 | 750 |  |  | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 750 | 750 | 750 | 4 | 商务局 邢志杰 | 正宁县罗沟圈加油加气站 李有怀
（二）农林水利（16项） |  |  |  | 93113 | 5819.4 | 1858.67 | 690 | 84745 |  |  | 69292 |  |  | 1800 | 6500 | 13900 | 24750 | 36350 | 48399 | 59359 | 66219 | 69192 | 69292
40 | 正宁县高标准农田建设项目 | 2020-621025-01-01-002415 | 新建（改建）灌溉水源、水肥一体化、农田道路、排水渠等 | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 全县范围实施2万亩。 | 1800 |  |  |  | 300 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 4 | 农业农村局 穆玺堂
41 | 正宁县粮改饲项目 |  | 饲料玉米专用种植5万亩 | 700 | 700 |  |  |  |  | 种植青饲玉米5万亩。 | 700 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 350 | 700 | 700 | 700 | 9 | 农业农村局 穆玺堂
42 | 正宁县农村卫生厕所建设项目 |  | 计划改造农村卫生厕所5867户. | 1173 | 469.4 | 58.67 | 645 |  |  | 新改建户用卫生厕所5867户。 | 1173 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 900 | 1100 | 1173 | 1173 | 5 | 农业农村局 穆玺堂
43 | 正宁县陇东早胜肉牛新品种选育项目 | 2102-621025-04-01-406439 | 建设700平方米良种繁育中心1处，700平方米技术培训中心1处，种公牛舍1250平方米，基础母牛舍3650平方米；购置视频监控、仪器设备、办公设备。 | 2024 |  |  |  | 2024 |  | 完成全部建设内容。 | 2024 |  |  | 100 | 400 | 800 | 1200 | 1700 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 3 | 农业农村局 穆玺堂
44 | 正宁县万亩自根砧矮化密植苹果园建设项目 |  | 以龙头企业为引领，新建1万亩自根砧矮化密植苹果园，配套建设自动水肥一体化灌溉设施 | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 完成土地租赁，全面进行栽植。 | 9000 |  |  | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9000 | 3 | 农业农村局 穆玺堂
45 | 正宁县三嘉乡5000头肉牛养殖园区建设项目 | 2103-621025-04-01-165739 | 新建占地150亩，标准化牛舍10栋30000平方米，新建20000吨青贮饲料池2座，新建2000平方米草料棚、精料棚各1座；配套建设办公用房、兽医室、药品存放室及道路、水电等附属工程。 | 8500 |  |  |  | 8500 |  | 完成全部建设内容。 | 8500 |  |  | 200 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 3 | 肉牛办 樊海东 | 蒲城县德龙养殖有限公司 赵金龙
46 | 西坡镇村级通组联户道路硬化项目 |  | 柴桥子村一组至七组下山通组水泥路2.8公里；韩坳村入户水泥路，月南村入户水泥路，高红村入户水泥路，五畔村入户水泥路，宋畔村入户水泥路，石家湾子村通组水泥路，共约24.1公里，96400平方米。 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 完成全部建设内容。 | 1500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 800 | 1200 | 1500 | 1500 | 7 | 西坡镇 杨东平
47 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 2020-621025-76-01-023943 | 供水规模1200立方米/天。新建3万m3调蓄水池1座、泵站1座、埋设上水钢管4.4千米；新建配水厂1座，含综合办公楼、仓库、水质化验室等；配套净化、消毒、计量等装置；更新改造管网36千米；安装物联网水表7440块。 | 5500 | 3300 |  |  | 2200 |  | 完成工程量的70%。 | 4000 |  |  |  | 400 | 850 | 1050 | 1450 | 1980 | 2840 | 3450 | 4000 | 4000 | 4 | 水务局 吴俊峰
48 | 正宁县县城供水备用水源工程 |  | 供水规模5000立方米/天。嘉峪川引水枢纽改建泄洪洞50米、排洪渠120米,新建3000立方米调蓄水池1座、500立方米清水池1座、净水车间1座，配套净水设施1套，埋设穿越县城段供水管道5.5K米。 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 完成全部建设任务。 | 2500 |  |  |  | 200 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 | 4 | 水务局 吴俊峰
49 | 正宁县农村饮水安全巩固提升工程智慧水务项目 | 2020-621025-76-01-040828 | 实现全县农村供水管理智慧化。新建智慧水务基础支撑平台和业务应用平台各一套，新建一体化水厂自控系统2套，安装电磁流量计313套，安装智能化物联网水表45000套。 | 5321 |  |  |  | 5321 |  | 完成工程量的75%。 | 4000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 2200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2800 | 3400 | 4000 | 4000 | 5 | 水务局 吴俊峰
50 | 正宁县2021年黄土高原塬面保护项目 |  | 对永正镇和榆林子镇的5个行政村的7个沟头进行治理，布设措施为沟头回填、塬边坡耕地整治及增设蓄排引水等。 | 545 | 500 |  | 45 |  |  | 完成全部建设内容。 | 545 |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 3 | 水保局 王光瑞
51 | 黄河流域庆阳段黄土高原淤地坝建设工程正宁县 | 2020-621025-76-01-041836 | 对杨庄沟骨干坝进行除险加固建设；在刘家川、何家川新建骨干坝2座。 | 850 | 850 |  |  |  |  | 完成全部建设内容。 | 850 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 600 | 850 | 850 | 850 | 8 | 水保局 王光瑞
52 | 正宁县宫河镇王录村PS5000父母代繁育场 |  | 新建PS5000父母代繁育场1处，规划建设配怀舍、分娩舍、培育舍、保育舍、公猪舍、隔离舍、以及场区生活楼等附属配套设施。 | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 完成全部建设内容。 | 12000 |  |  | 200 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 3 | 生猪办 魏巩儒 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
53 | 正宁县永和镇寺村6.25万头生猪育肥场 |  | 新建6.25万头生猪育肥场1处，规划建设保育舍、育肥舍，同步配套建设场区生活楼、集中厨房、淋浴消毒间、发电机房、车辆烘干房等附属工程。 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 完成全部建设内容。 | 10000 |  |  | 200 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3 | 生猪办 魏巩儒 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
54 | 西坡镇高红村村集体经济养牛小区改造项目 |  | 对高红村一组、三组、四组、五组、六组、七组、八组等七处养牛场进行扩建和升级改造，（每个牛场投资100万元），项目完成后，每年以总投资的6%分红高红村委会，以提高高红村的集体经济收入，促进肉牛养殖产业发展。 | 700 |  |  |  | 700 |  | 完成全部建设内容。 | 700 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 250; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 400 | 550 | 700 | 700 | 7 | 西坡镇 杨东平
55 | 正宁东方希望畜牧有限公司山河镇李家川5000头生猪繁育场建设项目 |  | 规划建设生活楼、配怀舍、分娩舍、栋保育舍、培育舍、隔离舍、公猪舍等，并配套相应附属工程。 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 完成全部建设内容。 | 10000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 3000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 5000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 7000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5 | 生猪办 魏巩儒 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
（三）生态环保（7项） |  |  |  | 28044.98 | 9422 | 100 |  | 18522.98 |  |  | 15900 |  |  | 0 | 800 | 1600 | 3700 | 5100 | 8670 | 11600 | 14000 | 15500 | 15900
56 | 正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目 | 2020-621025-84-01-010698 | 新建四层双面框架结构医疗废物收集转运中心一处，购置医疗废物运输冷藏车辆3辆。在县疾病预防控制中心及12个医疗机构（10个乡镇卫生院、社区卫生服务中心及妇计中心）建设污水处置项目，主要建设设备间、购置各类处理设备，配套建设污水管线等。 | 3345 | 1673 |  |  | 1672 |  | 完成所有建设内容。 | 3345 |  |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1400 | 2100 | 3000 | 3345 | 3345 | 3 | 卫健局 赵鹏程
57 | 正宁县公厕建设项目 | 2020-621025-78-01-0042101 | 在县城规划新建及改造公厕13处，建筑面积1560平方米。在榆林子镇、周家镇、永正镇、湫头镇各新建公厕3处。在西坡镇、三嘉乡各新建公厕2处，五倾塬永和镇各新建1处，乡镇公厕建筑面积1701平方米。 | 3745 |  |  |  | 3745 |  | 完成2处公厕改造。 | 300 | [9 empty] | 100 | 300 | 300 | 10 | 住建局 赵卫国
58 | 正宁县污水处理厂污泥无害化处理工程 |  | 新建污泥无害化设施一处。 | 3796.98 |  |  |  | 3796.98 |  | 完成部分设备安装。 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 170; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 400 | 700 | 1000 | 1000 | 8 | 住建局 赵卫国
59 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 | 2020-621025-77-01-023928 | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米；新修护岸9.227千米，修建生态隔离带共计长38.597公里，疏浚加固整治流域内9条支流沟口1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9658 | 4829 |  |  | 4829 |  | 河道污染底泥清理4506.85立方米；修建生态湿地面积为191.21万平方米；新修护岸长9.227公里；修建生态隔离带共计长38.597公里；对流域内9条支流沟口进行疏浚加固整治全长1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9200 |  |  |  | 300 | 900 | 2700 | 3500 | 5800 | 7500 | 8500 | 9200 | 9200 | 4 | 水务局 吴俊峰
60 | 正宁县三嘉乡街区雨污分流工程 | 2101-621025-04-01-122078 | 新建DN600混凝土砼雨水管道2公里，DN300污水管道11公里，检查井50个，混凝土硬化6000平方米。 | 4200 | 2520 |  |  | 1680 |  | 新建DN600混凝土砼雨水管道2公里，DN300污水管道11公里，检查井50个，混凝土硬化6000平方米。 | 4200 |  |  |  | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2300 | 3000 | 3800 | 4000 | 4200 | 4 | 三嘉乡 秦 莹
61 | 正宁县五顷塬乡街区雨污分流项目 | 2020-621025-48-01-031456 | 新建雨水主管道4600米，支管2160 米；新建污水主管道7800米，污水支管道5640米；修复管道施工开槽破坏沥青路面约15670平方米，修复混凝土路面1310平方米，铺设透水砖1615平方米。 | 2800 |  |  |  | 2800 |  | 新建雨水主管道4600米，支管2160米；新建污水主管道7800米，污水支管道5640米。 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 400 | 600 | 800 | 1000 | 8 | 五顷塬乡梁 平
62 | 正宁县南邑村红色美丽村庄创建试点项目 |  | 1.建占地40亩的南邑红色主题广场，主要建设红色文化墙体浮雕、故事大讲堂、革命历史文化展厅、革命名人塑像纪念园、游击队文化实景雕像，并配套绿化、亮化、硬化等设施；2.建占地10亩，规划3层1200平方米的框架结构，主要设置党员活动室、便民服务站、新时代文明实践站、警务室、图书室等功能室。 | 500 | 400 | 100 |  |  |  | 建占地40亩的南邑红色主题广场1处。 | 500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 300 | 400 | 500 | 500 | 7 | 五顷塬乡梁 平
（四）社会事业（5项） |  |  |  | 33855 | 32048 |  | 1807 |  |  |  | 6709 |  |  | 250 | 650 | 1300 | 2500 | 3409 | 3709 | 4109 | 5359 | 6709 | 6709
63 | 正宁一中迁建项目 | 2020-621025-83-01-034826 | 总建筑面积47000平方米，包括教学楼、餐饮住宿楼、综合楼及附属工程。 | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 完成基础工程。 | 2000 | [9 empty] | 1000 | 2000 | 2000 | 10 | 教育局 范步峰
64 | 正宁县人民医院感染科医疗设备采购项目 | 2020-621025-84-01-005425 | 配备数字X线摄影系统DR 1台、电子胃肠镜1台，全身彩超1台，全自动生化分析仪1台，全自动化学免疫放光分析仪1台。配备制氧系统1套。 | 1375 | 1100 |  | 275 |  |  | 完成所有建设内容。 | 1375 |  |  | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 3 | 卫健局 赵鹏程
65 | 正宁县人民医院感染科楼及附属设施建设项 | 2102-621025-04-01-605433 | 新建四层双面框架结构感染科楼一幢，建筑面积3300平方米及基础设施。 | 1986 | 1588 |  | 398 |  |  | 完成主体。 | 1500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1100 | 1250 | 1500 | 1500 | 5 | 卫健局 赵鹏程
66 | 正宁县残疾人康复及综合服务中心建设项目 | 2020-621025-85-01-042228 | 总建筑面积4800平方米，其中配建综合服务设施500平方米。 | 1660 | 1360 |  | 300 |  |  | 完成主体工程。 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 800 | 900 | 1000 | 1000 | 6 | 残 联 何彦峰
67 | 正宁县体育场钢结构雨棚建设项目 | 2020-621025-89-01-028068 | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 |  |  | 834 |  |  | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 |  |  | 50 | 150 | 300 | 600 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 3 | 教育局 范步峰
（五）城建及保障性安居工程（19项） |  |  |  | 140875.33 | 6817 | 725 | 6922.51 | 126410.82 |  |  | 41598.85 |  |  | 1980 | 5024 | 8970 | 14230 | 19690 | 24996 | 30336 | 35719 | 40440.8 | 41598.82
68 | 正宁县城集中供热四期工程 | 2020-621025-44-01-000438 | 建设内容包括热力站、一级供热管网及二级供热管网共计三部分 | 982.12 |  |  |  | 982.12 |  | 完成所有建设内容。 | 982.12 |  |  | 50 | 150 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 982 | 982 | 982.12 | 3 | 住建局 赵卫国
69 | 正宁县永正路宫河路北段排洪工程 | 2101-621025-04-01-749132 | 永正路北段道路长527米，新建排洪渠830米及附属工程等；宫河路北段道路长584米，新建排洪渠980米及附属工程等 | 1123 |  |  |  | 1123 |  | 开工建设，完成基础处理。 | 400 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 300 | 400 | 400 | 400 | 7 | 住建局 赵卫国
70 | 正宁县城南二环道路改造工程 |  | 改造道路长1.48公里，宽40米 | 3720 |  |  |  | 3720 |  | 开工建设。 | 500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 150 | 300 | 450 | 500 | 9 | 住建局 赵卫国
71 | 正宁县城南环路改造工程 | 2020-621025-54-01-017645 | 改造道路长度1203米，红线宽度22米。 | 1587.9 |  |  |  | 1587.9 |  | 完成全部建设内容。 | 1587.9 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 600 | 1000 | 1200 | 1587.9 | 7 | 住建局 赵卫国
72 | 正宁县城月明路雨水工程 | 2019-621025-78-01-009803 | 新建雨水管道总长4655米（含雨水口连接管）、检查井及其附属工程。 | 1608 | 849 |  |  | 759 |  | 完成全部建设内容。 | 1608 |  |  | 100 | 200 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1608 | 1608 | 3 | 住建局 赵卫国
73 | 正宁县城北沟排洪工程 | 2101-621025-04-01-479807 | 新建下沟排洪渠550米，包含跌水井，检查井、消力池及镇墩等附属设施。 | 1174 |  |  |  | 1174 |  | 完成工程量的60%。 | 600 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 500 | 600 | 600 | 600 | 5 | 住建局 赵卫国
74 | 正宁县人防地面应急指挥中心及人防教育体验馆建设项目 |  | 新建一栋11层框剪结构人防地面应急指挥中心及人防教育体验馆，总建筑面积14469.11平方米，配套完成室内外附属工程。 | 6275.51 |  |  | 6275.51 |  |  | 完成地基处理。 | 300 | [10 empty] | 180 | 300 | 11 | 住建局 赵卫国
75 | 正宁县城镇老旧小区改造一期（南苑片区）工程 | 2020-621025-47-01-014556 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 | 2710 |  |  | 4867 |  | 完成全部工程。 | 7577 |  |  | 450 | 1050 | 1750 | 2450 | 3050 | 3950 | 4950 | 6021 | 7577 | 7577 | 3 | 房产中心 安自强
76 | 正宁县老旧小区改造维修二期（教师新村片区）工程 | 2020-621025-47-01-014585 | 完成东关小区、教师新村18幢460户的建筑外墙饰面层拆除重新粉刷、室外路面硬化、住宅建筑屋面防水层拆除更换、围墙拆除新做、室外给排水管网、供热管网及室外照明和监控等工程。 | 3486 | 1204 |  |  | 2282 |  | 完成工程量的75%。 | 2000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 房产中心 安自强
77 | 正宁县智慧交管建设项目 |  | 主要为全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平提升提供有力支撑。实现“点、线、面”综合三位一体全城路网综合监控。 | 647 |  |  | 647 |  |  | 指挥中心及视频会议升级改造、城市智能信号管控及行政村道视频电子警察安装等。 | 647 |  |  | 160 | 254 | 470 | 540 | 600 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 3 | 公安局 刘刚
78 | 正宁县智慧公安交通治安检查站建设项目 |  | 正宁县公安局罗沟泉省际智慧交通治安检查站。升级改造智能视频摄像头、安装电子自动道闸、安装智能引导信号灯指示牌等，以及相应配套软件平台建设；正宁县高速出口智慧公安交通治安检查站：计划在榆林子高速出口、罗川高速出口及县城延长线高速出口分别建设智慧公安交通治安检查站一座，主要建设内容为车辆检查站一栋，建筑面积420平方米，移动警务室车一辆，以及相应的视频摄像头安装及平台软件系统。 | 820 | 615 | 205 |  |  |  | 升级改造智能视频摄像头、安装电子自动道闸、安装智能引导信号灯指示牌等，以及相应配套软件平台建设。在榆林子高速出口、罗川高速出口及县城延长线高速出口分别建设智慧公安交通治安检查站一座，主要建车辆检查站一栋，建筑面积420平方米，移动警务室车一辆，以及相应的视频摄像头安装及平台软件系统等工程。 | 820 |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 3 | 公安局 王思源
79 | 正宁县人民检察院扩建、迁建办案用房和专业技术用房建设项目 |  | 新建五层框架结构“两房”一幢，建筑面积2728平方米及职工食堂、宿舍等附属用房598平方米。 | 1849 |  |  |  | 1849 |  | 完成主体工程建设。 | 1400 |  |  | 20 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 3 | 检察院 张权胜
80 | 庆阳市正宁县城乡供水信息化建设及设施更新改造项目 | 2020-621025-76-01-004189 | 建设信息化中心1处，并配套相应信息化管理设备1套；供水水源配备水源视频监视、抓拍及语音喊话设备1套，配备信息化管理设备1套；一二级加压泵站管理室配备信息化管理设备各1套；净水厂、配水厂新增配备集中控制柜1套，院落配备视频安防监视设备各1套,净水厂管理室标配备信息化管理设备1套；供水干管设置3处管网测控点，配备相应的自动化测控设备；城区配水管网132处阀控点、24处管网漏损测控点、6处独立压力监测点、6处独立流量监测点、以及4处水质监测点配备相应的测控设备等。 | 3549.8 |  |  |  | 3549.8 |  | 完成全部建设内容。 | 3549.83 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2600 | 3300 | 3549.8 | 3549.8 | 6 | 供水公司巩俊华
81 | 正宁县周家镇周家村党群服务中心（周家村综合便民文化中心）建设项目 | 2020-621025-47-01-017583 | 建设三层框架楼房一幢；砖混平房10间，渗水砖铺地坪3000平米；绿化1200平米；新建乡村舞台1座及附属设施。 | 578 |  |  |  | 578 |  | 完成全部建设内容。 | 578 |  |  | 50 | 100 | 150 | 280 | 300 | 350 | 420 | 500 | 578 | 578 | 3 | 周家镇 赵龙龙
82 | 核桃峪煤矿采空区群众生态安置点建设项目 |  | 新建四合院住宅339套，11层框架楼2栋132套，建设小学、幼儿园各一所及道路、绿化等配套设施。 | 26000 |  |  |  | 26000 |  | 计划完成部分住宅主体工程。 | 6000 |  |  | 50 | 500 | 1200 | 1900 | 2600 | 3300 | 4000 | 4700 | 5400 | 6000 | 3 | 周家镇 赵龙龙
83 | 正宁县棚户区改造罗川片区一期安置区建设项目 | 2018-621025-47-01-007548 | 新建安置房53栋，总建筑面积21119.99平方米；新建商铺7栋，总建筑面积2448.32平方米；配套建设附属工程。 | 8849 | 1439 |  |  | 7410 |  | 完成部分主体工程。 | 2000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 5 | 永和镇 田亚宁
84 | 正宁县永和镇于庄村综合性公共服务中心建设项目 | 2019-621025-78-01-000822 | 新建占地5亩集党员活动室、卫生室、日间照料中心、活动室等功能科室为一体的框架结构村级便民服务中心30间780平方米，新建标准篮球场1个，舞台1座，配套铺设透水砖3600平方米，配套相关基础设施。 | 520 |  | 520 |  |  |  | 完成全部建设内容。 | 520 |  |  |  | 140 | 140 | 320 | 320 | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 4 | 永和镇 田亚宁
85 | 正宁县湫头镇街区提质改造建设项目 | 2103-621025-04-01-418292 | 对街区公路两侧商铺或农户门前原地坪进行拆除垃圾外运，平整场地17314.64平方米，垃圾外运8657.32立方米，渗水砖硬化17314.64平方米，拆除新做道沿石2300米，新做树池322个。 | 529 |  |  |  | 529 |  | 完成全部建设内容。 | 529 |  |  |  | 200 | 250 | 300 | 400 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 4 | 湫头镇 赵俊亮
86 | 正宁县宾馆片区综合开发项目 |  | 用地面积约66.49亩；其中住宅用地约49.61亩；住宅总面积约12万平方米，商业面积3000平方米，酒店用地16.88亩；酒店面积约20000平方米，代建政府预留公用广场用地30.09亩。 | 70000 |  |  |  | 70000 |  | 完成酒店室内外装修及住宅楼主体工程。 | 10000 |  |  | 1000 | 2000 | 3000 | 4200 | 5400 | 6600 | 7800 | 9000 | 10000 | 10000 | 3 | 商务局 刑志杰 | 甘建投陇东投资集团 王守伍
（六）工业及高技术信息化产业（4项） |  |  |  | 66570 |  |  |  | 66570 |  |  | 26570 |  |  | 150 | 1154 | 2854 | 4954 | 7474 | 11474 | 14374 | 20274 | 23974 | 26570
87 | 正宁县铧强新型建材生产线建设项目 | 2102-621025-04-01-230544 | 项目占地26668平方米，建设钢结构生产用房6360平方米（具体是：钢结构、树脂瓦、岩棉板生产车间一栋；保温板生产车间一栋；烘干房一栋；库房一栋）；建设两层钢构总面积480平方米的办公、生活用房一栋，建设10米*20米的锅炉房一栋，建设配套围墙、道路及绿化设施若干。 | 3870 |  |  |  | 3870 |  | 建设钢结构生产用房6360平方米；两层钢构480平方米的办公、生活用房一栋. | 3870 |  |  | 50 | 174 | 574 | 774 | 974 | 1574 | 1974 | 2674 | 3274 | 3870 | 3 | 工信局 刘旺平 | 正宁县铧强新型建筑材料有限公司 王国强
88 | 恒华塑料颗粒科技有限公司永和分公司年产5000吨废旧塑料再生颗粒生产线项目 |  | 新建占地7亩的年产5000吨塑料颗粒生产线1条。 | 1200 |  |  |  | 1200 |  | 完成生产车间及综合办公区、职工宿舍建设。 | 1200 |  |  |  | 280 | 480 | 680 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4 | 永和镇 田亚宁 | 恒华塑料颗粒科技有限公司和分公司李俊杰
89 | 正宁县果汁厂建设项目 |  | 拟在正宁县城工业园区建占地110亩果汁厂一处，建设2-4条苹果汁生产线和4万吨高标准气调库。 | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 建成2条苹果只生产线。 | 20000 |  |  |  | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 4 | 商务局 刑志杰
90 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司肉牛精饲料深加工项目 | 2103-621025-04-01-370009 | 拟在正宁县永正镇占地21.6亩，新建肉牛精饲料加工厂一处，主要建设厂房1200平方米，库房1000平方米及配套附属设施建设。 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 建成投产。 | 1500 |  |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 3 | 肉牛办 樊海东 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司 张文琼
（七）商贸流通（2项） |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  | 1500 |  |  | 0 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500
91 | 正宁县永和镇煤炭配送中心建设项目 |  | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  |  |  | 500 |  | 全部建成投入使用。 | 500 |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 | 永和镇 田亚宁 | 正宁县鑫火源煤炭销售有限公司 马永鹏
92 | 正宁县凯鸿旅游饭店服务有限公司周家商务酒店建设项目 | 2020-621025-61-03-017822 | 新建框架结构主楼一栋，建筑面积2610平方米，框架结构辅楼一栋，建筑面积346平方米，及其他相关附属设施。 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 建成主楼主体。 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 700 | 900 | 1000 | 1000 | 6 | 周家镇 赵龙龙 | 正宁县凯鸿旅游饭店服务有限公司 张 守
（八）房地产开发（4项） |  |  |  | 24900 |  |  |  | 24900 |  |  | 10800 |  |  | 320 | 720 | 1920 | 3320 | 5120 | 7020 | 8920 | 10420 | 10800 | 10800
93 | 正宁县正德华府建设项目 | 2019-621025-70-03-010560 | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 完成主体工程。 | 3600 |  |  | 300 | 650 | 1050 | 1450 | 1850 | 2350 | 2950 | 3350 | 3600 | 3600 | 3 | 房产中心 安自强 | 庆阳俊琪房地产开发有限公司 宋亚玲
94 | 正宁县佳境天城.新都丽苑建设项目 | 2020-621025-70-03-018028 | 新建住宅楼4幢，其中;2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  |  |  | 14700 |  | 完成基础和主体工程。 | 4000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 2400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 5 | 房产中心 安自强 | 永晖房地产开发公司 姚发发
95 | 榆林子镇康乐小区住宅楼建设项目 |  | 项目位于榆林子镇中巷一组，总占地14亩，新建砖混结构住宅楼4栋6+1层，总建筑面积15882平方米配套给排水、绿化、亮化等其他附属设施。 | 3500 |  |  |  | 3500 |  | 完成基础和部分主体工程。 | 2500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | 5 | 榆林子镇李纬地 | 甘肃半亩方塘房地产开发有限公司 夏 勇
96 | 正宁县榆林子镇向学小区建设项目 | 2020-621025-70-03-025343 | 占1145.54平方米，新建2单元6层24套住宅楼一幢，建筑面积2125.07平方米。 | 700 |  |  |  | 700 |  | 全部建成。 | 700 |  |  | 20 | 70 | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 700 | 700 | 3 | 榆林子镇李纬地 | 正宁县振兴房地产开发限公司 路 玲
（九）物资储备（2项） |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 1800 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1500 | 1800 | 1800 | 1800
97 | 正宁县应急物资储备库建设项目 | 2020-621025-59-01-010170 | 新建应急物资储备仓房1幢5个厫间（常温仓2间，阴凉仓2间，冷藏仓1间），建筑面积1000平方米，并配套建设业务用房及职工宿舍、水冲厕所、周边硬化绿化亮化、软硬件管理系统、保险柜、冷藏箱、药品货架、药品柜等内容。 | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 完成基础设施建设。 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 5 | 粮食和物资储备局 刘继斌
98 | 正宁县乡镇应急救灾物资储备库建设项目 | 2020-621025-59-01-038158 | 在正宁县南北二塬两个中心乡镇宫河镇、永和镇新建应急救灾物资储备粮仓房各2幢各2个厫间，建筑面积各600平方米，并配套机械通风、库区硬化、水冲厕所、智能化管理系统、太阳能照明灯、绿化等。 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 完成基础设施建设。 | 800 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 600 | 800 | 800 | 800 | 7 | 粮食和物资储备局 刘继斌

## 2021年前期项目
附件
正宁县2021年计划开展前期工作项目清单
填报单位（盖章）：
序号 | 项目名称 | 在线平台项目代码 | 主要建设规模 （简化到50字以内） | 总投资 |  |  |  |  | 2021年计划 完成工作 | 项目单位及责任人 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央投资 | 省、市配套 | 县级财政资金 | 自筹及其它
合计（34项） |  |  |  | 292731.38 | 44675 | 500 | 520 | 239036.38
（一）交通（5项） |  |  |  | 18943 |  |  |  | 18943
1 | 张村至刘家店三级公路改建工程 |  | 改建三级公路29公里 | 34800 |  |  |  |  | 计划年内争取完成工程可行性研究报告及施工图设计等前期工作 | 交通局 杨广红
2 | 银百高速影响农村公路还建项目 |  | 维修农村公路29条35段45.135公里 | 3943 |  |  |  |  | 计划完成设计及报批工作，争取年内开工 | 交通局 杨广红 | 责任单位：正宁县交通运输局 建设单位：中铁十二局、甘肃交建集团
4 | 银百高速影响农村公路还建项目 |  | 维修农村公路29条35段45.135公里 | 3943 |  |  |  | 3943 | 计划完成设计及报批工作，争取年内开工 | 交通局 杨广红
5 | 正宁县周家煤炭工业集中区运煤通道核桃峪矿井至211国道建设项目 |  | 新修自核桃峪211国道至煤矿环城道路5公里，栽种树木、绿植，安装路灯300盏，修建排水渠5公里，硬化农户门前。 | 15000 |  |  |  | 15000 | 完成前期审批工作 | 周家镇 赵龙龙
（二）农林水利（6项） |  |  |  | 41751.9 | 11100 | 500 |  | 22151.9
6 | 正宁县永正镇友好沟生态修复治理综合开发项目（友好沟湿地公园） |  | 友好沟占地1700多亩，其中台地500多亩、“药王山”、“蒙家洼”“苜蓿岭”“莲花岭”等林地1200多亩，文革期间修建淤地坝6处、天然形成泉眼5处。1.人居环境提升及风貌改造工程（农户房屋及周边硬化、绿化、亮化、美化）；2.边坡治理工程（友好沟下山柏油路3000米及边坡治理）；3.山坡防护工程（500多亩土地综合治理开发利用、“四郎河”支流友好沟水系护岸建设、1200多亩山坡地的面山绿化） | 9500 |  |  |  | 9500 | 完成前期审批工作 | 永正镇 刘宏
7 | 正宁县永正镇上官庄村苹果园水肥一体化建设项目 |  | 在上官庄村建设水肥一体化苹果园1000亩，并修建配套蓄水池2个、水肥一体机20套，铺设1000亩果园带管喷灌系统。 | 1200 |  |  |  | 1200 | 完成前期审批工作 | 永正镇 刘 宏
8 | 正宁县永正镇街道提升改造及供排水管网铺设项目 |  | 柏油铺设街道5.5公里，人行道铺设透水砖10000平方米、仿古路灯100盏、行道树等；统一更换所有店铺商铺门牌；混凝土硬化南街街道1000平方米；新建Φ60混凝土砼管道5500米，Φ30支管道1000米，窨井80个等。 | 3800 |  |  |  | 3800 | 完成前期审批工作 | 永正镇 刘 宏
9 | 正宁县永正镇草畜基地建设项目 |  | 计划建设规模化草畜龙头企业1家，种植饲草5000亩，玉米8000亩，青贮饲草2万吨。 | 500 |  |  |  | 500 | 完成前期审批工作 | 永正镇 刘 宏
10 | 正宁县县城供水备用水源工程 |  | 改建嘉峪川引水枢纽泄洪洞、排洪渠,新建1万m3调蓄水池、2000m3蓄水池、净水车间1座，配套净水设施，埋设供水管道5.5Km。 | 2500 | 2000 | 500 |  |  | 完成可研、初设的审批。 | 水务局吴俊峰
11 | 正宁县农村饮水安全共巩固提升工程智慧水务项目 |  | 新建智慧水务基础支撑平台和业务应用平台各一套，新建一体化水厂自控系统2套，安装电磁流量计313套，安装智能化物联网水表55000套。 | 5421 | 3000 |  |  | 2421 | 完成可研、初设的审批。 | 水务局吴俊峰
70 | 黄河流域董志塬正宁县水土保持综合治理项目-正宁县 |  | 新建低标准梯田改造335hm2;营造水保林1945.69hm2；新载经果林249.09hm2；新修砂石道路42Km；人工种草380hm2；封禁治理880.24hm2；沟头防护15.18Km;沟底放冲林11.40hm2;栽植油用牡丹1.24hm2。 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 完成全部建设内容。 | 5100 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 3 | 水保局 王光瑞
54 | 正宁县西坡镇犇康牛业5000头早胜牛育肥场建设项目 |  | 新建标准化牛舍2.5万平方米，新建1000立方米青贮池5座，新建1000平方米草料库4座，新建1000平方米饲草加工车间1座，新建1000立方米蓄水池1座，新建堆粪场1200平方米，新建500立方米化粪池5座，新建办公用房及生活区20间400平方米，并对场内道路、水、电等基础设施进行配套建设。 | 8000 | [5 empty] | 完成全部建设内容。 | 8000 | 200 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3 | 农业农村局 穆玺堂 西坡镇 杨东平
71 | 黄河流域庆阳段黄土高原马莲河水土保持综合治理三期项目-正宁县 |  | 新建低标准梯田改造34.22hm2;营造水保林523.449hm2；新载经果林2349.09hm2；新修砂石道路9.9Km；人工种草38.83hm2；封禁治理1880.24hm2；沟头防护4.5Km；沟头回填5处；谷坊121座；水窖65眼；涝池9座；截排水沟13.20Km。 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 完成全部建设内容。 | 1000 | 300 | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3 | 水保局 王光瑞
（三）生态环保（5项） |  |  |  | 9265.45 |  |  |  | 9265.45
12 | 正宁县生活垃圾分类处理收运系统项目 |  | 新建作业人员办公楼及休息室1层140平方米，购置450组垃圾分类桶、垃圾转运车辆10辆、餐厨垃圾车12台、300个餐厨垃圾桶，配建垃圾储存场所1处、垃圾收集屋100座。 | 1800 |  |  |  | 1800 | 完成科研、初设等前期工作。 | 城管局 周文军
13 | 正宁县周家街道雨污分流工程 |  | 新建雨水主管道7000m、雨水检查井140座、雨水口298个，雨水口及预留连接管约3765m、污水管道3000m及雨水调蓄水池一座。 | 3700 |  |  |  | 3700 | 完成科研、初设等前期工作。 | 周家镇 赵龙龙
14 | 正宁县周家镇黄河流域水环境综合治理工程 |  | 建设污水处理厂1个，并配套人工湿地、生态步道、生态隔离带排水下沟管道、沿线设检查井座，消力池一座。 | 3765.45 |  |  |  | 3765.45 | 完成科研、初设等前期工作。 | 周家镇 赵龙龙
（四）社会事业（7项） |  |  |  | 47566 | 33575 |  |  | 13991
15 | 正宁一中学生宿舍楼 | 2020-621025-83-01-027301 | 新建宿舍楼8000平方米 | 2500 | 2500 |  |  |  | 完成前期准备工作。 | 教育局 范步峰
16 | 正宁一中迁建 | 2020-621025-83-01-034826 | 总建筑面积47000平方米，包括教学楼、餐饮住宿楼、综合楼及附属工程 | 28000 | 28000 |  |  |  | 完成前期准备工作。 | 教育局 范步峰
17 | 山河初中教学楼 | 2020-621025-83-01-027300 | 新建教学楼5800平方米 | 1875 | 1875 |  |  |  | 完成前期准备工作。 | 教育局 范步峰
18 | 正宁县殡仪服务中心建设项目 |  | 在县城附近遗风村新建殡仪服务中心一处，总占地面积10亩，新建框架结构殡仪吊唁大厅两个，餐饮大厅一处，行政办公及住宿用房20间，附属遗体处理室、门房等，总建筑面积5000平方米。 | 1000 | 800 |  |  | 200 | 完成前期准备工作。 | 民政局 路晓林
19 | 正宁县救助管理站建设项目 |  | 在县城东关新建三层框架结构正宁县救助管理站综合楼一幢，总建筑面积1200平方米。 | 500 | 400 |  |  | 100 | 完成前期准备工作。 | 民政局 路晓林
20 | 正宁县博物馆、革命历史纪念馆、民俗文化馆建设项目 |  | 新建民俗文化馆、博物馆、革命历史纪念馆，占地面积2.46公顷，总建筑面积16292.36平方米。 | 11591 |  |  |  | 11591 | 完成招投标 | 文体广电和旅游局 王小林
21 | 正宁县周家福利院老年养护中心及附属工程 |  | 新建五层框架结构老年养护楼1幢，床位90张，总建筑面积4500平米，及附属设施建设。 | 2100 |  |  |  | 2100 | 完成前期审批工作 | 周家镇 赵龙龙
（五）城建及保障性安居工程（11项） |  |  |  | 164705.03 |  |  | 520 | 164185.03
23 | 正宁县城外环东路大桥工程 |  | 新建道路全长2.84公里，宽30米，其中桥长550米。 | 23121 |  |  |  | 23121 | 完成前期审批工作 | 住建局赵卫国
24 | 正宁县城文明路大桥工程 |  | 新建道路全长2.99公里，宽12米 | 8954 |  |  |  | 8954 | 完成前期审批工作 | 住建局赵卫国
25 | 正宁县人防避难广场广场 |  | 新建地上避难广场占地约50000平方米，战时为人防工程，建筑面积约16000平方米。 | 12500 |  |  |  | 12500 | 完成前期审批工作 | 住建局赵卫国
26 | 正宁县城人民广场改造工程 |  | 改造内容包含：绿化、铺设、更换垃圾桶及座椅，翻新花架及亭子，重建戏台及喷泉，其它配套设施，地下给排水工程等。 | 964 |  |  |  | 964 | 完成报建 | 住建局赵卫国
27 | 正宁县城北广场改造工程 |  | 改造总面积8470平方米。改造绿化、铺设花岗岩，及其它配套设施，地下给排水工程等。 | 602.03 |  |  |  | 602.03 | 完成报建 | 住建局赵卫国
28 | 正宁县城南二环道路改造工程 |  | 改造道路长1.48公里，宽40米。 | 3720 |  |  |  | 3720 | 完成招标 | 住建局赵卫国
| 正宁县城东区排洪工程 | 2101-621025-04-01-725953 | 新建DN300-DN2000的混凝土雨水管道总长3445米。 | 2798 |  |  |  | 2798 | 完成招标 | 住建局赵卫国
29 | 正宁县老旧小区改造三期工程 |  | 完成富康家园、建设新村、山河镇小区、水务局小区、运输公司小区、县医院小区、农机小区等96幢1896户室外绿化、亮化，路面硬化，给排水管网、供热管网，安防等小区内配套基础设施建设。 | 23526 |  |  |  | 23526 | 完成项目前期工作，力争早日开工 | 房产中心 杨雪梅
30 | 周家镇街区综合改造项目 |  | 对街区进行综合改造，新修街区道路2公里，栽植行道树、路灯亮化，建设公园、绿地、休闲广场等。 | 8000 |  |  |  | 8000 | 办理前期相关手续 | 周家镇 赵龙龙
31 | 正宁县周家煤电工业集中区公共服务基础设施建设项目 |  | 新建集中供热工程1处，集中供水厂1处、垃圾处理站1处，工业污水处理厂及配套设施 | 80000 |  |  |  | 80000 | 办理前期相关手续 | 周家镇 赵龙龙
32 | 正宁县永和镇于庄村综合性公共服务中心 |  | 新建占地5亩集党员活动室、卫生室、日间照料中心、活动室等功能科室为一体的框架结构村级便民服务中心30间780平方米，新建标准篮球场1个，舞台1座，配套铺设透水砖3600平方米，配套相关基础设施。 | 520 |  |  | 520 |  | 完成前期准备工作 | 永和镇
（六）商贸流通（1项） |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
33 | 正宁县周家煤电小镇农贸市场搬迁项目 |  | 新建农贸及商品交易市场1处，建设彩钢棚8座，2层门店140间，配套仓储、水电暖消防等设施。 | 5000 |  |  |  | 5000 | 办理前期相关手续 | 周家镇 赵龙龙
（七）园区基础设施（1项） |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500
34 | 正宁工业集中区科技成果转化中心建设项目 |  | 占地53亩，新建办公楼1栋，建筑面积3097.8平方米，设专家咨询、产品展示展览区域、培训中心，建设标准化厂房1.7万平方米，附属配套道路、绿地和停车场等设施。 | 6199 |  |  |  | 6199 | 完成可研、环评、规划、国土、初设等前期手续。 | 工信局 刘旺平
59 | 正宁县移风沟流域水环境综合治理项目 |  | 移风沟流域生态环境修复治理沟谷河道总长度约7.4千米，占地面积约173.2亩。 | 6514.4 | 4560.08 |  | 1954.32 |  |  | 生态滞留塘2个占地面积约：15131.5 平方米，1号生态滞留塘：5287.09 平方米，2号生态滞留塘：9844.41平方米。 | 4000 |  |  |  | 400 | 1000 | 1800 | 2900 | 3600 | 4000 | 4000 | 6 | 正宁态环境分局 先新恒
60 | 正宁县农村生活污水处理项目 | 2020-621025-77-01-042131 | 对县域内94个建制村生活污水进行分类处置。 | 13500 | 9450 |  | 4050 |  |  | 每个乡镇完成1个建制村生活污水设施。 | 1000 |  |  |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 6 | 正宁态环境分局 先新恒

## Sheet2
三 | 计划开展前期项目（32项） |  |  | 314378.38 | 38575 | 500 | 520 | 274783.38
（一）交通（3项） |  |  |  | 53743 |  |  |  | 53743
75 | 张村至刘家店三级公路改建工程 |  | 改建三级公路29公里 | 34800 |  |  |  |  | 计划年内争取完成工程可行性研究报告及施工图设计等前期工作 | [14 empty] | 交通局 杨广红
76 | 银百高速影响农村公路还建项目 |  | 维修农村公路29条35段45.135公里 | 3943 |  |  |  |  | 计划完成设计及报批工作，争取年内开工 | [14 empty] | 交通局 杨广红 | 责任单位：正宁县交通运输局 建设单位：中铁十二局、甘肃交建集团
75 | 张村至刘家店三级公路改建工程 |  | 改建三级公路29公里 | 34800 |  |  |  | 34800 | 计划完成设计及报批工作，争取年内开工 | [14 empty] | 交通局 杨广红
76 | 银百高速影响农村公路还建项目 |  | 维修农村公路29条35段45.135公里 | 3943 |  |  |  | 3943 | 计划完成设计及报批工作，争取年内开工 | [14 empty] | 交通局 杨广红
77 | 正宁县周家煤炭工业集中区运煤通道核桃峪矿井至211国道建设项目 |  | 新修自核桃峪211国道至煤矿环城道路5公里，栽种树木、绿植，安装路灯300盏，修建排水渠5公里，硬化农户门前。 | 15000 |  |  |  | 15000 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 周家镇 赵龙龙
（二）农林水利（9项） |  |  |  | 27651.9 | 5000 | 500 |  | 22151.9
78 | 正宁县永正镇友好沟生态修复治理综合开发项目（友好沟湿地公园） |  | 友好沟占地1700多亩，其中台地500多亩、“药王山”、“蒙家洼”“苜蓿岭”“莲花岭”等林地1200多亩，文革期间修建淤地坝6处、天然形成泉眼5处。1.人居环境提升及风貌改造工程（农户房屋及周边硬化、绿化、亮化、美化）；2.边坡治理工程（友好沟下山柏油路3000米及边坡治理）；3.山坡防护工程（500多亩土地综合治理开发利用、“四郎河”支流友好沟水系护岸建设、1200多亩山坡地的面山绿化） | 9500 |  |  |  | 9500 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 永正镇 刘宏
79 | 正宁县永正镇上官庄村苹果园水肥一体化建设项目 |  | 在上官庄村建设水肥一体化苹果园1000亩，并修建配套蓄水池2个、水肥一体机20套，铺设1000亩果园带管喷灌系统。 | 1200 |  |  |  | 1200 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 永正镇 刘 宏
80 | 正宁县永正镇街道提升改造及供排水管网铺设项目 |  | 柏油铺设街道5.5公里，人行道铺设透水砖10000平方米、仿古路灯100盏、行道树等；统一更换所有店铺商铺门牌；混凝土硬化南街街道1000平方米；新建Φ60混凝土砼管道5500米，Φ30支管道1000米，窨井80个等。 | 3800 |  |  |  | 3800 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 永正镇 刘 宏
81 | 正宁县永正镇草畜基地建设项目 |  | 计划建设规模化草畜龙头企业1家，种植饲草5000亩，玉米8000亩，青贮饲草2万吨。 | 500 |  |  |  | 500 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 永正镇 刘 宏
82 | 正宁县县城供水备用水源工程 |  | 改建嘉峪川引水枢纽泄洪洞、排洪渠,新建1万m3调蓄水池、2000m3蓄水池、净水车间1座，配套净水设施，埋设供水管道5.5Km。 | 2500 | 2000 | 500 |  |  | 完成可研、初设的审批。 | [14 empty] | 水务局吴俊峰
83 | 正宁县农村饮水安全共巩固提升工程智慧水务项目 |  | 新建智慧水务基础支撑平台和业务应用平台各一套，新建一体化水厂自控系统2套，安装电磁流量计313套，安装智能化物联网水表55000套。 | 5421 | 3000 |  |  | 2421 | 完成可研、初设的审批。 | [14 empty] | 水务局吴俊峰
（三）生态环保（5项） |  |  |  | 9265.45 |  |  |  | 9265.45
84 | 正宁县生活垃圾分类处理收运系统项目 |  | 新建作业人员办公楼及休息室1层140平方米，购置450组垃圾分类桶、垃圾转运车辆10辆、餐厨垃圾车12台、300个餐厨垃圾桶，配建垃圾储存场所1处、垃圾收集屋100座。 | 1800 |  |  |  | 1800 | 完成科研、初设等前期工作。 | [14 empty] | 城管局 周文军
85 | 正宁县周家街道雨污分流工程 |  | 新建雨水主管道7000m、雨水检查井140座、雨水口298个，雨水口及预留连接管约3765m、污水管道3000m及雨水调蓄水池一座。 | 3700 |  |  |  | 3700 | 完成科研、初设等前期工作。 | [14 empty] | 周家镇 赵龙龙
86 | 正宁县周家镇黄河流域水环境综合治理工程 |  | 建设污水处理厂1个，并配套人工湿地、生态步道、生态隔离带排水下沟管道、沿线设检查井座，消力池一座。 | 3765.45 |  |  |  | 3765.45 | 完成科研、初设等前期工作。 | [14 empty] | 周家镇 赵龙龙
（四）社会事业（7项） |  |  |  | 47566 | 33575 |  |  | 13991
87 | 正宁一中学生宿舍楼 | 2020-621025-83-01-027301 | 新建宿舍楼8000平方米 | 2500 | 2500 |  |  |  | 完成前期准备工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 教育局 范步峰
88 | 正宁一中迁建 | 2020-621025-83-01-034826 | 总建筑面积47000平方米，包括教学楼、餐饮住宿楼、综合楼及附属工程 | 28000 | 28000 |  |  |  | 完成前期准备工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 教育局 范步峰
89 | 山河初中教学楼 | 2020-621025-83-01-027300 | 新建教学楼5800平方米 | 1875 | 1875 |  |  |  | 完成前期准备工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 教育局 范步峰
90 | 正宁县殡仪服务中心建设项目 |  | 在县城附近遗风村新建殡仪服务中心一处，总占地面积10亩，新建框架结构殡仪吊唁大厅两个，餐饮大厅一处，行政办公及住宿用房20间，附属遗体处理室、门房等，总建筑面积5000平方米。 | 1000 | 800 |  |  | 200 | 完成前期准备工作。 | [14 empty] | 民政局 路晓林
91 | 正宁县救助管理站建设项目 |  | 在县城东关新建三层框架结构正宁县救助管理站综合楼一幢，总建筑面积1200平方米。 | 500 | 400 |  |  | 100 | 完成前期准备工作。 | [14 empty] | 民政局 路晓林
92 | 正宁县博物馆、革命历史纪念馆、民俗文化馆建设项目 |  | 新建民俗文化馆、博物馆、革命历史纪念馆，占地面积2.46公顷，总建筑面积16292.36平方米。 | 11591 |  |  |  | 11591 | 完成招投标 | [14 empty] | 文体广电和旅游局 王小林
93 | 正宁县周家福利院老年养护中心及附属工程 |  | 新建五层框架结构老年养护楼1幢，床位90张，总建筑面积4500平米，及附属设施建设。 | 2100 |  |  |  | 2100 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 周家镇 赵龙龙
（五）城建及保障性安居工程（11项） |  |  |  | 165652.03 |  |  | 520 | 165132.03
94 | 正宁县公厕建设项目 |  | 在县城规划新建及改造公厕13处，建筑面积1560平方米。在榆林子镇、周家镇、永正镇、湫头镇各新建公厕3处。在西坡镇、三嘉乡各新建公厕2处，五倾塬永和镇各新建1处，乡镇公厕建筑建筑面积1701平方米。 | 3745 |  |  |  | 3745 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 住建局赵卫国
95 | 正宁县城外环东路大桥工程 |  | 新建道路全长2.84公里，宽30米，其中桥长550米。 | 23121 |  |  |  | 23121 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 住建局赵卫国
96 | 正宁县城文明路大桥工程 |  | 新建道路全长2.99公里，宽12米 | 8954 |  |  |  | 8954 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 住建局赵卫国
97 | 正宁县人防避难广场广场 |  | 新建地上避难广场占地约50000平方米，战时为人防工程，建筑面积约16000平方米。 | 12500 |  |  |  | 12500 | 完成前期审批工作 | [14 empty] | 住建局赵卫国
98 | 正宁县城人民广场改造工程 |  | 改造内容包含：绿化、铺设、更换垃圾桶及座椅，翻新花架及亭子，重建戏台及喷泉，其它配套设施，地下给排水工程等。 | 964 |  |  |  | 964 | 完成报建 | [13 empty] | 6 | 住建局赵卫国
99 | 正宁县城北广场改造工程 |  | 改造总面积8470平方米。改造绿化、铺设花岗岩，及其它配套设施，地下给排水工程等。 | 602.03 |  |  |  | 602.03 | 完成报建 | [13 empty] | 6 | 住建局赵卫国
100 | 正宁县城南二环道路改造工程 |  | 改造道路长1.48公里，宽40米。 | 3720 |  |  |  | 3720 | 完成招标 | [13 empty] | 8 | 住建局赵卫国
101 | 正宁县老旧小区改造三期工程 |  | 完成富康家园、建设新村、山河镇小区、水务局小区、运输公司小区、县医院小区、农机小区等96幢1896户室外绿化、亮化，路面硬化，给排水管网、供热管网，安防等小区内配套基础设施建设。 | 23526 |  |  |  | 23526 | 完成项目前期工作，力争早日开工 | [14 empty] | 房产中心 杨雪梅
102 | 周家镇街区综合改造项目 |  | 对街区进行综合改造，新修街区道路2公里，栽植行道树、路灯亮化，建设公园、绿地、休闲广场等。 | 8000 |  |  |  | 8000 | 办理前期相关手续 | [14 empty] | 周家镇 赵龙龙
103 | 正宁县周家煤电工业集中区公共服务基础设施建设项目 |  | 新建集中供热工程1处，集中供水厂1处、垃圾处理站1处，工业污水处理厂及配套设施 | 80000 |  |  |  | 80000 | 办理前期相关手续 | [14 empty] | 周家镇 赵龙龙
104 | 正宁县永和镇于庄村综合性公共服务中心 |  | 新建占地5亩集党员活动室、卫生室、日间照料中心、活动室等功能科室为一体的框架结构村级便民服务中心30间780平方米，新建标准篮球场1个，舞台1座，配套铺设透水砖3600平方米，配套相关基础设施。 | 520 |  |  | 520 |  | 完成前期准备工作 | [14 empty] | 永和镇
（六）商贸流通（1项） |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
105 | 正宁县周家煤电小镇农贸市场搬迁项目 |  | 新建农贸及商品交易市场1处，建设彩钢棚8座，2层门店140间，配套仓储、水电暖消防等设施。 | 5000 |  |  |  | 5000 | 办理前期相关手续 | [14 empty] | 周家镇 赵龙龙
（七）园区基础设施（1项） |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500
106 | 正宁工业集中区科技成果转化中心建设项目 |  | 占地42亩，新建办公楼1栋，建筑面积3000平方米，设专家咨询、产品展示展览区域、培训中心，建设标准化厂房2万平方米，附属配套道路、绿地和停车场等设施。 | 5500 |  |  |  | 5500 | 完成可研、环评、规划、国土、初设等前期手续。 | [14 empty] | 工信局 刘旺平

## 5000万元以上
附件
正宁县2021年计划建设项目清单
填报单位（盖章）： | [12 empty] | 联系人及电话： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 在线平台项目代码 | 主要建设规模 （简化到50字以内） | 总投资 |  |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 | [11 empty] | 计划新开工项目开工月份（1-12中选其一） | 项目单位及责任人 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央投资 | 省、市配套 | 县级财政资金 | 自筹及其它 |  |  |  | 1月完成投资 | 1-2月完成投资 | 1-3月完成投资 | 1-4月完成投资 | 1-5月完成投资 | 1-6月完成投资 | 1-7月完成投资 | 1-8月完成投资 | 1-9月完成投资 | 1-10月完成投资 | 1-11月完成投资 | 1-12月完成投资
合计（25项） |  |  |  | 3518134.34 | 275882.5 | 2998 | 16898.51 | 3222355 | 11920 |  | 507838.25 |  |  | 14790 | 27787 | 44727 | 62723 | 77694.5 | 93749 | 108188 | 122058 | 127731 | 508028
一 | 续建项目（16项） |  |  | 2118014.83 | 266682.5 | 498 | 10623 | 1840211 | 11920 |  | 314961.25 |  |  | 13490 | 24637 | 37877 | 51923 | 63144.5 | 74419 | 83248 | 92137 | 97074 | 315151 | /
（一）交通能源（4项） |  |  |  | 1777197.5 | 259997.5 |  |  | 1517200 |  |  | 225598.25 |  |  | 400 | 1300 | 2900 | 5100 | 7332.5 | 7722 | 7922 | 8111 | 8111 | 225788 | ∕
1 | 正宁县核桃峪煤矿及选煤厂建设项目 |  | 建设生产能力800万吨/年矿井及配套选煤厂。 | 1204200 |  |  |  | 1204200 |  |  | 117676.75 | [11 empty] | 117677
2 | 银百国高（G69）甜永高速公路正宁段建设项目 |  | 建设高速公路正宁无日天沟至罗儿沟圈段，长45公里及正宁高速连接线，长19.12公里。 | 537000 | 250000 |  |  | 287000 |  | 建成通车 | 100000 | [11 empty] | 100000
3 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程（县城至南桥段） |  | 改建三级公路15.971公里。 | 9997.5 | 9997.5 |  |  |  |  | 完成剩余北环路至西坡街道段，建成通车。 | 6332.5 |  |  | 200 | 900 | 2300 | 4300 | 6332.5 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | ∕ | 交通局 杨广红
4 | 正宁县天然气综合利用项目 |  | 新建县城供气门站、加气站及居民用气安装及管道敷设。 | 26000 |  |  |  | 26000 |  | 全部建成 | 1589 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1589 | 1589 | 1589 |  | 经合局 刘扬元
（二）农林水利（4项） |  |  |  | 90000 |  |  | 1000 | 89000 | 9240 |  | 41000 |  |  | 9000 | 14500 | 21000 | 26500 | 30500 | 34500 | 37500 | 40500 | 41000 | 41000 | ∕
5 | 正宁县山河镇佑苏两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 |  | 占地1234.6亩，总建筑面积174756.36平方米，建设标准化牛棚、消毒室、青饲料池、干草棚、饲料库、有机肥区，引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台并配套国内先进设施设备等。 | 60000 |  |  | 1000 | 59000 | 9000 | 建设标准化牛棚65000平方米、消毒室、饲料库、有机肥区、引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台等，并配套国内先进设施设备。 | 20000 |  |  | 4000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 | ∕ | 农业农村局 穆玺堂 山河镇 李阳生
6 | 正宁东方希望畜牧有限公司东关祖繁育代场 | 2020-621025-03-03-036507 | 占地223亩，计划建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套附属工程。 | 10000 |  |  |  | 10000 | 240 | 建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套设施附属工程。 | 8000 |  |  | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ∕ | 农业农村局 穆玺堂 山河镇 李阳生
7 | 正宁东方希望畜牧有限公司马家育肥场项目 |  | 项目总占地196.08亩。计划建设育肥舍6栋24658㎡，保育舍2栋3998㎡，生活楼1栋861㎡，烘干房、集中厨房、环保房、无害化处理房等8栋1186㎡，自动上料系统、给排水系统备用发电机组污水处理设备等 。 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 全部建成 | 8000 |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 8000 | ∕ | 榆林子镇李纬地
8 | 正宁东方希望畜牧有限公司西沟育肥场项目 |  | 项目总占地214.6亩，计划建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 完成全部建设任务 | 5000 |  |  | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ∕ | 湫头镇 赵俊亮
（三））社会事业（2项） |  |  |  | 18373.33 | 4980 | 498 | 9623 | 3272 | 2680 |  | 8617 |  |  | 500 | 1550 | 2650 | 3800 | 3900 | 5100 | 6300 | 7500 | 8617 | 8617 | ∕
9 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 2018-621025-83--01-014644 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 4980 | 498 | 1250 | 3272 | 2680 | 完成项目主体及外墙装饰 | 7600 |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7600 | 7600 | ∕ | 正宁县人民医院 苏俊杰
10 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 |  | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 |  |  | 8373 |  |  | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 |  |  |  | 50 | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1017 | 1017 | ∕ | 正宁县文体广电和旅游局 王小林
（四）城建及保障性安居工程（2项） |  |  |  | 33644 | 1705 | 0 | 0 | 31939 |  |  | 6300 |  |  | 450 | 950 | 1750 | 2350 | 3100 | 3900 | 4600 | 5100 | 5900 | 6300 | ∕
11 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 2018-621025-47-01-015854 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 1705 |  |  | 31939 |  | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 6300 |  |  | 450 | 950 | 1750 | 2350 | 3100 | 3900 | 4600 | 5100 | 5900 | 6300 | ∕ | 房产中心 安自强
12 | 正宁县城区供水改扩建工程 |  | 改扩建供水规模6913m³/d。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918m，压力输水DN325的钢管5809m，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000m3调蓄水池1座、1000m3清水池2座。 | 6629 |  | 4000 |  | 2629 |  | 扩建净水厂1座，新建20000m3调蓄水池1座、1000m3清水池2座。 | 6000 |  |  | 500 | 1200 | 2000 | 2700 | 3600 | 4500 | 5100 | 6000 | 6000 | 6000 | ∕ | 水务局 吴俊峰
（六）商贸流通（1项） |  |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 5000 |  |  | 500 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ∕
13 | 正宁县高卓煤炭物流园建设项目 |  | 拟建占地15亩，可进行煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场一个，及其他相关配套设施、设备、机械60余台。 | 25000 |  |  |  | 25000 |  | 建成煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场主体工程 | 5000 |  |  | 500 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ∕ | 周家镇赵龙龙
（七）房地产开发（3项） |  |  |  | 173800 |  |  |  | 173800 |  |  | 28446 |  |  | 2640 | 5337 | 7777 | 11673 | 15312 | 19697 | 22926 | 26426 | 28446 | 28446 | ∕
14 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） |  | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 |  |  |  | 86000 |  | 完成全部建设内容。 | 3500 |  |  | 300 | 600 | 1000 | 1350 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3500 | 3500 | ∕ | 山河镇 李阳生
15 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 |  | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 |  |  |  | 52000 |  | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 |  |  | 990 | 2037 | 3077 | 4123 | 5162 | 6197 | 7226 | 7726 | 7946 | 7946 | ∕ | 房产中心 安自强
16 | 正宁县金鹰学府建设项目 |  | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 |  |  |  | 35800 |  | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 17000 |  |  | 1350 | 2700 | 3700 | 6200 | 8450 | 11300 | 13000 | 15500 | 17000 | 17000 | ∕ | 房产中心 安自强
二 | 计划新开工项目（9项） |  |  | 1400119.51 | 9200 | 2500 | 6275.51 | 1382144 |  |  | 192877 |  |  | 1300 | 3150 | 6850 | 10800 | 14550 | 19330 | 24940 | 29921 | 30657 | 192877
（一）交通能源（1项） |  |  |  | 1330953 |  |  |  | 1330953 |  |  | 155800 | [11 empty] | 155800
17 | 正宁电厂建设项目 |  | 占地面积727.7亩，设计装机容量4×1000兆瓦超临界空冷燃煤发电，同步建设烟气脱硫、脱销设施。 | 1330953 |  |  |  | 1330953 |  |  | 155800 | [11 empty] | 155800 | 5
（二）农林水利（1项） |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  | 5500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1050; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1980; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2840 | 3450 |  | 5500
18 | 正宁县永和塬供水关家川泵站工程 |  | 修建沉砂池1座，安装冲砂闸、取水闸各1套，新建泵站1座；塬面新建配水厂1处，配套5万立方米调蓄水池1座、安装上水钢管4.4千米；架设高低压线路1.2千米，安装变压器1台。配套管网延伸36米，新增信息化及计量设施。 | 5500 |  |  |  | 5500 |  | 新建3万立方米调蓄水池1座、泵站1座、埋设上水钢管4.4千米；新建配水厂1座；配套净化、消毒、计量等装置；更新改造管网36千米；安装物联网水表7440块。 | 5500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1050; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1980; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2840 | 3450 |  | 5500 | 5 | 水务局 吴俊峰
（三）生态环保（1项） |  |  |  | 15265 | 9200 |  |  | 6065 |  |  | 9200 |  |  | 0 | 0 | 900 | 1800 | 2700 | 4000 | 5500 | 7200 | 8700 | 9200
19 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 |  | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米、护岸9.227千米、生态隔离带66公里；疏浚加固整治流域内9条支流沟口18公里；新建8处垃圾中转站点。 | 15265 | 9200 |  |  | 6065 |  | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米；新修护岸9.227千米，修建生态隔离带66公里。 | 9200 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 2700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 4000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 5500 | 7200 | 8700 | 9200 | 5 | 水务局 吴俊峰
（五）城建及保障性安居工程（3项） |  |  |  | 22701.51 |  | 2500 | 6275.51 | 13926 |  |  | 9777 |  |  | 450 | 1050 | 2150 | 3250 | 4250 | 5550 | 6850 | 8021 | 9757 | 9777
20 | 正宁县人防地面应急指挥中心及人防教育体验馆建设项目 |  | 总建筑面积14469.11平方米，包含主体工程和室外工程两部分，新建一栋11层框剪结构楼房。 | 6275.51 |  |  | 6275.51 |  |  | 完成前期审批工作 | 200 | [10 empty] | 180 | 200 | 11 | 住建局赵卫国
21 | 正宁县城镇老旧小区改造一期工程 | 2020-621025-49-01-000538 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 |  | 2500 |  | 5077 |  | 完成全部工程 | 7577 |  |  | 450 | 1050 | 1750 | 2450 | 3050 | 3950 | 4950 | 6021 | 7577 | 7577 | 3 | 房产中心 安自强
22 | 正宁县棚户区改造罗川片区一期安置区建设项目 |  | 新建安置房53栋，总建筑面积21119.99平方米；新建商铺7栋，总建筑面积2448.32平方米；配套建设附属工程。 | 8849 |  |  |  | 8849 |  | 完成部分主体工程 | 2000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 5 | 永和镇
（七）商贸流通（1项） |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 600 | 1000
23 | 正宁县凯鸿旅游饭店服务有限公司周家商务酒店建设项目 |  | 新建框架结构主楼一栋，建筑面积2610平方米，框架结构辅楼一栋，建筑面积346平方米，及其他相关附属设施。 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 建成主楼主体 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 200 | 300 | 600 | 1000 | 9 | 周家镇 赵龙龙
（八）房地产开发（2项） |  |  |  | 20700 |  |  |  | 20700 |  |  | 11600 | 0 | 0 | 850 | 2100 | 3300 | 4700 | 6100 | 7800 | 9550 | 10950 | 11600 | 11600
24 | 正宁县正德华府建设项目 |  | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 完成主体工程 | 3600 |  |  | 300 | 650 | 1050 | 1450 | 1850 | 2350 | 2950 | 3350 | 3600 | 3600 | 3 | 房产中心 安自强
25 | 正宁县佳境天城.新都丽苑建设项目 |  | 2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，用房建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  |  |  | 14700 |  | 完成基础和主体工程 | 8000 |  |  | 550 | 1450 | 2250 | 3250 | 4250 | 5450 | 6600 | 7600 | 8000 | 8000 | 3 | 房产中心 安自强

## Sheet1
附件
正宁县2021年计划建设项目清单
填报单位（盖章）： | [12 empty] | 联系人及电话： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 在线平台项目代码 | 主要建设规模 （简化到50字以内） | 总投资 |  |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 | [11 empty] | 计划新开工项目开工月份（1-12中选其一） | 项目单位及责任人 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央投资 | 省、市配套 | 县级财政资金 | 自筹及其它 |  |  |  | 1月完成投资 | 1-2月完成投资 | 1-3月完成投资 | 1-4月完成投资 | 1-5月完成投资 | 1-6月完成投资 | 1-7月完成投资 | 1-8月完成投资 | 1-9月完成投资 | 1-10月完成投资 | 1-11月完成投资 | 1-12月完成投资
合计（77项） |  |  |  | 3793279.4877 | 291131.0677 | 8367 | 26923.63 | 3460886.46 |  |  | 615294.9177 |  |  | 16110 | 37510 | 63233 | 90556 | 114597.0677 | 136656.12 | 157284.8229 | 177628.92 | 186386.92 | 615295.07
一 | 续建项目（38项） |  |  | 2342217.8177 | 275942.0677 | 2967 | 15685 | 2046972.42 |  |  | 376729.8177 |  |  | 12500 | 28666 | 45523 | 62066 | 75973.0677 | 87038 | 96886.7029 | 106250 | 111053 | 376730 | /
（一）交通能源（7项） |  |  |  | 1783866.0677 | 264451.0677 |  | 1564 | 1517200 |  |  | 231251.8177 |  |  | 580 | 3070 | 6570 | 9807 | 12655.0677 | 13005 | 13284.7029 | 13575 | 13575 | 231252 | ∕
1 | 正宁县核桃峪煤矿及选煤厂建设项目 |  | 建设生产能力800万吨/年矿井及配套选煤厂。 | 1204200 |  |  |  | 1204200 |  |  | 117676.75 | [11 empty] | 117677
2 | 银百国高（G69）甜永高速公路正宁段建设项目 |  | 建设高速公路正宁无日天沟至罗儿沟圈段，长45公里及正宁高速连接线，长19.12公里。 | 537000 | 250000 |  |  | 287000 |  | 建成通车 | 100000 | [11 empty] | 100000
3 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程（县城至南桥段） |  | 改建三级公路15.971公里。 | 10187.3648 | 10187.3648 |  |  |  |  | 完成剩余北环路至西坡街道段，建成通车。 | 6522.3648 |  |  | 200 | 900 | 2300 | 4300 | 6522.3648 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | ∕ | 交通局 杨广红
4 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）公路改建工程（秦家店至佛堂段） | 2020-621025-48-01-028282 | 改建四级公路15.551公里。 | 3535.7029 | 3535.7029 |  |  |  |  | 改建四级公路15.551公里。 | 3535.7029 |  |  | 150 | 1200 | 2600 | 3200 | 3535.7029 | 3586 | 3535.7029 | 3536 | 3536 | 3536 | ∕ | 交通局 杨广红
5 | 正宁县三嘉林坡至寺村公路工程 |  | 新建四级公路11.138公里。 | 2292 | 728 |  | 1564 |  |  | 完成剩余路面工程，建成通车。 | 1327 |  |  | 0 | 500 | 960 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | ∕ | 交通局 杨广红
6 | 华能正宁电厂二期4×1000MW工程省道S319穿越厂区公路改道工程 |  | 0.723公里沥青道路改线建设 | 651 | [6 empty] | 601 |  |  | 30 | 70 | 110 | 180 | 270 | 370 | 500 | 601 | 601 | 601 | ∕ | 交通局 杨广红
7 | 正宁县天然气综合利用项目 |  | 新建县城供气门站、加气站及居民用气安装及管道敷设。 | 26000 |  |  |  | 26000 |  | 全部建成 | 1589 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1589 | 1589 | 1589 |  | 经合局 刘扬元
（二）农林水利（80项） |  |  |  | 279130 |  | 0 | 1390 | 277740 |  |  | 80230 |  |  | 5330 | 9980 | 15080 | 19080 | 23530 | 26480 | 29530 | 32130 | 32230 | 80230 | ∕
8 | 正宁县山河镇佑苏两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 |  | 占地1234.6亩，总建筑面积174756.36平方米，建设标准化牛棚、消毒室、青饲料池、干草棚、饲料库、有机肥区，引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台并配套国内先进设施设备等。 | 60000 |  |  | 1000 | 59000 |  | 建设标准化牛棚65000平方米、消毒室、饲料库、有机肥区、引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台等，并配套国内先进设施设备。 | 20000 |  |  | 4000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 | ∕ | 农业农村局 穆玺堂 山河镇 李阳生
9 | 东方希望百万头生猪现代化养殖全产业链建设项目 |  | 采取“公司+家庭农场(合作社)+农户”的模式，计划建办5000头种猪繁育场3个，万头生猪育肥场5个，同步配套建设40万吨饲料加工厂、100万头屠宰加工厂，带动群众发展千头以上育肥场50个、合作社10个,100头以上规模养殖户200户。 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 完成PS5000(父母代)繁育场3处，36万吨饲料加工厂1处，100万头生猪屠宰场1处。 | 48000 | [11 empty] | 48000 | /
11 | 榆林子镇乐兴永腾畜牧养殖场建设项目 | 2020-621025-03-03-009353 | 占地41.88亩，建筑面积19000平方米，年存栏生猪10000头，出栏20000头。 | 3500 |  |  |  | 3500 | 1500 | 完成4座猪舍建设 | 2000 |  |  | 100 | 400 | 900 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ∕ | 榆林子镇李纬地 | 固定资产入库报结
11 | 正宁县榆林子福瑞祥养殖建设项目 |  | 占地161.78亩，新建标准化牛舍4栋，面积13376㎡，青贮广场6000㎡，干料棚2280㎡，堆粪池600㎡，办公房100㎡，生活区100㎡，化粪池600m³，并配套相关设施。 | 2600 |  |  |  | 2600 |  | 新建牛棚2座，青贮池2座，完成办公区建设。 | 800 |  |  | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | ∕ | 榆林子镇李纬地
12 | 正宁县耀诚养殖场建设项目 |  | 项目用地39.432亩，新建标准化猪舍4栋，饲料库房1座，办公用房100㎡，化粪池1座，安全填埋井1个 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 新建标准化猪舍4栋，建筑面积5760㎡，100㎡饲料库房1座，办公用房100㎡，化粪池1座3500m³，安全填埋井1个62.5m³. | 1200 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 周家镇 赵龙龙
13 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司徐家肉牛（早胜牛）繁育场建设项目 |  | 占地66.15亩，建筑总面积9630.8平方米，新建牛棚、甘草棚、饲料棚，新建晾晒棚，配套建成办公用房、消毒室及隔离室。 | 3500 |  |  | 390 | 3110 |  | 建成7座牛棚6609.28㎡、干草棚1296㎡、饲料棚768㎡，建成办公用房423.71㎡、消毒室20.22㎡、隔离室20㎡、门房13.59㎡. | 2600 |  |  | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 2600 | ∕ | 周家镇 赵龙龙
14 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社冯柳村千头肉牛养殖建设项目 |  | 项目建筑总面积1.3万平方米，规划建设标准化育肥舍、繁育舍、青贮池、饲料库、甘草棚、消毒室、隔离区、污水处理及有机肥加工车间等，建设高位水塔1座，配套绿化亮化硬化等基础设施。 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 完成全部建设任务 | 3100 |  |  | 100 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | ∕ | 山河镇 李阳生
18 | 正宁县华腾中药材经销服务中心建设项目 |  | 栽植中药材2500亩，套种黄花菜375万株（625亩），建设中药材仓储加工服务区一处，抽水站3处，集雨蓄水池20座，购置安装中药材烘干设备，移动式灌溉系统。 | 4030 |  |  |  | 4030 | 1500 | 栽植中药材2500亩，建设中药材仓储加工服务区一处，抽水站3处，集雨蓄水池20座，购置安装中药材烘干设备，移动式灌溉系统。 | 2530 |  |  | 330 | 830 | 1530 | 1830 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ∕ | 宫河镇 姚俊宏 | 固定资产入库报结
（三））社会事业（10项） |  |  |  | 30272.75 | 9786 | 1467 | 10149 | 8870.42 | 429 |  | 13611 |  |  | 850 | 3139 | 4759 | 6869 | 7619 | 9299 | 10889 | 12308 | 13611 | 13611 | ∕
16 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 2018-621025-83--01-014644 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 4980 | 498 | 1250 | 3272 |  | 完成项目主体及外墙装饰 | 7600 |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7600 | 7600 | ∕ | 正宁县人民医院 苏俊杰
17 | 正宁县中医医院手术室ICU 产房检验科专业装修及综合业务楼附属工程 |  | 新建手术室724.5㎡、重症监护室375.5㎡、产房323㎡ | 3259 | 1400 |  |  | 1859 |  | 完成所有建设内容 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ∕ | 正宁县中医医院杨富林
18 | 正宁县福利服务中心老年供养楼及儿童供养楼建设项目 | 2019-621025-85-01-009932 | 新建六层(局部三层）双面框架结构老年供养楼及儿童供养楼一幢，建筑面积9598.21平方米；新建一层框架结构门房一座，建筑面积31.6平方米；新建一层发电机房64.8平方米，并配套完成室外附属工程。 | 4236 | 1677 | 360 |  | 2199 |  | 完成供养楼室内外装饰及室外附属工程 | 1636 |  |  | 150 | 400 | 750 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1636 | 1636 | ∕ | 民政局 路晓林
19 | 宫河镇长口子小学建设项目 |  | 新建教学楼869平方米、旱厕81平方米、办公用房150平方米。 | 716 |  |  |  | 716 |  | 全部建成投入使用 | 400 |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | ∕ | 教育局 范步峰
20 | 湫头小学餐饮楼及配套工程建设项目 |  | 新建餐饮楼1624㎡ | 584.42 |  |  |  | 584.42 |  | 全部建成投入使用 | 500 |  |  | 50 | 100 | 170 | 240 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ∕ | 教育局 范步峰
21 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 |  | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 |  |  | 8373 |  |  | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 |  |  |  | 50 | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1017 | 1017 | ∕ | 正宁县文体广电和旅游局 王小林
22 | 正宁县黄帝文化博览园望祖广场建设项目 |  | 新建216.18平方米框架结构长廊一座，新建23.04㎡框架结构凉亭一座；铺装面积 2786.63平方米，绿化面积 1350.92平方米，水体面积 589.23平方米，行车道面积1000平方米，木桥面积 95.94 平方米及其他配套设施。 | 526 |  |  | 526 |  |  | 完成全部建设任务 | 500 |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | ∕ | 正宁县文体广电和旅游局 王小林
23 | 甘肃子午岭国家森林公园调令关景区基本建设（一期）项目 |  | 新建三层框架结构科普教育展览馆一幢建筑面积1193平方米。 | 1200 | 960 |  |  | 240 |  | 完成全部建设任务 | 260 |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ∕ | 林管局 李永刚
26 | 正宁县广播电视台无线覆盖业务楼及发射铁塔建设项目 |  | 新建三层框架结构业务技术楼、一层砌体结构门房、附属工程及新增发射铁塔一座，总建筑面积610平方米。 | 609 |  | 609 |  |  | 350 | 完成全部建设任务 | 259 |  |  | 30 | 600 | 100 | 140 | 170 | 200 | 240 | 259 | 259 | 259 | ∕ | 融媒体中心 贾勇锋
27 | 正宁县榆林子镇西街幼儿园建设项目 | 2020-621025-83-01-012546 | 新建二层框架结构教学楼1984.98平方米。 | 769 | 769 |  |  |  | 79 | 完成教学楼主体建设 | 439 |  |  | 20 | 239 | 389 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | ∕ | 榆林子镇李纬地 | 固定资产入库报结
（四）城建及保障性安居工程（5项） |  |  |  | 39249 | 1705 | 1500 | 582 | 35462 |  |  | 10914 |  |  | 730 | 2280 | 3780 | 5280 | 6580 | 7780 | 8980 | 10034 | 10914 | 10914 | ∕
26 | 正宁县县城环城路部分路段排污管网敷设工程 |  | 新建污水管道7200米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座等。 | 1824 |  | 1500 |  | 324 |  | 新建管道5000米及设施恢复。 | 1000 |  |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ∕ | 住建局 赵卫国
27 | 正宁县城山河路消火栓敷设工程 |  | 新建给水管道2427米，检查井及其恢复工程。 | 582 |  |  | 582 |  |  | 新建管道1200米等。 | 380 |  |  | 80 | 180 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ∕ | 住建局 赵卫国
28 | 正宁县城宫河路拓宽改造工程 |  | 拟改建宫河路总长1.403千米，红线宽度40米。 | 3199 |  |  |  | 3199 |  | 完成绿化、亮化及剩余道路工程。 | 1154 |  |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1154 | 1154 | 1154 |  | 住建局 赵卫国
29 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 2018-621025-47-01-015854 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 1705 |  |  | 31939 |  | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 8380 |  |  | 450 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8380 | 8380 | ∕ | 房产中心 安自强
30 | 正宁县城区供水改扩建工程 |  | 改扩建供水规模6913m³/d。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918m，压力输水DN325的钢管5809m，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000m3调蓄水池1座、1000m3清水池2座。 | 6629 |  | 4000 |  | 2629 |  | 扩建净水厂1座，新建20000m3调蓄水池1座、1000m3清水池2座。 | 6000 |  |  | 500 | 1200 | 2000 | 2700 | 3600 | 4500 | 5100 | 6000 | 6000 | 6000 | ∕ | 水务局 吴俊峰
（五）工业及高技术信息化产业（2项） |  |  |  | 5100 |  |  | 2000 | 3100 |  |  | 3177 |  |  | 870 | 1860 | 2857 | 3057 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | ∕
31 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司5万头牛 20万只羊屠宰及肉品精深加工项目 |  | 占地130亩，一期用地50亩，后期扩大规模预留用地80亩，建设牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 4100 |  |  | 2000 | 2100 |  | 建成牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 2377 |  |  | 790 | 1580 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | ∕ | 工信局 刘旺平 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司李晓琴
32 | 正宁县年产5000吨废旧塑料再生颗粒生产线项目 |  | 占地14.9亩，新建年产5000吨废旧塑料颗粒生产线，建生产车间2267平方米，库房1100平方米，综合办公500平方米及职工宿舍等。 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 完成生产车间及综合办公区、职工宿舍建设。 | 800 |  |  | 80 | 280 | 480 | 680 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ∕ | 榆林子镇李纬地
（六）商贸流通（3项） |  |  |  | 30800 |  |  |  | 30800 |  |  | 9100 |  |  | 1500 | 3000 | 4700 | 6300 | 7100 | 7600 | 8100 | 8600 | 9100 | 9100 | ∕
33 | 庆阳万兴顺建材有限公司 |  | 新建集建材生产线、批发、运输为一体的建筑材料公司。 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 完成全部建设内容。 | 2000 |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ∕ | 永和镇
34 | 正宁县永和镇鸿运来机动车辆服务有限公司 | 2020-621025-81-03-016413 | 新建占地10亩机动车年审监测站1处，检测棚2000平方米，业务办公用房280平方米。 | 2800 |  |  |  | 2800 |  | 机动车检测车间用房1400平方米，业务用房1200平方米。 | 2100 |  |  | 500 | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ∕ | 永和镇
35 | 正宁县高卓煤炭物流园建设项目 |  | 拟建占地15亩，可进行煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场一个，及其他相关配套设施、设备、机械60余台。 | 25000 |  |  |  | 25000 |  | 建成煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场主体工程 | 5000 |  |  | 500 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ∕ | 周家镇赵龙龙
（七）房地产开发（3项） |  |  |  | 173800 |  |  |  | 173800 |  |  | 28446 |  |  | 2640 | 5337 | 7777 | 11673 | 15312 | 19697 | 22926 | 26426 | 28446 | 28446 | ∕
36 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） |  | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 |  |  |  | 86000 |  | 完成全部建设内容。 | 3500 |  |  | 300 | 600 | 1000 | 1350 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3500 | 3500 | ∕ | 山河镇 李阳生
37 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 |  | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 |  |  |  | 52000 |  | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 |  |  | 990 | 2037 | 3077 | 4123 | 5162 | 6197 | 7226 | 7726 | 7946 | 7946 | ∕ | 房产中心 安自强
38 | 正宁县金鹰学府建设项目 |  | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 |  |  |  | 35800 |  | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 17000 |  |  | 1350 | 2700 | 3700 | 6200 | 8450 | 11300 | 13000 | 15500 | 17000 | 17000 | ∕ | 房产中心 安自强
二 | 计划新开工项目（39项） |  |  | 1451061.67 | 15189 | 5400 | 11238.63 | 1413914.04 |  |  | 238565.1 |  |  | 3610 | 8844 | 17710 | 28490 | 38624 | 49618.12 | 60398.12 | 71378.92 | 75333.92 | 238565.07
（一）交通能源（4项） |  |  |  | 1338223 |  |  |  | 1335703 |  |  | 163070 | 0 | 0 | 170 | 1080 | 2300 | 4200 | 5020 | 5770 | 6320 | 7270 | 7270 | 163070
39 | 正宁县2021年自然村道路硬化工程 |  | 硬化自然村通组联户道路36公里 | 2520 | [5 empty] | 硬化自然村通组联户道路36公里。 | 2520 |  |  | 30 | 800 | 1900 | 2400 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 3 | 交通局 杨广红
40 | 正宁电厂建设项目 |  | 占地面积727.7亩，设计装机容量4×1000兆瓦超临界空冷燃煤发电，同步建设烟气脱硫、脱销设施。 | 1330953 |  |  |  | 1330953 |  |  | 155800 | [11 empty] | 155800 | 5
41 | 正宁县南区加油站、加气、充电合建站建设项目 | 2019-621025-52-03-001878 | 占地30亩，新建大型“加油、加气、充电”合建站一处，为汽车提供加油、加气、充电等服务。 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 建成投入使用. | 4000 |  |  | 100 | 200 | 300 | 1600 | 2200 | 2800 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 3 | 商务局 邢志杰
42 | 正宁县罗沟圈加油加气站建设项目 | 2019-621025-51-03-008365 | 占地8亩，新建加油加气站一座，加油加气罩棚760平方米，办公及经营用房200平方米，购买双枪加油机4台，30立方米油罐4具及附属设施。 | 750 |  |  |  | 750 |  | 建成投入使用。 | 750 |  |  | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 750 | 750 | 750 | 3 | 商务局 邢志杰
（二）农林水利（5项） |  |  |  | 12460 | 3000 |  |  | 9460 |  |  | 12460 |  |  | 1150 | 1850 | 3100 | 4500 | 6000 | 7540 | 9000 | 10210 | 6960 | 12460
43 | 正宁县2021年高标准农田建设项目 |  | 建设高标准农田2万亩。 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 建设高标准农田2万亩。 | 3000 |  |  | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 农业农村局穆玺堂
44 | 正宁县永正镇早胜牛核心种群繁育基地建设项目 |  | 占地74.63亩，总建筑面积8991.98平方米，建设标准化牛棚6206.4平方米、育种实验室768平方米、干草棚1440平方米，配套建设办公区、消毒室、水池、污水处理等基础设施。 | 2010 |  |  |  | 2010 |  | 建成投入使用。 | 2010 |  |  | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 3 | 永正镇 刘 宏
45 | 正宁县永和塬供水关家川泵站工程 |  | 修建沉砂池1座，安装冲砂闸、取水闸各1套，新建泵站1座；塬面新建配水厂1处，配套5万立方米调蓄水池1座、安装上水钢管4.4千米；架设高低压线路1.2千米，安装变压器1台。配套管网延伸36米，新增信息化及计量设施。 | 5500 |  |  |  | 5500 |  | 新建3万立方米调蓄水池1座、泵站1座、埋设上水钢管4.4千米；新建配水厂1座；配套净化、消毒、计量等装置；更新改造管网36千米；安装物联网水表7440块。 | 5500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1050; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1980; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2840 | 3450 |  | 5500 | 5 | 水务局 吴俊峰
46 | 正宁县三嘉乡狼牙坬村养殖小区 |  | 新建养牛场1处，牛棚4幢带晾场，办公用房7间，厂料房180平方米，青贮饲料池1座，场地硬化1800平方米，透绿墙150米；新建养猪场1处，猪舍6幢，办公用房8间，厂料房160平方米，场地硬化1400平方米，透绿墙150米，化粪池1座；配套建设附属设施。 | 1300 |  |  |  | 1300 |  | 建成投入使用。 | 1300 |  |  |  | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 4 | 三嘉乡 秦 莹
47 | 正宁县支党河川区中药材培育项目 |  | 新建中药材优质种苗培育基地1处，引进设备进行药材初加工。 | 650 |  |  |  | 650 |  | 新建中药材优质种苗培育基地1处。 | 650 |  |  | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | 650 | 4 | 三嘉乡 秦莹
（三）生态环保（6项） |  |  |  | 24492.3 | 11773 | 1400 |  | 11319.3 |  |  | 17227.3 |  |  | 100 | 200 | 1700 | 3350 | 5000 | 7600 | 10450 | 14000 | 16645 | 17227.3
48 | 正宁县污水处理厂污泥无害化处理工程 |  | 新建污泥无害化设施一处。 | 782.3 |  |  |  | 782.3 |  | 完成全部建设内容。 | 782.3 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 150; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 400 | 600 | 700 | 782.3 | 6 | 住建局 赵卫国
49 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 |  | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米、护岸9.227千米、生态隔离带66公里；疏浚加固整治流域内9条支流沟口18公里；新建8处垃圾中转站点。 | 15265 | 9200 |  |  | 6065 |  | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米；新修护岸9.227千米，修建生态隔离带66公里。 | 9200 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 2700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 4000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 5500 | 7200 | 8700 | 9200 | 5 | 水务局 吴俊峰
50 | 正宁县2021年黄土高原塬面保护项目 |  | 对永正镇和榆林子镇的5个行政村的7个沟头进行治理，布设措施和沟头回填、塬边坡耕地整治及增设蓄排引水等。 | 500 | 500 |  |  |  |  | 对永正镇和榆林子镇的5个乡镇的8个沟头进行治理，布设措施为沟头回填、塬边坡耕地整治及增设蓄排引水等。 | 500 |  |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 | 水保局王光瑞
51 | 正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目 | 2020-621025-84-01-010698 | 新建四层双面框架结构医疗废物收集转运中心一处，购置医疗废物运输冷藏车辆3辆。在县疾病预防控制中心及12个医疗机构（10个乡镇卫生院、社区卫生服务中心及妇计中心）建设污水处置项目，主要建设设备间、购置各类处理设备，配套建设污水管线等。 | 3345 | 1673 |  |  | 1672 |  | 完成所有建设内容 | 3345 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2100 | 3000 | 3345 | 3345 | 5 | 正宁县卫生健康局 赵鹏程
52 | 正宁县五顷塬雨污分流项目 |  | 1.新建雨水主管道4600m，支管2160 m；2.新建污水主管道7800m，污水支管道5640 m；3.修复管道施工开槽破坏沥青路面约15670m2，修复混凝土路面1310 m2，铺设透水砖1615 m2。 | 2800 |  |  |  | 2800 |  | 新建雨水主管道4600m，支管2160 m；新建污水主管道7800m，污水支管道5640 m。 | 2800 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1600 | 2200 | 2800 | 2800 | 5 | 五顷塬乡杨晓敏
53 | 正宁县南邑村红色美丽村庄创建试点 |  | 1.建占地40亩的南邑红色主题广场，主要建设红色文化墙体浮雕、故事大讲堂、革命历史文化展厅、革命名人塑像纪念园、游击队文化实景雕像，并配套绿化、亮化、硬化等设施；2.建占地10亩，规划3层1200平方米的框架结构，主要设置党员活动室、便民服务站、新时代文明实践站、警务室、图书室等功能室；3.新建游客服务接待中心1处，旅游厕所2座，建设仿窑洞民宿，发展红色农家乐30户。 | 1800 | 400 | 1400 |  |  |  | 新建占地40亩的南邑红色主题广场，主要建设红色文化墙体浮雕、故事大讲堂、革命历史文化展厅、革命名人塑像纪念园、游击队文化实景雕像等设施。 | 600 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 350 | 500 | 600 | 600 | 7 | 五顷塬乡杨晓敏
（四）社会事业（3项） |  |  |  | 3605.26 | 416 | 0 | 834 | 2355.26 |  |  | 3605 |  |  | 100 | 250 | 950 | 1900 | 2504 | 2840 | 3140 | 3340 | 3440 | 3605
54 | 正宁县人民医院感染科楼建设项目 |  | 新建四层双面框架结构感染科楼一幢，建筑面积3345.85平方米及附属工程。 | 2265.26 |  |  |  | 2265.26 |  | 完成项目主体及外墙装饰 | 2265 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1800 | 2000 | 2100 | 2265 | 5 | 正宁县人民医院 苏俊杰
55 | 正宁县体育场钢结构雨棚建设项目 | 2020-621025-89-01-028068 | 安装钢结构雨棚2518.75平方米 | 834 |  |  | 834 |  |  | 安装钢结构雨棚2518.75平方米 | 834 |  |  |  | 100 | 300 | 600 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 4 | 教育局 范步峰 | 县级资金
56 | 正宁县义务教育小学改扩建 |  | 新建教学楼900平方米、水冲厕所209平方米等 | 506 | 416 |  |  | 90 |  | 完成教学楼、水冲厕所建设 | 506 |  |  | 100 | 150 | 250 | 400 | 470 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 3 | 教育局 范步峰 | 甜永高速拆迁补偿及教育资金
（五）城建及保障性安居工程（14项） |  |  |  | 41181.11 |  | 4000 | 7904.63 | 26476.48 |  |  | 25302.8 |  |  | 1140 | 3064 | 5780 | 8780 | 12060 | 15368.12 | 18338.12 | 21308.92 | 24518.92 | 25302.77
57 | 正宁县城集中供热四期工程 |  | 安装专用变压器3套，敷设一级供热、二级供热管网等。 | 982.12 |  |  | 982.12 |  |  | 完成全部建设内容。 | 982.12 |  |  |  | 100 | 200 | 500 | 700 | 982.12 | 982.12 | 982.12 | 982.12 | 982.12 | 4 | 住建局赵卫国
58 | 正宁县城南环路改造工程 |  | 改造道路长度1203米，红线宽度22米。 | 1587.9 |  |  |  | 1587.9 |  | 完成全部建设内容。 | 1587.9 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 600 | 1000 | 1200 | 1587.9 | 6 | 住建局赵卫国
59 | 正宁县城月明路雨水工程 |  | 新建雨水管道总长4655米（含雨水口连接管）、检查井及其附属工程。 | 1580.95 |  |  |  | 1580.95 |  | 完成全部建设内容。 | 1580.95 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 900 | 1000 | 1300 | 1580.95 | 5 | 住建局赵卫国
60 | 正宁县城北沟排洪工程 |  | 新建下沟排洪渠550米，包含跌水井，检查井、消力池及镇墩等附属设施。 | 1085 |  |  |  | 1085 |  | 完成全部建设内容。 | 1085 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 800 | 900 | 1000 | 1085 | 5 | 住建局赵卫国
61 | 正宁县人防地面应急指挥中心及人防教育体验馆建设项目 |  | 总建筑面积14469.11平方米，包含主体工程和室外工程两部分，新建一栋11层框剪结构楼房。 | 6275.51 |  |  | 6275.51 |  |  | 完成前期审批工作 | 200 | [10 empty] | 180 | 200 | 11 | 住建局赵卫国
62 | 正宁县城东区排洪工程 |  | 新建DN300-DN2000的混凝土雨水管道总长3445米。 | 2760.83 |  |  |  | 2760.83 |  | 完成招标 | 100 | [9 empty] | 80 | 90 | 100 | 10 | 住建局赵卫国
63 | 正宁县城镇老旧小区改造一期工程 | 2020-621025-49-01-000538 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 |  | 2500 |  | 5077 |  | 完成全部工程 | 7577 |  |  | 450 | 1050 | 1750 | 2450 | 3050 | 3950 | 4950 | 6021 | 7577 | 7577 | 3 | 房产中心 安自强
64 | 正宁县老旧小区改造维修二期工程 |  | 完成东关小区、教师新村18幢460户的建筑外墙饰面层拆除重新粉刷、室外路面硬化、住宅建筑屋面防水层拆除更换、围墙拆除新做、室外给排水管网、供热管网及室外照明和监控等工程。 | 3486 |  | 1500 |  | 1986 |  | 完成全部工程 | 3486 |  |  | 210 | 510 | 910 | 1210 | 1510 | 1810 | 2210 | 2800 | 3486 | 3486 | 3 | 房产中心 安自强
65 | 正宁县智慧交管建设项目 |  | 主要为全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平提升提供有力支撑。实现“点、线、面”综合三位一体全城路网综合监控。 | 647 |  |  | 647 |  |  | 指挥中心及视频会议升级改造、城市智能信号管控及行政村道视频电子警察安装等 | 647 |  |  | 160 | 254 | 470 | 540 | 600 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 3 | 正宁县公安局 刘刚
66 | 正宁县人民检察院扩建、迁建办案用房和专业技术用房建设项目 |  | 新建五层框架结构“两房”一幢，建筑面积2728平方米及职工食堂、宿舍等附属用房598平方米。 | 1693 | [5 empty] | 正式开工并完成主体建设 | 1400 |  |  | 20 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 3 | 检察院 张权胜
67 | 庆阳市正宁县城乡供水信息化建设及设施更新改造项目 | 2020-621025-76-01-004189 | 建设信息化中心1处，并配套相应信息化管理设备1套；供水水源配备水源视频监视、抓拍及语音喊话设备1套，配备信息化管理设备1套；一二级加压泵站管理室配备信息化管理设备各1套；净水厂、配水厂新增配备集中控制柜1套，院落配备视频安防监视设备各1套,净水厂管理室标配备信息化管理设备1套；供水干管设置3处管网测控点，配备相应的自动化测控设备；城区配水管网132处阀控点、24处管网漏损测控点、6处独立压力监测点、6处独立流量监测点、以及4处水质监测点配备相应的测控设备等。 | 3549.8 |  |  |  | 3549.8 |  | 完成全部建设内容。 | 3549.83 |  |  | 300 | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3549.8 | 3549.8 | 3549.8 | 4 | 供水公司巩俊华
68 | 正宁县周家镇周家村党群服务中心（周家村综合便民文化中心）建设项目 |  | 建设三层框架楼房一幢；砖混平房10间，渗水砖铺地坪3000平米；绿化1200平米；新建乡村舞台1座及附属设施。 | 578 | [5 empty] | 完成全部建设内容。 | 578 |  |  |  | 100 | 150 | 280 | 300 | 350 | 420 | 500 | 578 | 578 | 4 | 周家镇 赵龙龙
69 | 正宁县棚户区改造罗川片区一期安置区建设项目 |  | 新建安置房53栋，总建筑面积21119.99平方米；新建商铺7栋，总建筑面积2448.32平方米；配套建设附属工程。 | 8849 |  |  |  | 8849 |  | 完成部分主体工程 | 2000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 5 | 永和镇
70 | 正宁县湫头镇街区提质改造建设项目 |  | 对街区公路两侧商铺或农户门前原地坪进行拆除垃圾外运，平整场地17314.64平方米，垃圾外运8657.32立方米，渗水砖硬化17314.64平方米，拆除新做道沿石2300米，新做树池322个。 | 529 | [5 empty] | 完成全部建设内容 | 529 |  |  |  | 200 | 250 | 300 | 400 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 4 | 湫头镇 赵俊亮
（六）工业及高技术信息化产业（1项） |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  | 2000 |  |  |  | 100 | 180 | 360 | 740 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000
71 | 正宁县云计算数据中心和5G云网数据中心项目 |  | 建设5G云网数据中心及生产用房1500平方米；建成正宁县5G网络C-RAN数据中心相关传输及动力配套。 | 2400 |  |  |  | 2400 |  | 建成5G云网数据中心及生产用房；建成5G网络C-RAN数据中心。 | 2000 |  |  |  | 100 | 180 | 360 | 740 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 3 | 工信局 刘旺平 | 中国移动正宁县分公司
（七）商贸流通（2项） |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  | 1500 |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1100 | 1500
72 | 正宁县永和镇煤炭配送中心 |  | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  |  |  | 500 |  | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 | 永和镇
73 | 正宁县凯鸿旅游饭店服务有限公司周家商务酒店建设项目 |  | 新建框架结构主楼一栋，建筑面积2610平方米，框架结构辅楼一栋，建筑面积346平方米，及其他相关附属设施。 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 建成主楼主体 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 200 | 300 | 600 | 1000 | 9 | 周家镇 赵龙龙
（八）房地产开发（2项） |  |  |  | 20700 |  |  |  | 20700 |  |  | 11600 | 0 | 0 | 850 | 2100 | 3300 | 4700 | 6100 | 7800 | 9550 | 10950 | 11600 | 11600
74 | 正宁县正德华府建设项目 |  | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 完成主体工程 | 3600 |  |  | 300 | 650 | 1050 | 1450 | 1850 | 2350 | 2950 | 3350 | 3600 | 3600 | 3 | 房产中心 安自强
75 | 正宁县佳境天城.新都丽苑建设项目 |  | 2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，用房建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  |  |  | 14700 |  | 完成基础和主体工程 | 8000 |  |  | 550 | 1450 | 2250 | 3250 | 4250 | 5450 | 6600 | 7600 | 8000 | 8000 | 3 | 房产中心 安自强
（九）物资储备（2项） |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 1800 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1500 | 1800 | 1800 | 1800
76 | 正宁县应急物资储备库建设项目 | 2020-621025-59-01-010170 | 新建应急物资储备仓房1幢5个厫间（常温仓2间，阴凉仓2间，冷藏仓1间），建筑面积1000平方米，并配套建设业务用房及职工宿舍、水冲厕所、周边硬化绿化亮化、软硬件管理系统、保险柜、冷藏箱、药品货架、药品柜等内容。 | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 完成基础设施建设 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 5 | 粮食和物资储备局 刘继斌
77 | 正宁县乡镇应急救灾物资储备库建设项目 |  | 在正宁县南北二塬两个中心乡镇宫河镇、永和镇新建应急救灾物资储备粮仓房各2幢各2个厫间，建筑面积各600平方米，并配套机械通风、库区硬化、水冲厕所、智能化管理系统、太阳能照明灯、绿化等。 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 完成基础设施建设 | 800 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 600 | 800 | 800 | 800 | 7 | 粮食和物资储备局 刘继斌

## Sheet3
附件
正宁县2021年计划建设项目清单
填报单位（盖章）： | [12 empty] | 联系人及电话： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 在线平台项目代码 | 主要建设规模 （简化到50字以内） | 总投资 |  |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 | [11 empty] | 计划新开工项目开工月份（1-12中选其一） | 项目单位及责任人 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央投资 | 省、市配套 | 县级财政资金 | 自筹及其它 |  |  |  | 1月完成投资 | 1-2月完成投资 | 1-3月完成投资 | 1-4月完成投资 | 1-5月完成投资 | 1-6月完成投资 | 1-7月完成投资 | 1-8月完成投资 | 1-9月完成投资 | 1-10月完成投资 | 1-11月完成投资 | 1-12月完成投资
合计（23项） |  |  |  | 3688134.34 | 275882.5 | 2998 | 16898.51 | 3392355 | 11680 |  | 534838.25 |  |  | 9790 | 20287 | 33727 | 48223 | 61194.5 | 75249 | 88688 | 101558 | 106731 | 535028
一 | 续建项目（14项） |  |  | 2288014.83 | 266682.5 | 498 | 10623 | 2010211 | 11680 |  | 341961.25 |  |  | 8490 | 17137 | 26877 | 37423 | 46644.5 | 55919 | 63748 | 71637 | 76074 | 342151 | /
（一）交通能源（4项） |  |  |  | 1777197.5 | 259997.5 |  |  | 1517200 |  |  | 225598.25 |  |  | 400 | 1300 | 2900 | 5100 | 7332.5 | 7722 | 7922 | 8111 | 8111 | 225788 | ∕
1 | 正宁县核桃峪煤矿及选煤厂建设项目 |  | 建设生产能力800万吨/年矿井及配套选煤厂。 | 1204200 |  |  |  | 1204200 |  |  | 117676.75 | [11 empty] | 117677
2 | 银百国高（G69）甜永高速公路正宁段建设项目 |  | 建设高速公路正宁无日天沟至罗儿沟圈段，长45公里及正宁高速连接线，长19.12公里。 | 537000 | 250000 |  |  | 287000 |  | 建成通车 | 100000 | [11 empty] | 100000
3 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程（县城至南桥段） |  | 改建三级公路15.971公里。 | 9997.5 | 9997.5 |  |  |  |  | 完成剩余北环路至西坡街道段，建成通车。 | 6332.5 |  |  | 200 | 900 | 2300 | 4300 | 6332.5 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | ∕ | 交通局 杨广红
4 | 正宁县天然气综合利用项目 |  | 新建县城供气门站、加气站及居民用气安装及管道敷设。 | 26000 |  |  |  | 26000 |  | 全部建成 | 1589 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1589 | 1589 | 1589 |  | 经合局 刘扬元
（二）农林水利（4项） |  |  |  | 260000 |  |  | 1000 | 259000 | 9000 |  | 68000 |  |  | 4000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 68000 | ∕
5 | 正宁县山河镇佑苏两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 |  | 占地1234.6亩，总建筑面积174756.36平方米，建设标准化牛棚、消毒室、青饲料池、干草棚、饲料库、有机肥区，引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台并配套国内先进设施设备等。 | 60000 |  |  | 1000 | 59000 | 9000 | 建设标准化牛棚65000平方米、消毒室、饲料库、有机肥区、引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台等，并配套国内先进设施设备。 | 20000 |  |  | 4000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 | ∕ | 农业农村局 穆玺堂 山河镇 李阳生
6 | 东方希望百万头生猪现代化养殖全产业链建设项目 |  | 采取“公司+家庭农场(合作社)+农户”的模式，计划建办5000头种猪繁育场3个，万头生猪育肥场5个，同步配套建设40万吨饲料加工厂、100万头屠宰加工厂，带动群众发展千头以上育肥场50个、合作社10个,100头以上规模养殖户200户。 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 完成PS5000(父母代)繁育场3处，36万吨饲料加工厂1处，100万头生猪屠宰场1处。 | 48000 | [11 empty] | 48000 | / | 农业农村局 穆玺堂 山河镇 李阳生
（三））社会事业（2项） |  |  |  | 18373.33 | 4980 | 498 | 9623 | 3272 | 2680 |  | 8617 |  |  | 500 | 1550 | 2650 | 3800 | 3900 | 5100 | 6300 | 7500 | 8617 | 8617 | ∕
7 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 2018-621025-83--01-014644 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 4980 | 498 | 1250 | 3272 | 2680 | 完成项目主体及外墙装饰 | 7600 |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7600 | 7600 | ∕ | 正宁县人民医院 苏俊杰
8 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 |  | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 |  |  | 8373 |  |  | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 |  |  |  | 50 | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1017 | 1017 | ∕ | 正宁县文体广电和旅游局 王小林
（四）城建及保障性安居工程（2项） |  |  |  | 33644 | 1705 | 0 | 0 | 31939 |  |  | 6300 |  |  | 450 | 950 | 1750 | 2350 | 3100 | 3900 | 4600 | 5100 | 5900 | 6300 | ∕
9 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 2018-621025-47-01-015854 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 1705 |  |  | 31939 |  | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 6300 |  |  | 450 | 950 | 1750 | 2350 | 3100 | 3900 | 4600 | 5100 | 5900 | 6300 | ∕ | 房产中心 安自强
10 | 正宁县城区供水改扩建工程 |  | 改扩建供水规模6913m³/d。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918m，压力输水DN325的钢管5809m，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000m3调蓄水池1座、1000m3清水池2座。 | 6629 |  | 4000 |  | 2629 |  | 扩建净水厂1座，新建20000m3调蓄水池1座、1000m3清水池2座。 | 6000 |  |  | 500 | 1200 | 2000 | 2700 | 3600 | 4500 | 5100 | 6000 | 6000 | 6000 | ∕ | 水务局 吴俊峰
（六）商贸流通（1项） |  |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 5000 |  |  | 500 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ∕
11 | 正宁县高卓煤炭物流园建设项目 |  | 拟建占地15亩，可进行煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场一个，及其他相关配套设施、设备、机械60余台。 | 25000 |  |  |  | 25000 |  | 建成煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场主体工程 | 5000 |  |  | 500 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ∕ | 周家镇赵龙龙
（七）房地产开发（3项） |  |  |  | 173800 |  |  |  | 173800 |  |  | 28446 |  |  | 2640 | 5337 | 7777 | 11673 | 15312 | 19697 | 22926 | 26426 | 28446 | 28446 | ∕
12 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） |  | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 |  |  |  | 86000 |  | 完成全部建设内容。 | 3500 |  |  | 300 | 600 | 1000 | 1350 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3500 | 3500 | ∕ | 山河镇 李阳生
13 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 |  | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 |  |  |  | 52000 |  | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 |  |  | 990 | 2037 | 3077 | 4123 | 5162 | 6197 | 7226 | 7726 | 7946 | 7946 | ∕ | 房产中心 安自强
14 | 正宁县金鹰学府建设项目 |  | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 |  |  |  | 35800 |  | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 17000 |  |  | 1350 | 2700 | 3700 | 6200 | 8450 | 11300 | 13000 | 15500 | 17000 | 17000 | ∕ | 房产中心 安自强
二 | 计划新开工项目（9项） |  |  | 1400119.51 | 9200 | 2500 | 6275.51 | 1382144 |  |  | 192877 |  |  | 1300 | 3150 | 6850 | 10800 | 14550 | 19330 | 24940 | 29921 | 30657 | 192877
（一）交通能源（1项） |  |  |  | 1330953 |  |  |  | 1330953 |  |  | 155800 | [11 empty] | 155800
15 | 正宁电厂建设项目 |  | 占地面积727.7亩，设计装机容量4×1000兆瓦超临界空冷燃煤发电，同步建设烟气脱硫、脱销设施。 | 1330953 |  |  |  | 1330953 |  |  | 155800 | [11 empty] | 155800 | 5
（二）农林水利（1项） |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  | 5500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1050; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1980; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2840 | 3450 |  | 5500
16 | 正宁县永和塬供水关家川泵站工程 |  | 修建沉砂池1座，安装冲砂闸、取水闸各1套，新建泵站1座；塬面新建配水厂1处，配套5万立方米调蓄水池1座、安装上水钢管4.4千米；架设高低压线路1.2千米，安装变压器1台。配套管网延伸36米，新增信息化及计量设施。 | 5500 |  |  |  | 5500 |  | 新建3万立方米调蓄水池1座、泵站1座、埋设上水钢管4.4千米；新建配水厂1座；配套净化、消毒、计量等装置；更新改造管网36千米；安装物联网水表7440块。 | 5500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1050; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1980; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2840 | 3450 |  | 5500 | 5 | 水务局 吴俊峰
49 | 正宁县粪污资源化利用项目 |  | 全县9个乡镇养殖规模较大且具有粪污资源化利用基础的养殖经营主体建设粪污资源化利用基础设施 | 2800 |  | 2800 |  |  |  | 新建堆粪（肥）场15000平方米、堆粪（肥）场大棚16000 平方米及设施设备 | 2800 |  |  | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3 | 畜牧兽医工作站 张文龙
50 | 正宁县省级现代肉牛（早胜牛）产业园 |  | 用于良种繁育、养殖育肥、屠宰加工、特色产品开发、物流销售和休闲观光餐饮等方面 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 主要用于良种繁育、养殖育肥、屠宰加工、物流销售 | 3000 |  |  | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3 | 农业农村局 穆玺堂
51 | 正宁县有机肥代替化肥示范点项目 |  | 实施有机肥替代化肥苹果园2万亩，举办果园有机肥施肥技术培训10场次、培训果农500人；购买中小型施肥一体机30个. | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 实施有机肥替代化肥苹果园2万亩，培训10场500人；购买中小型施肥一体机30个 | 1500 |  |  | 500 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3 | 果业发展中心 张晓春
53 | 正宁县2万亩紫苏综合体项目 |  | 实施紫苏综合体建设项目，计划建设紫苏建办两层厂房4栋面积4万平米，扩建生产线4条；建设沙棘油生产线1条；建设5亩温室一座，10亩实验基地一处；建办10个合作社，种植紫苏达2万亩。 | 4800 |  | 1000 |  | 3800 |  | 种植紫苏2万亩，建设厂房、生产线及基地建设。 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 800 | 900 | 1000 | 1000 | 5 | 农业农村局 穆玺堂
56 | 正宁县牛羊屠宰肉品加工及冷链物流建设项目 |  | 建成正宁县牛羊屠宰肉品加工厂及仓储冷链物流体系 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 建设屠宰加工生产线1条、建设冷藏库、冷冻库，配套建设基础设施。 | 3000 |  |  | 100 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1400 | 1800 | 2100 | 2600 | 3000 | 3 | 农业农村局 穆玺堂
57 | 正宁县人居环境建设项目 |  | 四郎河川区 环境整治 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 村级文化综合服务中心，开展拆违治乱，建设沿川村组道路、产业路，配套建设给排水设施、绿化带、路灯、公厕、环卫等设施，对川区农户门前进行硬化绿化美化，配套建设无公害化厕所。 | 12000 |  |  | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 3 | 农业农村局 穆玺堂
58 | 正宁县村级综合服务中心建设项目 |  | 新建村级综合性服务中心10个，配套建设路灯、场地硬化、绿化、文化娱乐设施等基础设施；提升改造村级综合性服务中心7个，配套完善相关设施。 | 6360 |  | 3740 |  | 2620 |  | 新建村级综合性服务中心10个；提升改造村级综合性服务中心7个。 | 3740 |  |  | 100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 1900 | 2400 | 2900 | 3200 | 3740 | 3 | 农业农村局 穆玺堂
59 | 正宁县乡村道路建设项目 |  | 5个乡镇5个行政村，规划新修道路5条31.1公里。 | 2820 |  | 1320 |  | 1500 |  | 新修道路5条31.1公里。 | 1320 |  |  | 100 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1200 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 3 | 农业农村局 穆玺堂
（三）生态环保（1项） |  |  |  | 15265 | 9200 |  |  | 6065 |  |  | 9200 |  |  | 0 | 0 | 900 | 1800 | 2700 | 4000 | 5500 | 7200 | 8700 | 9200
17 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 |  | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米、护岸9.227千米、生态隔离带66公里；疏浚加固整治流域内9条支流沟口18公里；新建8处垃圾中转站点。 | 15265 | 9200 |  |  | 6065 |  | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米；新修护岸9.227千米，修建生态隔离带66公里。 | 9200 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 2700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 4000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 5500 | 7200 | 8700 | 9200 | 5 | 水务局 吴俊峰
（五）城建及保障性安居工程（3项） |  |  |  | 22701.51 |  | 2500 | 6275.51 | 13926 |  |  | 9777 |  |  | 450 | 1050 | 2150 | 3250 | 4250 | 5550 | 6850 | 8021 | 9757 | 9777
18 | 正宁县人防地面应急指挥中心及人防教育体验馆建设项目 |  | 总建筑面积14469.11平方米，包含主体工程和室外工程两部分，新建一栋11层框剪结构楼房。 | 6275.51 |  |  | 6275.51 |  |  | 完成前期审批工作 | 200 | [10 empty] | 180 | 200 | 11 | 住建局赵卫国
19 | 正宁县城镇老旧小区改造一期工程 | 2020-621025-49-01-000538 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 |  | 2500 |  | 5077 |  | 完成全部工程 | 7577 |  |  | 450 | 1050 | 1750 | 2450 | 3050 | 3950 | 4950 | 6021 | 7577 | 7577 | 3 | 房产中心 安自强
20 | 正宁县棚户区改造罗川片区一期安置区建设项目 |  | 新建安置房53栋，总建筑面积21119.99平方米；新建商铺7栋，总建筑面积2448.32平方米；配套建设附属工程。 | 8849 |  |  |  | 8849 |  | 完成部分主体工程 | 2000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 5 | 永和镇
（七）商贸流通（1项） |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 600 | 1000
21 | 正宁县凯鸿旅游饭店服务有限公司周家商务酒店建设项目 |  | 新建框架结构主楼一栋，建筑面积2610平方米，框架结构辅楼一栋，建筑面积346平方米，及其他相关附属设施。 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 建成主楼主体 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 200 | 300 | 600 | 1000 | 9 | 周家镇 赵龙龙
（八）房地产开发（2项） |  |  |  | 20700 |  |  |  | 20700 |  |  | 11600 | 0 | 0 | 850 | 2100 | 3300 | 4700 | 6100 | 7800 | 9550 | 10950 | 11600 | 11600
22 | 正宁县正德华府建设项目 |  | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 完成主体工程 | 3600 |  |  | 300 | 650 | 1050 | 1450 | 1850 | 2350 | 2950 | 3350 | 3600 | 3600 | 3 | 房产中心 安自强
23 | 正宁县佳境天城.新都丽苑建设项目 |  | 2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，用房建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  |  |  | 14700 |  | 完成基础和主体工程 | 8000 |  |  | 550 | 1450 | 2250 | 3250 | 4250 | 5450 | 6600 | 7600 | 8000 | 8000 | 3 | 房产中心 安自强

## 冬日
附件
正宁县2021年计划建设项目清单
填报单位（盖章）： | [11 empty] | 联系人及电话： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设规模 （简化到50字以内） | 总投资 |  |  |  |  | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 | [11 empty] | 计划新开工项目开工月份（1-12中选其一） | 项目单位及责任人 | 备注
|  |  | 合计 | 中央投资 | 省、市配套 | 县级财政资金 | 自筹及其它 |  |  |  | 1月完成投资 | 1-2月完成投资 | 1-3月完成投资 | 1-4月完成投资 | 1-5月完成投资 | 1-6月完成投资 | 1-7月完成投资 | 1-8月完成投资 | 1-9月完成投资 | 1-10月完成投资 | 1-11月完成投资 | 1-12月完成投资
合计（102项） |  |  | 708851.3677 | 81098.1477 | 16518 | 30645.83 | 580589.06 | 57852 |  | 277448.0477 |  |  | 22174 | 51787 | 87775 | 126146 | 159642.0677 | 194237 | 223773.7029 | 252251.8 | 269810.8 | 277447.83
一 | 续建项目（41项） |  | 450404.8177 | 27906.0677 | 6967 | 15685 | 399846.42 | 57852 |  | 141137.0677 |  |  | 17820 | 37191 | 58341 | 78267 | 96027.0677 | 109612 | 122148.7029 | 133592 | 139167 | 141137 | /
（一）交通能源（5项） |  |  | 42666.0677 | 14451.0677 |  | 1564 | 26651 |  |  | 13872.0677 |  |  | 580 | 2670 | 5910 | 8980 | 12028.0677 | 12628 | 13257.7029 | 13698 | 13872 | 13872 | ∕
1 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程（县城至南桥段） | 改建三级公路15.971公里。 | 10187.3648 | 10187.3648 |  |  |  |  | 完成剩余北环路至西坡街道段，建成通车。 | 6522.3648 |  |  | 200 | 900 | 2300 | 4300 | 6522.3648 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | ∕ | 交通局 杨广红 | 固定资产入库报结
2 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）公路改建工程（秦家店至佛堂段） | 改建四级公路15.551公里。 | 3535.7029 | 3535.7029 |  |  |  |  | 改建四级公路15.551公里。 | 3535.7029 |  |  | 150 | 1200 | 2600 | 3200 | 3535.7029 | 3586 | 3535.7029 | 3536 | 3536 | 3536 | ∕ | 交通局 杨广红 | 固定资产入库报结
3 | 正宁县三嘉林坡至寺村公路工程 | 新建四级公路11.138公里。 | 2292 | 728 |  | 1564 |  | 668 | 完成剩余路面工程，建成通车。 | 1624 |  |  |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 950 | 1300 | 1450 | 1624 | 1624 | ∕ | 交通局 杨广红
4 | 华能正宁电厂二期4×1000MW工程省道S319穿越厂区公路改道工程 | 0.723公里沥青道路改线建设 | 651 |  |  |  | 651 | 50 |  | 601 |  |  | 30 | 70 | 110 | 180 | 270 | 370 | 500 | 601 | 601 | 601 | ∕ | 交通局 杨广红
5 | 正宁县天然气综合利用项目 | 新建县城供气门站、加气站及居民用气安装及管道敷设。 | 26000 |  |  |  | 26000 | 23834 | 全部建成 | 1589 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1589 | 1589 | 1589 |  | 经合局 刘扬元
（二）农林水利（13项） |  |  | 116604 | 1964 |  | 1390 | 113250 | 23745 |  | 56599 |  |  | 10590 | 18574 | 27324 | 34974 | 41974 | 47231 | 51799 | 55949 | 56599 | 56599 | ∕
6 | 正宁县2020年高标准农田建设项目 | 建设2万亩高标准农田 | 1964 | 1964 |  |  |  | 1820 | 全部建成 | 144 |  |  | 60 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |  | 农业农村局 穆玺堂
7 | 正宁县山河镇佑苏两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 | 占地1234.6亩，总建筑面积174756.36平方米，建设标准化牛棚、消毒室、青饲料池、干草棚、饲料库、有机肥区，引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台并配套国内先进设施设备等。 | 60000 |  |  | 1000 | 59000 | 9000 | 建设标准化牛棚65000平方米、消毒室、饲料库、有机肥区、引进牛检验区、牛产业数据中心及繁育技术推广服务平台等，并配套国内先进设施设备。 | 20000 |  |  | 4000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 | ∕ | 农业农村局 穆玺堂 山河镇 李阳生
8 | 正宁东方希望畜牧有限公司东关祖繁育代场 | 占地223亩，计划建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套附属工程。 | 10000 |  |  |  | 10000 | 240 | 建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套设施附属工程。 | 8000 |  |  | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ∕ | 农业农村局 穆玺堂 山河镇 李阳生
9 | 榆林子镇乐兴永腾畜牧养殖场建设项目 | 占地41.88亩，建筑面积19000平方米，年存栏生猪10000头，出栏20000头。 | 3500 |  |  |  | 3500 |  | 完成4座猪舍建设 | 2000 |  |  | 100 | 400 | 900 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ∕ | 榆林子镇李纬地 | 固定资产入库报结
10 | 正宁县榆林子福瑞祥养殖建设项目 | 占地161.78亩，新建标准化牛舍4栋，面积13376㎡，青贮广场6000㎡，干料棚2280㎡，堆粪池600㎡，办公房100㎡，生活区100㎡，化粪池600m³，并配套相关设施。 | 2600 |  |  |  | 2600 | 50 | 新建牛棚2座，青贮池2座，完成办公区建设。 | 2550 |  |  | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2550 | 2550 | ∕ | 榆林子镇李纬地
11 | 正宁东方希望畜牧有限公司马家育肥场项目 | 项目总占地196.08亩。计划建设育肥舍6栋24658㎡，保育舍2栋3998㎡，生活楼1栋861㎡，烘干房、集中厨房、环保房、无害化处理房等8栋1186㎡，自动上料系统、给排水系统备用发电机组污水处理设备等 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 全部建成 | 8000 |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 8000 | ∕ | 榆林子镇李纬地
12 | 正宁县耀诚养殖场建设项目 | 项目用地39.432亩，新建标准化猪舍4栋，饲料库房1座，办公用房100㎡，化粪池1座，安全填埋井1个 | 1500 |  |  |  | 1500 | 300 | 新建标准化猪舍4栋，建筑面积5760㎡，100㎡饲料库房1座，办公用房100㎡，化粪池1座3500m³，安全填埋井1个62.5m³. | 1200 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 周家镇 赵龙龙
13 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司徐家肉牛（早胜牛）繁育场建设项目 | 占地66.15亩，建筑总面积9630.8平方米，新建牛棚、甘草棚、饲料棚，新建晾晒棚，配套建成办公用房、消毒室及隔离室。 | 3500 |  |  | 390 | 3110 | 900 | 建成7座牛棚6609.28㎡、干草棚1296㎡、饲料棚768㎡，建成办公用房423.71㎡、消毒室20.22㎡、隔离室20㎡、门房13.59㎡. | 2600 |  |  | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 2600 | ∕ | 周家镇 赵龙龙
14 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社冯柳村千头肉牛养殖建设项目 | 项目建筑总面积1.3万平方米，规划建设标准化育肥舍、繁育舍、青贮池、饲料库、甘草棚、消毒室、隔离区、污水处理及有机肥加工车间等，建设高位水塔1座，配套绿化亮化硬化等基础设施。 | 4000 |  |  |  | 4000 | 850 | 完成全部建设任务 | 3150 |  |  | 100 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3150 | 3150 | 3150 | ∕ | 山河镇 李阳生
15 | 正宁东方希望畜牧有限公司西沟育肥场项目 | 项目总占地214.6亩，计划建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 10000 |  |  |  | 10000 | 7000 | 完成全部建设任务 | 3000 |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ∕ | 湫头镇 赵俊亮
16 | 正宁县永正镇早胜牛核心种群繁育基地建设项目 | 占地74.63亩，总建筑面积8991.98平方米，建设标准化牛棚6206.4平方米、育种实验室768平方米、干草棚1440平方米，配套建设办公区、消毒室、水池、污水处理等基础设施。 | 2010 |  |  |  | 2010 | 553 | 建成投入使用。 | 1457 |  |  | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 3 | 永正镇 刘 宏
17 | 正宁县三嘉乡狼牙坬村万头生猪育肥厂建设项目 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 3500 |  |  |  | 3500 | 1532 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 1968 |  |  |  | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 4 | 三嘉乡 秦 莹
18 | 正宁县华腾中药材经销服务中心建设项目 | 栽植中药材2500亩，套种黄花菜375万株（625亩），建设中药材仓储加工服务区一处，抽水站3处，集雨蓄水池20座，购置安装中药材烘干设备，移动式灌溉系统。 | 4030 |  |  |  | 4030 | 1500 | 栽植中药材2500亩，建设中药材仓储加工服务区一处，抽水站3处，集雨蓄水池20座，购置安装中药材烘干设备，移动式灌溉系统。 | 2530 |  |  | 330 | 830 | 1530 | 1830 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |  | 宫河镇 姚俊宏 | 固定资产入库报结
（三））社会事业（9项） |  |  | 29556.75 | 9786 | 1467 | 10149 | 8154.42 | 8630 |  | 12353 |  |  | 800 | 3039 | 4609 | 6669 | 7369 | 9272 | 10812 | 12051 | 12353 | 12353 | ∕
19 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 4980 | 498 | 1250 | 3272 | 3365 | 完成项目主体及外墙装饰 | 6635 |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6400 | 6635 | 6635 | ∕ | 正宁县人民医院 苏俊杰
20 | 正宁县中医医院手术室ICU 产房检验科专业装修及综合业务楼附属工程 | 新建手术室724.5㎡、重症监护室375.5㎡、产房323㎡ | 3259 | 1400 |  |  | 1859 | 1986 | 完成所有建设内容 | 1273 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1273; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | ∕ | 正宁县中医医院杨富林
21 | 正宁县福利服务中心老年供养楼及儿童供养楼建设项目 | 新建六层(局部三层）双面框架结构老年供养楼及儿童供养楼一幢，建筑面积9598.21平方米；新建一层框架结构门房一座，建筑面积31.6平方米；新建一层发电机房64.8平方米，并配套完成室外附属工程。 | 4236 | 1677 | 360 |  | 2199 | 2800 | 完成供养楼室内外装饰及室外附属工程 | 1436 |  |  | 150 | 400 | 750 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1436 | 1436 | 1436 | ∕ | 民政局 路晓林
22 | 湫头小学餐饮楼及配套工程建设项目 | 新建餐饮楼1624㎡ | 584.42 |  |  |  | 584.42 | 50 | 全部建成投入使用 | 534 |  |  | 50 | 100 | 170 | 240 | 300 | 400 | 500 | 534 | 534 | 534 | ∕ | 教育局 范步峰
23 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 |  |  | 8373 |  |  | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 |  |  |  | 50 | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1017 | 1017 | ∕ | 正宁县文体广电和旅游局 王小林
24 | 正宁县黄帝文化博览园望祖广场建设项目 | 新建216.18平方米框架结构长廊一座，新建23.04㎡框架结构凉亭一座；铺装面积 2786.63平方米，绿化面积 1350.92平方米，水体面积 589.23平方米，行车道面积1000平方米，木桥面积 95.94 平方米及其他配套设施。 | 526 |  |  | 526 |  |  | 完成全部建设任务 | 500 |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | ∕ | 正宁县文体广电和旅游局 王小林
25 | 甘肃子午岭国家森林公园调令关景区基本建设（一期）项目 | 新建三层框架结构科普教育展览馆一幢建筑面积1193平方米。 | 1200 | 960 |  |  | 240 |  | 完成全部建设任务 | 260 |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ∕ | 林管局 李永刚 | 固定资产入库报结
26 | 正宁县广播电视台无线覆盖业务楼及发射铁塔建设项目 | 新建三层框架结构业务技术楼、一层砌体结构门房、附属工程及新增发射铁塔一座，总建筑面积610平方米。 | 609 |  | 609 |  |  | 350 | 完成全部建设任务 | 259 |  |  | 30 | 600 | 100 | 140 | 170 | 200 | 240 | 259 | 259 | 259 | ∕ | 融媒体中心 贾勇锋 | 固定资产入库报结
27 | 正宁县榆林子镇西街幼儿园建设项目 | 新建二层框架结构教学楼1984.98平方米。 | 769 | 769 |  |  |  | 79 | 完成教学楼主体建设 | 439 |  |  | 20 | 239 | 389 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | ∕ | 榆林子镇李纬地 | 固定资产入库报结
（四）城建及保障性安居工程（5项） |  |  | 45878 | 1705 | 5500 | 582 | 38091 | 22926 |  | 13018 |  |  | 1230 | 2811 | 4611 | 6111 | 7585 | 9085 | 10585 | 11739 | 12618 | 13018 | ∕
28 | 正宁县县城环城路部分路段排污管网敷设工程 | 新建污水管道7200米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座等。 | 1824 |  | 1500 |  | 324 | 1200 | 新建管道5000米及设施恢复。 | 624 |  |  | 100 | 300 | 500 | 600 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | ∕ | 住建局 赵卫国
29 | 正宁县城山河路消火栓敷设工程 | 新建给水管道2427米，检查井及其恢复工程。 | 582 |  |  | 582 |  | 420 | 新建管道1200米等。 | 161 |  |  | 80 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ∕ | 住建局 赵卫国
30 | 正宁县城宫河路拓宽改造工程 | 拟改建宫河路总长1.403千米，红线宽度40米。 | 3199 |  |  |  | 3199 | 2045 | 完成绿化、亮化及剩余道路工程。 | 1154 |  |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1154 | 1154 | 1154 |  | 住建局 赵卫国
31 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 1705 |  |  | 31939 | 17411 | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 6300 |  |  | 450 | 950 | 1750 | 2350 | 3100 | 3900 | 4600 | 5100 | 5900 | 6300 | ∕ | 房产中心 安自强
32 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 改扩建供水规模6913m³/d。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918m，压力输水DN325的钢管5809m，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000m3调蓄水池1座、1000m3清水池2座。 | 6629 |  | 4000 |  | 2629 | 1850 | 扩建净水厂1座，新建20000m3调蓄水池1座、1000m3清水池2座。 | 4779 |  |  | 500 | 1100 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 4779 | 4779 | ∕ | 水务局 吴俊峰
（五）工业及高技术信息化产业（3项） |  |  | 11100 |  |  | 2000 | 9100 | 2551 |  | 3749 |  |  | 630 | 1360 | 2110 | 2860 | 3409 | 3499 | 3569 | 3629 | 3679 | 3749 | ∕
33 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司5万头牛 20万只羊屠宰及肉品精深加工项目 | 占地130亩，一期用地50亩，后期扩大规模预留用地80亩，建设牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 4100 |  |  | 2000 | 2100 | 1751 | 建成牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 2349 |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | ∕ | 工信局 刘旺平 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司李晓琴
34 | 正宁县年产5000吨废旧塑料再生颗粒生产线项目 | 占地14.9亩，新建年产5000吨废旧塑料颗粒生产线，建生产车间2267平方米，库房1100平方米，综合办公500平方米及职工宿舍等。 | 1000 |  |  |  | 1000 | 200 | 完成生产车间及综合办公区、职工宿舍建设。 | 800 |  |  | 80 | 280 | 480 | 680 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ∕ | 榆林子镇李纬地
35 | 正宁县5G基站建设项目 | 到十四五末建成5G基站356多个，实现县城及乡镇用户热点区域5G全覆盖。 | 6000 |  |  |  | 6000 | 600 | 建设5G基站20个 | 600 |  |  | 50 | 80 | 130 | 180 | 260 | 350 | 420 | 480 | 530 | 600 | ∕ | 工信局刘旺平
（六）商贸流通（3项） |  |  | 30800 |  |  |  | 30800 |  |  | 8100 |  |  | 1200 | 2400 | 3800 | 5100 | 6100 | 6600 | 7100 | 7600 | 8100 | 8100 | ∕
36 | 庆阳万兴顺建材有限公司 | 新建集建材生产线、批发、运输为一体的建筑材料公司。 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2000 | 完成全部建设内容。 | 1000 |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ∕ | 永和镇
37 | 正宁县永和镇鸿运来机动车辆服务有限公司 | 新建占地10亩机动车年审监测站1处，检测棚2000平方米，业务办公用房280平方米。 | 2800 |  |  |  | 2800 | 1700 | 机动车检测车间用房1400平方米，业务用房1200平方米。 | 2100 |  |  | 500 | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ∕ | 永和镇
38 | 正宁县高卓煤炭物流园建设项目 | 拟建占地15亩，可进行煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场一个，及其他相关配套设施、设备、机械60余台。 | 25000 |  |  |  | 25000 | 400 | 建成煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场主体工程 | 5000 |  |  | 500 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ∕ | 周家镇赵龙龙
（七）房地产开发（3项） |  |  | 173800 |  |  |  | 173800 |  |  | 33446 |  |  | 2790 | 6337 | 9977 | 13573 | 17562 | 21297 | 25026 | 28926 | 31946 | 33446 | ∕
39 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 |  |  |  | 86000 | 70037 | 完成全部建设内容。 | 3500 |  |  | 300 | 600 | 1000 | 1350 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3500 | 3500 | ∕ | 山河镇 李阳生
40 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 |  |  |  | 52000 | 38372 | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 |  |  | 990 | 2037 | 3077 | 4123 | 5162 | 6197 | 7226 | 7726 | 7946 | 7946 | ∕ | 房产中心 安自强
41 | 正宁县金鹰学府建设项目 | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 |  |  |  | 35800 | 7407 | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 22000 |  |  | 1500 | 3700 | 5900 | 8100 | 10700 | 12900 | 15100 | 18000 | 20500 | 22000 | ∕ | 房产中心 安自强
二 | 计划新开工项目（61项） |  | 258446.55 | 53192.08 | 9551 | 14960.83 | 180742.64 |  |  | 136310.98 |  |  | 4354 | 14596 | 29434 | 47879 | 63615 | 84625 | 101625 | 118659.8 | 130643.8 | 136310.83
（一）交通能源（4项） |  |  | 14270 | 2520 |  |  | 11750 |  |  | 14270 |  |  | 170 | 2280 | 4900 | 8100 | 9820 | 12570 | 13320 | 14270 | 14270 | 14270
42 | 银西高铁及银百高速建设影响农村公路还建工程 | 还建29条35段45.135公里农村公路 | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 还建29条35段45.135公里农村公路 | 7000 |  |  |  | 1200 | 2600 | 3900 | 4800 | 6800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3 | 银百高速项目办
43 | 正宁县2021年自然村道路硬化工程 | 硬化自然村通组联户道路36公里 | 2520 | 2520 |  |  |  |  | 硬化自然村通组联户道路36公里。 | 2520 |  |  | 30 | 800 | 1900 | 2400 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 3 | 交通局 杨广红
44 | 正宁县南区加油站、加气、充电合建站建设项目 | 占地30亩，新建大型“加油、加气、充电”合建站一处，为汽车提供加油、加气、充电等服务。 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 建成投入使用. | 4000 |  |  | 100 | 200 | 300 | 1600 | 2200 | 2800 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 3 | 商务局 邢志杰
45 | 正宁县罗沟圈加油加气站建设项目 | 占地8亩，新建加油加气站一座，加油加气罩棚760平方米，办公及经营用房200平方米，购买双枪加油机4台，30立方米油罐4具及附属设施。 | 750 |  |  |  | 750 |  | 建成投入使用。 | 750 |  |  | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 750 | 750 | 750 | 3 | 商务局 邢志杰
（二）农林水利（8项） |  |  | 20715 | 5816 | 2626 | 252 | 12021 |  |  | 20715 |  |  | 54 | 1508 | 3880 | 6160 | 8702 | 11440 | 14810 | 17244 | 18888 | 20715
46 | 正宁县高标准农田建设项目 | 新建（改建）灌溉水源、水肥一体化、农田道路、排水渠等 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 全县范围实施2万亩 | 2500 |  |  |  | 300 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 4 | 农业农村局 穆玺堂
47 | 正宁县粮改饲项目 | 饲料玉米专用种植5万亩 | 700 | 700 |  |  |  |  | 青饲玉米5万亩 | 700 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 350 | 700 | 700 | 700 | 9 | 畜牧兽医工作站 张文龙
48 | 正宁县农村卫生厕所建设项目 | 计划改造农村卫生厕所2800户 | 504 | 126 | 126 | 252 |  |  | 新改建户用卫生厕所2800户 | 504 |  |  | 54 | 108 | 180 | 210 | 252 | 360 | 420 | 504 | 504 | 504 | 3 | 农业农村局 穆玺堂
49 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 供水规模1200m3/d。新建3万m3调蓄水池1座、泵站1座、埋设上水钢管4.4km；新建配水厂1座，含综合办公楼、仓库、水质化验室等；配套净化、消毒、计量等装置；更新改造管网36km；安装物联网水表7440块。 | 5500 | 3300 |  |  | 2200 |  | 完成全部建设任务。 | 5500 |  |  |  | 400 | 850 | 1050 | 1450 | 1980 | 2840 | 3450 | 4244 | 5500 | 4 | 水务局吴俊峰
50 | 正宁县县城供水备用水源工程 | 供水规模5000m3/d。嘉峪川引水枢纽改建泄洪洞50m、排洪渠120m,新建3000m3调蓄水池1座、500m3清水池1座、净水车间1座，配套净水设施1套，埋设穿越县城段供水管道5.5Km。 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 完成全部建设任务。 | 2500 |  |  |  | 200 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 | 4 | 水务局吴俊峰
51 | 正宁县农村饮水安全共巩固提升工程智慧水务项目 | 实现全县农村供水管理智慧化。新建智慧水务基础支撑平台和业务应用平台各一套，新建一体化水厂自控系统2套，安装电磁流量计313套，安装智能化物联网水表45000套。 | 5321 |  |  |  | 5321 |  | 完成全部建设任务。 | 5321 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 1500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 2400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 3300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 4200 | 4800 | 5100 | 5321 | 5 | 水务局吴俊峰
52 | 正宁县城东关不稳定斜坡治理项目 | 对县城东关盘旋路至东关什字南侧沟道进行回填并修建挡土墙 | 1690 | 1690 |  |  |  |  | 已完成项目可研报告的编制。 | 1690 |  |  |  | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 4 | 自然资源局 岳小龙
53 | 正宁县三嘉乡狼牙坬村万头肉牛繁育基地 | 新建狼牙坬村万头肉牛繁育基地1处，配套基础设施。 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 第一期项目，水泥路硬化6500平方米，铺设砂石路700米；打机井1眼，铺设管线2000米。 | 2000 |  |  |  | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 4 | 三嘉乡 秦 莹
（三）生态环保（12项） |  |  | 51044.7 | 31877.08 | 1400 | 6004.32 | 11763.3 |  |  | 25172.3 |  |  | 1600 | 3500 | 6200 | 10145 | 12695 | 16695 | 20045 | 23245 | 25090 | 25172.3
54 | 正宁县移风沟流域水环境综合治理项目 | 移风沟流域生态环境修复治理沟谷河道总长度约7.4千米，占地面积约173.2亩。 | 6514.4 | 4560.08 |  | 1954.32 |  |  | 生态滞留塘2个占地面积约：15131.5 平方米，1号生态滞留塘：5287.09 平方米，2号生态滞留塘：9844.41平方米 | 4000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1000; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2900 | 3600 | 4000 | 4000 | 6 | 庆阳市生态环境局正宁分局 先新恒
55 | 正宁县农村生活污水处理项目 | 对县域内94个建制村生活污水采取分类处置模式 | 13500 | 9450 |  | 4050 |  |  | 每个乡镇完成1个建制村生活污水设施 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 700 | 900 | 1000 | 1000 | 6 | 庆阳市生态环境局正宁分局 先新恒
56 | 正宁县三嘉乡街区雨污分流工程 | 新建DN600混凝土砼雨水管道2公里，DN300污水管道11公里，检查井50个，混凝土硬化6000平方米。 | 4200 | 2520 |  |  | 1680 |  | 新建DN600混凝土砼雨水管道2公里，DN300污水管道11公里，检查井50个，混凝土硬化6000平方米。 | 4200 |  |  |  | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2300 | 3000 | 3800 | 4000 | 4200 | 4 | 三嘉乡 秦 莹
57 | 正宁县污水处理厂污泥无害化处理工程 | 新建污泥无害化设施一处。 | 782.3 |  |  |  | 782.3 |  | 完成全部建设内容。 | 782.3 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 150; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 400 | 600 | 700 | 782.3 | 6 | 住建局 赵卫国
58 | 正宁县2021年黄土高原塬面保护项目 | 对永正镇和榆林子镇的5个行政村的7个沟头进行治理，布设措施为沟头回填、塬边坡耕地整治及增设蓄排引水等。 | 1395 | 1395 |  |  |  |  | 完成全部建设内容。 | 1395 |  |  | 300 | 600 | 900 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 3 | 正宁县水保局 王光瑞
59 | 黄河流域庆阳段黄土高原淤地坝建设工程正宁县 | 对杨庄沟骨干坝进行除险加固建设；在刘家川、何家川新建骨干坝2座。 | 950 | 950 |  |  |  |  | 完成全部建设内容。 | 950 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 600 | 950 | 950 | 950 | 8 | 正宁县水保局 王光瑞
60 | 黄河流域董志塬正宁县水土保持综合治理项目-正宁县 | 新建低标准梯田改造335hm2;营造水保林1945.69hm2；新载经果林249.09hm2；新修砂石道路42Km；人工种草380hm2；封禁治理880.24hm2；沟头防护15.18Km;沟底放冲林11.40hm2;栽植油用牡丹1.24hm2。 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 完成全部建设内容。 | 5100 |  |  | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 3 | 正宁县水保局 王光瑞
61 | 黄河流域庆阳段黄土高原马莲河水土保持综合治理三期项目-正宁县 | 新建低标准梯田改造34.22hm2;营造水保林523.449hm2；新载经果林2349.09hm2；新修砂石道路9.9Km；人工种草38.83hm2；封禁治理1880.24hm2；沟头防护4.5Km；沟头回填5处；谷坊121座；水窖65眼；涝池9座；截排水沟13.20Km。 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 完成全部建设内容。 | 1000 |  |  | 300 | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3 | 正宁县水保局 王光瑞
62 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 | 河道清於4506.85m3；修建生态湿地191.21万m2；新修护岸9.227km，修建生态隔离带共计长38.597公里，疏浚加固整治流域内9条支流沟口1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9658 | 4829 |  |  | 4829 |  | 河道污染底泥清理4506.85立方米；修建生态湿地面积为191.21万平方米；新修护岸长9.227公里；修建生态隔离带共计长38.597公里；对流域内9条支流沟口进行疏浚加固整治全长1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨 | 9200 |  |  |  | 300 | 900 | 2700 | 3500 | 5800 | 7500 | 8500 | 9200 | 9200 | 4 | 水务局吴俊峰
63 | 正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目 | 新建四层双面框架结构医疗废物收集转运中心一处，购置医疗废物运输冷藏车辆3辆。在县疾病预防控制中心及12个医疗机构（10个乡镇卫生院、社区卫生服务中心及妇计中心）建设污水处置项目，主要建设设备间、购置各类处理设备，配套建设污水管线等。 | 3345 | 1673 |  |  | 1672 |  | 完成所有建设内容 | 3345 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 2100 | 3000 | 3345 | 3345 | 5 | 正宁县卫生健康局 赵鹏程
64 | 正宁县五顷塬乡街区雨污分流项目 | 1.新建雨水主管道4600m，支管2160 m；2.新建污水主管道7800m，污水支管道5640 m；3.修复管道施工开槽破坏沥青路面约15670m2，修复混凝土路面1310 m2，铺设透水砖1615 m2。 | 2800 |  |  |  | 2800 |  | 新建雨水主管道4600m，支管2160 m；新建污水主管道7800m，污水支管道5640 m。 | 2800 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1600 | 2200 | 2800 | 2800 | 5 | 五顷塬乡杨晓敏
65 | 正宁县南邑村红色美丽村庄创建试点项目 | 1.建占地40亩的南邑红色主题广场，主要建设红色文化墙体浮雕、故事大讲堂、革命历史文化展厅、革命名人塑像纪念园、游击队文化实景雕像，并配套绿化、亮化、硬化等设施；2.建占地10亩，规划3层1200平方米的框架结构，主要设置党员活动室、便民服务站、新时代文明实践站、警务室、图书室等功能室；3.新建游客服务接待中心1处，旅游厕所2座，建设仿窑洞民宿，发展红色农家乐30户。 | 1800 | 400 | 1400 |  |  |  | 新建占地40亩的南邑红色主题广场，主要建设红色文化墙体浮雕、故事大讲堂、革命历史文化展厅、革命名人塑像纪念园、游击队文化实景雕像等设施。 | 600 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 350 | 500 | 600 | 600 | 7 | 五顷塬乡杨晓敏
（四）社会事业（5项） |  |  | 6236 | 4364 |  | 1782 | 90 | 5 |  | 5290 |  |  | 100 | 250 | 950 | 2300 | 3204 | 3740 | 4340 | 4740 | 5190 | 5290
66 | 正宁县疾病预防控制中心实验楼改扩建项目 | 改建实验楼900平方米及辅助设施；购置设备及应急车辆及试剂耗材、防护用品。 | 1250 | 1000 |  | 250 |  |  | 完成所有建设内容 | 1250 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 5 | 正宁县卫健局 赵鹏程
67 | 正宁县人民医院感染科楼及附属设施建设项 | 新建四层双面框架结构感染科楼一幢，建筑面积3300平方米及基础设施。 | 1986 | 1588 |  | 398 |  |  | 完成主体 | 1500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 900; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1100 | 1250 | 1500 | 1500 | 5 | 正宁县卫健局 赵鹏程
68 | 正宁县残疾人康复及综合服务中心建设项目 | 总建筑面积4800㎡，其中配建综合服务设施500㎡。 | 1660 | 1360 |  | 300 |  | 5 | 完成主体工程 | 1200 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 800 | 900 | 1100 | 1200 | 6 | 何彦峰
69 | 正宁县体育场钢结构雨棚建设项目 | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 |  |  | 834 |  |  | 安装钢结构雨棚2518.75平方米 | 834 |  |  |  | 100 | 300 | 600 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 4 | 教育局 范步峰 | 县级资金
70 | 正宁县义务教育小学改扩建 | 新建教学楼900平方米、水冲厕所209平方米等。 | 506 | 416 |  |  | 90 |  | 完成教学楼、水冲厕所建设 | 506 |  |  | 100 | 150 | 250 | 400 | 470 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 3 | 教育局 范步峰 | 甜永高速拆迁补偿及教育资金
（五）城建及保障性安居工程（19项） |  |  | 62706.97 | 615 | 4725 | 6922.51 | 50444.46 |  |  | 25289.68 |  |  | 1480 | 3584 | 6370 | 9330 | 12590 | 15696 | 18836 | 21886.8 | 24631.8 | 25289.65
71 | 正宁县人防避难广场 | 新建地上避难广场占地约50000平方米，战时为人防工程，建筑面积约16000平方米。 | 12500 |  |  |  | 12500 |  | 开工建设。 | 100 | [9 empty] | 50 | 100 | 100 | 10
72 | 正宁县公厕建设项目 | 在县城规划新建及改造公厕13处，建筑面积1560平方米。在榆林子镇、周家镇、永正镇、湫头镇各新建公厕3处。在西坡镇、三嘉乡各新建公厕2处，五倾塬永和镇各新建1处，乡镇公厕建筑面积1701平方米。 | 3745 |  |  |  | 3745 |  | 完成2处公厕改造。 | 500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 200 | 300 | 400 | 500 | 8
73 | 正宁县永正路宫河路北段排洪工程 | 永正路北段道路长527米，新建排洪渠830米及附属工程等；宫河路北段道路长584米，新建排洪渠980米及附属工程等 | 1202.98 |  |  |  | 1202.98 |  | 开工建设，完成路基整理。 | 400 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 300 | 400 | 400 | 400 | 7
74 | 正宁县城南二环改造工程 | 改造道路长1.48公里，宽40米 | 3720 |  |  |  | 3720 |  | 开工建设。 | 500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 150 | 300 | 450 | 500 | 9
75 | 正宁县城南环路改造工程 | 改造道路长度1203米，红线宽度22米。 | 1587.9 |  |  |  | 1587.9 |  | 完成全部建设内容。 | 1587.9 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 600 | 1000 | 1200 | 1587.9 | 7 | 住建局 赵卫国
76 | 正宁县城月明路雨水工程 | 新建雨水管道总长4655米（含雨水口连接管）、检查井及其附属工程。 | 1580.95 |  |  |  | 1580.95 |  | 完成全部建设内容。 | 1580.95 |  |  | 100 | 200 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1581 | 1580.95 | 3 | 住建局 赵卫国
77 | 正宁县城北沟排洪工程 | 新建下沟排洪渠550米，包含跌水井，检查井、消力池及镇墩等附属设施。 | 1085 |  |  |  | 1085 |  | 完成工程量的60%。 | 600 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 500 | 600 | 600 | 600 | 5 | 住建局 赵卫国
78 | 正宁县人防地面应急指挥中心及人防教育体验馆建设项目 | 总建筑面积14469.11平方米，包含主体工程和室外工程两部分，新建一栋11层框剪结构楼房。 | 6275.51 |  |  | 6275.51 |  |  | 开工，完成地基处理 | 300 | [10 empty] | 180 | 300 | 11 | 住建局 赵卫国
79 | 正宁县城东区排洪工程 | 新建DN300-DN2000的混凝土雨水管道总长3445米。 | 2760.83 |  |  |  | 2760.83 |  | 完成招标 | 100 | [9 empty] | 50 | 100 | 100 | 10 | 住建局 赵卫国
80 | 正宁县城镇老旧小区改造一期（南苑片区）工程 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 |  | 2500 |  | 5077 |  | 完成全部工程 | 7577 |  |  | 450 | 1050 | 1750 | 2450 | 3050 | 3950 | 4950 | 6021 | 7577 | 7577 | 3 | 房产中心 安自强
81 | 正宁县老旧小区改造维修二期（教师新村片区）工程 | 完成东关小区、教师新村18幢460户的建筑外墙饰面层拆除重新粉刷、室外路面硬化、住宅建筑屋面防水层拆除更换、围墙拆除新做、室外给排水管网、供热管网及室外照明和监控等工程。 | 3486 |  | 1500 |  | 1986 |  | 完成全部工程 | 2000 |  |  | 210 | 510 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 3 | 房产中心 安自强
82 | 正宁县智慧交管建设项目 | 主要为全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平提升提供有力支撑。实现“点、线、面”综合三位一体全城路网综合监控。 | 647 |  |  | 647 |  |  | 指挥中心及视频会议升级改造、城市智能信号管控及行政村道视频电子警察安装等 | 647 |  |  | 160 | 254 | 470 | 540 | 600 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 3 | 正宁县公安局 刘刚
83 | 正宁县智慧公安交通治安检查站建设项目 | 正宁县公安局罗沟泉省际智慧交通治安检查站。升级改造智能视频摄像头、安装电子自动道闸、安装智能引导信号灯指示牌等，以及相应配套软件平台建设；正宁县高速出口智慧公安交通治安检查站：计划在榆林子高速出口、罗川高速出口及县城延长线高速出口分别建设智慧公安交通治安检查站一座，主要建设内容为车辆检查站一栋，建筑面积420平方米，移动警务室车一辆，以及相应的视频摄像头安装及平台软件系统。 | 820 | 615 | 205 |  |  |  | 升级改造智能视频摄像头、安装电子自动道闸、安装智能引导信号灯指示牌等，以及相应配套软件平台建设。在榆林子高速出口、罗川高速出口及县城延长线高速出口分别建设智慧公安交通治安检查站一座，主要建车辆检查站一栋，建筑面积420平方米，移动警务室车一辆，以及相应的视频摄像头安装及平台软件系统等工程。 | 820 |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 3 | 王思源
84 | 正宁县人民检察院扩建、迁建办案用房和专业技术用房建设项目 | 新建五层框架结构“两房”一幢，建筑面积2728平方米及职工食堂、宿舍等附属用房598平方米。 | 1693 |  |  |  | 1693 |  | 正式开工并完成主体建设 | 1400 |  |  | 20 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 3 | 检察院 张权胜
85 | 庆阳市正宁县城乡供水信息化建设及设施更新改造项目 | 建设信息化中心1处，并配套相应信息化管理设备1套；供水水源配备水源视频监视、抓拍及语音喊话设备1套，配备信息化管理设备1套；一二级加压泵站管理室配备信息化管理设备各1套；净水厂、配水厂新增配备集中控制柜1套，院落配备视频安防监视设备各1套,净水厂管理室标配备信息化管理设备1套；供水干管设置3处管网测控点，配备相应的自动化测控设备；城区配水管网132处阀控点、24处管网漏损测控点、6处独立压力监测点、6处独立流量监测点、以及4处水质监测点配备相应的测控设备等。 | 3549.8 |  |  |  | 3549.8 |  | 完成全部建设内容。 | 3549.83 |  |  | 300 | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3549.8 | 3549.8 | 3549.8 | 4 | 供水公司巩俊华
86 | 正宁县周家镇周家村党群服务中心（周家村综合便民文化中心）建设项目 | 建设三层框架楼房一幢；砖混平房10间，渗水砖铺地坪3000平米；绿化1200平米；新建乡村舞台1座及附属设施。 | 578 |  |  |  | 578 |  | 完成全部建设内容。 | 578 |  |  |  | 100 | 150 | 280 | 300 | 350 | 420 | 500 | 578 | 578 | 4 | 周家镇 赵龙龙
87 | 正宁县棚户区改造罗川片区一期安置区建设项目 | 新建安置房53栋，总建筑面积21119.99平方米；新建商铺7栋，总建筑面积2448.32平方米；配套建设附属工程。 | 8849 |  |  |  | 8849 |  | 完成部分主体工程 | 2000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 5 | 永和镇
88 | 正宁县永和镇于庄村综合性公共服务中心 | 新建占地5亩集党员活动室、卫生室、日间照料中心、活动室等功能科室为一体的框架结构村级便民服务中心30间780平方米，新建标准篮球场1个，舞台1座，配套铺设透水砖3600平方米，配套相关基础设施。 | 520 |  | 520 |  |  |  | 建成 | 520 |  |  | 140 | 140 | 140 | 320 | 320 | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 3
89 | 正宁县湫头镇街区提质改造建设项目 | 对街区公路两侧商铺或农户门前原地坪进行拆除垃圾外运，平整场地17314.64平方米，垃圾外运8657.32立方米，渗水砖硬化17314.64平方米，拆除新做道沿石2300米，新做树池322个。 | 529 |  |  |  | 529 |  | 完成全部建设内容 | 529 |  |  |  | 200 | 250 | 300 | 400 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 4 | 湫头镇 赵俊亮
（六）工业及高技术信息化产业（6项） |  |  | 76573.88 | 8000 | 800 |  | 67773.88 |  |  | 35974 |  |  | 550 | 2624 | 5724 | 9074 | 12474 | 18974 | 23074 | 28674 | 33374 | 35973.88
90 | 正宁县云计算数据中心和5G云网数据中心项目 | 建设5G云网数据中心及生产用房1500平；建成正宁县5G网络C-RAN数据中心相关传输及动力配套。 | 2400 |  |  |  | 2400 |  | 建设5G云网数据中心及生产用房1500平 | 1800 |  |  |  | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 3 | 工信局刘旺平
91 | 正宁县果汁厂建设项目 | 拟在正宁县城工业园区建占地110亩果汁厂一处，建设2-4条苹果汁生产线和4万吨高标准气调库。 | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 建成2条苹果只生产线 | 20000 |  |  |  | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 4 | 经济合作局刘扬元
92 | 正宁县肉牛精饲料深加工项目 | 拟在正宁县永正镇占地21.6亩，建设肉牛精饲料生产线一条。 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 建成投产 | 1500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6 | 经济合作局刘扬元
93 | 正宁县新建钢构件、岩棉板、保温板、树脂瓦生产线项目 | 项目占地26668平方米，建设钢结构生产用房6360平方米（具体是：钢结构、树脂瓦、岩棉板生产车间一栋；保温板生产车间一栋；烘干房一栋；库房一栋）；建设两层钢构总面积480平方米的办公、生活用房一栋，建设10米*20米的锅炉房一栋，建设配套围墙、道路及绿化设施若干。 | 3873.88 |  |  |  | 3873.88 |  | 建设钢结构生产用房6360平方米；两层钢构480平方米的办公、生活用房一栋， | 3874 |  |  |  | 174 | 574 | 774 | 974 | 1574 | 1974 | 2674 | 3274 | 3873.88 | 3 | 工信局刘旺平
94 | 正宁县永正镇街道提升改造及供排水管网铺设项目 | 柏油铺设街道5.5公里，人行道铺设透水砖10000平方米、仿古路灯100盏、行道树等；统一更换所有店铺商铺门牌；混凝土硬化南街街道1000平方米；新建Φ60混凝土砼管道5500米，Φ30支管道1000米，窨井80个等。 | 3800 | 3000 | 800 |  |  |  | 完成所有建设内容 | 3800 |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 | 3000 | 3800 | 3800 | 3 | 永正镇 刘宏
95 | 正宁县永正镇10个村人居环境提升改造项目 | 新建文化生态宜居小广场、生态工艺围栏及农户门前提升改造及绿化、硬化、亮化、美化等，配套垃圾收集转运设备等。 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 完成所有建设内容 | 5000 |  |  | 50 | 550 | 1550 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3 | 永正镇 刘宏
（七）商贸流通（2项） |  |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  | 1500 |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1100 | 1500
96 | 正宁县永和镇煤炭配送中心 | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  |  |  | 500 |  | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 | 永和镇
97 | 正宁县凯鸿旅游饭店服务有限公司周家商务酒店建设项目 | 新建框架结构主楼一栋，建筑面积2610平方米，框架结构辅楼一栋，建筑面积346平方米，及其他相关附属设施。 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 建成主楼主体 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 200 | 300 | 600 | 1000 | 9 | 周家镇 赵龙龙
（八）房地产开发（3项） |  |  | 21400 |  |  |  | 21400 |  |  | 8100 |  |  | 300 | 650 | 1110 | 2370 | 3630 | 5010 | 6500 | 7800 | 8100 | 8100
98 | 正宁县正德华府建设项目 | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 完成主体工程 | 3600 |  |  | 300 | 650 | 1050 | 1450 | 1850 | 2350 | 2950 | 3350 | 3600 | 3600 | 3 | 房产中心 安自强
99 | 正宁县佳境天城.新都丽苑建设项目 | 2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，用房建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  |  |  | 14700 |  | 完成基础和主体工程 | 4000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 800; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 1600; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 2400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 3 | 房产中心 安自强
100 | 正宁县榆林子镇向学小区建设项目 | 占1145.54平方米，新建24套住宅楼一幢，建筑面积2125.07平方米。 | 700 |  |  |  | 700 |  | 完成主体工程 | 500 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 60; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 120; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 180; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 260; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 350 | 450 | 500 | 500 | 5 | 榆林子镇李纬地
（九）物资储备（2项） |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 1800 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 1100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 1500 | 1800 | 1800 | 1800
101 | 正宁县应急物资储备库建设项目 | 新建应急物资储备仓房1幢5个厫间（常温仓2间，阴凉仓2间，冷藏仓1间），建筑面积1000平方米，并配套建设业务用房及职工宿舍、水冲厕所、周边硬化绿化亮化、软硬件管理系统、保险柜、冷藏箱、药品货架、药品柜等内容。 | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 完成基础设施建设 | 1000 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-5月完成投资: 100; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-6月完成投资: 300; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 500; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 700; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 5 | 粮食和物资储备局 刘继斌
102 | 正宁县乡镇应急救灾物资储备库建设项目 | 在正宁县南北二塬两个中心乡镇宫河镇、永和镇新建应急救灾物资储备粮仓房各2幢各2个厫间，建筑面积各600平方米，并配套机械通风、库区硬化、水冲厕所、智能化管理系统、太阳能照明灯、绿化等。 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 完成基础设施建设 | 800 | 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-7月完成投资: 200; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-8月完成投资: 400; 2021年度计划投资分月度完成投资安排 1-9月完成投资: 600 | 800 | 800 | 800 | 7 | 粮食和物资储备局 刘继斌 | 正宁县振兴房地产开发有限公司 路玲