正人社发〔2021〕122号

正宁县人力资源和社会保障局

印发《关于开展维护新就业形态劳动者劳动

保障权益专项行动工作方案》的通知

县社保局、就业局，局机关各有关股室：

现将《关于开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动工作方案》印发你们，请结合实际认真贯彻落实。

正宁县人力资源和社会保障局

2021年10月13日

关于开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动工作方案

为全面贯彻落实市人社局《关于印发开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动工作方案的通知》（庆市人社发〔2021〕229号，以下简称《通知》）精神，有效解决我县当前新就业形态劳动者权益保障面临的突出问题，决定开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动，并制定如下专项工作方案。

一、总体目标

按照市局出台的配套政策措施，集中解决我县新就业形态劳动者劳动权益保障的突出问题，进一步压实相关责任，规范企业用工行为，防范化解劳动纠纷，优化劳动保障服务，提高新就业形态劳动者就业质量，促进形成重视、关心、维护新就业形态劳动者权益良好社会氛围和齐抓共管工作格局，推动平台经济规范健康发展。

二、重点任务

（一）制定专项行动方案。按照市局的《通知》精神，及时制定我县专项行动工作方案（2021年10月15日前），明确主要工作，细化时间安排，提出相关要求，并成立专项行动领导小组。积极衔接市人社局，及时指导新就业平台落实全县通用的外卖员、网约车司机劳动合同、书面协议等示范文本（2022年3月前）推动建立平台企业用工情况报告制度和新就业形态劳动者权益保障联合激励惩戒机制（持续推进）。

（二）营造良好舆论环境。会同交通运输、市场监管、邮政管理、工会等单位开展新就业形态劳动者权益保障有关文件政策宣传，增强企业合规用工意识，加强正面指引（2021年12月前）。通过政府官网、微信公众号等，刊发政策解读、政策问答、企业典型案例、经验做法等，创造良好社会氛围（2022年2月前）。

（三）开展头部平台企业“走前头做示范”活动。指导头部平台企业准确理解政策，督促头部平台企业完善涉及劳动者权益的制度规则和平台算法，修改完善与用工合作企业的合作协议，积极承担劳动者权益保障责任（2021年12月前）。督促行业监管部门或头部平台企业定期报告落实政策的工作进展，做合规用工表率。（持续推进）。

（四）启动重点行业劳动标准制定工作。以外卖、网约车、快递等行业为重点，选择1-2家头部企业，支持工会与行业协会、头部企业开展协商，订立行业集体合同或协议，确定行业劳动定员定额、休息办法、计件单价、抽成比例等（2022年2月前）。

（五）促进新就业形态劳动争议处理效能提升。会同工会、工商联等单位着力在快递物流、电商等新就业形态劳动者集中的行业、区域培育一批劳动争议调解组织，为妥善调处新就业形态劳动争议提供组织保障（2021年12月前）。学习贯彻人社部会同最高人民法院联合发布的涉及超时加班劳动争议典型案例，提示企业违法行为风险（2021年10月前）。梳理新就业形态劳动争议典型案例并适时公布，明确确认劳动关系等法律政策适用标准（2022年2月前）。推进相关司法解释的贯彻落实，加强新就业形态劳动争议办案指导，统一仲裁机构、人民法院裁判标准，提高案件处理质效（持续推进）。

（六）开展专项劳动保障监察。县人社局会同工会等单位对平台企业及其合作用工企业劳动管理制度规则、实行特殊工时制度、工作时间、支付加班报酬等情况开展摸排（2021年12月前）。会同市场监管等部门及时约谈、警示、查处侵害劳动者权益的企业，整治企业诱导或强迫新就业形态劳动者转为个体工商户规避用工主体责任的行为（2021年12月前）。及时处理涉及新就业形态违法违规用工问题线索，依法查处违法问题，督促整改违规行为（持续推进）。对查处的涉及新就业形态严重违法案件予以公布，适时发布一批典型案例（2022年2月前）。

（七）强化“线上线下”就业服务。指导公共就业服务机构加强平台用工信息收集，组织开展对接洽谈，拓宽求职招聘信息发布渠道（持续推进）。会同有关部门集中整治违法设置性别、民族、年龄等歧视性条件，违规收取劳动者财物和违法限制劳动者多平台就业的行为（2021年12月前）。结合新就业形态劳动者的就业创业需求，开展职业指导、职业培训推介、创业开业指导等针对性服务（持续推进）。

（八）推动职业伤害保障试点。按照市上统一部署安排，以出行、外卖、即时配送、同城货运等行业的平台企业为重点，分行业分地区先行试点。积极完善职业伤害保障政策体系、经办规程和信息系统建设方案等，指导试点地区建立工作机制，编制落实试点实施方案，确保按时启动平台灵活就业人员职业伤害保障试点（按市局安排计划推进）。

（九）优化社会保险服务。按规定放开外省（市、县）户籍灵活就业人员在我县就业地参保的户籍限制，细化取消户籍限制的具体政策举措，并确保落实到位（持续推进）。积极引导宣传灵活就业人员参加企业职工基本养老保险，组织未参加企业职工基本养老保险的灵活就业人员按规定参加城乡居民基本养老保险（持续推进）。积极做好灵活就业人员养老保险关系网上转移接续工作（持续推进）。

（十）加大职业技能培训。深入了解新就业形态劳动者职业技能培训需求，选择部分企业开展新就业形态劳动者技能提升培训试点（2022年2月前）。引导新就业形态劳动者在就业地积极参加职业技能培训，符合条件的按规定给予职业培训补贴（持续推进）。

三、时间安排

专项行动实施时间为2021年10月-2022年2月，分3个阶段实施。

（一）动员部署（2021年10月）。制定印发开展专项行动的工作方案，并进行部署安排。

（二）实施落实（2021年10月-2022年1月）。协调各方力量，有序落实“十项重点任务”，着力解决新就业形态劳动者权益保障方面的突出问题。

（三）总结评估（2022年2月）。对本部门专项行动实施情况进行总结和评估，并于2022年1月4日将专项行动实施情况工作总结报领导小组办公室（县人社局仲裁监察股）。

四、有关要求

（一）加强组织领导。成立专项行动领导小组（附后），组织推动全县专项行动工作。各部门要充分认识维护新就业形态劳动者劳动保障权益的重要意义，将开展专项行动作为党史学习教育“我为群众办实事”的一项重要工作，加强组织领导，制定工作方案，明确路线图和时间表，压实工作责任，抓紧推动落实，确保取得实效。

（二）强化工作协同。要会同交通运输、市场监管、邮政管理、工会、法院等单位共同推进专项行动。要抓紧摸排，深入了解突出矛盾和问题，以违法违规问题线索为重点，及时妥善处理涉及新就业形态矛盾纠纷。对违法问题，要依法查处；对违规问题，要限期整改；对问题复杂一时难以解决的，要认真研究提出工作意见和后续措施。

（三）营造良好氛围。要广泛宣传企业依法依规用工典型，按规定向社会公布专项行动期间查处的严重违法违规案件，突出专项行动取得的成效。要加强舆情监测和处置，及时化解风险隐患。

（四）跟踪政策效果。重视加强新就业形态劳动者权益保障情况的调查研究，全面掌握政策出台后的贯彻落实情况，总结推广典型经验做法，不断完善新就业形态劳动者权益保障制度机制。

附件：关于开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动领导小组组成人员名单

附件：

关于开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动领导小组组成人员名单

组  长：李贵杰  县委组织部副部长，县人社局党组书记、局长

副组长：闫永刚  县人社局党组成员、副局长

成  员：张小红  县社保局副局长

高恒祥  县就业局副局长

车晓宏  县劳动监察大队大队长

刘旺宁  县人社局社保股股长

彭明明  县人社局就业促进股股长

领导小组办公室设在局仲裁监察股，主要负责推动落实市、县委关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益有关重大决策部署；合力推动专项行动有力有序开展；深入交通、市场监管、邮政等行业主管部门和快递、网约车、外卖等新业态平台企业调研了解劳动保障权益落实情况；研究制定我县维护新就业形态劳动者劳动保障权益的具体贯彻意见，并做好宣传工作；加强政策落实情况的调度统计，及时宣传工作成效；完成其他有关工作。

正宁县人力资源和社会保障局         2021年10月13日印发

共印30份