## Sheet1
正宁县水务局2021年实施项目工作任务进展统计表
项目类型 | 县区 | 项目名称 | 批复文号 | 建设规模及内容 | 批复 总投资 | 资金类型 | 工程进展 | 完成投资 | 完成任务比例（%）
城区供水项目 | 正宁县 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 正水发【2020】138号 | 输水管：埋设输水管6.918km，镇墩3座，闸阀井及排气井检查13座；压力输水管道5.809km，镇墩11座，，闸阀井及排气井检查14座，新建2000m³蓄水池，安装多级离心泵3台，新建泵房173.25m2,新建围墙60m，拆除围墙28.77m，厕所1间9m2，安装大门1付，院坪硬化绿化亮化；扩建二级泵站，安装变压器1台，新建500m³地下蓄水池1座，安装多级离心泵3台，新建泵房173.25m2，闸阀井及排气井检查6座。,新建围墙51m，拆除围墙42.28m；净水厂：新建净水车间泵房等5座，20000m3原水池1座，1000m3清水池2座。 | 6902.8 | 专项债券 | 完成土地征用，开挖土方88600m3。土方夯填46300m3，混凝土2182m3，完成高低压线路6.5km,安装变压器1台，埋设输水管及重力输水管道12.01km，拆除围墙42.28m。新建围墙127m，闸阀井及排气井检查30座。新建2000m3蓄水池2座、500m3蓄水池1座，完成2万m³原水池主体，钢筋制安844t，新建镇墩26座，及设备采购。 | 5906.05 | 85.5602
农村饮水安全维修养护项目 | 正宁县 | 正宁县2021年农村饮水安全维修养护项目 | 正水发【2021】8号 | 维修集中供水工程88处，其中：维修水塔及管理房漏水14处，新建闸阀井27座，维修闸阀井16座，管道更换维修14231m，水泵及附属设备更换21处，维修潜水泵25台。 | 108 | 中央财政水利发展资金 | 维修集中供水工程88处，其中：维修水塔及管理房漏水14处，新建闸阀井27座，维修闸阀井16座，管道更换维修14231m，水泵及附属设备更换21处，维修潜水泵25台。 | 108 | 100
水毁应急维修项目 | 正宁县 | 正宁县2020年中央水利救灾资金项目水毁应急维修工程 | 正水发【2021】12号 | 重建护岸68m，修建排水渠150m，新建排水渠160m，渠道清淤11.2km，新修砌石挡墙25m,新购置雨量站设备43座，监控16组，预警广播16套，传感器10个。 | 101.24 | 中央财政水利救灾资金 | 重建护岸68m，修建排水渠150m，新建排水渠160m，渠道清淤11.2km，新修砌石挡墙25m,新购置雨量站设备43座，监控16组，预警广播16套，传感器10个。 | 101.24 | 100
小型水库维修养护项目 | 正宁县 | 正宁县庵里水库维修治理工程 | 正水发【2021】11号 | 清楚杂草10500平方米，治理鼠洞657.5m³，平整夯填1181.25m³，种杂草10500平方米，维修边坡塌陷373.25m³，维修管理房330平方米，新建警务室18平方米，维修启闭机1台。 | 60.69 | 中央财政水利发展资金 | 清楚杂草10500平方米，治理鼠洞657.5m³，平整夯填1181.25m³，种杂草10500平方米，维修边坡塌陷373.25m³，维修管理房330平方米，新建警务室18平方米，维修启闭机1台。 | 60.69 | 100
山洪灾害防治维修养护项目 | 正宁县 | 正宁县山洪灾害防治维修养护项目 |  | 维修县级山洪灾害预警平台1处、自动雨量站38处、自动水位一体站5处、无线预警广播80处、视频图像站5处。 | 17 | 中央财政水利发展资金 | 维修县级山洪灾害预警平台1处、自动雨量站38处、自动水位一体站5处、无线预警广播80处、视频图像站5处。 | 17 | 100
农村水源改造项目 | 正宁县 | 正宁县宫河镇雷村机井工程 | 正水发【2021】12号 | 新打机井1眼，新建50m3沉淀池1个。 | 49 | 中央财政水利救灾资金 | 新打机井1眼，新建50m3沉淀池1个。 | 49 | 100
| 正宁县 | 正宁县西坡镇农村水源改造工程 | 正水发【2021】46号 | 新建2000m³调蓄水池1个、净水车间1个，安装一体化净水设备1套，配套消毒设施1套，埋设PE输水管道700m。 | 492.33 |  | 新建2000m³调蓄水池1个、净水车间1个，安装一体化净水设备1套，配套消毒设施1套，埋设PE输水管道700m。 | 492.33 | 100