## 2021年建设项目
正宁县2021年计划建设项目调度表（10月）
填报单位（盖章）： |  |  | 联系人及电话： | [5 empty] | 2021-10-25 |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设规模(简化到50字以内） | 总投资 | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 新开工项目开工月份（1-12中选其一） |  | 至10月底项目进展情况 |  |  | 项目单位及责任人 | 固定资产入库情况 | 备注
[8 empty] | 1-9月累计完成投资 | 10月份当月完成投资 | 1-10月累计完成投资 | 形象进展
合计（75项） |  |  | 3712566.19 | 566946 |  | 541662.62 |  | 333007.55 | 82853.65 | 360601.85
一 | 续建项目（29项） |  | 2142589.75 | 566946 |  | 285138 |  | 222127.35 | 70062 | 238679
（一）交通能源（4项） |  |  | 1760634 | 392904 |  | 143766 |  | 105210 | 66000 | 117210
1 | 正宁县核桃峪煤矿及选煤厂建设项目 | 建设生产能力800万吨/年矿井及配套选煤厂。 | 1204200 | 116700 |  | 70000 | ∕ | 64147 | 60000 | 70147 | 桃峪煤矿完成矿建、土建、设备安装、智能化建设正常进。联合试生产正常进行，采空区搬迁正在有序推进 | 油煤办 李鹏刚 | 入库
2 | 银百国高（G69）甜永高速公路正宁段建设项目 | 建设高速公路正宁无日天沟至罗儿沟圈段，长45公里及正宁高速连接线，长19.12公里。 | 537000 | 270536 |  | 60000 | ∕ | 32899 | 5000 | 37899 | 完成土建工程99.9%，完成路面工程水稳基层、底基层85%，沥青面层85%，收费站房建工程主体已建成，交安绿化工程完成85%。 | 交通局 杨广红 | 入库
3 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程 | 改建三级公路31.522公里。 | 17142 | 5000 | 完成剩余路段，建成通车。 | 12142 | ∕ | 8000 | 1000 | 9000 | 完成12.701公里路面工程、安装工程，完成桥涵工程。 | 交通局 杨广红 | 入库 | 固定资产投资2020年报结
4 | 正宁县三嘉林坡至寺村公路工程 | 新建四级公路11.138公里。 | 2292 | 668 | 完成剩余路面工程，建成通车。 | 1624 | ∕ | 164 |  | 164 |  | 交通局 杨广红 | 入库
（二）农林水利（10项） |  |  | 107110 | 20292 |  | 75818 | / | 59009 | 2100 | 61119
5 | 正宁县陇上田园（山河镇佑苏）两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 | 规划占地1061亩，其中高压走廊占地231.53亩，高压走廊南面占地283.76亩，高压走廊北面占地546.19亩。总建筑面积216500㎡，饱和牛存栏量23700头，总投资4.5亿元。规划建设早胜牛育肥区、繁育区、生态牧区、隔离区、饲料拌和区（干草棚）、青贮区、有机肥生产区、雨水收集循环利用区、大数据中心及认知馆、种公牛站及采精大厅10大功能区块，配套国内一流的先进生产设备， | 60000 | 4000 | 新建育肥牛棚165375㎡，干草棚1处4828㎡（已建成），隔离牛棚两栋1762.5㎡，管理用房2处696.7㎡，青贮池1处9000㎡，种公牛站1个3056.7㎡，采精大厅及办公室1处799㎡以及大门及消毒室，总建筑面积185517㎡；并配套建设雨水收集循环利用系统，完成陇东早胜肉牛大数据中心和认知馆布展设计，场区绿化、硬化、美化，园区绿化美化，年底牛存栏达到10000头。 | 45000 | ∕ | 35000 | 2000 | 37000 | 建成8栋14350㎡繁育牛棚，25栋165375㎡育肥牛棚10栋完成建设，4栋上屋面板；完成1处4828.04㎡干草棚、2处9个1.8万㎡青贮池，今年青贮饲草1.5万吨。2820米场区主线路已全部建成，13015.9米支线路已建成1万米；通场道路、水、电、场区围栏已全部配套建设到位，园区景观绿化完成260亩，其中牧草70亩。2705㎡陇东早胜肉牛科技展览文化认知馆和大数据已建成投用；3823㎡种公牛站及采精大厅已建成投用；陇东早胜肉牛存栏达到5000。 | 肉牛办 樊海东 | 入库 | 正宁县陇上田园农牧有限公司 项祖地
6 | 正宁东方希望畜牧有限公司东关祖代繁育场 | 占地223亩，计划建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套附属工程。 | 10000 | 600 | 建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套设施附属工程。 | 9400 | ∕ | 3889 |  | 3889 | 项目配套两个水井及蓄水池已完成，正在招标土建施工队。 | 山河镇 李阳生 | 未入库 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
7 | 正宁县永正镇早胜牛核心种群繁育基地建设项目 | 占地74.63亩，总建筑面积8991.98平方米，建设标准化牛棚6206.4平方米、育种实验室768平方米、干草棚1440平方米，配套建设办公区、消毒室、水池、污水处理等基础设施。 | 2010 | 10 | 建成投入使用。 | 2000 | ∕ | 2000 |  | 2010 | 建成 | 永正镇 刘 宏 | 入库 | 正宁县星银种牛繁育有限公司民 任建民
8 | 正宁县榆林子福瑞祥养殖建设项目 | 占地161.78亩，新建标准化牛舍4栋，面积13376平方米，青贮广场6000平方米，干料棚2280平方米，堆粪池600平方米，办公房100平方米，生活区100平方米，化粪池600立方米，并配套相关设施。 | 2600 | 100 | 新建牛棚2座，青贮池2座，完成办公区建设。 | 2500 | ∕ | 2500 |  | 2500 | 已完成建设任务 | 榆林子镇李纬地 | 入库 | 正宁县福瑞祥养殖有限公司 刘刚刚
9 | 正宁东方希望畜牧有限公司马家育肥场项目 | 项目总占地196.08亩。计划建设育肥舍6栋24658平方米，保育舍2栋3998平方米，生活楼1栋861平方米，烘干房、集中厨房、环保房、无害化处理房等8栋1186平方米，自动上料系统、给排水系统备用发电机组污水处理设备等 | 10000 | 5000 | 全部建成 | 5000 | ∕ | 4600 | 100 | 4700 | 已完成工程总量的96%，受天气因素影响，厂区道路正在修建，预计11月底投产。 | 生猪办 魏巩儒 | 入库 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
10 | 正宁县耀诚养殖场建设项目 | 项目用地39.432亩，新建标准化猪舍4栋，饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座，安全填埋井1个 | 1500 | 300 | 新建标准化猪舍4栋，建筑面积5760平方米，100平方米饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座3500立方米，安全填埋井1个62.5立方米. | 1200 | ∕ | 1200 |  | 1200 | 全部竣工，投产使用 | 周家镇 邓高斌 | 入库 | 正宁县耀诚养殖有限责任公司 冯文娟
11 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司徐家肉牛（早胜牛）繁育场建设项目 | 占地66.15亩，建筑总面积9630.8平方米，新建牛棚、甘草棚、饲料棚，新建晾晒棚，配套建成办公用房、消毒室及隔离室。 | 3500 | 900 | 建成7座牛棚6609.28平方米、干草棚1296平方米、饲料棚768平方米，建成办公用房423.71平方米、消毒室20.22平方米、隔离室20平方米、门房13.59平方米. | 2600 | ∕ | 2600 |  | 2600 | 已完成建设任务 | 肉牛办 樊海东 | 入库 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司 闫凯飞
12 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社冯柳村千头肉牛养殖建设项目 | 项目建筑总面积1.3万平方米，规划建设标准化育肥舍、繁育舍、青贮池、饲料库、甘草棚、消毒室、隔离区、污水处理及有机肥加工车间等，建设高位水塔1座，配套绿化亮化硬化等基础设施。 | 4000 | 850 | 完成全部建设任务。 | 3150 | ∕ | 3150 |  | 3150 | 已完成建设任务 | 山河镇 李阳生 | 入库 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社 蔺根怀
13 | 正宁东方希望畜牧有限公司西沟育肥场项目 | 项目总占地214.6亩，计划建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 10000 | 7000 | 完成全部建设任务。 | 3000 | ∕ | 3000 |  | 3000 | 完成建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 湫头镇 赵亚峰 | 入库 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
14 | 正宁县三嘉乡狼牙坬村万头生猪育肥厂建设项目 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 3500 | 1532 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 1968 | ∕ | 1070 |  | 1070 | 棚圈排污管网铺设完成、水电管线安装到位，漏粪板生产线开始生产。 | 三嘉乡 胡祎莉 | 入库 | 庆阳正农畜牧发展有限公司 路超
（三））社会事业（4项） |  |  | 23193.75 | 12064 |  | 9622 | / | 4002 | 110 | 4112
15 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 3365 | 完成项目主体及外墙装饰。 | 6635 | ∕ | 2058 | 50 | 2108 | 已完成主体并通过验收 | 县医院 苏俊杰 | 入库
16 | 正宁县福利服务中心老年供养楼及儿童供养楼建设项目 | 新建六层(局部三层）双面框架结构老年供养楼及儿童供养楼一幢，建筑面积9598.21平方米；新建一层框架结构门房一座31.6平方米，一层发电机房64.8平方米及配套室外附属工程。 | 4236 | 2800 | 完成供养楼室内外装饰及室外附属工程。 | 1436 | ∕ | 730 | 30 | 760 | 已完成主体框架，正在室外附属工程施工（消防水池）。 | 民政局 路晓林 | 入库
17 | 湫头小学餐饮宿舍楼及配套建设项目 | 新建餐饮楼1624平方米。 | 584.42 | 50 | 全部建成投入使用。 | 534 | ∕ | 534 |  | 534 | 竣工 | 教育局 范步峰 | 入库
18 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 | 5849 | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 | ∕ | 680 | 30 | 710 | 望祖广场完成地下管网及场地平整，正在进行桥山广场铺装。 | 文旅局 王小林 | 入库
（四）城建及保障性安居工程（4项） |  |  | 42952 | 20881 |  | 12137 | / | 11671.35 | 397 | 12068
19 | 正宁县县城环城路部分路段排污管网敷设工程 | 新建污水管道7200米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座等。 | 1824 | 1200 | 新建管道5000米及设施恢复。 | 624 | ∕ | 624 |  | 624 | 已建成 | 住建局 赵卫国 | 入库
20 | 正宁县城山河路消火栓敷设工程 | 新建给水管道2427米，检查井及其恢复工程。 | 582 | 420 | 新建管道1200米等。 | 161 | ∕ | 161 |  | 161 | 已建成 | 住建局 赵卫国 | 入库
21 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 17411 | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 6300 | ∕ | 5938 | 375 | 6313 | 2#、3#、4#、7#楼室内外装饰，9#楼二次结构，地下车库主体施工 | 房产中心 安自强 | 入库
22 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 改扩建供水规模6913立方米/天。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918米，压力输水DN325的钢管5809米，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 6902 | 1850 | 扩建净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 5052 | ∕ | 4948.35 | 22 | 4970 | 完成土地征用，开挖土方88600m³，土方夯填46300m³，混凝土2182m³，高低压线路6.5㎞，安装变压器1台，埋设输水管及重力输水管道12.01㎞，拆除围墙42.28m，新建围墙127m，闸阀井及排气井检查井30座。新建2000m³蓄水池2座，500m³蓄水池1座，2万m³原水池1座、钢筋制安844t，新建镇墩26座，设备采购等。 | 水务局 吴俊峰 | 入库
（五）工业及高技术信息化产业（1项） |  |  | 4100 | 1851 |  | 2249 | / | 2249 |  | 2249
23 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司5万头牛 20万只羊屠宰及肉品精深加工项目 | 占地130亩，一期用地50亩，后期扩大规模预留用地80亩，建设牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 4100 | 1851 | 建成牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 2249 | ∕ | 2249 |  | 2249 | 建成 | 工信局 刘旺平 | 入库 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司李晓琴
（六）商贸流通（3项） |  |  | 30800 | 3100 |  | 8100 | / | 3100 |  | 3600
24 | 庆阳万兴顺建材有限公司新型环保建材项目 | 新建集建材生产线、批发、运输为一体的建筑材料公司。 | 3000 | 2000 | 完成全部建设内容。 | 1000 | ∕ | 1000 |  | 1000 | 已完成建设 | 永和镇 田亚宁 | 未入库 | 庆阳万兴顺建材有限公司 彭兆兆
25 | 正宁县永和镇鸿运来机动车辆服务有限公司机动车辆年审检测站建设项目 | 新建占地10亩机动车年审监测站1处，检测棚2000平方米，业务办公用房280平方米。 | 2800 | 700 | 机动车检测车间用房1400平方米，业务用房1200平方米。 | 2100 | ∕ | 2100 |  | 2100 | 已完成建设，投产使用 | 永和镇 田亚宁 | 入库 | 庆阳镇鸿运来机动车辆服务有限公司文鸿
26 | 正宁县高卓煤炭物流园建设项目 | 拟建占地15亩，可进行煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场一个，及其他相关配套设施、设备、机械60余台。 | 25000 | 400 | 建成煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场主体工程。 | 5000 | ∕ |  |  | 500 | 完成场地平整 | 周家镇 邓高斌 | 未入库 | 正宁县高卓商贸有限公司 胡晓宁
（七）房地产开发（3项） |  |  | 173800 | 115854 |  | 33446 | / | 36886 | 1455 | 38321
27 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 | 70037 | 完成全部建设内容。 | 3500 | ∕ | 6000 | 100 | 6100 | C3、C8楼进行室内隔断，C7基础已完成地上7层建设 | 山河镇 李阳生 | 入库 | 庆阳俊琪房地产开发有限公司宋亚玲
28 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 | 38410 | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 | ∕ | 12814 | 72 | 12886 | 完成各项工程 | 房产中心 安自强 | 入库 | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司项祖地
29 | 正宁县金鹰学府建设项目 | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 | 7407 | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 22000 | ∕ | 18072 | 1283 | 19335 | 1号裙楼屋面工程完成85%，1号住宅楼屋面工程完成85%，2号楼屋面工程完成70%，3号楼屋面工程完成60%，4号商业楼屋面工程完成85%，5号楼屋面工程完成45%，地下车库一、二层完成51% | 房产中心 安自强 | 入库 | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司项祖地
二 | 计划新开工项目（46项） |  | 1569976.44 |  |  | 256524.62 |  | 110880.2 | 12791.65 | 121922.85
（一）交通能源（7项） |  |  | 1342066.5 |  |  | 151113.5 |  | 3630 | 890 | 4520
30 | 银西高铁及银百高速建设影响农村公路还建工程 | 还建2条19.7公里农村公路。 | 1900 |  | 还建2条19.7公里农村公路。 | 1900 | 9 | 200 | 870 | 1070 | 完成土路基99.9%，完成路面工程水稳基层、底基层85%。 | 交通局 杨广红 | 未入库
31 | 正宁县2021年自然村道路硬化工程 | 硬化自然村通组联户道路58.13公里。 | 2881 |  | 硬化自然村通组联户道路58.13公里。 | 2881 | 7 | 2293 | 20 | 2313 | 完成土路基99.9%，完成路面工程水稳基层、底基层90%。 | 交通局 杨广红 | 未入库
32 | 正宁县农村公路水毁维修及产业路建设项目 | 新建山河镇后庄子猪场水泥路0.631公里，配套排水设施；山河镇冯柳村、王阁村水泥路2.975公里；养护维修李家川至芦子坪四级公路0.47公里，新建浆砌片石护面墙170米，挡土墙210米，边沟470米，截水沟290米；养护维修石家湾子至龙咀子四级沥青公路0.405公里；维修五顷塬至三嘉公路2.3公里，修复排水设施105米，完善安保136米。 | 931.5 |  | 完成全部建设内容。 | 931.5 | 4 | 882 |  | 882 |  | 交通局 杨广红 | 未入库
33 | 华能正宁电厂二期4×1000MW工程省道S319穿越厂区公路改道工程 | 0.723公里沥青道路改线建设 | 651 |  | 全部建成通车。 | 651 | 3 | 255 |  | 255 |  | 交通局 杨广红 | 未入库
34 | 正宁县南区加油站、加气、充电合建站建设项目 | 占地30亩，新建大型“加油、加气、充电”合建站一处，为汽车提供加油、加气、充电等服务。 | 4000 |  | 建成投入使用. | 4000 |  |  |  |  | 土地性质评价阶段 | 商务局 邢志杰 |  | 庆阳市金桥工贸有限公司 耿那
35 | 正宁县罗沟圈加油加气站建设项目 | 占地8亩，新建加油加气站一座，加油加气罩棚760平方米，办公及经营用房200平方米，购买双枪加油机4台，30立方米油罐4具及附属设施。 | 750 |  | 建成投入使用。 | 750 | 9 |  |  |  | 完成地勘，正在进行场地平整 | 商务局 邢志杰 |  | 正宁县罗沟圈加油加气站 李有怀
36 | 华能正宁电厂4×1000兆瓦工程 | 占地面积727.7亩，设计装机容量4×1000兆瓦超临界空冷燃煤发电，同步建设烟气脱硫、脱销设施，前期建设规模为2×1000兆瓦。 | 1330953 |  | 完成基础工程。 | 140000 | [5 empty] | 油煤办 李鹏刚 |  | 未开工
（二）农林水利（15项） |  |  | 71771.82 |  |  | 48866 |  | 49813.2 | 6156.65 | 54220.85
37 | 正宁县高标准农田建设项目 | 新建（改建）灌溉水源、水肥一体化、农田道路、排水渠等 | 1800 |  | 全县范围实施2万亩。 | 1800 | 9.29 |  | 57.9 | 57.9 | 已经开工建设，完成建设任务的30% | 农业农村局 穆玺堂 |  | 未开工，预计10月份开工
38 | 正宁县粮改饲项目 | 饲料玉米专用种植5万亩，全株青贮玉米20万吨。 | 10000 |  | 种植粮饲兼用型玉米5万亩，全株青贮玉米20万吨 | 10000 | 4 | 7000 | 3000 | 10000 | 完成青贮玉米16.5万吨 | 农业农村局 穆玺堂 | 不形成固定资产，未入库
39 | 正宁县农村卫生厕所建设项目 | 计划改造农村卫生厕所5867户. | 1173 |  | 新改建户用卫生厕所5867户。 | 1173 | 6 | 1060.2 | 113.2 | 1173.4 | 宣传动员，联系企业，购置改厕产品，完成5867户改厕任务。 | 农业农村局 穆玺堂 | 不形成固定资产，未入库
40 | 正宁县早胜牛国家级良种繁育基地项目 | 建设7种牛舍3056.7平方米，生产用房799.79平方米；购置视频监控、仪器设备、办公设备。 | 2430 |  | 完成全部建设内容。 | 2024 | 3 | 1624 |  | 1624 | 已经完成全部建设内容，剩余设备未采购。 | 农业农村局 穆玺堂 | 未入库
41 | 正宁县万亩自根砧矮化密植苹果园建设项目 | 以龙头企业为引领，新建1万亩自根砧矮化密植苹果园，配套建设自动水肥一体化灌溉设施 | 30000 |  | 完成土地租赁，全面进行栽植。 | 9000 | 3 | 30000 |  | 30000 | 已完成苗木栽植、格架巩固、水肥一体化灌溉系统配套，正在建设果园基础附属设施。 | 农业农村局 穆玺堂 | 未入库
42 | 正宁县三嘉乡5000头肉牛养殖园区建设项目 | 新建占地150亩，标准化牛舍10栋30000平方米，新建20000吨青贮饲料池2座，新建2000平方米草料棚、精料棚各1座；配套建设办公用房、兽医室、药品存放室及道路、水电等附属工程。 | 8500 |  | 完成全部建设内容。 | 8500 | 3 | 5260 | 1020 | 6280 | 牛棚建设基本完成，青贮池已建成，道路、水电等附属工程基本完成。 | 肉牛办 樊海东 | 入库 | 蒲城县德龙养殖有限公司 赵金龙
43 | 西坡镇村级通组联户道路硬化项目 | 柴桥子村一组至七组下山通组水泥路2.8公里；韩坳村入户水泥路，月南村入户水泥路，高红村入户水泥路，五畔村入户水泥路，宋畔村入户水泥路，石家湾子村通组水泥路，共约24.1公里，96400平方米。 | 1500 |  | 完成全部建设内容。 | 1500 | 5 | 135 |  | 135 | 高红村完成了入户路硬化 | 西坡镇 杨东平 | 项目总投资削减，达不到固投资入库额度。 | 柴桥子、月南，石湾子通组路资金未落实，高红村入户路列入扶贫项目实施。
44 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 供水规模1200立方米/天。新建3万m3调蓄水池1座、泵站1座、埋设上水钢管4.4千米；新建配水厂1座，含综合办公楼、仓库、水质化验室等；配套净化、消毒、计量等装置；更新改造管网36千米；安装物联网水表7440块。 | 5500 |  | 完成工程量的70%。 | 4000 |  |  |  |  | 正在审批初设。 | 水务局 吴俊峰 |  | 未开工，预计11月份开工
45 | 正宁县西坡镇农村水源改造工程 | 新建2000m³地下矩形蓄水池1座、162.0m³净水车间1座 、50m³废水池1座、铁艺围墙170m;配套安装TH一体净化设备1套、卧式潜水泵2台、排污泵1台、管段式电磁流量计1套；安装100KVA变压器1台，低压线路0.05km。埋设管道380m，输配水管道700m,安装管道增压泵1台，管段式电磁流量计1套。 | 2500 |  | 完成全部建设任务。 | 2500 | 8 | 230 | 262.33 | 492.33 | 完成2000m3蓄水池1座、净水车间1个、安装一体化净水设备1套，配套消毒设施1套，埋设PE输水管道700m. | 水务局 吴俊峰 | 项目总投资削减，达不到固投资入库额度。 | 项目名称、建设内容及总投资发生变化：492.33万元
46 | 正宁县2021年黄土高原塬面保护项目 | 对永正镇和榆林子镇的5个行政村的7个沟头进行治理，布设措施为沟头回填、塬边坡耕地整治及增设蓄排引水等。 | 545 |  | 完成全部建设内容。 | 545 | 3 | 475 | 45.22 | 520.22 | 完成工程量的95.4% | 水保局 王光瑞 | 不形成固定资产，未入库
47 | 黄河流域庆阳段黄土高原淤地坝建设工程正宁县 | 对杨庄沟骨干坝进行除险加固建设；在刘家川、何家川新建骨干坝2座。 | 850 |  | 完成全部建设内容。 | 850 | 5 | 80 | 8 | 88 | 完成工程量的88% | 水保局 王光瑞 | 项目总投资削减，达不到固投资入库额度。 | 工程量削减，总投资减少至104万元
48 | 正宁县盛世昌达养殖家庭农场 | 新建蛋鸡养殖场1处，占地23.37亩。新建蛋鸡饲养舍3栋4500米，育成舍2栋3200平米，料库1栋1100平米，生活办公用房22间385平米，院坪混凝土硬化2000平米，绿化4550平米，计划采购饲料加工设备1套，粪污干湿分离设备1套，20装载机1态，饲料推送车2台，清粪车1台。 | 1500 |  | 完成全部建设内容。 | 1500 | 7 | 1300 | 200 | 1500 | 已完成建设，投产使用 | 盛世昌达养殖家庭农场文周周 |  | 盛世昌达养殖家庭农场 文周周
49 | 正宁县犇康千头早胜肉牛养殖项目 | 该项目占地40.92亩，新建办公用房及消毒室共计2728.11平方米，牛棚3451.21平方米，草棚1570平方米，堆粪场1200平方米，青贮池4座2000立方米，新做碎石路面6500平方米，坡道85.07平方米，砖铺路面36米，透视围墙303.74米，挡墙305.64米，排水渠1800米，土方平衡41000立方米，水泥路面硬化4984平方米，安装大门一座，调购基础母牛400头。 | 2800 |  | 完成全部建设内容。 | 2800 | 8 | 800 | 1450 | 2250 | 完成牛棚和草棚建设，完成了办公用房及消毒室建设，建成青贮池4座，完成水泥硬化3500平方米，排水渠1800米等。 | 正宁县犇康养殖农民专业合作社樊亚东 |  | 正宁县犇康养殖农民专业合作社樊亚东
50 | 正宁县现代农业示范园设施蔬菜基地建设项目 | 占地220亩，新建设施蔬菜基地1处，新建高标准日光温室33座，3个示范棚配套物联网、水肥一体化设备1套。 | 1973.82 |  | 完成全部建设内容。 | 1974 | 7 | 1749 |  |  |  | 正宁县正发投资发展有限公司赵占军 |  | 正宁县正发投资发展有限公司赵占军
51 | 西坡镇高红村村集体经济养牛小区改造项目 | 对高红村一组、三组、四组、五组、六组、七组、八组等七处养牛场进行扩建和升级改造，（每个牛场投资100万元），项目完成后，每年以总投资的6%分红高红村委会，以提高高红村的集体经济收入，促进肉牛养殖产业发展。 | 700 |  | 完成全部建设内容。 | 700 | 5 | 100 |  | 100 | 完成了两个养牛小区部分牛棚和基础设施建设。 | 西坡镇 杨东平 | 未入库
（三）生态环保（3项） |  |  | 13503 |  |  | 13045 |  | 500 | 240 | 740
52 | 正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目 | 新建四层双面框架结构医疗废物收集转运中心一处，购置医疗废物运输冷藏车辆3辆。在县疾病预防控制中心及12个医疗机构（10个乡镇卫生院、社区卫生服务中心及妇计中心）建设污水处置项目，主要建设设备间、购置各类处理设备，配套建设污水管线等。 | 3345 |  | 完成所有建设内容。 | 3345 | 3 | 500 | 150 | 650 | 即将完成一体化污水处置设备安装；医疗废物收集转运中心已完成可研评审。 | 卫健局 赵鹏程 | 未入库
53 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米；新修护岸9.227千米，修建生态隔离带共计长38.597公里，疏浚加固整治流域内9条支流沟口1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9658 |  | 河道污染底泥清理4506.85立方米；修建生态湿地面积为191.21万平方米；新修护岸长9.227公里；修建生态隔离带共计长38.597公里；对流域内9条支流沟口进行疏浚加固整治全长1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9200 |  |  |  |  | 正在组织招标 | 水务局 吴俊峰 |  | 未开工，预计10月份开工
54 | 正宁县南邑村红色美丽村庄创建试点项目 | 1.建占地40亩的南邑红色主题广场，主要建设红色文化墙体浮雕、故事大讲堂、革命历史文化展厅、革命名人塑像纪念园、游击队文化实景雕像，并配套绿化、亮化、硬化等设施；2.建占地10亩，规划3层1200平方米的框架结构，主要设置党员活动室、便民服务站、新时代文明实践站、警务室、图书室等功能室。 | 500 |  | 建占地40亩的南邑红色主题广场1处。 | 500 | 9 |  | 90 | 90 | 正在进行基坑回填 | 五顷塬乡梁 平
（四）社会事业（2项） |  |  | 2209 |  |  | 2209 |  | 1880 | 50 | 1930
55 | 正宁县人民医院感染科医疗设备采购项目 | 配备数字X线摄影系统DR 1台、电子胃肠镜1台，全身彩超1台，全自动生化分析仪1台，全自动化学免疫放光分析仪1台。配备制氧系统1套。 | 1375 |  | 完成所有建设内容。 | 1375 | 3 | 1375 |  | 1375 | 完成所有工程量 | 卫健局 赵鹏程 | 入库
56 | 正宁县体育场钢结构雨棚建设项目 | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 |  | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 | 3 | 505 | 50 | 555 | 完成雨棚钢结构框架安装 | 教育局 范步峰 | 未入库
（五）城建及保障性安居工程（11项） |  |  | 111956.12 |  |  | 25921.12 |  | 43597 | 3565 | 47162
57 | 正宁县城集中供热四期工程 | 建设内容包括热力站、一级供热管网及二级供热管网共计三部分 | 982.12 |  | 完成所有建设内容。 | 982.12 | 8 | 312 | 325 | 637 | 新建东关及正宁一中两座换热站，敷设一级供热管网2*450米，二级管网2*650米。 | 住建局 赵卫国 | 未入库
58 | 正宁县城月明路雨水工程 | 新建雨水管道总长4655米（含雨水口连接管）、检查井及其附属工程。 | 1608 |  | 完成全部建设内容。 | 1608 | 3 | 1079 | 275 | 1354 | 完成雨水管道3800米， | 住建局 赵卫国 | 入库
59 | 正宁县城北沟排洪工程 | 新建下沟排洪渠550米，包含跌水井，检查井、消力池及镇墩等附属设施。 | 1174 |  | 完成工程量的60%。 | 600 | 9 |  | 156 | 156 | 完成工程前期施工方案编制，场地搭建，征地补偿丈量。 | 住建局 赵卫国 |  | 未开工，预计10月份开工
60 | 正宁县城镇老旧小区改造一期（南苑片区）工程 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 |  | 完成全部工程。 | 7577 | 3 | 4414 | 306 | 4720 | 南苑小区正在做电气管线预埋、电井留设，水暖管道焊接安装以及剩余铺装工程，散水工程；做新建门房装饰工程、电气工程、排水工程；8#、9#、10#楼的外墙真石漆喷涂；7#、13#楼外墙真石漆喷涂完成82%；完成17#楼楼梯间乳胶漆完成；2#楼北立面人行道渗水砖铺装；一中家属院进行管沟建设、内墙粉刷、管道铺设、新起围墙。 | 房产中心 安自强 | 入库
61 | 正宁县老旧小区改造维修二期（教师新村片区）工程 | 完成东关小区、教师新村18幢460户的建筑外墙饰面层拆除重新粉刷、室外路面硬化、住宅建筑屋面防水层拆除更换、围墙拆除新做、室外给排水管网、供热管网及室外照明和监控等工程。 | 3486 |  | 完成工程量的75%。 | 2000 | 8 | 98 | 183 | 281 | 东关小区正在进行管沟和外墙保温 | 房产中心 安自强 | 入库
62 | 正宁县老旧小区改造三期（东城片区）工程 | 完成富康家园、建设新村、山河镇小区、水务局小区、运输公司小区、县医院小区、农机小区等96幢1896户室外绿化、亮化，路面硬化，给排水管网、供热管网，安防等小区内配套基础设施建设。 | 23526 |  | 完成所有前期，年内开工 |  | 9 | 450 | 185 | 635 | 建设新村及广电小区进行室外管沟，水务局小区进行围墙承建给水管、暖气管，农行家属楼给水、暖管及外墙保温，农机局家属楼进行地沟、排污管道及电力管道、检查井。 | 房产中心 安自强 | 未入库
63 | 正宁县智慧交管建设项目 | 主要为全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平提升提供有力支撑。实现“点、线、面”综合三位一体全城路网综合监控。 | 647 |  | 指挥中心及视频会议升级改造、城市智能信号管控及行政村道视频电子警察安装等。 | 647 | 3 | 647 |  | 647 | 项目全部竣工 | 公安局 刘刚 | 不形成固定资产，未入库
64 | 正宁县人民检察院扩建、迁建办案用房和专业技术用房建设项目 | 新建五层框架结构“两房”一幢，建筑面积2728平方米及职工食堂、宿舍等附属用房598平方米。 | 1849 |  | 完成主体工程建设。 | 1400 | 3 | 727 | 77 | 804 | 完成1号用房主体工程 | 检察院 李凡章 | 入库
65 | 正宁县周家镇周家村党群服务中心（周家村综合便民文化中心）建设项目 | 建设三层框架楼房一幢；砖混平房10间，渗水砖铺地坪3000平米；绿化1200平米；新建乡村舞台1座及附属设施。 | 578 |  | 完成全部建设内容。 | 578 | 3 | 550 | 28 | 578 | 项目全部竣工 | 周家镇 邓高斌 | 入库
66 | 正宁县湫头镇街区提质改造建设项目 | 平整场地10507.87平方米，垃圾外运5253. 94立方米，渗水砖硬化11127.87平方米，拆除新做道沿石1510米，新做条石树池322个，新装太阳能路灯64盏，新装太阳能庭院灯13盏，维修太阳能路灯109盏，购置安装四类分类垃圾收集箱200个，购置8T国6后挂式压缩垃圾车1辆，购置安装移动卫生环保公厕1座，门头招牌改造600平方米，维修雨水口70座，新建雨水口13座，新做雨水管DN200双壁波纹管30米，行道树修剪及病虫害防治等。 | 529 |  | 完成全部建设内容。 | 529 | 7 | 320 | 30 | 350 | 完成平整场地10507.87平方米，垃圾外运5253. 94立方米，渗水砖硬化11127.87平方米，拆除新做道沿石1510米，新做条石树池322个，维修雨水口70座，新建雨水口13座，新做雨水管DN200双壁波纹管30米。 | 湫头镇 赵亚峰 | 未入库
67 | 正宁县宾馆片区综合开发项目 | 用地面积约66.49亩；其中住宅用地约49.61亩；住宅总面积约12万平方米，商业面积3000平方米，酒店用地16.88亩；酒店面积约20000平方米，代建政府预留公用广场用地30.09亩。 | 70000 |  | 完成酒店室内外装修及住宅楼主体工程。 | 10000 | 8 | 35000 | 2000 | 37000 | 进行主楼内部区域装修 | 商务局 刑志杰 | 未入库 | 甘建投陇东投资集团 王守伍
（六）工业及高技术信息化产业（3项） |  |  | 6570 |  |  | 6570 |  | 3300 | 400 | 3700
68 | 恒华塑料颗粒科技有限公司永和分公司年产5000吨废旧塑料再生颗粒生产线项目 | 新建占地7亩的年产5000吨塑料颗粒生产线1条。 | 1200 |  | 完成生产车间及综合办公区、职工宿舍建设。 | 1200 | 4 | 1200 |  | 1200 | 已建成 | 永和镇 田亚宁 | 未入库 | 恒华塑料颗粒科技有限公司和分公司李俊杰
69 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司肉牛精饲料深加工项目 | 拟在正宁县永正镇占地21.6亩，新建肉牛精饲料加工厂一处，主要建设厂房1200平方米，库房1000平方米及配套附属设施建设。 | 1500 |  | 建成投产。 | 1500 | 3 | 1500 |  | 1500 | 已建成 | 肉牛办 樊海东 | 未入库 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司 张文琼
70 | 正宁县年产50万立方混凝土搅拌站、年产60万立方米粉煤灰加气块生产线项目 | 项目占地38.83亩，一期新建钢结构厂房4815平方米，办公楼731.35平方米，实验室114.5平方米，餐厅114.5平方米，建设年产50万立方商品混凝土生产线，购置运输车辆10辆，输送泵车3辆。二期新建年产60万立方米粉煤灰加气块生产线，配套完成围墙、道路及绿化等设施建设。 | 3870 |  | 建成钢结构厂房、办公楼、实验室、餐厅，购置建设年产50万立方商品混凝土生产线，购置运输车辆10辆，输送泵车3辆。建成新建年产60万立方米粉煤灰加气块生产线等。 | 3870 | 9 | 600 | 400 | 1000 | 办公楼主体已完工，设备基本安装完成，路面正在混凝土处理，材料棚已完成一半 | 工信局 刘旺平 | 未入库 | 正宁县铧强新型建筑材料有限公司王国强
（七）商贸流通（1项） |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 0 | 500
71 | 正宁县永和镇煤炭配送中心建设项目 | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  | 全部建成投入使用。 | 500 | 4 | 500 |  | 500 | 已完成建设 | 永和镇 田亚宁 | 未入库 | 正宁县鑫火源煤炭销售有限公司 马永鹏
（八）房地产开发（3项） |  |  | 21400 |  |  | 8300 |  | 7660 | 1490 | 9150
72 | 正宁县正德华府建设项目 | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  | 完成主体工程。 | 3600 | 3 | 3400 | 400 | 3800 | 24层及裙楼基础 | 房产中心 安自强 | 入库 | 庆阳俊琪房地产开发有限公司 宋亚玲
73 | 正宁县佳境天城.新都丽苑房地产开发项目 | 新建住宅楼4幢，其中;2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  | 完成基础和主体工程。 | 4000 | 7 | 3700 | 1050 | 4750 | 1#楼完成砌体施工，2#楼完成主体封顶，3#楼完成至第7层，4#楼完成至第4层 | 房产中心 安自强 | 入库 | 永晖房地产开发公司 姚发发
74 | 正宁县榆林子镇向学小区建设项目 | 占1145.54平方米，新建2单元6层24套住宅楼一幢，建筑面积2125.07平方米。 | 700 |  | 全部建成。 | 700 | 3 | 560 | 40 | 600 | 主体已封顶，做二次填充墙 | 榆林子镇李纬地 | 入库 | 正宁县振兴房地产开发限公司 路 玲
（九）物资储备（1项） |  |  | 1200 |  |  | 800 |  | 370 | 0 | 370
75 | 正宁县乡镇应急救灾物资储备库建设项目 | 在正宁县南北二塬两个中心乡镇宫河镇、永和镇新建应急救灾物资储备粮仓房各2幢各2个厫间，建筑面积各600平方米，并配套机械通风、库区硬化、水冲厕所、智能化管理系统、太阳能照明灯、绿化等。 | 1200 |  | 完成基础设施建设。 | 800 | 7 | 370 |  | 370 | 基础回填 | 粮食和物资储备局 刘继斌 | 未入库 | 持续阴雨，导致工程暂停施工。

## Sheet1
正宁县2021年计划建设项目调度表（7月）
填报单位（盖章）： |  |  | 联系人及电话： | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设规模(简化到50字以内） | 总投资 | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 新开工项目开工月份（1-12中选其一） | 至5月底项目进展情况 |  |  | 项目单位及责任人 | 备注
[8 empty] | 1-7月累计完成投资 | 7月份当月完成投资 | 形象进展
合计（57项） |  |  | 2213938.25 | 173668 |  | 330946.5 |  | 163359.96 | 28012.637
一 | 续建项目（29项） |  | 2118115.75 | 173668 |  | 271159 |  | 113756.9 | 22442.99
（一）交通能源（4项） |  |  | 1760634 |  |  | 134287 |  | 69083 | 17154
1 | 正宁县核桃峪煤矿及选煤厂建设项目 | 建设生产能力800万吨/年矿井及配套选煤厂。 | 1204200 | 116700 |  | 70000 | ∕ | 39434 | 4000 | 桃峪煤矿完成矿建、土建、设备安装、智能化建设正常进。联合试生产正常进行，采空区搬迁正在有序推进 | 油煤办 李鹏刚
2 | 银百国高（G69）甜永高速公路正宁段建设项目 | 建设高速公路正宁无日天沟至罗儿沟圈段，长45公里及正宁高速连接线，长19.12公里。 | 537000 | 270536 |  | 60000 | ∕ | 26519 | 12124 | 完成土建工程99.9%；完成路面工程水稳基层、底基层70%，沥青面层完成70%；交安绿化工程完成60%；收费站房建工程主体已全部建成。 | 交通局 杨广红
3 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程 | 改建三级公路31.522公里。 | 17142 | 5000 | 完成剩余路段，建成通车。 | 2663 | ∕ | 3000 | 1000 | 完成项目驻地建设,完成12.701公里路面工程,安保工程，完成桥梁基础工程 | 交通局 杨广红
4 | 正宁县三嘉林坡至寺村公路工程 | 新建四级公路11.138公里。 | 2292 | 668 | 完成剩余路面工程，建成通车。 | 1624 | ∕ | 130 | 30 | 共清除表土17714立方米，挖土方58.7万立方米，弃土运输25.16万立方米，路基填筑利用土方30万立方米，清除表土后素土回填18599立方米；桥梁工程平整场地、修建施工平台8960平方米，河道临时导流一处；铺设土工格栅13340平方米，敷设钢波纹管涵180米；路基成型11.0公里。桥梁工程完成直径1.2米钻孔灌注桩48米、直径1.5米钻孔灌注桩122米，混凝土基础及下部结构C30混凝土241.15立方米；完成盖板涵27米。 | 交通局 杨广红
（二）农林水利（10项） |  |  | 107110 | 20292 |  | 75818 | /
5 | 正宁县陇上田园（山河镇佑苏）两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 | 规划占地1061亩，其中高压走廊占地231.53亩，高压走廊南面占地283.76亩，高压走廊北面占地546.19亩。总建筑面积216500㎡，饱和牛存栏量23700头，总投资4.5亿元。规划建设早胜牛育肥区、繁育区、生态牧区、隔离区、饲料拌和区（干草棚）、青贮区、有机肥生产区、雨水收集循环利用区、大数据中心及认知馆、种公牛站及采精大厅10大功能区块，配套国内一流的先进生产设备， | 60000 | 4000 | 新建育肥牛棚165375㎡，干草棚1处4828㎡（已建成），隔离牛棚两栋1762.5㎡，管理用房2处696.7㎡，青贮池1处9000㎡，种公牛站1个3056.7㎡，采精大厅及办公室1处799㎡以及大门及消毒室，总建筑面积185517㎡；并配套建设雨水收集循环利用系统，完成陇东早胜肉牛大数据中心和认知馆布展设计，场区绿化、硬化、美化，园区绿化美化，年底牛存栏达到10000头。 | 45000 | ∕ | 30000 | 6000 | 建成8栋14350㎡繁育牛棚，25栋165375㎡育肥牛棚10栋完成建设，4栋上屋面板；完成1处4828.04㎡干草棚、2处9个1.8万㎡青贮池，青贮饲草3.2万吨。2820米场区主线路已全部建成，13015.9米支线路已建成1万米；通场道路、水、电、场区围栏已全部配套建设到位，园区景观绿化完成100亩，其中牧草40亩。2705㎡陇东早胜肉牛科技展览文化认知馆和大数据已建成投用；3823㎡种公牛站及采精大厅已建成投用；陇东早胜肉牛存栏达到5000。 | 肉牛办 樊海东 | 正宁县陇上田园农牧有限公司 项祖地
6 | 正宁东方希望畜牧有限公司东关祖繁育代场 | 占地223亩，计划建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套附属工程。 | 10000 | 600 | 建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套设施附属工程。 | 9400 | ∕ | 1800 | 100 | 项目配套两个水井及蓄水池已完成，正在招标土建施工队。 | 山河镇 李阳生 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
7 | 正宁县永正镇早胜牛核心种群繁育基地建设项目 | 占地74.63亩，总建筑面积8991.98平方米，建设标准化牛棚6206.4平方米、育种实验室768平方米、干草棚1440平方米，配套建设办公区、消毒室、水池、污水处理等基础设施。 | 2010 | 10 | 建成投入使用。 | 2000 | ∕ | 2000 |  | 建成 | 永正镇 刘 宏 | 正宁县星银种牛繁育有限公司民 任建民
8 | 正宁县榆林子福瑞祥养殖建设项目 | 占地161.78亩，新建标准化牛舍4栋，面积13376平方米，青贮广场6000平方米，干料棚2280平方米，堆粪池600平方米，办公房100平方米，生活区100平方米，化粪池600立方米，并配套相关设施。 | 2600 | 100 | 新建牛棚2座，青贮池2座，完成办公区建设。 | 2500 | ∕ | 2000 | 200 | 工程基本完成，已上牛，二号棚正安装相关设备 | 榆林子镇李纬地 | 正宁县福瑞祥养殖有限公司 刘刚刚
9 | 正宁东方希望畜牧有限公司马家育肥场项目 | 项目总占地196.08亩。计划建设育肥舍6栋24658平方米，保育舍2栋3998平方米，生活楼1栋861平方米，烘干房、集中厨房、环保房、无害化处理房等8栋1186平方米，自动上料系统、给排水系统备用发电机组污水处理设备等 | 10000 | 5000 | 全部建成 | 5000 | ∕ | 4500 |  | 已完成工程总量的90%，预计10月底投产。 | 生猪办 魏巩儒 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
10 | 正宁县耀诚养殖场建设项目 | 项目用地39.432亩，新建标准化猪舍4栋，饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座，安全填埋井1个 | 1500 | 300 | 新建标准化猪舍4栋，建筑面积5760平方米，100平方米饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座3500立方米，安全填埋井1个62.5立方米. | 1200 | ∕ | 1500 | 300 | 项目全部竣工，投产使用 | 周家镇 赵龙龙 | 正宁县耀诚养殖有限责任公司 冯文娟
11 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司徐家肉牛（早胜牛）繁育场建设项目 | 占地66.15亩，建筑总面积9630.8平方米，新建牛棚、甘草棚、饲料棚，新建晾晒棚，配套建成办公用房、消毒室及隔离室。 | 3500 | 900 | 建成7座牛棚6609.28平方米、干草棚1296平方米、饲料棚768平方米，建成办公用房423.71平方米、消毒室20.22平方米、隔离室20平方米、门房13.59平方米. | 2600 | ∕ | 2600 | 50 | 完成建设，牛存栏700头。 | 肉牛办 樊海东 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司 闫凯飞
12 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社冯柳村千头肉牛养殖建设项目 | 项目建筑总面积1.3万平方米，规划建设标准化育肥舍、繁育舍、青贮池、饲料库、甘草棚、消毒室、隔离区、污水处理及有机肥加工车间等，建设高位水塔1座，配套绿化亮化硬化等基础设施。 | 4000 | 850 | 完成全部建设任务。 | 3150 | ∕ | 1600 | 30 | 购买储备饲料22万吨 | 山河镇 李阳生 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社 蔺根怀
13 | 正宁东方希望畜牧有限公司西沟育肥场项目 | 项目总占地214.6亩，计划建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 10000 | 7000 | 完成全部建设任务。 | 3000 | ∕ | 3000 |  | 项目建设已全部完成，正在完成消杀等准备工作。 | 湫头镇 赵俊亮 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
14 | 正宁县三嘉乡狼牙坬村万头生猪育肥厂建设项目 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 3500 | 1532 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 1968 | ∕ | 1070 | 0 | 棚圈排污管网铺设完成、水电管线安装到位，漏粪板生产线开始生产。 | 三嘉乡 秦 莹 | 庆阳正农畜牧发展有限公司 路超
（三））社会事业（5项） |  |  | 23719.75 | 12090 |  | 10122 | ∕
15 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 3365 | 完成项目主体及外墙装饰。 | 6635 | ∕ | 1850 | 200 | 工程已完成主体施工，正在进行二次机构施工。 | 县医院 苏俊杰
16 | 正宁县福利服务中心老年供养楼及儿童供养楼建设项目 | 新建六层(局部三层）双面框架结构老年供养楼及儿童供养楼一幢，建筑面积9598.21平方米；新建一层框架结构门房一座31.6平方米，一层发电机房64.8平方米及配套室外附属工程。 | 4236 | 2800 | 完成供养楼室内外装饰及室外附属工程。 | 1436 | ∕ | 620 | 150 | 已完成主体框架工程，正在进行二次结构砌砖。 | 民政局 路晓林
17 | 湫头小学餐饮宿舍楼及配套建设项目 | 新建餐饮楼1624平方米。 | 584.42 | 50 | 全部建成投入使用。 | 534 | ∕ | 534 |  | 竣工 | 教育局 范步峰
18 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 | 5849 | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 | ∕ | 510 | 120 | 完成园内及景区大门口处垫层处理，完成景区大门口处花台。 | 文旅局 王小林
19 | 正宁县黄帝文化博览园望祖广场建设项目 | 新建216.18平方米框架结构长廊一座，新建23.04㎡框架结构凉亭一座；铺装面积 2786.63平方米，绿化面积 1350.92平方米，水体面积 589.23平方米，行车道面积1000平方米，木桥面积 95.94 平方米及其他配套设施。 | 526 | 26 | 完成全部建设任务。 | 500 | ∕ | 70 | 0 | 完成地下管网及场地平整 | 文旅局 王小林
（四）城建及保障性安居工程（4项） |  |  | 42952 | 20881 |  | 12137 | / | 8481.9 | 722.99
20 | 正宁县县城环城路部分路段排污管网敷设工程 | 新建污水管道7200米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座等。 | 1824 | 1200 | 新建管道5000米及设施恢复。 | 624 | ∕ | 624 |  | 已竣工 | 住建局 赵卫国
21 | 正宁县城山河路消火栓敷设工程 | 新建给水管道2427米，检查井及其恢复工程。 | 582 | 420 | 新建管道1200米等。 | 161 | ∕ | 161 |  | 已竣工 | 住建局 赵卫国
22 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 17411 | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 6300 | ∕ | 4853 | 500 | 1-4#、7#楼正在进行室内外装饰，9#楼主体八层施工，地下车库主体施工 | 房产中心 安自强
23 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 改扩建供水规模6913立方米/天。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918米，压力输水DN325的钢管5809米，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 6902 | 1850 | 扩建净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 5052 | ∕ | 2843.9 | 222.99 | 完成土地征用，开挖土方85500m³。土方夯填41500m³，混凝土1170m³，完成高低压线路6.5km,安装变压器1台，埋设输水管及重力输水管道12.01km，拆除围墙42.28m。闸阀井及排气井检查16座。新建2000m³蓄水池1座、500m³蓄水池1座，钢筋制安118t，新建镇墩23座，设备采购. | 水务局 吴俊峰
（五）工业及高技术信息化产业（1项） |  |  | 4100 | 1851 |  | 2249 | / | 2249 | 0
24 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司5万头牛 20万只羊屠宰及肉品精深加工项目 | 占地130亩，一期用地50亩，后期扩大规模预留用地80亩，建设牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 4100 | 1851 | 建成牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 2249 | ∕ | 2249 |  | 已建成 | 工信局 刘旺平 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司 李晓琴
（六）商贸流通（2项） |  |  | 5800 | 2700 |  | 3100 | / | 3100 | 0
25 | 庆阳万兴顺建材有限公司新型环保建材项目 | 新建集建材生产线、批发、运输为一体的建筑材料公司。 | 3000 | 2000 | 完成全部建设内容。 | 1000 | ∕ | 1000 |  | 已建成 | 永和镇 田亚宁 | 庆阳万兴顺建材有限公司 彭兆兆
26 | 正宁县永和镇鸿运来机动车辆服务有限公司机动车辆年审检测站建设项目 | 新建占地10亩机动车年审监测站1处，检测棚2000平方米，业务办公用房280平方米。 | 2800 | 700 | 机动车检测车间用房1400平方米，业务用房1200平方米。 | 2100 | ∕ | 2100 |  | 已建成 | 永和镇 田亚宁 | 庆阳镇鸿运来机动车辆服务有限公司文鸿
（七）房地产开发（3项） |  |  | 173800 | 115854 |  | 33446 | / | 30843 | 4566
27 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 | 70037 | 完成全部建设内容。 | 3500 | ∕ | 6500 | 1000 | C3、C8楼进行室内隔断，C7基础完成，正在建设地下1层 | 山河镇 李阳生 | 庆阳俊琪房地产开发有限公司宋亚玲
28 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 | 38410 | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 | ∕ | 11354 | 1553 | 金色时代7月份投资额1553万元，工程进度东区商业室内装饰装修完成%99，主楼室内水电暖完成%99，西区主楼室内水电暖完成%98，商业室内装饰装修完成%85。 | 房产中心 安自强 | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司 项祖地
29 | 正宁县金鹰学府建设项目 | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 | 7407 | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 22000 | ∕ | 12989 | 2013 | 1#、2#、3#、4#、5#楼主体封顶。 | 房产中心 安自强 | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司 项祖地
二 | 计划新开工项目（28项） |  | 95822.5 |  |  | 59787.5 |  | 49603.06 | 5569.647
（一）交通能源（3项） |  |  | 4102.5 |  |  | 4102.5 |  | 1600 | 510
30 | 正宁县2021年自然村道路硬化工程 | 硬化自然村通组联户道路36公里。 | 2520 |  | 硬化自然村通组联户道路36公里。 | 2520 | 5 | 593 | 120 | 完成8.6公里 | 交通局 杨广红
31 | 正宁县农村公路水毁维修及产业路建设项目 | 新建山河镇后庄子猪场水泥路0.631公里，配套排水设施；山河镇冯柳村、王阁村水泥路2.975公里；养护维修李家川至芦子坪四级公路0.47公里，新建浆砌片石护面墙170米，挡土墙210米，边沟470米，截水沟290米；养护维修石家湾子至龙咀子四级沥青公路0.405公里；维修五顷塬至三嘉公路2.3公里，修复排水设施105米，完善安保136米。 | 931.5 |  | 完成全部建设内容。 | 931.5 | 4 | 752 | 380 | 已完成山河镇后庄子猪场路；山河镇冯柳村、王阁村水泥路；维修石家湾子至龙咀子四级沥青公路0.405公里；完成五顷塬至三嘉公路水毁； | 交通局 杨广红
32 | 华能正宁电厂二期4×1000MW工程省道S319穿越厂区公路改道工程 | 0.723公里沥青道路改线建设 | 651 |  | 全部建成通车。 | 651 | 3 | 255 | 10 | 完成征地补偿7户，开挖土方3.1万立方，整修边坡3000平方，完成土路基500米。 | 交通局 杨广红
（二）农林水利（8项） |  |  | 45292 |  |  | 24292 | 33 | 35375.46 | 1475.047
33 | 正宁县农村卫生厕所建设项目 | 计划改造农村卫生厕所5867户. | 1173 |  | 新改建户用卫生厕所5867户。 | 1173 | 6 | 386.46 | 69.537 | 宣传动员，联系企业，购置改厕产品，完成2544户改厕任务。 | 农业农村局 穆玺堂
34 | 正宁县陇东早胜肉牛新品种选育项目 | 建设700平方米良种繁育中心1处，700平方米技术培训中心1处，种公牛舍1250平方米，基础母牛舍3650平方米；购置视频监控、仪器设备、办公设备。 | 2024 |  | 完成全部建设内容。 | 2024 | 3 | 1624 | 136 | 建设700平方米良种繁育中心1处，700平方米技术培训中心1处，种公牛舍1250平方米，基础母牛舍3650平方米 | 农业农村局 穆玺堂
35 | 正宁县万亩自根砧矮化密植苹果园建设项目 | 以龙头企业为引领，新建1万亩自根砧矮化密植苹果园，配套建设自动水肥一体化灌溉设施 | 30000 |  | 完成土地租赁，全面进行栽植。 | 9000 | 3 | 30000 | 0 | 已完成苗木栽植、格架巩固、水肥一体化灌溉系统配套，正在建设果园基础附属设施 | 农业农村局 穆玺堂
36 | 正宁县三嘉乡5000头肉牛养殖园区建设项目 | 新建占地150亩，标准化牛舍10栋30000平方米，新建20000吨青贮饲料池2座，新建2000平方米草料棚、精料棚各1座；配套建设办公用房、兽医室、药品存放室及道路、水电等附属工程。 | 8500 |  | 完成全部建设内容。 | 8500 | 3 | 2640 | 1140 | 牛棚主体工程完成80%左右，水电路等附属工程正在施工。 | 肉牛办 樊海东 | 蒲城县德龙养殖有限公司 赵金龙
37 | 西坡镇村级通组联户道路硬化项目 | 柴桥子村一组至七组下山通组水泥路2.8公里；韩坳村入户水泥路，月南村入户水泥路，高红村入户水泥路，五畔村入户水泥路，宋畔村入户水泥路，石家湾子村通组水泥路，共约24.1公里，96400平方米。 | 1500 |  | 完成全部建设内容。 | 1500 | 5 | 135 |  | 高红村完成了入户路硬化 | 西坡镇 杨东平 | 柴桥子、月南，石湾子通组路资金未落实，高红村入户路列入扶贫项目实施。
38 | 正宁县2021年黄土高原塬面保护项目 | 对永正镇和榆林子镇的5个行政村的7个沟头进行治理，布设措施为沟头回填、塬边坡耕地整治及增设蓄排引水等。 | 545 |  | 完成全部建设内容。 | 545 | 3 | 450 | 112.51 | 已完成保护塬面面积14.3平方公里。 | 水保局 王光瑞
39 | 黄河流域庆阳段黄土高原淤地坝建设工程正宁县 | 对杨庄沟骨干坝进行除险加固建设；在刘家川、何家川新建骨干坝2座。 | 850 |  | 完成全部建设内容。 | 850 | 5 | 50 | 2 | 完成土方1.4万方 | 水保局 王光瑞
40 | 西坡镇高红村村集体经济养牛小区改造项目 | 对高红村一组、三组、四组、五组、六组、七组、八组等七处养牛场进行扩建和升级改造，（每个牛场投资100万元），项目完成后，每年以总投资的6%分红高红村委会，以提高高红村的集体经济收入，促进肉牛养殖产业发展。 | 700 |  | 完成全部建设内容。 | 700 | 5 | 90 | 15 | 完成了两个养牛小区部分牛棚和基础设施建设。 | 西坡镇 杨东平
（三）生态环保（1项） |  |  | 3345 |  |  | 3345 |  | 260 | 158
41 | 正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目 | 新建四层双面框架结构医疗废物收集转运中心一处，购置医疗废物运输冷藏车辆3辆。在县疾病预防控制中心及12个医疗机构（10个乡镇卫生院、社区卫生服务中心及妇计中心）建设污水处置项目，主要建设设备间、购置各类处理设备，配套建设污水管线等。 | 3345 |  | 完成所有建设内容。 | 3345 | 3 | 260 | 158 | 土建部分正在进行图纸审查及预算编制；设备采购部分完成县疾病预防控制中心及11个医疗机构一体化污水处置设备采购招标，正在进行设备安装。 | 卫健局 赵鹏程
（四）社会事业（2项） |  |  | 2209 |  |  | 2209 |  | 1845 | 60
42 | 正宁县人民医院感染科医疗设备采购项目 | 配备数字X线摄影系统DR 1台、电子胃肠镜1台，全身彩超1台，全自动生化分析仪1台，全自动化学免疫放光分析仪1台。配备制氧系统1套。 | 1375 |  | 完成所有建设内容。 | 1375 | 3 | 1375 |  | 完成 | 卫健局 赵鹏程
43 | 正宁县体育场钢结构雨棚建设项目 | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 |  | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 | 3 | 470 | 60 | 已完成送货，正在安装 | 教育局 范步峰
（五）城建及保障性安居工程（7项） |  |  | 16274 |  |  | 14339 |  | 5301.6 | 1495.6
44 | 正宁县城月明路雨水工程 | 新建雨水管道总长4655米（含雨水口连接管）、检查井及其附属工程。 | 1608 |  | 完成全部建设内容。 | 1608 | 3 | 1034 | 120 | 完成管网1800米 | 住建局 赵卫国
45 | 正宁县城镇老旧小区改造一期（南苑片区）工程 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 |  | 完成全部工程。 | 7577 | 3 | 2800 | 900 | 完成4#和7#楼东侧原有主地沟拆除，并改自来水管道，做东路雨水管沟400*400mm钢筋混凝土管沟及回填土方，8#、9#楼楼梯间刷白，10#楼拆除下吊太阳能，安装吊篮，开挖广场花苑小区主地沟1200mm*1400mm地沟至3#楼连接地沟，并完成3个20m³玻璃钢化粪池安装及回填，东区14#楼、7#、15#-17#楼南立面西单元东西户的外墙欧式构件拆除、窗防护栏拆除、空调外挂机拆除、新做外墙保温等分项工程。 | 房产中心 安自强
46 | 正宁县老旧小区改造维修二期（教师新村片区）工程 | 完成东关小区、教师新村18幢460户的建筑外墙饰面层拆除重新粉刷、室外路面硬化、住宅建筑屋面防水层拆除更换、围墙拆除新做、室外给排水管网、供热管网及室外照明和监控等工程。 | 3486 |  | 完成工程量的75%。 | 2000 | 6 |  |  | 正在进行招投标 | 房产中心 安自强
47 | 正宁县智慧交管建设项目 | 主要为全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平提升提供有力支撑。实现“点、线、面”综合三位一体全城路网综合监控。 | 647 |  | 指挥中心及视频会议升级改造、城市智能信号管控及行政村道视频电子警察安装等。 | 647 | 3 | 517.6 | 65.6 | 完成“绿波带”建设，交警大队指挥中心升级改造，交警大队指挥中心、宫河交警中队、永和交警中队视频会议升级改造及大什字电子警察升级改造项目，正在建设的平交路口视频监控、不礼让行人抓拍系统建设完成立杆，设备未安装。 | 公安局 刘刚
48 | 正宁县人民检察院扩建、迁建办案用房和专业技术用房建设项目 | 新建五层框架结构“两房”一幢，建筑面积2728平方米及职工食堂、宿舍等附属用房598平方米。 | 1849 |  | 完成主体工程建设。 | 1400 | 3 | 350 | 160 | 基础完成 | 检察院 张权胜
49 | 正宁县周家镇周家村党群服务中心（周家村综合便民文化中心）建设项目 | 建设三层框架楼房一幢；砖混平房10间，渗水砖铺地坪3000平米；绿化1200平米；新建乡村舞台1座及附属设施。 | 578 |  | 完成全部建设内容。 | 578 | 3 | 400 | 50 | 完成外墙保温层、粉刷、室内装修及院坪硬化，正在安装门窗。 | 周家镇 赵龙龙
50 | 正宁县湫头镇街区提质改造建设项目 | 对街区公路两侧商铺或农户门前原地坪进行拆除垃圾外运，平整场地17314.64平方米，垃圾外运8657.32立方米，渗水砖硬化17314.64平方米，拆除新做道沿石2300米，新做树池322个。 | 529 |  | 完成全部建设内容。 | 529 | 7 | 200 | 200 | 现已完成垃圾外运，场地平整，完成硬化4500平方米等。 | 湫头镇 赵俊亮
（六）工业及高技术信息化产业（2项） |  |  | 2700 |  |  | 2700 |  | 1900 | 200
51 | 恒华塑料颗粒科技有限公司永和分公司年产5000吨废旧塑料再生颗粒生产线项目 | 新建占地7亩的年产5000吨塑料颗粒生产线1条。 | 1200 |  | 完成生产车间及综合办公区、职工宿舍建设。 | 1200 | 4 | 1100 |  | 已完成主体建设，目前正在采购设备。 | 永和镇 田亚宁 | 恒华塑料颗粒科技有限公司和分公司李俊杰
52 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司肉牛精饲料深加工项目 | 拟在正宁县永正镇占地21.6亩，新建肉牛精饲料加工厂一处，主要建设厂房1200平方米，库房1000平方米及配套附属设施建设。 | 1500 |  | 建成投产。 | 1500 | 3 | 800 | 200 | 已完成场地平整，基础处理，工程主体完成70%。 | 肉牛办 樊海东 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司 张文琼
（七）商贸流通（1项） |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 400
53 | 正宁县永和镇煤炭配送中心建设项目 | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  | 全部建成投入使用。 | 500 | 4 | 400 |  | 正在进行主体建设 | 永和镇 田亚宁 | 正宁县鑫火源煤炭销售有限公司 马永鹏
（八）房地产开发（4项） |  |  | 21400 |  |  | 8300 |  | 2921 | 1671
54 | 正宁县正德华府建设项目 | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  | 完成主体工程。 | 3600 | 3 | 1131 | 131 | 主体九层施工 | 房产中心 安自强 | 庆阳俊琪房地产开发有限公司 宋亚玲
55 | 正宁县佳境天城.新都丽苑建设项目 | 新建住宅楼4幢，其中;2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  | 完成基础和主体工程。 | 4000 | 7 | 1500 | 1500 | 施工许可证办理 | 房产中心 安自强 | 永晖房地产开发公司 姚发发
56 | 正宁县榆林子镇向学小区建设项目 | 占1145.54平方米，新建2单元6层24套住宅楼一幢，建筑面积2125.07平方米。 | 700 |  | 全部建成。 | 700 | 3 | 290 | 40 | 一层已浇筑混凝土，二层开始放线 | 榆林子镇李纬地 | 正宁县振兴房地产开发限公司 路 玲
（九）物资储备（1项） |  |  | 1200 |  |  | 800 |  | 1 | 1
57 | 正宁县乡镇应急救灾物资储备库建设项目 | 在正宁县南北二塬两个中心乡镇宫河镇、永和镇新建应急救灾物资储备粮仓房各2幢各2个厫间，建筑面积各600平方米，并配套机械通风、库区硬化、水冲厕所、智能化管理系统、太阳能照明灯、绿化等。 | 1200 |  | 完成基础设施建设。 | 800 | 7 | 1 | 1 | 开工建设，正在拆除旧仓房 | 粮食和物资储备局 刘继斌

## Sheet2
正宁县2021年计划建设项目调度表（8月）
填报单位（盖章）： |  |  | 联系人及电话： |  |  |  |  | 2021-08-23 |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设规模(简化到50字以内） | 总投资 | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 新开工项目开工月份（1-12中选其一） | 至8月底项目进展情况 |  |  | 项目单位及责任人 | 固定资产入库情况 | 备注
[8 empty] | 8月份当月完成投资 | 1-8月累计完成投资 | 形象进展
合计（98项） |  |  | 3882738.34 | 178049 |  | 612882.35 |  | 25678.85 | 243332.81
一 | 续建项目（32项） |  | 2149573.75 | 178049 | 0 | 288115 |  | 21567.95 | 188499.85
（一）交通能源（4项） |  |  | 1760634 |  |  | 143766 |  | 13010 | 78473
1 | 正宁县核桃峪煤矿及选煤厂建设项目 | 建设生产能力800万吨/年矿井及配套选煤厂。 | 1204200 | 116700 |  | 70000 | ∕ | 6000 | 45434 | 桃峪煤矿完成矿建、土建、设备安装、智能化建设正常进。联合试生产正常进行，采空区搬迁正在有序推进 | 油煤办 李鹏刚
2 | 银百国高（G69）甜永高速公路正宁段建设项目 | 建设高速公路正宁无日天沟至罗儿沟圈段，长45公里及正宁高速连接线，长19.12公里。 | 537000 | 270536 |  | 60000 | ∕ | 5000 | 27899 | 完成土建工程99.9%；完成路面工程水稳基层、底基层75%，沥青面层完成75%；交安绿化工程完成70%；收费站房建工程主体已全部建成。 | 交通局 杨广红
3 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程 | 改建三级公路31.522公里。 | 17142 | 5000 | 完成剩余路段，建成通车。 | 12142 | ∕ | 2000 | 5000 | 完成项目驻地建设,完成12.701公里路面工程,安保工程，完成桥梁基础工程 | 交通局 杨广红 |  | 固定资产投资2020年报结
4 | 正宁县三嘉林坡至寺村公路工程 | 新建四级公路11.138公里。 | 2292 | 668 | 完成剩余路面工程，建成通车。 | 1624 | ∕ | 10 | 140 | 共清除表土17714立方米，挖土方58.7万立方米，弃土运输25.16万立方米，路基填筑利用土方30万立方米，清除表土后素土回填18599立方米；桥梁工程平整场地、修建施工平台8960平方米，河道临时导流一处；铺设土工格栅13340平方米，敷设钢波纹管涵180米；路基成型11.0公里。桥梁工程完成直径1.2米钻孔灌注桩48米、直径1.5米钻孔灌注桩122米，混凝土基础及下部结构C30混凝土241.15立方米；完成盖板涵27米 | 交通局 杨广红
（二）农林水利（10项） |  |  | 107110 | 20292 |  | 75818 | / | 2250 | 55909
5 | 正宁县陇上田园（山河镇佑苏）两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 | 规划占地1061亩，其中高压走廊占地231.53亩，高压走廊南面占地283.76亩，高压走廊北面占地546.19亩。总建筑面积216500㎡，饱和牛存栏量23700头，总投资4.5亿元。规划建设早胜牛育肥区、繁育区、生态牧区、隔离区、饲料拌和区（干草棚）、青贮区、有机肥生产区、雨水收集循环利用区、大数据中心及认知馆、种公牛站及采精大厅10大功能区块，配套国内一流的先进生产设备， | 60000 | 4000 | 新建育肥牛棚165375㎡，干草棚1处4828㎡（已建成），隔离牛棚两栋1762.5㎡，管理用房2处696.7㎡，青贮池1处9000㎡，种公牛站1个3056.7㎡，采精大厅及办公室1处799㎡以及大门及消毒室，总建筑面积185517㎡；并配套建设雨水收集循环利用系统，完成陇东早胜肉牛大数据中心和认知馆布展设计，场区绿化、硬化、美化，园区绿化美化，年底牛存栏达到10000头。 | 45000 | ∕ | 2000 | 32000 | 建成8栋14350㎡繁育牛棚，25栋165375㎡育肥牛棚10栋完成建设，4栋上屋面板；完成1处4828.04㎡干草棚、2处9个1.8万㎡青贮池，青贮饲草3.2万吨。2820米场区主线路已全部建成，13015.9米支线路已建成1万米；通场道路、水、电、场区围栏已全部配套建设到位，园区景观绿化完成260亩，其中牧草70亩。2705㎡陇东早胜肉牛科技展览文化认知馆和大数据已建成投用；3823㎡种公牛站及采精大厅已建成投用；陇东早胜肉牛存栏达到5000。 | 肉牛办 樊海东 |  | 正宁县陇上田园农牧有限公司 项祖地
6 | 正宁东方希望畜牧有限公司东关祖繁育代场 | 占地223亩，计划建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套附属工程。 | 10000 | 600 | 建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套设施附属工程。 | 9400 | ∕ |  | 3889 | 项目配套两个水井及蓄水池已完成，正在招标土建施工队。 | 山河镇 李阳生 |  | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
7 | 正宁县永正镇早胜牛核心种群繁育基地建设项目 | 占地74.63亩，总建筑面积8991.98平方米，建设标准化牛棚6206.4平方米、育种实验室768平方米、干草棚1440平方米，配套建设办公区、消毒室、水池、污水处理等基础设施。 | 2010 | 10 | 建成投入使用。 | 2000 | ∕ |  | 2000 | 建成 | 永正镇 刘 宏 |  | 正宁县星银种牛繁育有限公司民 任建民
8 | 正宁县榆林子福瑞祥养殖建设项目 | 占地161.78亩，新建标准化牛舍4栋，面积13376平方米，青贮广场6000平方米，干料棚2280平方米，堆粪池600平方米，办公房100平方米，生活区100平方米，化粪池600立方米，并配套相关设施。 | 2600 | 100 | 新建牛棚2座，青贮池2座，完成办公区建设。 | 2500 | ∕ |  | 2500 | 工程基本完成，已上牛200头，一号棚相关设备安装完成，二号棚正安装相关设备 | 榆林子镇李纬地 |  | 正宁县福瑞祥养殖有限公司 刘刚刚
9 | 正宁东方希望畜牧有限公司马家育肥场项目 | 项目总占地196.08亩。计划建设育肥舍6栋24658平方米，保育舍2栋3998平方米，生活楼1栋861平方米，烘干房、集中厨房、环保房、无害化处理房等8栋1186平方米，自动上料系统、给排水系统备用发电机组污水处理设备等 | 10000 | 5000 | 全部建成 | 5000 | ∕ | 250 | 4500 | 已完成工程总量的95%，预计11月投产。 | 生猪办 魏巩儒 |  | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
10 | 正宁县耀诚养殖场建设项目 | 项目用地39.432亩，新建标准化猪舍4栋，饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座，安全填埋井1个 | 1500 | 300 | 新建标准化猪舍4栋，建筑面积5760平方米，100平方米饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座3500立方米，安全填埋井1个62.5立方米. | 1200 | ∕ |  | 1200 | 项目全部竣工，投产使用 | 周家镇 赵龙龙 |  | 正宁县耀诚养殖有限责任公司 冯文娟
11 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司徐家肉牛（早胜牛）繁育场建设项目 | 占地66.15亩，建筑总面积9630.8平方米，新建牛棚、甘草棚、饲料棚，新建晾晒棚，配套建成办公用房、消毒室及隔离室。 | 3500 | 900 | 建成7座牛棚6609.28平方米、干草棚1296平方米、饲料棚768平方米，建成办公用房423.71平方米、消毒室20.22平方米、隔离室20平方米、门房13.59平方米. | 2600 | ∕ |  | 2600 | 完成建设，目前肉牛存栏1800头（周家正兴700头，两万头产业园存1100头） | 肉牛办 樊海东 |  | 正宁县正兴现代农业发展有限公司 闫凯飞
12 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社冯柳村千头肉牛养殖建设项目 | 项目建筑总面积1.3万平方米，规划建设标准化育肥舍、繁育舍、青贮池、饲料库、甘草棚、消毒室、隔离区、污水处理及有机肥加工车间等，建设高位水塔1座，配套绿化亮化硬化等基础设施。 | 4000 | 850 | 完成全部建设任务。 | 3150 | ∕ |  | 3150 | 购买饲料75吨 | 山河镇 李阳生 |  | 正宁县康硕养殖农民专业合作社 蔺根怀
13 | 正宁东方希望畜牧有限公司西沟育肥场项目 | 项目总占地214.6亩，计划建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 10000 | 7000 | 完成全部建设任务。 | 3000 | ∕ |  | 3000 | 项目主体及附属设施已建设完成，正在对道路、土建、主体等进行消缺处理。预计10月投产。 | 湫头镇 赵俊亮 |  | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
14 | 正宁县三嘉乡狼牙坬村万头生猪育肥厂建设项目 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 3500 | 1532 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 1968 | ∕ |  | 1070 | 棚圈排污管网铺设完成、水电管线安装到位，漏粪板生产线开始生产。 | 三嘉乡 秦 莹 |  | 庆阳正农畜牧发展有限公司 路超
（三））社会事业（6项） |  |  | 26978.75 | 14076 |  | 11395 | / | 340 | 3924
15 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 3365 | 完成项目主体及外墙装饰。 | 6635 | ∕ | 140 | 1990 | 已完成工程主体，真正进行屋面及二次结构施工。 | 县医院 苏俊杰
16 | 正宁县中医医院手术室ICU 产房检验科专业装修及综合业务楼附属工程 | 新建手术室724.5平方米、重症监护室375.5平方米、产房323平方米。 | 3259 | 1986 | 完成所有建设内容。 | 1273 | ∕ |  |  | 完成施工和监理招标 | 县中医院杨富林
17 | 正宁县福利服务中心老年供养楼及儿童供养楼建设项目 | 新建六层(局部三层）双面框架结构老年供养楼及儿童供养楼一幢，建筑面积9598.21平方米；新建一层框架结构门房一座31.6平方米，一层发电机房64.8平方米及配套室外附属工程。 | 4236 | 2800 | 完成供养楼室内外装饰及室外附属工程。 | 1436 | ∕ | 80 | 700 | 已完成主体框架工程，正在进行二次结构砌砖。 | 民政局 路晓林
18 | 湫头小学餐饮宿舍楼及配套建设项目 | 新建餐饮楼1624平方米。 | 584.42 | 50 | 全部建成投入使用。 | 534 | ∕ |  | 534 | 竣工 | 教育局 范步峰
19 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 | 5849 | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 | ∕ | 120 | 630 | 正在进行桥山广场铺装 | 文旅局 王小林
20 | 正宁县黄帝文化博览园望祖广场建设项目 | 新建216.18平方米框架结构长廊一座，新建23.04㎡框架结构凉亭一座；铺装面积 2786.63平方米，绿化面积 1350.92平方米，水体面积 589.23平方米，行车道面积1000平方米，木桥面积 95.94 平方米及其他配套设施。 | 526 | 26 | 完成全部建设任务。 | 500 | ∕ | 0 | 70 | 完成地下管网及场地平整 | 文旅局 王小林
（四）城建及保障性安居工程（5项） |  |  | 46151 | 22876 |  | 13341 | / | 673.95 | 9193.85
21 | 正宁县县城环城路部分路段排污管网敷设工程 | 新建污水管道7200米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座等。 | 1824 | 1200 | 新建管道5000米及设施恢复。 | 624 | ∕ |  | 624 | 建成 | 住建局 赵卫国
22 | 正宁县城山河路消火栓敷设工程 | 新建给水管道2427米，检查井及其恢复工程。 | 582 | 420 | 新建管道1200米等。 | 161 | ∕ |  | 161 | 建成 | 住建局 赵卫国
23 | 正宁县城宫河路拓宽改造工程 | 拟改建宫河路总长1.403千米，红线宽度40米。 | 3199 | 1995 | 完成绿化、亮化及剩余道路工程。 | 1204 | ∕ |  |  |  | 住建局 赵卫国
24 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 17411 | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 6300 | ∕ | 500 | 5391 | 1-4#、7#楼正在进行室内外装饰，9#楼完成主体施工，地下车库主体施工 | 房产中心 安自强
25 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 改扩建供水规模6913立方米/天。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918米，压力输水DN325的钢管5809米，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 6902 | 1850 | 扩建净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 5052 | ∕ | 173.95 | 3017.85 | 完成土地征用，开挖土方88600m³，土方夯填44700m³，混凝土1570m³，高低压线路6.5㎞，安装变压器1台，埋设输水管及重力输水管道12.01㎞，拆除围墙42.28m，新建围墙73m，闸阀井及排气井检查井19座。新建2000m³蓄水池1座，500m³蓄水池1座，钢筋制安299t，新建镇墩26座，设备采购等。 | 水务局 吴俊峰
（五）工业及高技术信息化产业（1项） |  |  | 4100 | 1851 |  | 2249 | / | 0 | 2249
26 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司5万头牛 20万只羊屠宰及肉品精深加工项目 | 占地130亩，一期用地50亩，后期扩大规模预留用地80亩，建设牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 4100 | 1851 | 建成牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 2249 | ∕ |  | 2249 | 建成 | 工信局 刘旺平 |  | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司李晓琴
（六）商贸流通（3项） |  |  | 30800 | 3100 |  | 8100 | / | 8 | 3120
27 | 庆阳万兴顺建材有限公司新型环保建材项目 | 新建集建材生产线、批发、运输为一体的建筑材料公司。 | 3000 | 2000 | 完成全部建设内容。 | 1000 | ∕ |  | 1000 | 已完成建设 | 永和镇 田亚宁 |  | 庆阳万兴顺建材有限公司 彭兆兆
28 | 正宁县永和镇鸿运来机动车辆服务有限公司机动车辆年审检测站建设项目 | 新建占地10亩机动车年审监测站1处，检测棚2000平方米，业务办公用房280平方米。 | 2800 | 700 | 机动车检测车间用房1400平方米，业务用房1200平方米。 | 2100 | ∕ |  | 2100 | 已完成建设，投产使用 | 永和镇 田亚宁 |  | 庆阳镇鸿运来机动车辆服务有限公司文鸿
29 | 正宁县高卓煤炭物流园建设项目 | 拟建占地15亩，可进行煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场一个，及其他相关配套设施、设备、机械60余台。 | 25000 | 400 | 建成煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场主体工程。 | 5000 | ∕ | 8 | 20 | 场地平整 | 周家镇 赵龙龙 |  | 正宁县高卓商贸有限公司 胡晓宁
（七）房地产开发（3项） |  |  | 173800 | 115854 |  | 33446 | / | 5286 | 35631
30 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 | 70037 | 完成全部建设内容。 | 3500 | ∕ | 1000 | 7000 | C3、C8楼进行室内隔断，C7基础已完成地上2层建设 | 山河镇 李阳生 |  | 庆阳俊琪房地产开发有限公司宋亚玲
31 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 | 38410 | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 | ∕ | 1460 | 12814 | 商业室内电器工程完成85%，绿化完成80% | 房产中心 安自强 |  | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司 项祖地
32 | 正宁县金鹰学府建设项目 | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 | 7407 | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 22000 | ∕ | 2826 | 15817 | 1#、2#、3#、4#、5#楼主体封顶。 | 房产中心 安自强 |  | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司 项祖地
二 | 计划新开工项目（66项） |  | 1733164.59 |  |  | 324767.35 |  | 4110.9 | 54832.96
（一）交通能源（7项） |  |  | 1341705.5 |  |  | 150752.5 |  | 920 | 2520
33 | 银西高铁及银百高速建设影响农村公路还建工程 | 还建2条19.7公里农村公路。 | 1900 |  | 还建2条19.7公里农村公路。 | 1900 |  |  |  | 已报省厅等待批复 | 交通局 杨广红 |  | 银百高速项目办
34 | 正宁县2021年自然村道路硬化工程 | 硬化自然村通组联户道路36公里。 | 2520 |  | 硬化自然村通组联户道路36公里。 | 2520 |  | 800 | 1393 | 完成土路基46公里，水温层38公路，路面19公路。 | 交通局 杨广红
35 | 正宁县农村公路水毁维修及产业路建设项目 | 新建山河镇后庄子猪场水泥路0.631公里，配套排水设施；山河镇冯柳村、王阁村水泥路2.975公里；养护维修李家川至芦子坪四级公路0.47公里，新建浆砌片石护面墙170米，挡土墙210米，边沟470米，截水沟290米；养护维修石家湾子至龙咀子四级沥青公路0.405公里；维修五顷塬至三嘉公路2.3公里，修复排水设施105米，完善安保136米。 | 931.5 |  | 完成全部建设内容。 | 931.5 | 4 | 120 | 872 | 完成山河镇后庄子猪场水泥路；山河镇冯柳村、王阁村水泥路；养护维修石家湾子至龙咀子四级沥青公路；维修五顷塬至三嘉公路2.3公里，修复排水设施105米，完善安保136米。养护维修李家川至芦子坪四级公路0.47公里，新建浆砌片石护面墙100米，挡土墙100米，边沟470米，截水沟290米； | 交通局 杨广红
36 | 华能正宁电厂二期4×1000MW工程省道S319穿越厂区公路改道工程 | 0.723公里沥青道路改线建设 | 651 |  | 全部建成通车。 | 651 | 3 | 0 | 255 | 完成征地补偿7户，开挖土方3.1万立方，整修边坡3000平方，完成土路基500米。 | 交通局 杨广红
37 | 华能正宁电厂4×1000兆瓦工程 | 占地面积727.7亩，设计装机容量4×1000兆瓦超临界空冷燃煤发电，同步建设烟气脱硫、脱销设施，前期建设规模为2×1000兆瓦。 | 1330953 |  | 完成基础工程。 | 140000 |  |  |  | 等省发改委核准。 | 油煤办 李鹏刚
38 | 正宁县南区加油站、加气、充电合建站建设项目 | 占地30亩，新建大型“加油、加气、充电”合建站一处，为汽车提供加油、加气、充电等服务。 | 4000 |  | 建成投入使用. | 4000 |  |  |  | 已完成项目备案和用地审批，正在进行土地招拍挂工作。 | 商务局 邢志杰 |  | 庆阳市金桥工贸有限公司 耿那
39 | 正宁县罗沟圈加油加气站建设项目 | 占地8亩，新建加油加气站一座，加油加气罩棚760平方米，办公及经营用房200平方米，购买双枪加油机4台，30立方米油罐4具及附属设施。 | 750 |  | 建成投入使用。 | 750 |  |  |  | 已完成项目备案和用地审批，正在进行土地招拍挂工作。 | 商务局 邢志杰 |  | 正宁县罗沟圈加油加气站 李有怀
（二）农林水利（16项） |  |  | 91113 |  |  | 67292 | 36 | 454.5 | 35829.96
40 | 正宁县高标准农田建设项目 | 新建（改建）灌溉水源、水肥一体化、农田道路、排水渠等 | 1800 |  | 全县范围实施2万亩。 | 1800 |  |  |  | 完成设计单位招标编制、工程招标公告已发布。 | 农业农村局 穆玺堂
41 | 正宁县粮改饲项目 | 饲料玉米专用种植5万亩 | 700 |  | 种植青饲玉米5万亩。 | 700 |  |  |  | 已完成方案制定、相关技术培训 | 农业农村局 穆玺堂
42 | 正宁县农村卫生厕所建设项目 | 计划改造农村卫生厕所5867户. | 1173 |  | 新改建户用卫生厕所5867户。 | 1173 | 6 | 85.5 | 471.96 | 宣传动员，联系企业，购置改厕产品，完成3933户改厕任务。 | 农业农村局 穆玺堂
43 | 正宁县陇东早胜肉牛新品种选育项目 | 建设700平方米良种繁育中心1处，700平方米技术培训中心1处，种公牛舍1250平方米，基础母牛舍3650平方米；购置视频监控、仪器设备、办公设备。 | 2024 |  | 完成全部建设内容。 | 2024 | 3 |  | 1624 | 已经完成全部建设内容，剩余设备未采购。 | 农业农村局 穆玺堂
44 | 正宁县万亩自根砧矮化密植苹果园建设项目 | 以龙头企业为引领，新建1万亩自根砧矮化密植苹果园，配套建设自动水肥一体化灌溉设施 | 30000 |  | 完成土地租赁，全面进行栽植。 | 9000 | 3 |  | 30000 | 已完成苗木栽植、格架巩固、水肥一体化灌溉系统配套，正在建设果园基础附属设施 | 农业农村局 穆玺堂
45 | 正宁县三嘉乡5000头肉牛养殖园区建设项目 | 新建占地150亩，标准化牛舍10栋30000平方米，新建20000吨青贮饲料池2座，新建2000平方米草料棚、精料棚各1座；配套建设办公用房、兽医室、药品存放室及道路、水电等附属工程。 | 8500 |  | 完成全部建设内容。 | 8500 | 3 | 300 | 2940 | 4个青贮池和牛棚完成主体建设，30平方米水塔完成建设，水电路等附属工程正在施工。 | 肉牛办 樊海东 |  | 蒲城县德龙养殖有限公司 赵金龙
46 | 西坡镇村级通组联户道路硬化项目 | 柴桥子村一组至七组下山通组水泥路2.8公里；韩坳村入户水泥路，月南村入户水泥路，高红村入户水泥路，五畔村入户水泥路，宋畔村入户水泥路，石家湾子村通组水泥路，共约24.1公里，96400平方米。 | 1500 |  | 完成全部建设内容。 | 1500 |  |  | 135 | 完成高红村入户路 | 西坡镇 杨东平 |  | 柴桥子、月南，石湾子通组路资金未落实，高红村入户路列入扶贫项目实施。
47 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 供水规模1200立方米/天。新建3万m3调蓄水池1座、泵站1座、埋设上水钢管4.4千米；新建配水厂1座，含综合办公楼、仓库、水质化验室等；配套净化、消毒、计量等装置；更新改造管网36千米；安装物联网水表7440块。 | 5500 |  | 完成工程量的70%。 | 4000 |  |  |  | 已完成可研编制 | 水务局 吴俊峰
48 | 正宁县西坡镇农村水源改造工程 | 新建2000m³地下矩形蓄水池1座、162.0m³净水车间1座 、50m³废水池1座、铁艺围墙170m;配套安装TH一体净化设备1套、卧式潜水泵2台、排污泵1台、管段式电磁流量计1套；安装100KVA变压器1台，低压线路0.05km。埋设管道380m，输配水管道700m,安装管道增压泵1台，管段式电磁流量计1套。 | 2500 |  | 完成全部建设任务。 | 2500 | 8 | 20 | 20 | 已完成2000m³蓄水池的土方开挖及基础处理 | 水务局 吴俊峰 |  | 项目名称、建设内容及总投资发生变化：492.33万元
49 | 正宁县农村饮水安全巩固提升工程智慧水务项目 | 实现全县农村供水管理智慧化。新建智慧水务基础支撑平台和业务应用平台各一套，新建一体化水厂自控系统2套，安装电磁流量计313套，安装智能化物联网水表45000套。 | 5321 |  | 完成工程量的75%。 | 4000 |  |  |  |  | 水务局 吴俊峰 |  | 该项目已被取消
50 | 正宁县2021年黄土高原塬面保护项目 | 对永正镇和榆林子镇的5个行政村的7个沟头进行治理，布设措施为沟头回填、塬边坡耕地整治及增设蓄排引水等。 | 545 |  | 完成全部建设内容。 | 545 | 3 | 25 | 475 | 已完成保护塬面面积15.95平方公里。 | 水保局 王光瑞
51 | 黄河流域庆阳段黄土高原淤地坝建设工程正宁县 | 对杨庄沟骨干坝进行除险加固建设；在刘家川、何家川新建骨干坝2座。 | 850 |  | 完成全部建设内容。 | 850 | 5 | 19 | 69 | 完成工程量的65% | 水保局 王光瑞 |  | 工程量削减，总投资减少至104万元
52 | 正宁县宫河镇王录村PS5000父母代繁育场 | 新建PS5000父母代繁育场1处，规划建设配怀舍、分娩舍、培育舍、保育舍、公猪舍、隔离舍、以及场区生活楼等附属配套设施。 | 10000 |  | 完成全部建设内容。 | 10000 |  |  |  | 已完成土地租赁协议签订，正在支付土地流转及地面附着物相关费用及办理土地备案手续。 | 生猪办 魏巩儒 |  | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
53 | 正宁县永和镇寺村6.25万头生猪育肥场 | 新建6.25万头生猪育肥场1处，规划建设保育舍、育肥舍，同步配套建设场区生活楼、集中厨房、淋浴消毒间、发电机房、车辆烘干房等附属工程。 | 10000 |  | 完成全部建设内容。 | 10000 |  |  |  | 目前已完成勘测定界、地形图测绘和地面附着物统计上报等工作，总公司正在做规划图设计及用地审核。 | 生猪办 魏巩儒 |  | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
54 | 西坡镇高红村村集体经济养牛小区改造项目 | 对高红村一组、三组、四组、五组、六组、七组、八组等七处养牛场进行扩建和升级改造，（每个牛场投资100万元），项目完成后，每年以总投资的6%分红高红村委会，以提高高红村的集体经济收入，促进肉牛养殖产业发展。 | 700 |  | 完成全部建设内容。 | 700 | 5 | 5 | 95 | 完成了两个养牛小区部分牛棚和基础设施建设 | 西坡镇 杨东平
55 | 正宁东方希望畜牧有限公司山河镇李家川5000头生猪繁育场建设项目 | 规划建设生活楼、配怀舍、分娩舍、栋保育舍、培育舍、隔离舍、公猪舍等，并配套相应附属工程。 | 10000 |  | 完成全部建设内容。 | 10000 |  |  |  | 正在进行前期准备工作。 | 生猪办 魏巩儒 |  | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
（三）生态环保（7项） |  |  | 28044.98 |  |  | 19545 |  | 90 | 350
56 | 正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目 | 新建四层双面框架结构医疗废物收集转运中心一处，购置医疗废物运输冷藏车辆3辆。在县疾病预防控制中心及12个医疗机构（10个乡镇卫生院、社区卫生服务中心及妇计中心）建设污水处置项目，主要建设设备间、购置各类处理设备，配套建设污水管线等。 | 3345 |  | 完成所有建设内容。 | 3345 | 3 | 90 | 350 | 设备部分：正在进行设备安装；土建部分：正在进行图纸审查及预算编制 | 卫健局 赵鹏程
57 | 正宁县公厕建设项目 | 在县城规划新建及改造公厕13处，建筑面积1560平方米。在榆林子镇、周家镇、永正镇、湫头镇各新建公厕3处。在西坡镇、三嘉乡各新建公厕2处，五倾塬永和镇各新建1处，乡镇公厕建筑面积1701平方米。 | 3745 |  | 完成2处公厕改造。 | 300 |  |  |  | 完成可研评审 | 住建局 赵卫国
58 | 正宁县污水处理厂污泥无害化处理工程 | 新建污泥无害化设施一处。 | 3796.98 |  | 完成部分设备安装。 | 1000 |  |  |  | 正在进行初步设计 | 住建局 赵卫国
59 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米；新修护岸9.227千米，修建生态隔离带共计长38.597公里，疏浚加固整治流域内9条支流沟口1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9658 |  | 河道污染底泥清理4506.85立方米；修建生态湿地面积为191.21万平方米；新修护岸长9.227公里；修建生态隔离带共计长38.597公里；对流域内9条支流沟口进行疏浚加固整治全长1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9200 |  |  |  | 已完成初步设计审批 | 水务局 吴俊峰
60 | 正宁县三嘉乡街区雨污分流工程 | 新建DN600混凝土砼雨水管道2公里，DN300污水管道11公里，检查井50个，混凝土硬化6000平方米。 | 4200 |  | 新建DN600混凝土砼雨水管道2公里，DN300污水管道11公里，检查井50个，混凝土硬化6000平方米。 | 4200 |  |  |  | 完成可研编制 | 三嘉乡 秦 莹
61 | 正宁县五顷塬乡街区雨污分流项目 | 新建雨水主管道4600米，支管2160 米；新建污水主管道7800米，污水支管道5640米；修复管道施工开槽破坏沥青路面约15670平方米，修复混凝土路面1310平方米，铺设透水砖1615平方米。 | 2800 |  | 新建雨水主管道4600米，支管2160米；新建污水主管道7800米，污水支管道5640米。 | 1000 |  |  |  | 完成可研编制 | 五顷塬乡梁 平
62 | 正宁县南邑村红色美丽村庄创建试点项目 | 1.建占地40亩的南邑红色主题广场，主要建设红色文化墙体浮雕、故事大讲堂、革命历史文化展厅、革命名人塑像纪念园、游击队文化实景雕像，并配套绿化、亮化、硬化等设施；2.建占地10亩，规划3层1200平方米的框架结构，主要设置党员活动室、便民服务站、新时代文明实践站、警务室、图书室等功能室。 | 500 |  | 建占地40亩的南邑红色主题广场1处。 | 500 |  |  |  | 已完成立项目批复及土地整理，正在图纸审查。 | 五顷塬乡梁 平
（四）社会事业（5项） |  |  | 34455.78 |  |  | 6709 |  | 20 | 1865
63 | 正宁一中迁建项目 | 总建筑面积47000平方米，包括教学楼、餐饮住宿楼、综合楼及附属工程。 | 28000 |  | 完成基础工程。 | 2000 |  |  |  | 完成选址，正在办理土地手续 | 教育局 范步峰
64 | 正宁县人民医院感染科医疗设备采购项目 | 配备数字X线摄影系统DR 1台、电子胃肠镜1台，全身彩超1台，全自动生化分析仪1台，全自动化学免疫放光分析仪1台。配备制氧系统1套。 | 1375 |  | 完成所有建设内容。 | 1375 | 3 |  | 1375 | 完成 | 卫健局 赵鹏程
65 | 正宁县人民医院感染科楼及附属设施建设项 | 新建四层双面框架结构感染科楼一幢，建筑面积3801.43平方米及基础设施。 | 2586.78 |  | 完成主体。 | 1500 |  |  |  | 正在进行图纸设计 | 卫健局 赵鹏程
66 | 正宁县残疾人康复及综合服务中心建设项目 | 总建筑面积4800平方米，其中配建综合服务设施500平方米。 | 1660 |  | 完成主体工程。 | 1000 |  |  |  |  | 残 联 何彦峰 |  | 资金未落实，停建
67 | 正宁县体育场钢结构雨棚建设项目 | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 |  | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 | 3 | 20 | 490 | 正在安装 | 教育局 范步峰
（五）城建及保障性安居工程（19项） |  |  | 140875.33 |  |  | 41598.85 |  | 1221.4 | 6573
68 | 正宁县城集中供热四期工程 | 建设内容包括热力站、一级供热管网及二级供热管网共计三部分 | 982.12 |  | 完成所有建设内容。 | 982.12 | 8 | 12 | 12 | 进行换热站基础建设 | 住建局 赵卫国
69 | 正宁县永正路宫河路北段排洪工程 | 永正路北段道路长527米，新建排洪渠830米及附属工程等；宫河路北段道路长584米，新建排洪渠980米及附属工程等 | 1123 |  | 开工建设，完成基础处理。 | 400 |  |  |  | 完成可研评审 | 住建局 赵卫国
70 | 正宁县城南二环道路改造工程 | 改造道路长1.48公里，宽40米 | 3720 |  | 开工建设。 | 500 |  |  |  | 完成可研评审 | 住建局 赵卫国
71 | 正宁县城南环路改造工程 | 改造道路长度1203米，红线宽度22米。 | 1587.9 |  | 完成全部建设内容。 | 1587.9 |  |  |  | 完成施工图设计 | 住建局 赵卫国
72 | 正宁县城月明路雨水工程 | 新建雨水管道总长4655米（含雨水口连接管）、检查井及其附属工程。 | 1608 |  | 完成全部建设内容。 | 1608 | 3 | 25 | 1059 | 完成管网1850米 | 住建局 赵卫国
73 | 正宁县城北沟排洪工程 | 新建下沟排洪渠550米，包含跌水井，检查井、消力池及镇墩等附属设施。 | 1174 |  | 完成工程量的60%。 | 600 |  |  |  | 完成招标，正办理施工许可证 | 住建局 赵卫国
74 | 正宁县人防地面应急指挥中心及人防教育体验馆建设项目 | 新建一栋11层框剪结构人防地面应急指挥中心及人防教育体验馆，总建筑面积14469.11平方米，配套完成室内外附属工程。 | 6275.51 |  | 完成地基处理。 | 300 |  |  |  | 正进行可研编制 | 住建局 赵卫国
75 | 正宁县城镇老旧小区改造一期（南苑片区）工程 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 |  | 完成全部工程。 | 7577 | 3 | 700 | 3500 | 完成所有支地沟、楼前雨水检查井、污水检查井、雨水篦子、化粪池、东侧雨水明沟、沉泥井，完成主地沟工程量50%、8#、9#楼外墙保温、楼梯间乳胶漆施工和新建门房基础，完成广场花苑小区、东路、西路铁艺围墙基础，西区1#、2#、3#楼外墙真石漆、花园小区1#、2#、3#楼外墙保温以及东区16幢和西区3幢室外工程。 | 房产中心 安自强
76 | 正宁县老旧小区改造维修二期（教师新村片区）工程 | 完成东关小区、教师新村18幢460户的建筑外墙饰面层拆除重新粉刷、室外路面硬化、住宅建筑屋面防水层拆除更换、围墙拆除新做、室外给排水管网、供热管网及室外照明和监控等工程。 | 3486 |  | 完成工程量的75%。 | 2000 | 8 | 65 | 65 | 正在进行煤房拆除 | 房产中心 安自强
77 | 正宁县智慧交管建设项目 | 主要为全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平提升提供有力支撑。实现“点、线、面”综合三位一体全城路网综合监控。 | 647 |  | 指挥中心及视频会议升级改造、城市智能信号管控及行政村道视频电子警察安装等。 | 647 | 3 | 129.4 | 647 | 完成全部建设内容。 | 公安局 刘刚
78 | 正宁县智慧公安交通治安检查站建设项目 | 正宁县公安局罗沟泉省际智慧交通治安检查站。升级改造智能视频摄像头、安装电子自动道闸、安装智能引导信号灯指示牌等，以及相应配套软件平台建设；正宁县高速出口智慧公安交通治安检查站：计划在榆林子高速出口、罗川高速出口及县城延长线高速出口分别建设智慧公安交通治安检查站一座，主要建设内容为车辆检查站一栋，建筑面积420平方米，移动警务室车一辆，以及相应的视频摄像头安装及平台软件系统。 | 820 |  | 升级改造智能视频摄像头、安装电子自动道闸、安装智能引导信号灯指示牌等，以及相应配套软件平台建设。在榆林子高速出口、罗川高速出口及县城延长线高速出口分别建设智慧公安交通治安检查站一座，主要建车辆检查站一栋，建筑面积420平方米，移动警务室车一辆，以及相应的视频摄像头安装及平台软件系统等工程。 | 820 |  |  |  |  | 公安局 王思源 |  | 停建
79 | 正宁县人民检察院扩建、迁建办案用房和专业技术用房建设项目 | 新建五层框架结构“两房”一幢，建筑面积2728平方米及职工食堂、宿舍等附属用房598平方米。 | 1849 |  | 完成主体工程建设。 | 1400 | 3 | 140 | 490 | 完成一层主体施工。 | 检察院 张权胜
80 | 庆阳市正宁县城乡供水信息化建设及设施更新改造项目 | 建设信息化中心1处，并配套相应信息化管理设备1套；供水水源配备水源视频监视、抓拍及语音喊话设备1套，配备信息化管理设备1套；一二级加压泵站管理室配备信息化管理设备各1套；净水厂、配水厂新增配备集中控制柜1套，院落配备视频安防监视设备各1套,净水厂管理室标配备信息化管理设备1套；供水干管设置3处管网测控点，配备相应的自动化测控设备；城区配水管网132处阀控点、24处管网漏损测控点、6处独立压力监测点、6处独立流量监测点、以及4处水质监测点配备相应的测控设备等。 | 3549.8 |  | 完成全部建设内容。 | 3549.83 |  |  |  | 完成可研批复 | 供水公司巩俊华
81 | 正宁县周家镇周家村党群服务中心（周家村综合便民文化中心）建设项目 | 建设三层框架楼房一幢；砖混平房10间，渗水砖铺地坪3000平米；绿化1200平米；新建乡村舞台1座及附属设施。 | 578 |  | 完成全部建设内容。 | 578 | 3 | 50 | 500 | 完成楼房门窗安装，文化舞台及广场建设。 | 周家镇 赵龙龙
82 | 核桃峪煤矿采空区群众生态安置点建设项目 | 新建四合院住宅339套，11层框架楼2栋132套，建设小学、幼儿园各一所及道路、绿化等配套设施。 | 26000 |  | 计划完成部分住宅主体工程。 | 6000 |  |  |  | 正在办理项目规划、可研、初步设计、施工图设计招标手续 | 周家镇 赵龙龙
83 | 正宁县棚户区改造罗川片区一期安置区建设项目 | 新建安置房53栋，总建筑面积21119.99平方米；新建商铺7栋，总建筑面积2448.32平方米；配套建设附属工程。 | 8849 |  | 完成部分主体工程。 | 2000 |  |  |  | 施工设计已交由省工程设计院进行评审 | 永和镇 田亚宁
84 | 正宁县永和镇于庄村综合性公共服务中心建设项目 | 新建占地5亩集党员活动室、卫生室、日间照料中心、活动室等功能科室为一体的框架结构村级便民服务中心30间780平方米，新建标准篮球场1个，舞台1座，配套铺设透水砖3600平方米，配套相关基础设施。 | 520 |  | 完成全部建设内容。 | 520 |  |  |  | 已联系设计公司进行勘察，正在编制实施方案、图纸、预算 | 永和镇 田亚宁
85 | 正宁县湫头镇街区提质改造建设项目 | 平整场地10507.87平方米，垃圾外运5253. 94立方米，渗水砖硬化11127.87平方米，拆除新做道沿石1510米，新做条石树池322个，新装太阳能路灯64盏，新装太阳能庭院灯13盏，维修太阳能路灯109盏，购置安装四类分类垃圾收集箱200个，购置8T国6后挂式压缩垃圾车1辆，购置安装移动卫生环保公厕1座，门头招牌改造600平方米，维修雨水口70座，新建雨水口13座，新做雨水管DN200双壁波纹管30米，行道树修剪及病虫害防治等。 | 529 |  | 完成全部建设内容。 | 529 | 7 | 100 | 300 | 现已完成透水砖铺装10500平方米，新做道沿石1800米，新做树池150个。 | 湫头镇 赵亚峰
86 | 正宁县宾馆片区综合开发项目 | 用地面积约66.49亩；其中住宅用地约49.61亩；住宅总面积约12万平方米，商业面积3000平方米，酒店用地16.88亩；酒店面积约20000平方米，代建政府预留公用广场用地30.09亩。 | 70000 |  | 完成酒店室内外装修及住宅楼主体工程。 | 10000 | 8 | 30000 | 30000 | 外墙保温系统已完工,正在做外墙真石漆、外挂石材，窗框已安装完成，正在做室内规划设计。 | 商务局 刑志杰 |  | 甘建投陇东投资集团 王守伍
（六）工业及高技术信息化产业（4项） |  |  | 66570 |  |  | 26570 |  | 300 | 2600
87 | 正宁县铧强新型建材生产线建设项目 | 项目占地26668平方米，建设钢结构生产用房6360平方米（具体是：钢结构、树脂瓦、岩棉板生产车间一栋；保温板生产车间一栋；烘干房一栋；库房一栋）；建设两层钢构总面积480平方米的办公、生活用房一栋，建设10米*20米的锅炉房一栋，建设配套围墙、道路及绿化设施若干。 | 3870 |  | 建设钢结构生产用房6360平方米；两层钢构480平方米的办公、生活用房一栋. | 3870 | 3 |  |  |  | 工信局 刘旺平 |  | 企业撤资退 出 正宁县铧强新型建筑材料有限公司 王国强
88 | 恒华塑料颗粒科技有限公司永和分公司年产5000吨废旧塑料再生颗粒生产线项目 | 新建占地7亩的年产5000吨塑料颗粒生产线1条。 | 1200 |  | 完成生产车间及综合办公区、职工宿舍建设。 | 1200 | 4 |  | 1100 | 正在进行设备调试，计划9月开工投产 | 永和镇 田亚宁 |  | 恒华塑料颗粒科技有限公司和分公司李俊杰
89 | 正宁县果汁厂建设项目 | 拟在正宁县城工业园区建占地110亩果汁厂一处，建设2-4条苹果汁生产线和4万吨高标准气调库。 | 60000 |  | 建成2条苹果只生产线。 | 20000 | 4 |  |  |  | 商务局 刑志杰 |  | 原对接企业因资金链断裂，已无投资意向
90 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司肉牛精饲料深加工项目 | 拟在正宁县永正镇占地21.6亩，新建肉牛精饲料加工厂一处，主要建设厂房1200平方米，库房1000平方米及配套附属设施建设。 | 1500 |  | 建成投产。 | 1500 | 3 | 300 | 1500 | 项目完成建设，即将投产。 | 肉牛办 樊海东 |  | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司 张文琼
（七）商贸流通（2项） |  |  | 5500 |  |  | 1500 |  | 0 | 400
91 | 正宁县永和镇煤炭配送中心建设项目 | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  | 全部建成投入使用。 | 500 | 4 |  | 400 | 正在进行主体建设 | 永和镇 田亚宁 |  | 正宁县鑫火源煤炭销售有限公司 马永鹏
92 | 正宁县凯鸿旅游饭店服务有限公司周家商务酒店建设项目 | 新建框架结构主楼一栋，建筑面积2610平方米，框架结构辅楼一栋，建筑面积346平方米，及其他相关附属设施。 | 5000 |  | 建成主楼主体。 | 1000 |  |  |  | 正在办理用地手续 | 周家镇 赵龙龙 |  | 正宁县凯鸿旅游饭店服务有限公司 张 守
（八）房地产开发（4项） |  |  | 24900 |  |  | 10800 |  | 1105 | 4695
93 | 正宁县正德华府建设项目 | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  | 完成主体工程。 | 3600 | 3 | 260 | 2060 | 主体14层施工 | 房产中心 安自强 |  | 庆阳俊琪房地产开发有限公司 宋亚玲
94 | 正宁县佳境天城.新都丽苑建设项目 | 新建住宅楼4幢，其中;2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  | 完成基础和主体工程。 | 4000 | 7 | 800 | 2300 | 1#楼主体6层施工,2#、3#、4#楼地基与基础 | 房产中心 安自强 |  | 永晖房地产开发公司 姚发发
95 | 榆林子镇康乐小区住宅楼建设项目 | 项目位于榆林子镇中巷一组，总占地14亩，新建砖混结构住宅楼4栋6+1层，总建筑面积15882平方米配套给排水、绿化、亮化等其他附属设施。 | 3500 |  | 完成基础和部分主体工程。 | 2500 |  |  |  | 正在进行施工图纸设计。 | 榆林子镇李纬地 |  | 甘肃半亩方塘房地产开发有限公司 夏 勇
96 | 正宁县榆林子镇向学小区建设项目 | 占1145.54平方米，新建2单元6层24套住宅楼一幢，建筑面积2125.07平方米。 | 700 |  | 全部建成。 | 700 | 3 | 45 | 335 | 五层已浇筑混凝土 | 榆林子镇李纬地 |  | 正宁县振兴房地产开发限公司 路 玲
（九）物资储备（2项） |  |  | 2500 |  |  | 1800 |  | 270 | 270
97 | 正宁县应急物资储备库建设项目 | 新建应急物资储备仓房1幢5个厫间（常温仓2间，阴凉仓2间，冷藏仓1间），建筑面积1000平方米，并配套建设业务用房及职工宿舍、水冲厕所、周边硬化绿化亮化、软硬件管理系统、保险柜、冷藏箱、药品货架、药品柜等内容。 | 1300 |  | 完成基础设施建设。 | 1000 |  |  |  |  | 粮食和物资储备局 刘继斌 |  | 资金未落实，停建
98 | 正宁县乡镇应急救灾物资储备库建设项目 | 在正宁县南北二塬两个中心乡镇宫河镇、永和镇新建应急救灾物资储备粮仓房各2幢各2个厫间，建筑面积各600平方米，并配套机械通风、库区硬化、水冲厕所、智能化管理系统、太阳能照明灯、绿化等。 | 1200 |  | 完成基础设施建设。 | 800 | 7 | 270 | 270 | 完成基坑回填 | 粮食和物资储备局 刘继斌

## Sheet3
正宁县2021年计划建设项目调度表（9月）
填报单位（盖章）： |  |  | 联系人及电话： | [5 empty] | 2021-09-22 |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设规模(简化到50字以内） | 总投资 | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 建设内容 | 2021年计划投资 | 新开工项目开工月份（1-12中选其一） |  | 至8月底项目进展情况 |  |  | 项目单位及责任人 | 固定资产入库情况 | 备注
[8 empty] | 1-8月累计完成投资 | 9月份当月完成投资 | 1-9月累计完成投资 | 形象进展
合计（72项） |  |  | 3699396.19 | 566946 |  | 528492.62 |  | 276839.81 | 34649.74 | 311989.55
一 | 续建项目（29项） |  | 2142589.75 | 566946 |  | 285138 |  | 188674.85 | 20496.5 | 209671.35
（一）交通能源（4项） |  |  | 1760634 | 392904 |  | 143766 |  | 77576 | 13884 | 91460
1 | 正宁县核桃峪煤矿及选煤厂建设项目 | 建设生产能力800万吨/年矿井及配套选煤厂。 | 1204200 | 116700 |  | 70000 | ∕ | 44513 | 5884 | 50397 | 桃峪煤矿完成矿建、土建、设备安装、智能化建设正常进。联合试生产正常进行，采空区搬迁正在有序推进。 | 油煤办 李鹏刚 | 入库
2 | 银百国高（G69）甜永高速公路正宁段建设项目 | 建设高速公路正宁无日天沟至罗儿沟圈段，长45公里及正宁高速连接线，长19.12公里。 | 537000 | 270536 |  | 60000 | ∕ | 27899 | 5000 | 32899 | 完成土建工程99.9%；完成路面工程水稳基层、底基层75%，沥青面层完成75%；交安绿化工程完成70%；收费站房建工程主体已全部建成。 | 交通局 杨广红 | 入库
3 | 正宁县城至艾蒿店（甘陕界）三级公路改建工程 | 改建三级公路31.522公里。 | 17142 | 5000 | 完成剩余路段，建成通车。 | 12142 | ∕ | 5000 | 3000 | 8000 | 完成项目驻地建设,完成12.701公里路面工程,安保工程，完成桥涵工程 | 交通局 杨广红 | 入库 | 固定资产投资2020年报结
4 | 正宁县三嘉林坡至寺村公路工程 | 新建四级公路11.138公里。 | 2292 | 668 | 完成剩余路面工程，建成通车。 | 1624 | ∕ | 164 | 0 | 164 | 共清除表土17714立方米，挖土方58.7万立方米，弃土运输25.16万立方米，路基填筑利用土方30万立方米，清除表土后素土回填18599立方米；桥梁工程平整场地、修建施工平台8960平方米，河道临时导流一处；铺设土工格栅13340平方米，敷设钢波纹管涵180米；路基成型11.0公里。桥梁工程完成直径1.2米钻孔灌注桩48米、直径1.5米钻孔灌注桩122米，混凝土基础及下部结构C30混凝土241.15立方米；完成盖板涵27米 | 交通局 杨广红 | 入库
（二）农林水利（10项） |  |  | 107110 | 20292 |  | 75818 | / | 55909 | 3100 | 59009
5 | 正宁县陇上田园（山河镇佑苏）两万头肉牛（早胜牛）产业园项目 | 规划占地1061亩，其中高压走廊占地231.53亩，高压走廊南面占地283.76亩，高压走廊北面占地546.19亩。总建筑面积216500㎡，饱和牛存栏量23700头，总投资4.5亿元。规划建设早胜牛育肥区、繁育区、生态牧区、隔离区、饲料拌和区（干草棚）、青贮区、有机肥生产区、雨水收集循环利用区、大数据中心及认知馆、种公牛站及采精大厅10大功能区块，配套国内一流的先进生产设备， | 60000 | 4000 | 新建育肥牛棚165375㎡，干草棚1处4828㎡（已建成），隔离牛棚两栋1762.5㎡，管理用房2处696.7㎡，青贮池1处9000㎡，种公牛站1个3056.7㎡，采精大厅及办公室1处799㎡以及大门及消毒室，总建筑面积185517㎡；并配套建设雨水收集循环利用系统，完成陇东早胜肉牛大数据中心和认知馆布展设计，场区绿化、硬化、美化，园区绿化美化，年底牛存栏达到10000头。 | 45000 | ∕ | 32000 | 3000 | 35000 | 建成8栋14350㎡繁育牛棚，25栋165375㎡育肥牛棚10栋完成建设，4栋上屋面板；完成1处4828.04㎡干草棚、2处9个1.8万㎡青贮池，今年青贮饲草1.5万吨。2820米场区主线路已全部建成，13015.9米支线路已建成1万米；通场道路、水、电、场区围栏已全部配套建设到位，园区景观绿化完成260亩，其中牧草70亩。2705㎡陇东早胜肉牛科技展览文化认知馆和大数据已建成投用；3823㎡种公牛站及采精大厅已建成投用；陇东早胜肉牛存栏达到5000。 | 肉牛办 樊海东 | 入库 | 正宁县陇上田园农牧有限公司 项祖地
6 | 正宁东方希望畜牧有限公司东关祖繁育代场 | 占地223亩，计划建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套附属工程。 | 10000 | 600 | 建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套设施附属工程。 | 9400 | ∕ | 3889 |  | 3889 | 项目配套两个水井及蓄水池已完成，正在招标土建施工队。 | 山河镇 李阳生 | 未入库 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
7 | 正宁县永正镇早胜牛核心种群繁育基地建设项目 | 占地74.63亩，总建筑面积8991.98平方米，建设标准化牛棚6206.4平方米、育种实验室768平方米、干草棚1440平方米，配套建设办公区、消毒室、水池、污水处理等基础设施。 | 2010 | 10 | 建成投入使用。 | 2000 | ∕ | 2000 |  | 2000 | 已完成建设任务 | 永正镇 刘 宏 | 入库 | 正宁县星银种牛繁育有限公司民 任建民
8 | 正宁县榆林子福瑞祥养殖建设项目 | 占地161.78亩，新建标准化牛舍4栋，面积13376平方米，青贮广场6000平方米，干料棚2280平方米，堆粪池600平方米，办公房100平方米，生活区100平方米，化粪池600立方米，并配套相关设施。 | 2600 | 100 | 新建牛棚2座，青贮池2座，完成办公区建设。 | 2500 | ∕ | 2500 |  | 2500 | 已完成建设任务 | 榆林子镇李纬地 | 入库 | 正宁县福瑞祥养殖有限公司 刘刚刚
9 | 正宁东方希望畜牧有限公司马家育肥场项目 | 项目总占地196.08亩。计划建设育肥舍6栋24658平方米，保育舍2栋3998平方米，生活楼1栋861平方米，烘干房、集中厨房、环保房、无害化处理房等8栋1186平方米，自动上料系统、给排水系统备用发电机组污水处理设备等 | 10000 | 5000 | 全部建成 | 5000 | ∕ | 4500 | 100 | 4600 | 已完成工程总量的95%，受天气因素影响，厂区道路修建暂停中，预计11月底投产。 | 生猪办 魏巩儒 | 入库 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
10 | 正宁县耀诚养殖场建设项目 | 项目用地39.432亩，新建标准化猪舍4栋，饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座，安全填埋井1个 | 1500 | 300 | 新建标准化猪舍4栋，建筑面积5760平方米，100平方米饲料库房1座，办公用房100平方米，化粪池1座3500立方米，安全填埋井1个62.5立方米. | 1200 | ∕ | 1200 |  | 1200 | 已完成建设任务 | 周家镇 赵龙龙 | 入库 | 正宁县耀诚养殖有限责任公司 冯文娟
11 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司徐家肉牛（早胜牛）繁育场建设项目 | 占地66.15亩，建筑总面积9630.8平方米，新建牛棚、甘草棚、饲料棚，新建晾晒棚，配套建成办公用房、消毒室及隔离室。 | 3500 | 900 | 建成7座牛棚6609.28平方米、干草棚1296平方米、饲料棚768平方米，建成办公用房423.71平方米、消毒室20.22平方米、隔离室20平方米、门房13.59平方米. | 2600 | ∕ | 2600 |  | 2600 | 已完成建设任务 | 肉牛办 樊海东 | 入库 | 正宁县正兴现代农业发展有限公司 闫凯飞
12 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社冯柳村千头肉牛养殖建设项目 | 项目建筑总面积1.3万平方米，规划建设标准化育肥舍、繁育舍、青贮池、饲料库、甘草棚、消毒室、隔离区、污水处理及有机肥加工车间等，建设高位水塔1座，配套绿化亮化硬化等基础设施。 | 4000 | 850 | 完成全部建设任务。 | 3150 | ∕ | 3150 |  | 3150 | 已完成建设任务 | 山河镇 李阳生 | 入库 | 正宁县康硕养殖农民专业合作社 蔺根怀
13 | 正宁东方希望畜牧有限公司西沟育肥场项目 | 项目总占地214.6亩，计划建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 10000 | 7000 | 完成全部建设任务。 | 3000 | ∕ | 3000 |  | 3000 | 完成建设育肥舍6栋24966平方米，育肥舍2栋4095平方米，生活楼1栋773平方米及配套设施。 | 湫头镇 赵俊亮 | 入库 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰
14 | 正宁县三嘉乡狼牙坬村万头生猪育肥厂建设项目 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 3500 | 1532 | 建成标准化棚圈10座，扩大生猪养殖规模1万头；实施生猪育肥厂第二期工程，建成漏粪板生产线2条。 | 1968 | ∕ | 1070 |  | 1070 | 棚圈排污管网铺设完成、水电管线安装到位，漏粪板生产线开始生产。 | 三嘉乡 秦 莹 | 入库 | 庆阳正农畜牧发展有限公司 路超
（三））社会事业（4项） |  |  | 23193.75 | 12064 |  | 9622 | / | 3924 | 148 | 4072
15 | 正宁县人民医院医技楼建设项目 | 新建地上八层地下一层双面框架结构医技楼一幢,建筑面积17776.42平方米，并配套附属工程建设。 | 10000.33 | 3365 | 完成项目主体及外墙装饰。 | 6635 | ∕ | 1990 | 68 | 2058 | 现已完成二次结构，正在准备主体验收 | 县医院 苏俊杰 | 入库
16 | 正宁县福利服务中心老年供养楼及儿童供养楼建设项目 | 新建六层(局部三层）双面框架结构老年供养楼及儿童供养楼一幢，建筑面积9598.21平方米；新建一层框架结构门房一座31.6平方米，一层发电机房64.8平方米及配套室外附属工程。 | 4236 | 2800 | 完成供养楼室内外装饰及室外附属工程。 | 1436 | ∕ | 700 | 30 | 730 | 已完成主体框架，正在室外附属工程施工。 | 民政局 路晓林 | 入库
17 | 湫头小学餐饮宿舍楼及配套建设项目 | 新建餐饮楼1624平方米。 | 584.42 | 50 | 全部建成投入使用。 | 534 | ∕ | 534 |  | 534 | 竣工 | 教育局 范步峰 | 入库
18 | 正宁县黄帝文化博览园建设项目 | 建设包括桥山广场、布衣馆广场及勤政园广场及周边绿化，建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施。 | 8373 | 5849 | 建设百草园、医药园、厕所及其它基础设施，实施绿化。 | 1017 | ∕ | 700 | 50 | 750 | 望祖广场完成地下管网及场地平整，正在进行桥山广场铺装 | 文旅局 王小林 | 入库
（四）城建及保障性安居工程（4项） |  |  | 42952 | 20881 |  | 12137 | / | 11165.85 | 505.5 | 11671.35
19 | 正宁县县城环城路部分路段排污管网敷设工程 | 新建污水管道7200米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座等。 | 1824 | 1200 | 新建管道5000米及设施恢复。 | 624 | ∕ | 624 |  | 624 | 完成全部建设内容 | 住建局 赵卫国 | 入库
20 | 正宁县城山河路消火栓敷设工程 | 新建给水管道2427米，检查井及其恢复工程。 | 582 | 420 | 新建管道1200米等。 | 161 | ∕ | 161 |  | 161 | 完成全部建设内容 | 住建局 赵卫国 | 入库
21 | 正宁县2018-2020年棚改安置房及室外配套工程 | 新建9栋建筑，总建筑面积为89100.88平方米，共设住宅套数530套，其中，地上住宅及商铺共70522.51平方米，地下汽车库、人防工程、设备用房及储藏室共18578.37平方米，配套建设道路、广场铺装和景观小品等附属工程。 | 33644 | 17411 | 完成1-4#和7#、8#、9#楼以及地下车库，室外全部工程。 | 6300 | ∕ | 5513 | 425 | 5938 | 2#、3#、4#、7#、8#楼进行室内外装饰，9#楼做二次结构砖墙，地下车库进行主体工程。 | 房产中心 安自强 | 入库
22 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 改扩建供水规模6913立方米/天。主要建设内容为：埋设DN400PE重力输水管道6918米，压力输水DN325的钢管5809米，扩建加压泵站2座、净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 6902 | 1850 | 扩建净水厂1座，新建20000立方米调蓄水池1座、1000立方米清水池2座。 | 5052 | ∕ | 4867.85 | 80.5 | 4948.35 | 完成土地征用，开挖土方88600m³，土方夯填44700m³，混凝土1570m³，高低压线路6.5㎞，安装变压器1台，埋设输水管及重力输水管道12.01㎞，拆除围墙42.28m，新建围墙73m，闸阀井及排气井检查井19座。新建2000m³蓄水池1座，500m³蓄水池1座，钢筋制安299t，新建镇墩26座，设备采购等。 | 水务局 吴俊峰 | 入库
（五）工业及高技术信息化产业（1项） |  |  | 4100 | 1851 |  | 2249 | / | 2249 |  | 2249
23 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司5万头牛 20万只羊屠宰及肉品精深加工项目 | 占地130亩，一期用地50亩，后期扩大规模预留用地80亩，建设牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 4100 | 1851 | 建成牛羊屠宰生产线各一条，精分割生产线各一条，并购置相应设备及工器等。 | 2249 | ∕ | 2249 |  | 2249 | 建成 | 工信局 刘旺平 | 入库 | 正宁县顶旺肉食品加工有限公司李晓琴
（六）商贸流通（3项） |  |  | 30800 | 3100 |  | 8100 | / | 3120 |  | 3120
24 | 庆阳万兴顺建材有限公司新型环保建材项目 | 新建集建材生产线、批发、运输为一体的建筑材料公司。 | 3000 | 2000 | 完成全部建设内容。 | 1000 | ∕ | 1000 |  | 1000 | 已完成建设 | 永和镇 田亚宁 | 未入库 | 庆阳万兴顺建材有限公司 彭兆兆
25 | 正宁县永和镇鸿运来机动车辆服务有限公司机动车辆年审检测站建设项目 | 新建占地10亩机动车年审监测站1处，检测棚2000平方米，业务办公用房280平方米。 | 2800 | 700 | 机动车检测车间用房1400平方米，业务用房1200平方米。 | 2100 | ∕ | 2100 |  | 2100 | 已完成建设，投产使用 | 永和镇 田亚宁 | 入库 | 庆阳镇鸿运来机动车辆服务有限公司文鸿
26 | 正宁县高卓煤炭物流园建设项目 | 拟建占地15亩，可进行煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场一个，及其他相关配套设施、设备、机械60余台。 | 25000 | 400 | 建成煤炭二次分流、分拣、储存运输的储煤场主体工程。 | 5000 | ∕ | 20 |  | 20 | 场地平整 | 周家镇 赵龙龙 | 未入库 | 正宁县高卓商贸有限公司 胡晓宁
（七）房地产开发（3项） |  |  | 173800 | 115854 |  | 33446 | / | 34731 | 2859 | 38090
27 | 正宁县西关二三组安居工程（锦绣城建设） | 新建安置楼8幢，高层建筑15幢、商业用房和公用设施，面积约285000平方米。 | 86000 | 70037 | 完成全部建设内容。 | 3500 | ∕ | 6000 | 500 | 6500 | C3、C8楼进行室内隔断，C7基础已完成地上7层建设 | 山河镇 李阳生 | 入库 | 庆阳俊琪房地产开发有限公司宋亚玲
28 | 正宁县金色时代商业综合体建设项目 | 占地26.61亩，总建筑面积97591.01平方米。 | 52000 | 38410 | 室内装修、室外附属工程、室外装饰，道路硬化，绿化种植，卫生清理。 | 7946 | ∕ | 12814 | 520 | 13518 | 商业室内电气完成92%，绿化完成86% | 房产中心 安自强 | 入库 | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司项祖地
29 | 正宁县金鹰学府建设项目 | 占地35.66亩，总建筑面积85455.08平方米，其中，1#商住楼27层，2#住宅楼18层，3#住宅楼27层，4#商业3层,5#住宅楼27层及地下车库，并配套相应的基础设施。 | 35800 | 7407 | 1#，3#，5#楼主体结构27层全部完成，二次砌体结构完成，2#楼主体结构18层全部完成，二次砌体结构完成，4#楼3层结构全部完成，二次砌体结构完成。 | 22000 | ∕ | 15917 | 1839 | 18072 | 1-5#楼二次结构完成75%，地下车库完成65%，1#裙楼二次结构完成50%。 | 房产中心 安自强 | 入库 | 庆阳盛世阳光房地产开发有限公司 项祖地
二 | 计划新开工项目（45项） |  | 1556806.44 |  |  | 243354.62 |  | 88164.96 | 14153.24 | 102318.2
（一）交通能源（7项） |  |  | 1342066.5 |  |  | 151113.5 |  | 2520 | 1110 | 3630
30 | 银西高铁及银百高速建设影响农村公路还建工程 | 还建2条19.7公里农村公路。 | 1900 |  | 还建2条19.7公里农村公路。 | 1900 | 9 |  | 200 | 200 | 完成项目部建设，清除表土5公里 | 交通局 杨广红 | 未入库
31 | 正宁县2021年自然村道路硬化工程 | 硬化自然村通组联户道路58.13公里。 | 2881 |  | 硬化自然村通组联户道路58.13公里。 | 2881 | 7 | 1393 | 900 | 2293 | 完成土路基50公里，水稳层45公路，路面40公路。 | 交通局 杨广红 | 未入库
32 | 正宁县农村公路水毁维修及产业路建设项目 | 新建山河镇后庄子猪场水泥路0.631公里，配套排水设施；山河镇冯柳村、王阁村水泥路2.975公里；养护维修李家川至芦子坪四级公路0.47公里，新建浆砌片石护面墙170米，挡土墙210米，边沟470米，截水沟290米；养护维修石家湾子至龙咀子四级沥青公路0.405公里；维修五顷塬至三嘉公路2.3公里，修复排水设施105米，完善安保136米。 | 931.5 |  | 完成全部建设内容。 | 931.5 | 4 | 872 | 10 | 882 | 完成山河镇后庄子猪场水泥路；山河镇冯柳村、王阁村水泥路；养护维修石家湾子至龙咀子四级沥青公路；维修五顷塬至三嘉公路2.3公里，修复排水设施105米，完善安保136米。养护维修李家川至芦子坪四级公路0.47公里，新建浆砌片石护面墙100米，挡土墙100米，边沟470米，截水沟290米； | 交通局 杨广红 | 未入库
33 | 华能正宁电厂二期4×1000MW工程省道S319穿越厂区公路改道工程 | 0.723公里沥青道路改线建设 | 651 |  | 全部建成通车。 | 651 | 3 | 255 | 0 | 255 | 完成征地补偿9户，开挖土方3.1万立方，整修边坡3000平方，完成土路基500米。 | 交通局 杨广红 | 未入库
34 | 正宁县南区加油站、加气、充电合建站建设项目 | 占地30亩，新建大型“加油、加气、充电”合建站一处，为汽车提供加油、加气、充电等服务。 | 4000 |  | 建成投入使用. | 4000 |  |  |  |  | 已完成项目备案和用地审批，正在进行土地招拍挂工作。 | 商务局 邢志杰 |  | 庆阳市金桥工贸有限公司 耿那
35 | 正宁县罗沟圈加油加气站建设项目 | 占地8亩，新建加油加气站一座，加油加气罩棚760平方米，办公及经营用房200平方米，购买双枪加油机4台，30立方米油罐4具及附属设施。 | 750 |  | 建成投入使用。 | 750 | 9.3 |  |  |  | 已完成项目备案和用地审批，正在进行土地招拍挂工作。 | 商务局 邢志杰 |  | 正宁县罗沟圈加油加气站 李有怀
36 | 华能正宁电厂4×1000兆瓦工程 | 占地面积727.7亩，设计装机容量4×1000兆瓦超临界空冷燃煤发电，同步建设烟气脱硫、脱销设施，前期建设规模为2×1000兆瓦。 | 1330953 |  | 完成基础工程。 | 140000 | [5 empty] | 油煤办 李鹏刚 |  | 未开工
（二）农林水利（15项） |  |  | 62471.82 |  |  | 39566 |  | 38369.96 | 4294.24 | 42664.2
37 | 正宁县高标准农田建设项目 | 新建（改建）灌溉水源、水肥一体化、农田道路、排水渠等 | 1800 |  | 全县范围实施2万亩。 | 1800 | 9.29 |  |  |  | 已在庆阳市公共资源交易中心完成了项目招标，目前正在签订施工合同. | 农业农村局 穆玺堂 |  | 未开工，预计10月份开工
38 | 正宁县粮改饲项目 | 饲料玉米专用种植5万亩 | 700 |  | 种植青饲玉米5万亩。 | 700 |  |  | 500 | 500 | 全株青贮玉米10.5万吨 | 农业农村局 穆玺堂 | 不形成固定资产，未入库
39 | 正宁县农村卫生厕所建设项目 | 计划改造农村卫生厕所5867户. | 1173 |  | 新改建户用卫生厕所5867户。 | 1173 | 6 | 471.96 | 588.24 | 1060.2 | 宣传动员，联系企业，购置改厕产品，完成5301户改厕任务。 | 农业农村局 穆玺堂 | 不形成固定资产，未入库
40 | 正宁县早胜牛国家级良种繁育基地项目 | 建设7种牛舍3056.7平方米，生产用房799.79平方米；购置视频监控、仪器设备、办公设备。 | 2430 |  | 完成全部建设内容。 | 2024 | 3 | 1624 |  | 1624 | 已经完成全部建设内容，剩余设备未采购。 | 农业农村局 穆玺堂 | 未入库
41 | 正宁县万亩自根砧矮化密植苹果园建设项目 | 以龙头企业为引领，新建1万亩自根砧矮化密植苹果园，配套建设自动水肥一体化灌溉设施 | 30000 |  | 完成土地租赁，全面进行栽植。 | 9000 | 3 | 30000 |  | 30000 | 已完成苗木栽植、格架巩固、水肥一体化灌溉系统配套，正在建设果园基础附属设施 | 农业农村局 穆玺堂 | 未入库
42 | 正宁县三嘉乡5000头肉牛养殖园区建设项目 | 新建占地150亩，标准化牛舍10栋30000平方米，新建20000吨青贮饲料池2座，新建2000平方米草料棚、精料棚各1座；配套建设办公用房、兽医室、药品存放室及道路、水电等附属工程。 | 8500 |  | 完成全部建设内容。 | 8500 | 3 | 3500 | 1760 | 5260 | 牛棚建设完成95%工程量，青贮池已建成，道路、水电等附属工程基本完成。 | 肉牛办 樊海东 | 入库 | 蒲城县德龙养殖有限公司 赵金龙
43 | 西坡镇村级通组联户道路硬化项目 | 柴桥子村一组至七组下山通组水泥路2.8公里；韩坳村入户水泥路，月南村入户水泥路，高红村入户水泥路，五畔村入户水泥路，宋畔村入户水泥路，石家湾子村通组水泥路，共约24.1公里，96400平方米。 | 1500 |  | 完成全部建设内容。 | 1500 |  | 135 | 0 | 135 | 高红村完成了入户路硬化 | 西坡镇 杨东平 | 项目总投资削减，达不到固投资入库额度。 | 柴桥子、月南，石湾子通组路资金未落实，高红村入户路列入扶贫项目实施。
44 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 供水规模1200立方米/天。新建3万m3调蓄水池1座、泵站1座、埋设上水钢管4.4千米；新建配水厂1座，含综合办公楼、仓库、水质化验室等；配套净化、消毒、计量等装置；更新改造管网36千米；安装物联网水表7440块。 | 5500 |  | 完成工程量的70%。 | 4000 |  |  |  |  | 正在审批可研。 | 水务局 吴俊峰 |  | 未开工，预计11月份开工
45 | 正宁县西坡镇农村水源改造工程 | 新建2000m³地下矩形蓄水池1座、162.0m³净水车间1座 、50m³废水池1座、铁艺围墙170m;配套安装TH一体净化设备1套、卧式潜水泵2台、排污泵1台、管段式电磁流量计1套；安装100KVA变压器1台，低压线路0.05km。埋设管道380m，输配水管道700m,安装管道增压泵1台，管段式电磁流量计1套。 | 2500 |  | 完成全部建设任务。 | 2500 | 8 | 20 | 210 | 230 | 已完成2000m3蓄水池土方开挖、基础回填、钢筋绑扎和池壁混凝土浇筑；净化设备加工已完成50%。 | 水务局 吴俊峰 | 项目总投资削减，达不到固投资入库额度。 | 项目名称、建设内容及总投资发生变化：492.33万元
46 | 正宁县2021年黄土高原塬面保护项目 | 对永正镇和榆林子镇的5个行政村的7个沟头进行治理，布设措施为沟头回填、塬边坡耕地整治及增设蓄排引水等。 | 545 |  | 完成全部建设内容。 | 545 | 3 | 475 | 0 | 475 | 已完成保护塬面面积15.95平方公里。 | 水保局 王光瑞 | 不形成固定资产，未入库
47 | 黄河流域庆阳段黄土高原淤地坝建设工程正宁县 | 对杨庄沟骨干坝进行除险加固建设；在刘家川、何家川新建骨干坝2座。 | 850 |  | 完成全部建设内容。 | 850 | 5 | 69 | 11 | 80 | 完成工程量的80% | 水保局 王光瑞 | 项目总投资削减，达不到固投资入库额度。 | 工程量削减，总投资减少至104万元
48 | 正宁县盛世昌达养殖家庭农场 | 新建蛋鸡养殖场1处，占地23.37亩。新建蛋鸡饲养舍3栋4500米，育成舍2栋3200平米，料库1栋1100平米，生活办公用房22间385平米，院坪混凝土硬化2000平米，绿化4550平米，计划采购饲料加工设备1套，粪污干湿分离设备1套，20装载机1态，饲料推送车2台，清粪车1台。 | 1500 |  | 完成全部建设内容。 | 1500 | 7 | 400 | 550 | 950 | 基本完成主体建设，正在硬化院落，已采购部分设备 | 盛世昌达养殖家庭农场文周周 |  | 盛世昌达养殖家庭农场 文周周
49 | 正宁县犇康千头早胜肉牛养殖项目 | 该项目占地40.92亩，新建办公用房及消毒室共计2728.11平方米，牛棚3451.21平方米，草棚1570平方米，堆粪场1200平方米，青贮池4座2000立方米，新做碎石路面6500平方米，坡道85.07平方米，砖铺路面36米，透视围墙303.74米，挡墙305.64米，排水渠1800米，土方平衡41000立方米，水泥路面硬化4984平方米，安装大门一座，调购基础母牛400头。 | 2800 |  | 完成全部建设内容。 | 2800 | 8 | 300 | 550 | 850 | 完成部分牛棚和草棚建设和办公用房及消毒室建设，完成水泥硬化2500平方米，排水渠800米等。 | 正宁县犇康养殖农民专业合作社樊亚东 |  | 正宁县犇康养殖农民专业合作社樊亚东
50 | 正宁县现代农业示范园设施蔬菜基地建设项目 | 占地220亩，新建设施蔬菜基地1处，新建高标准日光温室33座，3个示范棚配套物联网、水肥一体化设备1套。 | 1973.82 |  | 完成全部建设内容。 | 1974 | 7 | 1280 | 120 | 1400 | 建成东边16座林棚并投用，西边17座完成墙体建设 ，正在安装钢架，预计10月上旬建成抽产 | 正宁县正发投资发展有限公司赵占军 |  | 正宁县正发投资发展有限公司赵占军
51 | 西坡镇高红村村集体经济养牛小区改造项目 | 对高红村一组、三组、四组、五组、六组、七组、八组等七处养牛场进行扩建和升级改造，（每个牛场投资100万元），项目完成后，每年以总投资的6%分红高红村委会，以提高高红村的集体经济收入，促进肉牛养殖产业发展。 | 700 |  | 完成全部建设内容。 | 700 | 5 | 95 | 5 | 100 | 完成了两个养牛小区部分牛棚和基础设施建设。 | 西坡镇 杨东平 | 未入库
（三）生态环保（3项） |  |  | 13503 |  |  | 13045 |  | 350 | 150 | 500
52 | 正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目 | 新建四层双面框架结构医疗废物收集转运中心一处，购置医疗废物运输冷藏车辆3辆。在县疾病预防控制中心及12个医疗机构（10个乡镇卫生院、社区卫生服务中心及妇计中心）建设污水处置项目，主要建设设备间、购置各类处理设备，配套建设污水管线等。 | 3345 |  | 完成所有建设内容。 | 3345 | 3 | 350 | 150 | 500 | 一体化污水设备采购项目正在进行安装；土建部分完成可研评审 | 卫健局 赵鹏程 | 未入库
53 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 | 河道清於4506.85立方米；修建生态湿地191.21万平方米；新修护岸9.227千米，修建生态隔离带共计长38.597公里，疏浚加固整治流域内9条支流沟口1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9658 |  | 河道污染底泥清理4506.85立方米；修建生态湿地面积为191.21万平方米；新修护岸长9.227公里；修建生态隔离带共计长38.597公里；对流域内9条支流沟口进行疏浚加固整治全长1.8公里；新建8处垃圾中转站点，收容垃圾19.2吨/日；河道湖库垃圾清理8万吨。 | 9200 |  |  |  |  | 正在审批初设。 | 水务局 吴俊峰 |  | 未开工，预计10月份开工
54 | 正宁县南邑村红色美丽村庄创建试点项目 | 1.建占地40亩的南邑红色主题广场，主要建设红色文化墙体浮雕、故事大讲堂、革命历史文化展厅、革命名人塑像纪念园、游击队文化实景雕像，并配套绿化、亮化、硬化等设施；2.建占地10亩，规划3层1200平方米的框架结构，主要设置党员活动室、便民服务站、新时代文明实践站、警务室、图书室等功能室。 | 500 |  | 建占地40亩的南邑红色主题广场1处。 | 500 | 9.3 |  |  |  | 正在招投标 | 五顷塬乡梁 平 |  | 未开工，预计10月份开工
（四）社会事业（2项） |  |  | 2209 |  |  | 2209 |  | 1865 | 15 | 1880
55 | 正宁县人民医院感染科医疗设备采购项目 | 配备数字X线摄影系统DR 1台、电子胃肠镜1台，全身彩超1台，全自动生化分析仪1台，全自动化学免疫放光分析仪1台。配备制氧系统1套。 | 1375 |  | 完成所有建设内容。 | 1375 | 3 | 1375 |  | 1375 | 完成 | 卫健局 赵鹏程 | 入库
56 | 正宁县体育场钢结构雨棚建设项目 | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 |  | 安装钢结构雨棚2518.75平方米。 | 834 | 3 | 490 | 15 | 505 | 完成雨棚钢结构框架安装 | 教育局 范步峰 | 未入库
（五）城建及保障性安居工程（11项） |  |  | 111956.12 |  |  | 25921.12 |  | 36620 | 6954 | 43574
57 | 正宁县城集中供热四期工程 | 建设内容包括热力站、一级供热管网及二级供热管网共计三部分 | 982.12 |  | 完成所有建设内容。 | 982.12 | 8 | 12 | 300 | 312 | 已完成换热站的主体，及板换基础 | 住建局 赵卫国 | 未入库
58 | 正宁县城月明路雨水工程 | 新建雨水管道总长4655米（含雨水口连接管）、检查井及其附属工程。 | 1608 |  | 完成全部建设内容。 | 1608 | 3 | 1059 | 25 | 1084 | 完成雨水管道1900米 | 住建局 赵卫国 | 入库
59 | 正宁县城北沟排洪工程 | 新建下沟排洪渠550米，包含跌水井，检查井、消力池及镇墩等附属设施。 | 1174 |  | 完成工程量的60%。 | 600 | 9.3 |  |  |  | 正在办理施工许可 | 住建局 赵卫国 |  | 未开工，预计10月份开工
60 | 正宁县城镇老旧小区改造一期（南苑片区）工程 | 完成南苑小区、一中家属院和新建巷35幢992户的围墙、住宅可视防盗单元门安装、安装成品停车自动升降杆及增设室外停车位、硬化、绿化、室外给排水管网、供热管网及室外电气等工程。 | 7577 |  | 完成全部工程。 | 7577 | 3 | 3500 | 914 | 4414 | 南苑小区主地沟已完成65%、8#、9#楼外墙保温施工；13#、14#、15#、6#、7#楼散水及院坪渗水砖铺设；10#、11#楼外墙保温施工；东区4#-7#、13#、15#-17#楼外墙真石漆喷涂；西区3#楼室外散水浇筑、1#楼路沿石安装；西区1#、2#、3#楼楼梯间照明线槽敷设。 一中家属院地沟开挖。 | 房产中心 安自强 | 入库
61 | 正宁县老旧小区改造维修二期（教师新村片区）工程 | 完成东关小区、教师新村18幢460户的建筑外墙饰面层拆除重新粉刷、室外路面硬化、住宅建筑屋面防水层拆除更换、围墙拆除新做、室外给排水管网、供热管网及室外照明和监控等工程。 | 3486 |  | 完成工程量的75%。 | 2000 | 8 | 65 | 5 | 70 | 东关小区物价局家属楼北侧管沟侧墙砼浇筑完成；廉租房北侧管沟钢筋全部绑扎完成；1#经适房；1#廉租房开始做外墙保温。 | 房产中心 安自强 | 未入库
62 | 正宁县老旧小区改造三期（东城片区）工程 | 完成富康家园、建设新村、山河镇小区、水务局小区、运输公司小区、县医院小区、农机小区等96幢1896户室外绿化、亮化，路面硬化，给排水管网、供热管网，安防等小区内配套基础设施建设。 | 23526 |  | 完成所有前期，年内开工 |  | 9 |  | 450 | 450 | 建设新村及广电小区、水务局小区、农行家属楼、农机局小区正在进行地沟开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑、供排水管网铺设、屋面保温等工程。 | 房产中心 安自强 | 未入库
63 | 正宁县智慧交管建设项目 | 主要为全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平提升提供有力支撑。实现“点、线、面”综合三位一体全城路网综合监控。 | 647 |  | 指挥中心及视频会议升级改造、城市智能信号管控及行政村道视频电子警察安装等。 | 647 | 3 | 647 |  | 647 | 建成 | 公安局 刘刚 | 不形成固定资产，未入库
64 | 正宁县人民检察院扩建、迁建办案用房和专业技术用房建设项目 | 新建五层框架结构“两房”一幢，建筑面积2728平方米及职工食堂、宿舍等附属用房598平方米。 | 1849 |  | 完成主体工程建设。 | 1400 | 3 | 537 | 190 | 727 | 主体工程封顶 | 检察院 张权胜 | 入库
65 | 正宁县周家镇周家村党群服务中心（周家村综合便民文化中心）建设项目 | 建设三层框架楼房一幢；砖混平房10间，渗水砖铺地坪3000平米；绿化1200平米；新建乡村舞台1座及附属设施。 | 578 |  | 完成全部建设内容。 | 578 | 3 | 500 | 50 | 550 | 项目基本完成，进入收尾阶段 | 周家镇 赵龙龙 | 入库
66 | 正宁县湫头镇街区提质改造建设项目 | 平整场地10507.87平方米，垃圾外运5253. 94立方米，渗水砖硬化11127.87平方米，拆除新做道沿石1510米，新做条石树池322个，新装太阳能路灯64盏，新装太阳能庭院灯13盏，维修太阳能路灯109盏，购置安装四类分类垃圾收集箱200个，购置8T国6后挂式压缩垃圾车1辆，购置安装移动卫生环保公厕1座，门头招牌改造600平方米，维修雨水口70座，新建雨水口13座，新做雨水管DN200双壁波纹管30米，行道树修剪及病虫害防治等。 | 529 |  | 完成全部建设内容。 | 529 | 7 | 300 | 20 | 320 | 建设完成平整场地10507.87平方米，垃圾外运5253. 94立方米，渗水砖硬化11127.87平方米，拆除新做道沿石1510米，新做条石树池322个，维修雨水口70座，新建雨水口13座，新做雨水管DN200双壁波纹管30米。 | 湫头镇 赵亚峰 | 未入库
67 | 正宁县宾馆片区综合开发项目 | 用地面积约66.49亩；其中住宅用地约49.61亩；住宅总面积约12万平方米，商业面积3000平方米，酒店用地16.88亩；酒店面积约20000平方米，代建政府预留公用广场用地30.09亩。 | 70000 |  | 完成酒店室内外装修及住宅楼主体工程。 | 10000 | 8 | 30000 | 5000 | 35000 | 外墙保温系统已完工,正在做外墙真石漆，还有外挂石材，窗框已安装完成，正在做室内规划设计及部分装修。 | 商务局 刑志杰 | 未入库 | 甘建投陇东投资集团 王守伍
（六）工业及高技术信息化产业（2项） |  |  | 2700 |  |  | 2700 |  | 2600 | 100 | 2700
68 | 恒华塑料颗粒科技有限公司永和分公司年产5000吨废旧塑料再生颗粒生产线项目 | 新建占地7亩的年产5000吨塑料颗粒生产线1条。 | 1200 |  | 完成生产车间及综合办公区、职工宿舍建设。 | 1200 | 4 | 1100 | 100 | 1200 | 已完成建设 | 永和镇 田亚宁 | 未入库 | 恒华塑料颗粒科技有限公司和分公司李俊杰
69 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司肉牛精饲料深加工项目 | 拟在正宁县永正镇占地21.6亩，新建肉牛精饲料加工厂一处，主要建设厂房1200平方米，库房1000平方米及配套附属设施建设。 | 1500 |  | 建成投产。 | 1500 | 3 | 1500 |  | 1500 | 已完成建设 | 肉牛办 樊海东 | 未入库 | 正宁县禾丰早胜牛牧业有限公司 张文琼
（七）商贸流通（1项） |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 400 | 100 | 500
70 | 正宁县永和镇煤炭配送中心建设项目 | 新建占地2亩的煤炭配送中心1处 | 500 |  | 全部建成投入使用。 | 500 | 4 | 400 | 100 | 500 | 已完成建设 | 永和镇 田亚宁 | 未入库 | 正宁县鑫火源煤炭销售有限公司 马永鹏
（八）房地产开发（3项） |  |  | 21400 |  |  | 8300 |  | 5440 | 1430 | 6870
71 | 正宁县正德华府建设项目 | 建设1#商住楼地下2层，地上23层，2#商住楼地下1层，地上3层，总建筑面积27552.19平方米，其中地上22746.69平方米（其中住宅21040.16平方米，配套公共建筑1706.53平方米），地下4805.5平方米，并配套相应的基础设施。 | 6000 |  | 完成主体工程。 | 3600 | 3 | 2600 | 560 | 3160 | 主体19层裙楼基础 | 房产中心 安自强 | 入库 | 庆阳俊琪房地产开发有限公司 宋亚玲
72 | 正宁县佳境天城.新都丽苑建设项目 | 新建住宅楼4幢，其中;2幢高层住宅楼，2幢多层住宅楼，并配套地下设备，建筑面积为36853.86平方米。 | 14700 |  | 完成基础和主体工程。 | 4000 | 7 | 2300 | 850 | 3150 | 1#、2#楼6层施工；3#楼主体1层施工；4#楼地下一层施工 | 房产中心 安自强 | 未入库 | 永晖房地产开发公司 姚发发
73 | 正宁县榆林子镇向学小区建设项目 | 占1145.54平方米，新建2单元6层24套住宅楼一幢，建筑面积2125.07平方米。 | 700 |  | 全部建成。 | 700 | 3 | 540 | 20 | 560 | 主体已封顶 | 榆林子镇李纬地 | 入库 | 正宁县振兴房地产开发限公司 路 玲
（九）物资储备（1项） |  |  | 1200 |  |  | 800 |  | 270 | 100 | 370
74 | 正宁县乡镇应急救灾物资储备库建设项目 | 在正宁县南北二塬两个中心乡镇宫河镇、永和镇新建应急救灾物资储备粮仓房各2幢各2个厫间，建筑面积各600平方米，并配套机械通风、库区硬化、水冲厕所、智能化管理系统、太阳能照明灯、绿化等。 | 1200 |  | 完成基础设施建设。 | 800 | 7 | 270 | 100 | 370 | 完成基槽验收 | 粮食和物资储备局 刘继斌 | 未入库

## Sheet4
已开工未入库项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 开工时间 | 责任单位
合计（17） |  | 123788
1 | 正宁县耀诚养殖场建设项目 | 1500 | 2020.1 | 周家镇
2 | 东方希望畜牧有限公司东关祖代繁育场 | 10000 | 2020.1 | 山河镇 生猪办
3 | 银西高铁及银百高速建设影响农村公路还建工程 | 1900 | 2021.9 | 交通局
4 | 农村公路水毁维修及产业路建设项目 | 932 | 2021.7 | 交通局
5 | 正宁电厂二期4×1000MW工程省道S319穿越厂区公路改道工程 | 651 | 2021.3 | 交通局
6 | 县高标准农田建设项目 | 1800 | 2021.9 | 农业农村局
7 | 早胜牛国家级良种繁育基地 | 2430 | 2021.3 | 农业农村局
8 | 西坡镇高红村村集体经济养牛小区改造项目 | 700 | 2021.5 | 西坡镇
9 | 正宁县南邑村红色美丽村庄创建试点项目 | 500 | 2021.99 | 五顷塬乡
10 | 老旧小区改造三期（东城片区）工程 | 23526 | 2021.9 | 房产服务中心
11 | 湫头镇街区提质改造项目 | 529 | 2021.7 | 湫头镇
12 | 正宁县罗沟圈加油加气站 | 750 | 2021.9 | 商务局
13 | 宾馆片区综合开发项目 | 70000 | 2021.8 | 商务局
14 | 万兴顺建材有限公司新型环保建材项目 | 3000 | 2020.9 | 永和镇
15 | 恒华塑料颗粒科技有限公司永和分公司年产5000吨废旧塑料再生颗粒生产线项目 | 1200 | 2021.4 | 永和镇
16 | 永和镇煤炭配送中心 | 500 | 2021.4 | 永和镇
17 | 正宁县年产50万立方混凝土搅拌站、年产60万立方米粉煤灰加气块生产线项目 | 3870 | 2021.9 | 工信局