## 续建
附件1
庆阳市2022年市列重点建设项目计划表（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称及项目代码 | 项目法人及 法人代表 | 主要建设内容 及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 预计至2021年底进展情况 |  | 2022年目标任务 |  | 信息报送联系人 |  |  |  | 备注 | 报送单位
[6 empty] | 开工累计完成投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设任务 | 主管部门 及责任人 | 联系电话 | 项目单位及责任人 | 联系电话 | 是否招商引资项目
总计
一、产业培育
（一）能源化工
（二）数据信息
（三）加工制造
（四）现代农业
| 正宁东方希望畜牧有限公司东关祖繁育场 | 正宁东方希望畜牧有限公司 李 杰 | 占地223亩，计划建设1栋生活楼、2栋配怀舍、2栋分娩舍、2栋保育舍、4栋培育舍、1栋隔离舍、1栋公猪舍等配套附属工程。 | 2021-2022 | 10000 | 2500 | 两个水井及蓄水池已完成，正在招标土建施工队。 | 7500 | 完成全部建设任务。 | 正宁县农 业农村局 穆玺堂 | 6121153 | 正宁县生猪办魏巩儒 | 6124882 | 是 | 正宁县生猪办
（五）文旅康养
（六）商贸物流
二、基础设施类
（一）交通
（二）水利
（三）城乡基础设施
三、公共服务
（一）教育
（二）医疗卫生
（三）其他
四、生态环保
（一）生态建设
（二）污染防治

## 计划新开工
附件2
庆阳市2022年市列重点建设项目计划表（计划新开工）
单位：万元
序号 | 项目名称及项目代码 | 项目法人及 法人代表 | 主要建设内容 及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 预计至2021年底进展情况 |  | 2022年目标任务 |  |  | 信息报送联系人 |  |  |  | 备注 | 报送单位
[6 empty] | 开工累计完成投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设任务 | 计划开工时间 | 主管部 门及责 任人 | 联系电话 | 项目单位及责任人 | 联系电话 | 是否招商引资项目
总计
一、产业培育
（一）能源化工
（二）数据信息
（三）加工制造
（四）现代农业
（五）文旅康养
（六）商贸物流
二、基础设施类
（一）交通
（二）水利
| 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 正宁县水务局 吴俊峰 | 规划新建泵站、配水厂、5万m3调蓄水池各1座，埋设上水钢管4.4km，更新改造管网36km，安装物联网水表7440块，配套消毒、水质化验和智能监测设备，建成后日供水量1800m3。 | 2022 | 7219 |  | 完成所有前期工作. | 7219 | 完成全部建设任务。 | 3 | 正宁县水务局 吴俊峰 | 6121403 | 正宁县水务局 吴俊峰 | 6121403 | 否 | 正宁县水务局
（三）城乡基础设施
| 正宁工业集中区科技成果转化中心建设项目 | 正宁县工信局 刘旺平 | 项目占地53亩，新建便企服务中心用房1栋，建筑面积3000平方米，设专家咨询、产品展示展览区域、培训中心，建设标准化厂房1.7万平方米，附属配套道路、绿地和停车场等设施。 | 2022-2023 | 6395 |  | 完成所有前期工作. | 5000 | 建设便企服务中心用房1栋3000平方米，标准化厂房1.7万平方米， | 3 | 正宁县工信局 刘旺平 | 6121398 | 正宁县工信局 刘旺平 | 6121398 | 否 | 正宁县工信局
三、公共服务
（一）教育
（二）医疗卫生
（三）其他
四、生态环保
（一）生态建设
| 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理项目 | 正宁县水务局 吴俊峰 | 工程治理河道长7233m，新修护岸长9227m，整治流域滩区面积196.49万m2，生态湿地种植植物面积为196.49万m2。 | 2022-2023 | 9603.4 |  | 完成所有前期工作， | 5000 | 完成工程量的60%。 | 2022.3 | 正宁县水务局 吴俊峰 | 6121403 | 正宁县水务局 吴俊峰 | 6121403 | 否 | 正宁县水务局
（二）污染防治

## 前期
附件3
庆阳市2022年重点前期项目计划表
单位：万元
类别/序号 | 项目名称 | 在线平台项目代码（或统一社会信用代码） | 拟建设内容 | 总投资估算 | 前期工作目标任务 | 前期工作计划完成时间 | 项目预计 开工时间 | 2022年前期工作任务及进度安排 | [5 empty] | 前期工作主管单位及责任人 |  |  |  | 前期工作责任单位及责任人
[8 empty] | 项目建议书/规划/实施方案 | 选址 意见书 | 土地预审 意见 | 环境影响 评价 | 可行性研究报告 | 其他 | 主管单位 | 责任人 | 联系人 | 联系方式 | 责任单位 | 责任人 | 联系人 | 联系方式
总计 | [7 empty] | 该五栏填写“第*季度”，表示该季度完成该项前期工作。若该项目无此项前期工作则不填。 |  |  |  |  | 该栏填除前述五项外的何项前期工作何季度完成。
一、产业培育
二、基础设施类
（一）交通
（二）水利
（三）城乡基础设施
| 正宁县城南环路改造工程 | 2020-621025-54-01-017645 | 道路全长 1750.660m，改造宽度 20m～ 40m，道路等级为城市主干路，设计速度 40 km/h。改造内容主要包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程及其他附属工程。 | 2285.37 | 已完成可研、地勘、环评、水保、初设，施工图设计 | 2021 | 2022.4 | 完成 | 完成 | 第二季度 | 完成 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县城安定路中段道路工程 |  | 新建道路长820.6m，道路红线宽度20m。 | 2224.65 | 完成可研编制及。审查 | 2022 | 2022 | 完成 | 完成 | 第二季度 | 第一季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县城育才路中段道路工程 |  | 新建道路长312.305m，道路红线宽度20m。 | 761.44 | 完成可研编制及。审查 | 2022 | 2022 | 完成 | 完成 | 第二季度 | 第一季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县城集中供热五期工程 | 2110-621025-04-01-161676 | 新建供热管网2*8.5公里，换热站一座等附属工程。 | 1836 | 完成可研编制及。审查 | 2022 | 2022 | 完成 | 完成 | 无需办理 | 第一季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县智能化立体停车场建设项目 | 2102-621025-04-01-756238 | 分两期建设：一期建设包括新正宁宾馆、兴旺路北侧停车场，总停车泊位448个，二期建设南二环北侧停车场总停车泊位地下76个。地面布置景观广场等设施。 | 6000.9 | 完成可研编制及。审查 | 2022 | 2022（一期） | 完成 | 完成 | 第一季度 | 第一季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 宁县生活污水处理厂污泥资源化利用工程 | 2110-621025-04-01-179070 | 主要采用叠螺脱水+高温好氧发酵工艺。拟建设污泥脱水车间 1 间、原料上料车间 1 间、成品仓库 1 间，除臭间 1 间，污泥池 2 座以及配套基础设施和相关设备等。 | 3595.06 | 完成可研编制及。审查 | 2022 | 2022 | 完成 | 完成 | 无需办理 | 第一季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县城南二环道路改造工程 |  | 改造道路长1482.473m，红线宽度40米。道路等级为城市次干路。主要工程内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程及其他附属设施。 | 3218.27 | 完成可研编制及。审查 | 2022 | 2023 | 完成 | 完成 | 无需办理 | 第一季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县永正路、宫河路北段排洪工程 | 2101-621025-04-01-749132 | 永正路全长约527米，宫河路全长约584米，分别改造雨水污水管道等。 | 1211 | 完成可研编制及。审查 | 2022 | 2023 | 完成 | 完成 | 无需办理 | 第一季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县公厕建设项目 | 2020-621025-78-01-042101 | 在县城规划新建及改造公厕13处，建筑面积1560平方米。在榆林子镇、周家镇、永正镇、湫头镇各新建公厕3处。在西坡镇、三嘉乡各新建公厕2处，五倾塬永和镇各新建1处，乡镇公厕建筑面积1701平方米 | 3745 | 完成可研编制及。审查 | 2022 | 2023 | 完成 | 完成 | 第三季度 | 第三季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县城宫河路拓宽改造工程（二期） |  | 改建道路全长1403.232m，红线宽度40m。主要建设内容为：道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化及配套的道路附属工程。 | 2000 | 完成前期全部事项 | 2022 | 2023 | 完成 | 完成 | 第二季度 | 第二季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县城文明路大桥工程 |  | 道路全长697.735m，红线宽度30m， | 15963.43 | 完成可研编制 | 2022 | 2023 | 完成 | 完成 | 第三季度 | 第三季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
| 正宁县城南环东路道路工程 |  | 道路全长2810.893m，红线宽度30m， | 25816.62 | 完成可研编制 | 2022 | 2024 | 完成 | 完成 | 第三季度 | 第三季度 | 完成 |  | 住建局 | 赵卫国
三、公共服务
（一）教育
（二）医疗卫生
（三）其他
四、生态环保
（一）生态建设
（二）污染防治