## Sheet2
2022年正宁县水务局水利项目建设进展情况统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复建设内容 | 批复 总投资 | 完成建设内容 | 完成投资
1 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 政发改【2021】156号，正水发〔2021〕153号 | 新建沉砂池1座、泵房1座，500m³泵站前池1座，90㎡管理房1间，检查井80座，围墙899m，院坪硬化3780㎡，高低压线路0.7km，安装变压器2台；各类供水管道51.2km；埋设压力输水管道3500m，建镇墩10座，；水厂工程：新建50000m³原水池1座，1000m³清水池1座，50m³废水池1座，净化车间1座，净水设施1套，化验室45㎡，仓库1座，生产用房1座，安装远传阀水表7400套，安装自动化监控设备3套等供水设施。 | 7785.32 | 完成占地补偿，500m³前池、沉砂池，泵站管理房、泵房主体，混凝土浇筑492.5m³,钢筋制安49t,围墙150m；重力输水管道3700m，镇墩20座；埋设输水管网14900m，购置各类管材18200m，检查井30座,定制物联网水表7400套。定制水泵2台，定制箱式变压器2台。 | 2512
2 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程 | 正水发〔2021〕121号 | 治理河长40.6km，治理水环境面积196.49万㎡，新修护岸9227m，垃圾分类箱1768个，河道栽植长度38597m，加固整治支流口2611m。 | 9658.66 | 完成护岸堤基开挖及土堤填筑9227m,7427m基础砼浇筑。预制块铺设4924m。 | 3094.16
3 | 正宁县庵里水库水毁维修工程 | 庆市水审发【2022】3号 | 治理滑坡110m，建防护网9733.17㎡，新建矩形排水渠3183m，重建侧墙112m，挡土墙75m，C25砼边坡100㎡，拆迁变压器1台，更换电缆线620m。 | 500 | 治理滑坡110m，新建矩形排水渠3183m，重建溢洪道侧墙70m、压顶164m，挡土墙75m，C25砼边坡100㎡，拆迁变压器1台，更换电缆线620m。 | 500
4 | 小型水库维修养护工程 | 正水发〔2022〕24号 | 硬化坝顶道路420m，管理所院坪硬化1407.1平方米，安装围栏500m等 | 80.96 | 硬化坝顶道路420m，安装围栏500m等 | 71
5 | 山洪灾害防洪设施维修养护 |  | 维护自动雨量站38处，水位雨量一体站5处，预警广播38处，视频图像站5处，机房设备1套，预警系统平台1套。 | 24 | 维护自动雨量站30处，预警广播20处，机房设备1套，预警系统平台1套。 | 24
6 | 正宁县2022年农村饮水工程维修养护项目 | 正水发[2022]65号 | 维修集中供水工程126处:新打机井3眼，新打小电井1眼，新建配电房36m2，维修水塔漏水13座，更换沉淀池泵5台，洗井3眼，更换及安装水泵32台，安装配电柜6台、智能上水器5套，安装启动柜3台，新建闸阀井51座，维修闸阀井8座，处理管道漏点57处，入户对接91处，维修入户8户，自来水入户31户，穿路探眼229.7m；更换及安装D50管4012m,埋设管道10348m；处理管理房屋顶漏水27m2，拆除旧水塔3座，更换配套电缆线6731m. | 407 | 维修集中供水工程126处:新打机井3眼，新打小电井1眼，新建配电房36m2，维修水塔漏水13座，更换沉淀池泵5台，洗井3眼，更换及安装水泵32台，安装配电柜6台、智能上水器5套，安装启动柜3台，新建闸阀井51座，维修闸阀井8座，处理管道漏点57处，入户对接91处，维修入户8户，自来水入户31户，穿路探眼229.7m；更换及安装D50管4012m,埋设管道10348m；处理管理房屋顶漏水27m2，拆除旧水塔3座，更换配套电缆线6731m。 | 407