正安委发〔2022〕3号

正宁县安全生产委员会

关于印发《正宁县城镇燃气安全整治

“百日行动”实施方案》的通知

各乡镇人民政府，县安委会各成员单位:

现将《正宁县城镇燃气安全整治“百日行动”实施方案》印发你们，请结合实际，认真抓好落实。

正宁县安全生产委员会

2022年8月5日

全县城镇燃气安全整治“百日行动”实施方案

- 为深入落实省市城镇燃气安全整治“百日行动”，全面排查整治燃气安全隐患，有效防范化解重大安全风险，在持续开展燃气安全专项行动的基础上，根据《全市城镇燃气安全整治“百日行动”实施方案》（庆市安委发〔2022〕10号）文件精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体要求

- 深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，充分认识城镇燃气安全运行的重要性，全面排查燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，实行标本兼治，突出源头管理，依法规范燃气市场秩序，严惩违法违规行为，坚决防范各类燃气事故发生，切实维护人民生命财产安全和社会稳定。

- 二、工作任务

全县“百日行动”重点围绕“五个环节、四个重点”开展排查整治工作。

（一）燃气经营环节隐患排查整治

- 1.排查燃气企业安全生产责任制落实情况。重点检查企业安全管理制度、安全操作规程、入户安检制度是否健全并得到有效落实；检查企业“三类人员”从业人员是否依法持证上岗，企业运行维护和抢修人员配备是否符合要求；检查安全检测和管网监测设备是否配备到位并正常运行、重大危险源管理是否到位、管线检查维护机制是否建全并执行、隐患排查治理是否闭合；对所有燃气企业燃气特许经营和经营许可资质进行核查和重新认定。对存在“三违”行为的企业和个人要依法依规处理。（县住建局、县市场监管局负责，县安委会有关成员单位配合；以下均需各乡镇政府负责，不再列出）。

- 2.排查燃气企业应急预案编制及落实情况。检查应急预案是否明确应急处置程序和应急救援措施，是否按照预案配备必要装备，是否组织应急演练，是否开展岗位应急培训，是否落实应急救援、消防安全、安保防范等各项工作要求。（县住建局、县应急局负责，县安委会有关成员单位配合）。

- 3.排查气瓶充装安全落实情况。全面开展燃气气瓶安全监督检查，强化燃气气瓶制造单位、充装站和检验机构的监督管理，督促企业应用气瓶安全追溯体系平台，依法查处不符合安全许可条件的制造单位、充装单位和不符合核准要求的检验机构，严厉打击充装超期未检或已报废、翻新气瓶等违法违规行为，依法处置不合格气瓶。（县市场监管局负责，县安委会有关成员单位配合）。

- 4.排查城镇燃气市场管理情况。严格对照《城镇燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》及有关文件要求，全面整顿燃气经营市场秩序，对不符合条件的企业停业整顿、限期整改，不能整改到位的依法吊销燃气经营许可、充装许可等资质证照。对无证非法经营行为，不论何种原因，依法依规处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任，拒不改正的坚决清退出燃气市场。（县住建局、县市场监管局、县公安局负责，县安委会有关成员单位配合）。

（二）燃气运输配送环节隐患排查整治

检查企业对配送车辆、配送人员的管理情况，配送车辆是否符合国家关于危险化学品运输车辆相关规定，使用货车运输燃气的须取得危险货物道路运输经营许可证。燃气经营企业使用电瓶车、三轮车开展城市内“最后一公里”配送的，要对配送工具及从事送气服务的人员安全承担主体责任，随车配备灭火器、有效固定车厢、确保通风良好并张贴明显警示标识。要加强监管，确保气瓶全程可追溯，鼓励燃气经营企业使用货车配送。（县交通局、县市场监管局负责，县安委会有关成员单位配合）。

（三）燃气使用环节隐患排查整治

- 1.排查餐饮等公共场所燃气使用安全隐患。对使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住混合体等人员密集场所进行全面排查，依法处置气瓶间违规设置在地下室和半地下室内、擅自将气瓶放置于室内或存瓶总重量超过100千克但未设置专用气瓶间等行为。排查整治使用燃气的公共场所使用无熄火保护装置及不合格气瓶、灶具、连接软管和减压阀，软管长度超过2米或私接“三通”，不安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确、适用气种不符或功能过期失效等风险隐患。（县商务局、县市场监管局、县住建局、县教育局、县公安局、县卫健局、县应急局等部门按职责分工负责）。

2.重点排查整治餐饮等使用燃气的公共场所未安装燃气泄漏报警器，报警器质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态等隐患，一经排查发现，坚决按规定停止供气，督促落实安全防范措施，并将线索移交同级商务部门查处。（县商务局、县市场监管局、县住建局负责，其他有关部门根据各自职责配合）。

3.排查餐饮用户燃气使用安全主体责任落实情况。督促餐饮户使用符合国家标准的燃气器具以及连接管、调压阀等配件，对使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通”，不安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确、适用气种不符或功能过期失效等风险隐患严格进行排查整治。（县商务局、县市场监管局、县住建局负责，其他有关部门根据各自职责配合）。

4.同步按照《全县城镇燃气安全排查整治工作实施方案》部署，在符合疫情防控要求的前提下，按步骤对居民用户开展入户检查。（县住建局、县卫健局、燃气经营企业负责，其他有关部门根据各自职责配合）。

（四）燃气具销售环节隐患排查整治

开展产品质量专项整治，严厉打击无照经营行为。重点排查辖区内销售燃气具、燃气报警器以及连接管、调压阀等配件的企业和个人，依法查处销售不符合强制性产品认证要求的燃气具和不符合安全标准燃气具、燃气泄露报警器及配件，及时向社会公布产品质量监督抽查和风险监测结果。对辖区内电商平台、小商品市场等进行全面排查，对明知经营者利用其销售平台、场所销售不符合要求燃气具、燃气泄漏报警器及配件等产品，未采取必要措施的，依法追究相应法律责任。（县市场监管局负责，其他有关部门根据各自职责配合）。

（五）燃气管线施工环节隐患排查整治

重点排查新建、改造等燃气工程违规转包、违法分包、挂靠，无证上岗、野蛮施工等问题。排查在建市政燃气管道工程项目严格按方案施工情况、安全管控措施落实情况、施工人员按操作规程施工情况、主要管材规范检验情况。严厉打击未验收合格即投入使用问题。对无资质或超越资质等级承揽燃气工程施工的，坚决予以处罚并清退。加强燃气管线周边在建项目监管，排查在燃气设施安全保护范围内从事可能影响燃气设施安全的施工等活动是否制定燃气设施保护方案，是否落实设施保护措施，是否在施工期间专人监护，严防第三方外力破坏发生。（县住建局、县市场监管局负责，其他有关部门根据各自职责配合）。

（六）其他问题隐患排查整治

- 1.县住建部门要对全县城镇燃气工程专项规划编制情况进行梳理，尚未编制的及时编制报批，规划内容存在明显缺漏的，要及时修订完善。

- 2.县发改、住建、公安、交通、商务、市场监管等部门要对城镇燃气规划、建设、经营、充装、储存、运输、使用过程中存在的其他问题隐患进行梳理，纳入排查整治工作重点内容，全面深入整顿燃气市场秩序，提高燃气安全管理水平。

三、重点攻坚任务

- （一）落实燃气餐饮用户报警器的安装（8月底前）。县商务部门牵头，督促餐饮门店等燃气使用单位开展自查自纠和员工安全培训，依法依规安装燃气泄漏报警器。餐饮等用户安装可燃气体报警器的结果由县商务局按照以周报形式汇总通报（附件1）。

（二）重点管控公共场所燃气设施安全运行（9月底前）。县住建部门和县市场监管部门要组织燃气企业对餐饮等使用燃气的公共场所进行全覆盖入户检查，主要对室内外的燃气管道、调压设施、阀门表具、燃气具、链接软管、用气环境、气瓶等进行全面细致的测试和检查，保证公共场所燃气设施管控到位。

（三）重点督查燃气企业安全主体责任落实（9月底前）。县住建、公安、交通、商务、市场监管等部门要组织力量对重点燃气经营、存储、运输、使用单位开展全覆盖安全排查，对发现的问题依法依规处理。

（四）重点落实燃气管道占压隐患排查工作（9月底前）。县住建部门要积极排查燃气管道运行情况，按照“三个必须”要求，开展拉网式、全覆盖摸排，对非法占压燃气管道和燃气设施的建构筑物要依法拆除，确保燃气管道占压隐患排查整治工作取得实效，保障全县燃气设施安全运行。

- （五）重点排查瓶装液化石油气安全管理（9月底前）。各乡镇、县住建部门要紧盯瓶装液化石油气用户使用环节，责令瓶装液化气经营企业落实主体责任，建立瓶装液化石油气用户档案，落实上门安全排查、安全指导制度。县商务部门对使用瓶装液化石油气的商业门店开展全覆盖排查，查处软管不符合规范要求、私接三通、超量储存燃气、无报警装置等安全隐患问题，对限期整改不到位或拒不整改的依法依规采取行政处罚、停止供气、停业整顿等强力措施，确保消除每一个问题，提升瓶装液化石油气风险防范能力。

四、实施步骤

即日起至2022年10月底，分四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2022年7月20日至7月30日）

各乡镇、各有关部门要全面贯彻落实全县城镇燃气安全整治“百日行动”安排部署，全面启动开展排查整治工作。并结合实际制定实施方案，进一步靠实工作责任、明确排查整治任务，对城镇燃气排查整治工作做出具体安排。

（二）排查摸底阶段（2022年7月至31月至8月15日）

各乡镇、各有关部门要按照排查整治要求，对本辖区、本行业领域的燃气相关企业、燃气基础设施、燃气安全运行情况等进行全面摸底排查，摸清燃气总体情况、存在突出问题和薄弱环节，建立台账清单。

（三）整治攻坚阶段（2022年8月16日至9月30日）

- 各乡镇、各有关部门要对排查出来的重大问题隐患制定整改方案，立行立改，做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。对排查出的安全隐患建立台账、列出清单、逐项整改，确保“百日攻坚”期间发现的问题全部整改到位，实现隐患清零。

（四）巩固提升阶段（2022年10月1日至10月底）

- 各乡镇、各有关部门要全面梳理整治工作情况，深入分析排查出的共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次原因，从根源上解决问题隐患。县安委会将采取随机抽查的方式组织对各乡镇、各有关部门开展验收评估，梳理好的经验做法，及时总结提炼并固化为法规制度，进一步健全完善城镇燃气安全长效机制。

五、工作要求

（一）提高政治站位，增强大局意识。各乡镇、各有关部门要保持高度的政治责任感，切实增强大局意识和责任意识，要成立“百日攻坚”工作领导小组，各部门各司其职，在工作开展过程中要充分发挥燃气企业、乡镇、村组等力量，建立协调联动机制，形成工作合力，确保“百日攻坚”行动取得实效。

（二）完善体制机制，防范安全风险。各乡镇、各有关部门对发现的隐患问题要深挖根源，从源头上完善防范措施，着力解决突出问题，补齐监管短板，全力化解燃气安全风险，坚决遏制安全责任事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

（三）严格执法监督，严肃追责问责。各有关部门要强化监管执法和跟踪问效，深入开展明查暗访等燃气安全执法，对重点问题督促彻底解决，坚决防止“只检查不执法”和执法“宽松软”问题，做到“四个一律”即：对违法生产经营建设和停产停业整顿未达标的一律关闭；对“百日攻坚”行动期间依然非法经营，无证经营的行为依法依规处罚并限期整改，拒不整改的一律清出燃气市场；对存在重大安全隐患不满足安全条件的一律停产停业整顿；对因工作不力导致整治进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而不决的，一律依纪依法问责。

（四）加强信息报送，靠实工作责任。县城镇燃气安全整治工作专班要对“百日行动”情况每半月进行一次调度汇总，通报相关部门排查抽查情况、隐患排查整治情况、各项工作进展情况，并抄送县安委办；每月将重点工作、重要进展报告县安委会。

各乡镇、各有关部门工作方案请于8月10日前报县安委办和县城镇燃气安全排查整治工作专班（县住建局），并明确一名联系人，每月10日前报送《“百日行动”整治进展情况统计表》（附件2），10月18日前报送工作总结（含整治进展情况）。

- 附件：1.全县餐饮行业燃气泄漏报警器安装进度统计表

- 2.“百日行动”整治进展情况统计表

附件1

全县餐饮行业燃气泄漏报警器安装进度统计表

| 餐饮企业总数 | 使用燃气餐饮企业数 |  | 已安装燃气泄漏报警器餐饮企业数 |  | 需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用管道燃气企业数 | 使用瓶装液化石油气餐饮企业数 | 使用管道燃气企业数 | 使用瓶装液化石油气餐饮企业数 |  |

填报单位：                                                                            年   月   日

附件2

| “百日行动”整治进展情况统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 企业自查情况 | 经营环节排查隐患数量 （个） |  | 经营环节隐患完成改数量（个） |  |
|  | 输送配送环节排查隐患 数量（个） |  | 输送配送环节隐患完成整改数量(个) |  |
|  | 使用环节排查隐患数量(个) |  | 使用环节隐患完成整改数量 (个) |  |
|  | 燃气企业的商业用户数量 (户) |  | 燃气企业入户安检的商业用户数量(户) |  |
| 执法处罚情况 | 燃气安全执法检查次数(次) |  | 燃气安全执法检查处罚次数(次) |  |
|  | 执法检查处罚金额 （万元) |  | 吊销、取缔企业不符合市场准入条件(家) |  |
|  | 查处使用不合格或不符合气源要求的燃气具(家) |  | 查处餐饮经营场所未安装燃气报警器(家) |  |
|  | 查处不按规定加臭的企业(家) |  | 查处未制定燃气管道保护方案 违规施工的施工企业(家) |  |
|  | 打击违规供应非法气源的企业数量(家) |  | 查处生产销售伪劣燃气具和燃气报警器的金额(万元) |  |
| 督促指导情况 | 通报次数(次) |  | 约谈次数(次) |  |
|  | 警示教育次数(次) |  |  |  |

正宁县安全生产委员会办公室            2022年8月5日印发

共印60份