正政发〔2022〕51号                    签发人：程跟会

正宁县人民政府

关于正宁县生态及地质灾害避险搬迁

2022年度实施方案的报告

市政府：

现将《正宁县生态及地质灾害避险搬迁2022年度实施方案》,随文呈报，请审查。

附件：正宁县生态及地质灾害避险搬迁2022年度实施方案

正宁县人民政府

2022年8月2日

正宁县生态及地质灾害避险搬迁2022年度

实 施 方 案

为认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于生态及地质灾害避险搬迁工作要求，全力保护人民群众生命财产安全，扎实有序开展生态及地质灾害避险搬迁工作。依据《甘肃省生态及地质灾害避险搬迁实施方案（2022-2026年）》、《庆阳市生态及地质灾害避险搬迁2022年度实施方案》及《正宁县生态及地质灾害避险搬迁实施方案（2022-2026年）》，制定本方案。

- 一、目标任务

全县2022年度共计搬迁101户332人。其中：山河镇14户45人；永正镇24户88人；榆林子镇3户8人；宫河镇34户97人；永和镇24户88人；三嘉乡2户6人。

按照地质灾害威胁区、河湖管理范围、地震灾害危险区、生态敏感区、自然保护地核心保护区、饮用水水源一级保护区内群众搬迁工作任务。2022年9月底完成全年搬迁工作任务。县自然资源局负责认定地质灾害威胁区、自然保护地核心保护区搬迁对象和底数核实工作；生态环境局正宁分局负责认定生态敏感区和饮用水水源一级保护区搬迁对象和底数核实工作；县水务局负责认定河湖管理范围搬迁对象和底数核实工作；县林草局负责认定自然保护地核心保护区搬迁对象和底数核实工作；县地震局（应急管理局）负责认定地震灾害危险区搬迁对象和底数核实工作。

- 二、搬迁安置

（一）安置方式。在充分尊重群众意愿、确保群众安全的基础上，统筹考虑当地经济社会发展条件、资源禀赋和环境承载能力，做到集中安置与分散安置相结合、以集中安置为主。

1.集中安置。以县城及乡镇安置为主，以中心村、乡村旅游区安置为补充。

（1）依托县城安置。在县城建设集中安置区，鼓励有条件的搬迁群众进城安置。迁入区要满足搬迁群众就业需求。

（2）依托小城镇或产业园区安置。在有条件的乡镇或产业园区建设集中安置区，引导搬迁群众集中安置。迁入区要加大技能培训，提高搬迁群众的劳动技能。

（3）依托中心村安置。在靠近交通要道、具有产业发展基础和生活条件较好的中心村，引导搬迁群众就近集中安置。

（4）依托乡村旅游区安置。挖掘民俗文化、生态旅游等资源，打造各具特色的乡村旅游重点村，引导周边符合条件的搬迁群众适度集中安置。

2.分散安置。主要包括插花安置、进城务工安置等。

（1）插花安置。依托县城、乡镇已有公共服务等基础设施以及闲置的房屋、存量建设用地等资源，采取回购空置房屋、利用闲置建设用地等方式安置搬迁群众。

（2）进城务工安置。搬迁群众通过进城务工、购买商品房或其它住房等方式自行安置。

（二）安置方向。搬迁工作以县城及乡镇安置为主，对县域内受地形地貌限制没有土地选址安置的实施县域内统筹，可在本县政府所在地或跨县域安置；县域内无法安置的，由省级统筹可在兰州新区等区域安置。

- 三、工作步骤

各乡（镇）加快推进搬迁安置摸底调查、安置区选址工作进度，加快完成项目申报等各项前期准备工作，按期完成安置房、公共服务和基础设施等配套工程，确保完成年度搬迁目标任务。

1.动员摸底审核阶段（3月～4月）。召开生态及地质灾害避险搬迁工作推进会,各乡（镇）精准确定搬迁对象，建立健全档案资料。按照户申请、组评议、村初审、镇乡（街道）复审、县审定，各环节均要公示公告，广泛接受社会监督，公开透明、公平公正，包括开展地质灾害威胁区、河湖管理范围、地震灾害危险区、生态敏感区、自然保护地、饮用水水源一级保护区搬迁群众调查摸底情况，重点查是否摸清搬迁户数、人数、经济状况、住房现状、耕作条件、搬迁意愿、安置方式等基本情况，精准到户到人、逐户签订搬迁协议，建立管理台账，形成矢量数据。县自然、水务、生态、地震等部门要根据职责严格把关，出具书面审核意见，县级汇总后报市生态及地质灾害避险搬迁工作领导小组办公室，市级汇总后上报省生态及地质灾害避险搬迁工作领导小组办公室（以下简称“省搬迁办”），省搬迁办征求省级相关部门意见后，形成搬迁数据库。

2.规划选址建设阶段（5月～6月）。坚持因地制宜，科学选址建设安置点，严格落实地质灾害易发区、洪涝灾害威胁区、生态保护区和永久基本农田“四避开”，城镇、中心村、园区和景区“四靠近”，新型工业化、新型城镇化、新农村建设、乡村旅游和生态保护“四达到”，坚决杜绝从旧的隐患点搬到新的隐患点。按照“优先使用存量用地”的原则，落实建房地块选址，完成设计、图审、立项、招投标，加快推进工程建设。严格执行基本建设程序，强化质量安全监管，全面落实工程质量安全的五方责任主体（建设单位项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、施工项目经理和监理总监）质量终身责任制，建立书面承诺制度、永久性标牌制度和信息档案等制度。各乡（镇）政府是避险搬迁安置工程建设质量安全管理主体，住建部门认真履行监管责任，全程跟踪监管。在确保施工安全和工程质量的前提下，合理确定建设工程造价。

3.搬迁安置入住阶段（6月～9月）。各乡（镇）组织相关村组对项目主体完工且具备验收条件的安置房进行自验，自验合格后报县领导小组办公室，由县领导小组办公室组织自然资源、住建、生态环境、应急、水务、乡（镇）等部门进行初验，初验合格后报请市生态及地质灾害避险搬迁领导小组组织进行竣工验收，作出综合评价并报省搬迁办备案。各乡（镇）积极协助搬迁群众处置家庭资产，组织村组和相关部门开展户籍迁转、补助资金发放管理、安全搬迁运送等相关具体工作及就学就医、养老医疗等社会管理关系划转各项准备工作。迁入区负责做好安置房及水、电、路、气、暖、污水管网、网络通信等基础配套设施、基本公共服务，确保群众搬迁入住、设施一应具通。要提前谋划党组织基层建设，适时组建集中安置点党支部，成立党小组，建立健全“支部引领、小组包户、党员带头”的党群联系服务机制，充分发挥党员模范带头作用，积极参与社区及村民委员会自治，全面激发搬迁群众干事创业、发家致富活力。

4.土地综合利用（10月-12月）。迁出区按照“宜林则林、宜草则草、宜耕则耕”的原则，将搬迁区房屋拆除与城乡建设用地增减挂项目有机结合，将搬迁区弃耕耕地与土地流转等政策有机结合，将拆旧房屋腾退的建设用地指标与搬迁区新建住宅用地指标有机结合，将增减挂耕地结余指标交易资金与搬迁避险资金筹措有机结合，做好土地出让收益、耕地开垦费、土地整治费等资金统筹使用，引导和聚合相关涉农资金，共同投入移民搬迁安置工作，杜绝“因搬土地撂荒”等现象发生。在充分尊重土地使用权和承办经营权权益的前提下，迁出区搬迁群众土地（山林、草场）承包经营权以及由此产生的收益及各项惠农政策不变（自然保护地核心保护区除外），通过改造安全区域原有住房，形成集中连片的生产用房（每户控制在20平方米以内），鼓励农民以土地承包经营权入股、转让，发展规模经营。迁入区完善安置政策，强化就业保障，组织技能培训，鼓励自主创业，拓宽搬迁群众就业渠道，增加搬迁群众收入。同步做好随迁子女就近入托入学、农业生产用地调整和确权登记、户籍医保社保转移等涉及群众切身利益的工作，保障搬迁群众权益。

- 四、保障措施

（一）加强组织领导，靠实工作责任。搬迁工作实行“省级统筹、县负总责、乡镇落实”原则。省市县成立由政府主要负责同志任组长的生态及地质灾害避险搬迁工作领导小组，负责制定搬迁政策、方案，统筹补助资金，研究解决搬迁工作中的重大问题。各乡（镇）党委、政府相应成立组织机构和工作专班，靠实工作责任，健全协调机制，细化工作方案。乡（镇）党委、政府是搬迁工作的责任主体，负责搬迁工作的具体落实。各有关部门要立足职责，密切配合，同向发力，有序推进搬迁工作。领导小组办公室要加大统筹协调、综合管理和督促调度检查，制定搬迁工作年度实施方案。

（二）坚持统筹协调，形成工作合力。领导小组各成员单位认真梳理研究国家政策、省市级方案、标准，坚持目标导向，坚持系统思维，明确时间节点，严密工作环节，突出工作重点，找准生态及地质灾害避险搬迁与救灾减灾、生态补偿、乡村振兴、生态修复、土地综合整治、新型城镇化建设、城乡建设用地增减挂节余指标交易等相关政策的切入点和契合点，使之与相关政策有效衔接。

（三）强化政策支持，加大资金保障。对搬迁户每户财政补助10万元（补助资金原则上兑付至搬迁户，统一建设的集中安置区，各乡镇根据实际情况可申请领导小组同意后兑付至乡镇，由乡镇兑付）。另外，每户5万元贷款，贷款利率不高于贷款市场报价利率（LPR），贷款利息由财政承担，省、市、县（区）按8∶1∶1的比例贴息，期限5年。县政府统筹整合乡村振兴、自然资源、生态环境、农业农村、水利、林草、地震、住建、应急等部门各类政策或项目资金,积极争取专项债支持搬迁工作，金融管理部门出台避险搬迁金融支持政策，各金融单位推出“住房贷”等金融产品，贷款期限能长则长，利率能低则低，财政适当给予贴息补贴。通过加大资金筹措和整合力度，拓宽资金整合渠道，形成“10+‘5’+N”资金筹措“政策包”。省市县将开通生态及地质灾害避险搬迁用地审批绿色通道，保障迁入区建设用地需求。鼓励迁入区搬迁安置用地使用存量建设用地或者通过县域内城乡建设用地增减挂钩落实安置用地，用足用活城乡建设用地增减挂钩政策，推进结余指标省内调剂或跨省域交易，获得收益主要用于迁入区建设。县政府对安置用地实行应保尽保，其中的新增建设用地计划指标实行单列。对新增安置用地占用耕地的，原则上要求先补后占，占优补优，因特殊情况确实无法完成先补后占的，可由县级人民政府出具承诺，在用地审批之后六个月内完成耕地占补平衡任务，确保县域内耕地总量动态平衡；使用国有未利用土地且符合《规划用地目录》的，以划拨方式供地；采取集体建设用地审批的，市政府将依法依规办理农用地转建设用地审批手续；在充分尊重土地使用权和承包经营权权益的前提下，迁出区搬迁群众土地（山林、草场）承包经营权以及由此产生的收益及各项惠农政策不变（自然保护地核心保护区除外），通过改造安全区域原有住房，形成集中连片统一管理的用于存放农机、化肥、农药和种子等生产资料的用房（每户控制在20平方米以内），鼓励农民以土地承包经营权入股、转让，发展规模经营。

（四）健全工作机制，强化监督检查。搬迁资金实行专款专用，不得以任何形式截留、挤占和挪用。资金的管理、使用等情况定期向社会公布，接受各方监督。具体项目完成后按照相关规定进行验收。加大对虚报冒领、挤占挪用、闲置浪费搬迁资金和失职失责侵害搬迁群众利益的行为的查处力度，一经发现将严肃追责问责。建立搬迁工作考核督查通报制度,实行一季一考核、一年一考核。按照乡（镇）自查、县级检查、市级核查、省级抽查的方式,分阶段开展监督检查工作,按季度在搬迁工作进展快、安置效果好的乡（镇）召开调度会议。省市搬迁办在7月、10月对各县（区）年度实施方案落实情况评估，对没有按时完成本年度任务的核减搬迁指标，调整到完成任务较好县（区），同时按比例核减下年度搬迁指标。9月底对省政府、市政府为民办事实方案中确定的85户受地质灾害威胁严重的群众搬迁完成情况进行验收，10月底对全县生态及地质灾害避险搬迁工作完成情况进行评估验收。县政府督查室要加大督查力度，对发现问题及时交办乡（镇）及相关部门，推动工作落实。对工作中作风不实、推诿扯皮、损害群众利益，造成严重后果的，及时移交纪委监委。

附件：

1.正宁县2022年生态及地质灾害避险搬迁安置情况统计总表；

2.正宁县2022年涉地质灾害危险区避险搬迁统计表；

3.正宁县**镇**村生态及地质灾害避险搬迁安置区建设村

级自检验收表(一)；

4.正宁县**镇**村生态及地质灾害避险搬迁安置区建设乡镇自检验收表(二)；

5.正宁县生态及地质灾害避险搬迁户住房建设初步验收表（三）；

6.正宁县生态及地质灾害避险搬迁户住房建设初步验收表（四）；

7.正宁县生态及地质灾害避险搬迁工作领导小组成员单位职责；

8.正宁县生态及地质灾害避险搬迁政策依据及范围认定标准。

附件1

正宁县2022年生态及地质灾害避险搬迁安置情况统计总表

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 搬迁类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 安置方式 |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害威胁区搬迁 |  | 地震灾害危险区搬迁 |  | 河湖管理范围搬迁 |  | 自然保护地核心保护区搬迁 |  | 生态敏感区搬迁 |  | 饮用水水源保护区搬迁 |  |  |  | 集中 |  | 分散 |  |  |  |
|  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| 正宁县 | 山河镇 | 解川村 | 14 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 45 | 14 | 45 |  |  | 14 | 45 |
|  | 小计 |  | 14 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 45 | 14 | 45 |  |  | 14 | 45 |
|  | 永正镇 | 佛堂村 | 24 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 88 | 22 | 80 | 2 | 8 | 24 | 88 |
|  | 小计 |  | 24 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 88 | 22 | 80 | 2 | 8 | 24 | 88 |
|  | 榆林子镇 | 任家村 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  |  | 党家村 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 小计 |  | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 |  |  | 3 | 8 | 3 | 8 |
|  | 宫河镇 | 彭姚川村 | 29 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 85 | 27 | 79 | 2 | 6 | 29 | 85 |
|  |  | 长口子村 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 |  |  | 4 | 7 | 4 | 7 |
|  |  | 代店村 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  | 小计 |  | 34 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 97 | 27 | 79 | 7 | 18 | 37 97 |  |
|  | 永和镇 | 安兴村 | 16 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 57 | 16 | 57 |  |  | 16 | 57 |
|  |  | 房河村 | 8 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 31 | 8 | 31 |  |  | 8 | 31 |
|  | 小计 |  | 24 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 88 | 24 | 88 |  |  | 24 | 88 |
|  | 三嘉乡 | 关家川村 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  | 小计 |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 合计 |  |  | 101 | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 332 | 87 | 292 | 14 | 29 | 101 | 332 |

附件2

正宁县2022年涉地质灾害危险区避险搬迁统计表

市州; 县区; 乡镇; 搬迁户数; 搬迁人口; 搬迁年度. 庆阳市; 山河镇; 解川村; 14; 45; 2022年度. 永正镇; 佛堂村; 24; 88; 2022年度. 榆林子镇; 任家村; 1; 3; 2022年度. 党家村; 2; 5. 宫河镇; 彭姚川村; 29; 85; 2022年度. 长口子村; 4; 7. 代店村; 1; 5. 永和镇; 安兴村; 16; 57; 2022年度. 房河村; 8; 31. 三嘉乡; 关家川村; 2; 6. 合计; 101; 332.

附件3

正宁县…镇…村生态及地质灾害避险搬迁安置区建设

村级自检验收表(一)

| 住户姓名 | 身份证号 | 验收意见 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设方意见： 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 村组意见： 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

正宁县…镇…村生态及地质灾害避险搬迁安置区建设

乡镇自检验收表（二）

| 户主姓名 |  | 性 别 |  |  |  |  |  | 民 族 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  | 家庭 人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家庭 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 | 正宁县 乡（镇） 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建房屋结 构 |  |  |  |  | 新建房屋 间数(或面积) |  |  |  |  |  | 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级补助 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他补助（乡村振兴、社会捐助、自然资源） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行贷款 |  |  |  |  | 个人自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水、用电是否达标 |  |  |  | 是否简易装修（刷白、厕所、灶台、门窗、） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住房结构 |  |  |  |  |
| 是否有上下圈梁 |  |  |  | 是否有地质灾害风险评估报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否入住 |  |  |  |  |
| 其它需要说明情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）验收组 人员 | 姓 名 |  |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）验收组 组长签字 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 房屋结构为砖木、砖混、框架等；

附件5

正宁县生态及地质灾害避险搬迁户

住房建设初步验收表（三）

| 户主姓名 |  | 性 别 |  |  |  |  | 民 族 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 家庭 人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家庭 类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 | 正宁县 乡（镇） 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建房屋结 构 |  |  |  |  | 新建房屋 间数(或面积) |  |  |  |  | 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级补助 |  |  |  |  |  |  |  | 其他补助（乡村振兴、社会捐助、自然资源） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行贷款 |  |  |  |  | 个人自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水、用电是否达标 |  |  |  | 是否简易装修（刷白、厕所、灶台、门窗、） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住房结构 |  |  |  |  |
| 是否有上下圈梁 |  |  |  | 是否有地质灾害风险评估报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否入住 |  |  |  |  |
| 其它需要说明情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 验收组 人员 | 姓 名 | 单 位 |  | 职务（职称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组长签字 |  |  |  |  |
| 县住建局验收意见 |  |  | 县水务局验收意见 |  |
| 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |
| 生态环境局正宁分局验收意见 |  |  | 县地震局验收意见 |  |
| 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |
| 县自然资源局验收意见 |  |  | 安置点所在乡镇验收意见 |  |
| 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |

附件6

正宁县生态及地质灾害避险搬迁户

住房建设初步验收表（四）

原住址正面照片

新建房屋正面照片

说明：1. 房屋结构为砖木、砖

2. 所有验收表一式三份，分别在县、乡（镇）、村存档。

附件7

正宁县生态及地质灾害避险搬迁工作

领导小组成员单位职责

为确保全县生态及地质灾害避险搬迁工作有序推进和顺利完成，现明确领导小组各成员单位工作职责如下：

一、县发展改革局：积极争取各类政策和资金，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策，指导做好安置区配套设施建设工作；完成领导小组交办的其他工作任务。

二、县财政局：负责向财政部申请并下达补助资金，会同省直相关部门积极争取资金支持，筹措并拨付由省级承担的补助资金和贷款贴息，加强资金使用效率监管，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

三、县自然资源局：履行领导小组办公室职责，牵头做好调度协调、综合管理和督促检查等相关工作，及时提请领导小组研究解决重大问题；组织核实划定地质灾害避险搬迁范围，指导精准确定搬迁对象；积极协调落实避险搬迁补助资金；编制城乡建设用地增减挂钩实施方案，指导做好避险搬迁群众原宅基地复垦复绿，开展土地综合整治，争取城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省交易资金，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

四、市生态环境局正宁分局：组织核实划定饮用水水源一级保护区搬迁及生态敏感区搬迁范围，指导精准确定搬迁对象；指导配合做好避险搬迁迁出区、迁入区生态环境整治，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

五、县住建局：指导做好避险搬迁安置住房建设质量安全监管工作，出台生态及地质灾害避险搬迁安置区建设支持政策，积极支持安置区做好供水、供热、供气、生活污水等基础设施建设工作；完成领导小组交办的其他工作任务。

六、县水务局：组织核实划定河湖管理搬迁范围，指导精准确定搬迁对象，指导做好避险搬迁迁出区和迁入区水利设施建设工作，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

七、县农业农村局：开展迁出区耕地综合整治，指导实施迁入区高标准农田项目，做好土地经营权确权登记、流转等工作。指导落实乡村振兴相关政策，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

八、县林草局：组织核实划定自然保护地核心保护区搬迁范围，指导精准确定搬迁对象；争取搬迁区域林草重点生态工程项目，支持当地做好造林绿化工作，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

九、金融监管部门：负责协调金融机构做好避险搬迁群众每户5万元财政贴息贷款工作；积极探索提供避险搬迁房屋建设、基础设施建设及后续产业帮扶的金融措施或金融产品，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

十、县地震局（应急管理局）：组织核实划定地震灾害危险区搬迁范围，指导精准确定搬迁对象，负责做好地震监测，出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

十一、各乡（镇）：做好生态及地质灾害避险搬迁政策宣传、搬迁对象筛选审查、精准确定搬迁对象；组织搬迁群众代表实地考察安置条件和生产生活环境；与群众签订搬迁协议，做好搬迁群众家庭资产和居住、生产用地处置以及安全运送工作；做好人口户籍审核，组织开展户籍迁转和学生学籍、医保、社保等关系的划转工作；做好避险搬迁群众矛盾纠纷调处工作；做好搬迁过渡期的管理服务工作；统筹做好迁出区生态修复、宅基地复垦复绿和户籍迁移等，迁入区住房分配入住、随迁子女入园入学、社会保障兜底、富民产业培育、各类权属确权登记等相关工作；坚持基层党建与搬迁工作同步谋划，及时组建迁入区集中安置点党支部，建立党员联系群众服务机制，做好基层党组织优化提升工作，培养党员社区主人翁意识，主动参与社区自治，发挥示范带动作；出台生态及地质灾害避险搬迁支持政策；完成领导小组交办的其他工作任务。

附件8

正宁县生态及地质灾害避险搬迁政策依据及

范围认定标准

一、搬迁类型

甘肃省生态及地质灾害避险搬迁类型包括：地质灾害威胁区、河湖管理范围、地震灾害危险区、自然保护地核心保护区、饮用水水源一级保护区、生态敏感区。

二、搬迁政策依据及范围认定

- （一）地质灾害避险搬迁

1.政策依据：

（1）《地质灾害防治条例》：“县级以上人民政府应当组织有关部门及时采取工程治理或者搬迁避让措施，保证地质灾害危险区内居民的生命和财产安全。”

（2）国务院《关于加强地质灾害防治工作的决定》：“地方各级人民政府要把地质灾害防治与扶贫开发、生态移民、新农村建设、小城镇建设、土地整治等有机结合起来，统筹安排资金，有计划、有步骤地加快地质灾害危险区内群众搬迁避让，优先搬迁危害程度高、治理难度大的地质灾害隐患点周边群众。要加强对搬迁安置点的选址评估，确保新址不受地质灾害威胁，并为搬迁群众提供长远生产、生活条件。”

（3）《甘肃省地质环境保护条例》：“县级以上人民政府应当将地质灾害治理与扶贫开发、生态移民、新农村建设、小城镇建设、土地整治等相结合，统筹安排资金，有计划、有步骤地开展地质灾害危险区内群众搬迁避让或者工程治理。”

2.认定范围：纳入《甘肃省地质灾害防治“十四五”规划》和市县地质灾害防止规划的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害隐患区域。

3.认定单位：自然资源部门

- （二）河湖管理范围搬迁

1.政策依据：同饮用水水源一级保护区政策。

2.认定范围：各级人民政府公示的河湖管理范围划定成果确定的区域。

3.认定单位：水利部门

- （三）地震灾害避险搬迁

1.政策依据：同地质灾害避险搬迁。

2.认定范围：位于地震断裂带，并发生过地震灾害，对人民群众生产生活造成经济影响的区域。

3.认定单位：地震部门

- （四）自然保护地核心保护区搬迁

1.政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》：“结合精准扶贫、生态扶贫，核心保护区内原住居民应实施有序搬迁，对暂时不能搬迁的，可以设立过渡期，允许开展必要的、基本的生产生活活动，但不能再扩大发展。”

2.认定范围：《甘肃省自然保护地整合优化预案》确定的核心保护区（原自然保护区的核心区和缓冲区），上报国家封库的165个自然保护地核心保护区范围。

3.认定单位：林草部门

- （五）饮用水水源一级保护区搬迁

1.政策依据：《甘肃省河道管理条例》规定：“城乡建设不得占用河道滩地，不得将河道滩地作为永久基本农田或者占补平衡用地。对河道管理范围内的耕地以及居住在河道滩地的居民，当地人民政府应当有计划地组织退出和外迁。”根据2018年水利部和省委省政府组织开展的河湖“清四乱”专项行动，河道管理范围内的基本农田，将按照《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）要求，组织有序调整退出。

2.认定范围：县级及以上河流型、湖库型集中式饮用水水源地一级保护区。

3.认定单位：生态环境部门

- （六）生态敏感区搬迁

1.政策依据：

（1）中办、国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》：“有条件的地区，可逐步推进生态移民，有序推动人口适度集中安置，降低人类活动强度，减小生态压力。”

（2）国务院《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》：“研究通过农业转移人口市民化奖励资金对吸纳生态移民较多地区给予补偿，引导资源环境承载压力较大的生态功能重要地区人口逐步有序向外转移。”

（3）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》：“根据发展现状和需要分类有序推进乡村振兴，对具备条件的村庄，要加快推进城镇基础设施和公共服务向农村延伸；对自然历史文化资源丰富的村庄，要统筹兼顾保护与发展；对生存条件恶劣、生态环境脆弱的村庄，要加大力度实施生态移民搬迁。”

2.认定范围：自然保护地一般控制区、生态保护红线和省市《资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价》确定的生态环境敏感脆弱区（包括土地沙化敏感区和水土流失敏感区）。

3.认定单位：生态环境、林草、自然资源等部门。

抄送：市自然资源局

正宁县人民政府办公室                       2022年8月2日印

共印5份