正安办发〔2021〕21号

正宁县安全生产委员会办公室

关于印发《全县冬春火灾防控工作实施

方案》的通知

各乡镇人民政府，县安委会有关成员单位:

现将《全县冬春火灾防控工作实施方案》印发你们，请结合实际，认真抓好落实。

正宁县安全生产委员会办公室

2021年12月1日

全县冬春火灾防控工作实施方案

为有效防范化解冬春季节消防安全风险，努力维护全县消防安全形势持续稳定，根据国务院安委办和省、市安委办部署要求，结合消防安全专项整治三年行动，县安委办、县消委办决定从即日起至2022年3月，在全县集中开展冬春火灾防控工作。

一、工作目标

深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要批示指示精神，紧密结合三年行动，按照政府主导、部门协同、单位负责、社会参与的原则，实施系统治理、源头治理、精准治理，有效预防和减少亡人火灾，努力遏制较大以及有影响的火灾，着力确保全国及省、市、县“两会”等重大活动期间和元旦、春节、元宵节等重要节点消防安全，切实维护全县消防安全形势持续稳定。

二、工作任务

（一）加强重点场所火灾防范

1.完成大型商业综合体达标建设。县商务、市场监管、住建供电、消防救援等部门加强对大型商业综合体日常监管，督促对照火灾风险指南和火灾风险检查指引，经常性开展自查自改，巩固提升综合体消防安全管理水平。2021年底前，金鹰大厦完成大型商业综合体消防安全管理达标建设任务并通过验收。

2.开展高层建筑火灾隐患排查整治。一是开展火灾隐患清查工作。2021年底前，由县消委办牵头，成立由县住建、市场监管、商务、消防救援等部门和乡镇、派出所组成的清查队，完成老旧居民住宅、商住混合体、擅自改变使用性质的高层建筑的摸排，由建筑所在乡镇和行业主管部门建立问题隐患和整改责任“两个清单”。二是开展整改工作。各乡镇、行业部门按照高层建筑原使用性质认真履行属地监管和行业管理职责，对占堵生命通道、消防设施瘫痪、违规开设餐饮娱乐、消防管理混乱等突出问题，挂账整改、照单销号，春节前，完成60%整改工作，3月底前整改完成。

3.强化人员密集场所消防安全检查。一是自查自改。2021年底前，县教育、卫健、民政、文旅、商务等行业主管部门，督促寄宿制学校、医院、养老院、宾馆饭店、公共娱乐、商场市场等人员密集场所开展消防安全自查自改，建立隐患和整改责任“两个清单”。二是行业抽查。行业主管部门按一定比例进行抽查，严格整治自查走过场、整改不彻底等问题。对工业用房、自建房改作人员密集场所的，各审批部门要严格准入门槛，杜绝先天性火灾隐患。

4.加强石油化工企业风险排查。各乡镇、各有关部门按要求开展危化品重大危险源企业专项督导检查，督促企业结合冬春季特点制定落实严密的消防安全防范措施。2021年底前，省市级专项督导检查发现的消防安全隐患问题全部完成整改清零。

5.全力提升文博单位消防安全管理能力。一是开展自查自改。2021年底前，县宗教、文旅部门督促所属文博单位、庙宇及各类承租经营场所，对照《文物建筑和博物馆火灾风险指南及检查指引》，开展火灾风险自查自改工作，建立台账。落实电气线路和消防设施检测维护制度，建强专兼职消防力量，开展日常消防安全检查。二是督导检查。春节前，县宗教、文旅部门联合消防救援机构，对博物馆、全国重点文物保护单位开展一次专项排查，依法查处隐患问题。

6.强化涉疫场所消防安全管理。县卫健、消防救援部门要对定点医院、集中隔离点、疫苗接种点、防疫物资储存企业等涉疫场所开展一次专项检查，指导整改电源火源管理、供氧供气、压力容器等方面的风险隐患。对因防疫需要临时关闭的安全出口，单位必须落实专人值守，确保紧急情况下能够迅速有序组织人员疏散。

（二）加强基层末端消防治理

1.强化农村消防安全治理。各乡镇、各有关部门要持续加强农村消防安全治理，指导基层村民委员会健全消防安全管理组织、细化消防安全责任制度，着力解决消防安全布局不合理、基础消防设施滞后等问题。发动村民开展消防安全自查自改，消除身边的火灾隐患。各乡镇要加强对村民自建房作为公共场所的监督管理，营业前相关审批部门要严把关口，纳入行业重点管控范围。春节前，各乡镇、社区组织辖区居民开展一次清楼道、清阳台、清住宅周边“三清活动”彻底排查治理问题隐患，防范火灾发生。

2.强化城乡结合部消防安全治理。各乡镇政府联合属地派出所对城乡结合部、“城中村”、老旧小区等消防安全基础薄弱区域进行检查，督促指导村（居）民委员会、物业管理单位落实夜间巡逻检查，及时发现、消除安全隐患。结合老旧场所改造，将电气线路、消防设施等纳入城中村、棚户区、老旧小区改造内容，有效改善消防安全条件。

3.强化基层末端消防监管。各乡镇、派出所要对小微企业、家庭作坊、“三合一”、小型经营性场所等“小场所”进行“拉网式”排查，重点整治违规住人、违规搭建、违章操作、电气线路老化、疏散通道不畅、消防器材损坏等问题。组织发动村（居）民委员会、物业服务企业、网格力量，加强日常防火检查、巡逻，织密基层火灾防范网络。

（三）加强新业态新领域消防安全整治

1.开展电动车消防安全整治。一是抓源头管控。县市场监管部门要严查违法销售不符合新标准以及非法改装、拼装电动车、蓄电池等行为，对发现的问题依法查处。县住建部门要积极推动住宅小区建设电动车集中停放场所和充电设施。二是抓使用管理。各乡镇、派出所常态化督促物业服务企业、住宅小区管理单位纠治“进楼入户”“人车同屋”“飞线充电”等行为，对多次劝说不整改的小区、个人移交相关行业部门依法处理 。

2.开展物流仓储消防安全整治。一是城区集中整治。2021年底前，县交通、商务、市场监管和消防救援部门要对城区及周边物流集散地、大型物资仓库联合开展集中清查，重点解决日常管理、设施配备、水源建设、电气线路、彩钢板使用、危化品存储等方面的突出问题。二是乡镇农村集中整治。各乡镇要组织物业企业和网格等力量，对街道沿线、居民小区设立的快递营业网点和临时中转仓库进行排查检查，着力消除消防设施器材缺配、电动自行车入室停放充电和违规住人等突出问题。

3.开展违规彩钢板建筑消防安全整治。各乡镇、各有关部门要按照前期“两个清单”开展集中攻坚行动，年底前全面推进整改工作的70%。对于违规搭建面积大、居住使用人数多、发生火灾易引发“火烧连营”事故的区域性火灾隐患，汇报县政府挂牌督办。

（四）加强智慧消防建设应用

1.深化消防物联网建设应用。2021年底前，各行业主管部门和消防救援部门要督促所有设有自动消防设施的单位全要素接入消防物联网。同时，充分利用系统平台加强分析研判，及时发现社会单位消防控制室管理和消防设施运行存在的问题，督促单位及时防范化解消防安全风险隐患。

2.规范消防设施维保服务。认真贯彻落实《甘肃省建筑消防设施管理规定》《甘肃省人民政府办公厅关于加强高层建筑消防安全管理的实施意见》精神，2021年底前，由所属行业主管部门督促设有自动消防设施的单位委托消防技术服务机构开展消防设施专业维保，确保设施高效运行。县消防救援部门要加强对消防技术服务机构的监管，依法惩处不具备从业条件、弄虚作假等行为，推动服务机构正确履行法定职责和义务。

3.提高消防控制室管理水平。县消防救援部门要督促、指导社会单位规范注册使用消防控制室值班人员管理平台，落实签到签出、在线查岗等制度。2021年底前，设有消防控制室的单位全部注册使用消防控制室值班人员管理平台，值班人员持证率达到100%。

4.加强消防安全网格化管理。各乡镇要将消防工作纳入“多网合一”综合网格管理。要全面压实小单位、小场所、小企业消防巡查检查、宣传培训责任。要推广安装独立式感烟报警探测器、简易喷淋系统等设施设备，提升基层消防安全防范水平。

（五）加强消防安全宣传教育培训

1.加强社会宣教。各乡镇、各部门要持续推进消防安全宣传教育“五进”工作。一是县委组织部、宣传部和司法、教育、人社等部门要按职责组织实施消防安全素质教育。县委组织部要将消防安全教育培训纳入全县干部教育培训范畴，着力提升干部职工的消防安全意识。二是全面推广使用“全民消防安全学习云平台”。2021年底前，上线使用率不低于辖区常住人口的5% ，重点单位上线使用实现全覆盖。强化消防志愿服务，抓好“中国消防志愿者注册管理平台”人员注册与活动组织，提高消防宣教传播力和覆盖面。

2.加强媒体宣传。要结合三年行动，在主流媒体及时报道本地和本行业工作动态及成效，推广工作经验和典型事迹，冬春火灾防控期间，曝光消防安全突出隐患问题。各乡镇、各行业主管部门要利用抖音、快手、微博、微信、今日头条等新媒体平台，策划推送图文、视频类作品，针对冬季家庭防火等话题组织相关直播节目。元旦、春节、元宵等重要节点，各类媒介广泛刊播消防安全常识，发送消防安全短视频和短信提示。

3.加强层级培训。县消防救援部门分批次、分类别组织对消防安全责任人和管理人、社区民警、村（居）委会工作人员、网格员等重点人群进行消防安全培训，企业单位落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求。各基层网格力量、物业服务企业要开展“敲门行动”，入户开展消防宣讲培训，提醒群众养成“三清三关”习惯，自觉参与排查纠治身边的火灾隐患。

（六）加强重大节会消防安全防范

1.压实重大活动消防安保责任。全国及省、市、县“两会”等重大活动期间，各乡镇、各行业主管部门要提高火灾防范等级，严格落实安保措施。要采取特殊火灾防控举措加强关键环节防范，对重点部位明确专人严看死守。要组织对水电油气热等重要基础设施场所逐一开展排查，督促场所加大防火巡查检查频次，筑牢安全屏障。

2.落实重要节点严格管控措施。元旦、春节、元宵节等重要节日期间，各乡镇、各行业主管部门要组织对节庆活动、旅游景区、宾馆饭店、商场市场等场所开展集中检查，紧盯用火用电关键环节，规范活动现场临时布展，督促落实现场看护、重点驻守、夜间巡查等措施。要提前发布针对性消防安全提示，宣传普及消防常识，全面降低火灾风险。

三、工作步骤

（一）部署发动阶段（2021 年12月5日前）。各乡镇、 各部门要结合工作实际制定印发方案，进一步明确职责任务，细化工作措施，广泛发动、全面部署、营造浓厚氛围。

（二）组织实施阶段（2021年12月6日至2022年3月 25日）。各乡镇、各部门精心组织，认真实施，紧盯重点工作任务，对照时间节点，从严从实从细抓好各项责任措施落实。

（三）总结提高阶段（2022年3月26日至3月31日）。各乡镇、各部门总结经验做法，固化工作成效，健全完善消防安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制。

四、工作措施

（一）精准研判整治。一是开展一次火灾风险研判。各乡镇、各部门要认真分析近年来冬季火灾事故易发多发领域和火灾防控薄弱环节，研究提出改进意见，形成风险研判报告，11月30日前报县安委办备案。二是部署开展一次消防安全突出问题专项整治。各部门组织开展行业系统消防安全大排查，企业单位严格落实消防安全风险隐患自知自查自改和公示承诺管理制度。县消防救援部门做好报告函告、预警提示等工作。

（二）严格执法检查。要加大监督检查力度，突出精准执法，对高风险领域和场所实现全覆盖，对存在突出风险隐患的，依法采取查封、罚款、拘留、关停等手段。要采取聘请专家辅助开展检查，帮助解决技术性复杂性难题。要健全完善有奖举报机制，发动群众举报纠治身边火灾隐患和消防违法行为。冬春期间，要集中问责处罚一批、查封关停一批、挂牌督办一批、公开曝光一批突出隐患单位。

（三）实施约谈警示。县安委会、消委会重点约谈工作不力、火灾多发的乡镇政府和行业部门;行业主管部门重点约谈措施不落实、任务滞后、问题突出的下级部门和所属单位;12月中旬，消防救援部门对火灾高风险场所的消防安全责任人、管理人进行提醒谈话，以案为戒、以案明责、以案促改，倒逼主体责任落实。

（四）强化综合监管。12月上旬，组织重点行业部门专题会商，全力推动行业消防安全管理工作。要健全部门联合检查与执法衔接机制，对职责交叉、联系紧密的领域，强化协同治理。要抓住单位主要负责人这一“关键少数”，核查落实消防安全法定职责情况。对涉嫌犯罪的，推动行刑衔接，依法追究刑事责任。对屡罚不改、屡禁不止的，纳入“黑名单”实行联合惩戒。

（五）严格督导问责。要跟踪问效，采取明查暗访或异地交叉互查等方式开展督导检查，并纳入政府安全生产和消防工作考核内容。对工作不落实、成效不明显地区和单位，要及时通报，督促落实整改措施。凡发生有影响或造成人员死亡的火灾事故的，按规定开展火灾延伸调查，依法追究有关单位和人员的责任。

各乡镇、各部门冬春火灾防控工作实方案及动员部署情况务必于12月5日前报县安委会办公室和县消防救援大队，2022年3月底前上报工作总结。

联系人∶刘海峰  0934-6232119

正宁县安全生产委员会办公室 2021年12月1日印发

共印60份