附件2：

巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目申报书

项目名称：五顷塬回族乡肉牛“见犊补母”补贴项目

申报单位（签章）：五顷塬回族乡人民政府

申报日期：2022年11月26日

一、基本情况

（一）项目名称。五顷塬回族乡肉牛“见犊补母”补贴项目（二）项目申报主体。五顷塬回族乡人民政府

（三）区域范围。五顷塬回族乡各村

二、基础条件

（一）基本信息。

五顷塬回族乡位于正宁县东南部，地处子午岭林缘西麓，西与湫头镇接壤，北与山河镇相接，正铜公路和南罗路穿境而过，距县城21公里，交通便捷，地理位置优越，区域优势明显。境内有黄帝文化景区，林区省级文物保护单位秦直道、关中特区苏维埃政府旧址、中国回教救国协会陕甘宁边区关中支会成立大会旧址、回民支队驻地旧址等。全乡总面积55.4平方公里，耕地1.878万亩。辖5个行政村30个村民小组，2121户6732人，其中回族813户2579人，占全乡总人口数的38.3%，农业人口6411人，非农业人口数294人。

- 客观条件。

五顷塬回族乡依托优势资源禀赋，突出肉牛首位产业，积极

推动肉牛产业发展，全力打造肉牛养殖专业乡镇。至2022年11月，全乡完成标准化牛棚183座，牛存栏达到3700头；按照家庭农场建设“六统一”（即：统一规划设计、统一肉牛品种、统一饲草配方、统一配种繁育、统一疫病防控、统一肉牛回收）模式，到2022年11月，建成存栏100头以上肉牛家庭农场3个。

三、总体考虑

(一)目标定位。近年来，我们抢抓全县肉牛养殖政策机遇，借助东西部扶贫协作政策利好，立足全乡玉米种植面积大、饲草料生产潜力大，群众懂养牛、会养牛、善养牛的传统优势，着力发展肉牛产业。为了解决以农户分散饲养为主体，母牛繁育周期较长、效益低、繁育成功率不高、规模化、标准化生产程度低等问题，采取“贴息贷款+农户自筹+见犊补母”模式，弥补群众资金不足短板，鼓励养殖户扩大肉牛规模，发展肉牛产业，增加群众收入，为乡村振兴持续助力。

（二）预期效益。实施五顷塬回族乡肉牛“见犊补母”补贴

项目，可以充分调动农户发展肉牛产业积极性，培育壮大一批农民专业合作社、养殖大户等农业经营主体，提升其发展水平和带动能力，肉牛存栏增加200头以上，年均增收200万元。

四、任务安排

- （一）项目建设。

1.项目名称：五顷塬回族乡肉牛“见犊补母”补贴项目

- 2.实施单位：五顷塬回族乡人民政府

- 3.实施地点：五顷塬回族乡

- 4.建设内容：支持全乡肉牛养殖产业园、合作社（家庭农场），带动社员发展肉牛产业，按照每产一头牛犊给社员奖补资金2000元，共奖补资金40万元。

- 5.项目归属：项目实施完成后，由农户进行肉牛产业扩群增量，增加群众收益。

（二）资金安排。投资概算40万元。拟申请2023年财政衔接推进乡村振兴资金40万元。该项目计划资金到位后，由县乡村振兴局监督实施，由五顷塬回族乡人民政府根据项目实施进度提出拨款需求，由县乡村振兴局和县财政局核拨。项目绩效目标是：赶2023年底完成肉牛见犊补母200头，调动农户规模化肉牛养殖积极性，增加农户收入。

五、管理保障

- (一)工作机制：成立肉牛见犊补母工作领导小组，支部书记、村委会主任任组长，村委会副主任任副组长，统筹政策落实，协调工作推进中的重大问题，确保各项任务落到实处。

- (二)后续管理：扎实做好基础信息登记工作，负责的辖区内基础母牛及新生犊牛逐头建档立卡，确保基础信息完整性、准确性。

- (三)保障措施：各村对建档立卡信息进行核实并进行公示，再上报乡政府复核并进行公示，公示无异议通过县级验收合格后，将补助资金通过“一卡（折）通”兑付给养殖场（户），保证项目公平、公开、公正。

六、可行性分析

通过项目的实施，将进一步激发农民养母畜的积极性，达到自繁自育的良性循环饲养模式，优化肉牛生产内部结构，使肉牛产业向优质高效的方向发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴奠定坚实的基础。

七、其他需要说明的情况

附表:1.正宁县2023年度项目绩效目标申报表