党委发〔2023〕70号

中共五顷塬回族乡委员会

五顷塬回族乡人民政府

关于印发《五顷塬回族乡2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理暨第二轮集中排查

工作方案》的通知

各村、各驻村帮扶工作队：

现将《五顷塬回族乡2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理暨第二轮集中排查工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

中共五顷塬回族乡委员会

五顷塬回族乡人民政府

2023年10月27日

五顷塬回族乡2023年度巩固拓展脱贫攻坚

成果信息动态管理暨第二轮集中排查

工作方案

根据中共正宁县委农村工作领导小组办公室《关于规范做好全县脱贫人口收入和2023年巩固脱贫成果信息动态管理暨第二轮集中排查工作的通知》(正农领办发〔2023〕40号)文件要求，为切实做好全乡巩固拓展脱贫攻坚成果工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，进一步推动有效衔接工作落实落细，结合我乡工作实际，制定本方案。

一、工作内容

**（一）动态管理工作方面。**主要对脱贫户、监测户、脱贫村有关情况进行采集录入，对全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据信息进行更新完善和动态管理，收集汇总巩固拓展脱贫攻坚成果有关情况。

**一是**脱贫户、监测户“两不愁三保障”及安全饮水、人均纯收入等指标变化情况，尤其是测算人均纯收入时特别要注意与往年的指标口径变化情况，要认真学习脱贫人口收入信息动态管理监测指标解释和计算口径，实事求是认真测算农户收入。

**二是**脱贫户、监测户家庭成员自然变化情况，对家庭成员新生儿、嫁入嫁出、死亡、健康状况、劳动力状况、在校情况及务工等信息进行采集完善。

**三是**脱贫村和驻村工作队等指标变化情况，对脱贫村基本情况**（包括村干部构成、人口分类、土地面积等）**、基础设施、公共服务、发展现状**（包括集体经济、“三保障”、特色产业、文化信息等**）及驻村工作队人员信息等情况进行采集。

**（二）集中排查工作方面。**以巩固拓展脱贫攻坚成果为着力点，以持续健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制为抓手，依据《甘肃省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》，坚持“六必访”“六必查”“七不消”，结合年度动态管理工作，在上半年集中排查遍访所有农户的基础上，开展2023年度第二轮集中排查工作，重点关注受灾情影响较大，特别是收入下降明显的农户，2022年收入不增反降、增速较慢的农户，2022年收入低于10000元的农户。务工不稳定，特别是有外地务工返乡、新增劳动力和当地就业不稳定成员的农户。新识别和新申请低保，特别是收入较低、家庭负担较重的农户。新增加的因病、因残、因学等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难农户。产业失败及受其他突发意外事故影响较大等农户逐户排查，按照“早发现、早干预、早帮扶”要求，及时将有返贫致贫风险的农户全部识别为防止返贫监测对象，做好补短板、强弱项、固底板、扬优势工作，确保应纳尽纳、应帮尽帮、稳定消除风险。

二、时间安排

巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理暨第二轮集中排查工作于2023年10月下旬启动，2023年12月前完成。

**（一）动员部署（2023年10月28日前）。**乡村两级召开专题会议，安排部署2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理和第二轮集中排查，确定信息采集工作人员，开展相关业务培训。

**（二）入户采集（2023年10月28日至11月5日）。**通过农户主动申请、干部走访排查、部门筛查预警、社会监督发现、系统数据分析等途径，多措并举排查风险。充分用好村两委、帮扶责任人、驻村工作队和防贫网格员等基层力量，因地制宜开展入户排查工作。在开展入户排查工作的同时，同步采集脱贫户和监测对象收入、人员变动、健康状况等相关信息。

**（三）数据录入（2023年11月6日至11月14日）。**对排查发现的存在返贫致贫风险的农户，要第一时间按程序识别为防止返贫监测对象，确保应纳尽纳；对因灾因意外事故等出现返贫致贫风险、生活陷入严重困难事实清楚的，开通“绿色通道”，先帮扶后履行程序；同时，将采集的风险消除、风险再标注、收入、家庭成员自然增减等信息按程序录入全国信息系统，并完成脱贫村和驻村帮扶工作队等所有动态管理暨集中排查指标数据录入工作。对数据清洗反馈疑似问题数据，及时核实，确保录入信息真实、准确、全面。

**（四）总结报告（2023年11月15日至11月20日）。**对信息采集和集中排查工作进行总结，形成2023年度防止返贫动态监测帮扶工作情况报告暨第二轮集中排查工作总结报告。

三、工作要求

**（一）提高思想认识。**开展巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理暨第二轮集中排查工作是守住防止规模性返贫底线重要举措，各村、各驻村工作队要高度重视，强化思想认识，提高政治站位，严格按照乡党委、政府的安排部署，靠实责任，细化措施，以实的作风、严的要求，扎实开展排查工作，确保全乡脱贫攻坚成果经得起各方检验。

**（二）靠实工作责任。**各村要精心谋划、扎实推进，各村联村领导要组织包村干部、驻村工作队、村组干部、村医等人员，对照排查工作内容，对农户收入、“两不愁”“三保障”及饮水安全面开展入户排查，以村为单位，按照“谁入户、谁排查、谁负责”的原则，对全村所有农户按自然组确定入户排查责任人，确保此项工作责任落实到位、任务落实到位。

**（三）确保数据质量。**各村要坚持实事求是、群众认可的原则，紧盯时间节点，扎实开展集中排查、入户采集、实地核查、收入统计等方面的工作。户表信息原则上通过入户采集获取，如因农户长期在外务工等原因无法入户采集的，可采用电话访谈等方式进行，但要确保信息真实可靠。脱贫户、监测户“两不愁三保障”和年度收入等重要信息需经农户和信息采集员“双签字”

附件：1.正宁县2023年度脱贫人口（监测对象）收入信息采集表

2.正宁县防止返贫监测帮扶第二轮排查入户调查表

3.第二轮排查重点人群汇总表

4.第二轮排查问题台账

5.第二轮排查入户责任分工表

五顷塬回族乡党政综合办公室 2023年10月27日印发