## Sheet1
2023年正宁县水务局水利项目建设进展情况统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 批复建设内容 | 批复 总投资 | 完成建设内容 | 完成投资
1 | 正宁县永和镇罗川村露地蔬菜产业灌溉工程 | 新打180m深水源井1眼，深井潜水泵（包括电机）2台（套），新建容积30m3高16m水塔1座，新建9m2配电房1间，埋设灌溉引水管道350m，人饮引水管道162m。建控制阀门井4座。架设低压输电线路140m，安装配电盘1面，配电盘至水源井专用3*10电缆220m。 | 65 | 新打180m深水源井1眼，深井潜水泵（包括电机）2台（套），新建容积30m3高16m水塔1座，新建9m2配电房1间，埋设灌溉引水管道350m，人饮引水管道162m。建控制阀门井4座。架设低压输电线路140m，安装配电盘1面，配电盘至水源井专用3*10电缆220m。 | 65
2 | 正宁县山河镇王阁村四组养殖产业配套供水工程 | 新打机井1眼，井深420m，Dg89上水钢管(壁厚6mm)长420m，机井顶部出水口1座，200QJ（G）15-450深井潜水电泵（包括电机）1台（套），机井专用电缆线（3*50）420m，埋设PE供水管100m，安装100KVA变压器1台套，架设120m低压输电线路。 | 65 | 新打机井1眼，井深420m，Dg89上水钢管(壁厚6mm)长420m，机井顶部出水口1座，200QJ（G）15-450深井潜水电泵（包括电机）1台（套），机井专用电缆线（3*50）420m，埋设PE供水管100m，安装100KVA变压器1台套，架设120m低压输电线路。 | 65
3 | 正宁县永和镇罗川村姬山组苹果产业发展供水工程 | 新打机井一眼，井深360m，安装上水钢管360m，安装潜水泵一台（250QJ32-368/15），配套电缆320m(YJV-0.6/1KV 3×70mm2),自耦减压启动柜一台，新建围墙120m。 | 75 | 新打机井一眼，井深360m，安装上水钢管360m，安装潜水泵一台（250QJ32-368/15），配套电缆320m(YJV-0.6/1KV 3×70mm2),自耦减压启动柜一台，新建围墙120m。 | 75
4 | 正宁县西坡镇韩坳村养殖产业发展供水工程 | 新打机井一眼，井深650m，安装水泵（150QJ10-431/41）一台，Dg89无缝上水钢管550m，自耦减压启动柜一面；配套电缆(YJV-0.6/1KV 3×16mm2)550m；维修水塔一座(水箱防水)，新建铁艺围墙106m。 | 105 | 新打机井一眼，井深650m，安装水泵（150QJ10-431/41）一台，Dg89无缝上水钢管550m，自耦减压启动柜一面；配套电缆(YJV-0.6/1KV 3×16mm2)550m；维修水塔一座(水箱防水)，新建铁艺围墙106m。 | 105
5 | 正宁县2023年农村饮水工程维修养护项目 | 维修集中供水工程69处。 | 131 | 维修集中供水工程69处。 | 131
6 | 正宁县山洪灾害防治及设施维修养护项目 | 维修维护县级平台、视频会商软硬件、80处无线预警广播、38处自动雨量站、5处自动水位雨量一体站、4处视频图像站等。开展山洪灾害调查评价10个乡镇,建立危险区动态管理清单1个；改造升级19个自动雨量站，4个自动水位站，安装简易雨量报警器20套。 | 100 | 维修维护县级平台、视频会商软硬件、80处无线预警广播、38处自动雨量站、5处自动水位雨量一体站、4处视频图像站等。开展山洪灾害调查评价10个乡镇,建立危险区动态管理清单1个；改造升级19个自动雨量站，4个自动水位站，安装简易雨量报警器20套。 | 100
7 | 正宁县农业水价综合改革工程 | 1.采购安装管道型电磁流量计（站）20套；2.采购安装渠道超声流量典型站2套；3.建设取水口计量监测县级软件平台1套，发展农业水价综合改革面积0.7万亩。 | 61 | 1.采购安装管道型电磁流量计（站）20套；2.采购安装渠道超声流量典型站2套；发展农业水价综合改革面积0.7万亩。 | 61
8 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 新建沉砂池1座、泵房1座，500m³泵站前池1座，90㎡管理房1间，检查井80座，围墙899m，院坪硬化3780㎡，高低压线路0.7km，安装变压器2台；埋设压力输水管道3700m，建镇墩10座，；水厂工程：新建50000m³原水池1座，1000m³清水池1座，50m³废水池1座，净化车间1座，净水设施1套，化验室45㎡，仓库1座，生产用房1座，安装远传阀水表7400套，安装自动化监控设备3套等供水设施。 | 7785.32 | 新建泵站工程1座，埋设上水钢管3.8公里,新建镇墩20座，埋设输水管网28.3km，新建检查井35座；安装物联网水表2300套；3.8万m³蓄水池完成基础处理，钢筋制安450t，混凝土底板、侧墙浇筑4510m³；净水车间、管理房、1000m³清水池、仓库及水质化验室完成主体，水泵进场安装、安装变压器1台，定制定制物联网水表5100套。 | 6496