## 2022
正宁县2022年实施水利建设项目统计表
制表：建设股
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复时间 | 项目批复总投资 | 资金情况 |  |  |  | 主要批复 建设内容 | 法人代表 | 备注
[5 empty] | 下达文号 | 下达资金 | 资金来源类型 | 下达时间
1 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 政发改[2021]156号/正水发[2021]153号 |  | 7785.32 |  |  |  |  | 新建沉砂池1座、泵房1座，500m³泵站前池1座，90㎡管理房1间，检查井80座，围墙899m，院坪硬化3780㎡，高低压线路0.7km，安装变压器2台；埋设压力输水管道3700m，建镇墩10座，；水厂工程：新建50000m³原水池1座，1000m³清水池1座，50m³废水池1座，净化车间1座，净水设施1套，化验室45㎡，仓库1座，生产用房1座，安装远传阀水表7400套，安装自动化监控设备3套等供水设施。 | 冯宗宁 | 分年度实施：2022年：3892万元；2023年3893.32万元 | 完成6477
2 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程 | 正水发[2021]121号 |  | 9658.66 |  |  |  |  | 治理河长40.6km，治理水环境面积196.49万㎡，新修护岸9227m，垃圾分类箱1768个，河道栽植长度38597m，加固整治支流口2611m。 | 刘崇德 |  | 完成3094
3 | 2022年正宁县庵里水库水毁维修工程 | 庆市水审发[2022]3号 |  | 500 |  |  |  |  | 治理滑坡110m，喷播绿化10826.25㎡，新建矩形排水渠3183m，重建溢洪道侧墙70m、压顶164m，挡土墙75m，C25砼边坡100㎡，拆迁变压器1台，更换电缆线620m。 | 刘崇德
4 | 正宁县2022年农村饮水工程维修养护项目 | 正水发[2022]65号 |  | 407 |  |  |  |  | 维修集中供水工程126处:新打机井3眼，新打小电井1眼，新建配电房36m2，维修水塔漏水13座，更换沉淀池泵5台，洗井3眼，更换及安装水泵32台，安装配电柜6台、智能上水器5套，安装启动柜3台，新建闸阀井51座，维修闸阀井8座，处理管道漏点57处，入户对接91处，维修入户8户，自来水入户31户，穿路探眼229.7m；更换及安装D50管4012m,埋设管道10348m；处理管理房屋顶漏水27m2，拆除旧水塔3座，更换配套电缆线6731m | 冯宗宁
5 | 正宁县小型水库维修养护工程 | 正水发[2022]24号 |  | 80.96 |  |  |  |  | 硬化坝顶道路420m，管理所院坪硬化1407.1平方米，安装围栏500m等 | 刘崇德
6 | 正宁县山洪灾害防洪设施维修养护 |  |  | 24 |  |  |  |  | 维护自动雨量站38处，水位雨量一体站5处，预警广播38处，视频图像站5处，机房设备1套，预警系统平台1套。 | 刘崇德
7 | 正宁县城区供水一、二级泵站道路硬化及净水厂车间维修项目 | 正水发[2022]71号 |  | 200 |  |  |  |  | 1：更换次氯酸钠发生器2套，保证人饮水质量2：更换净水车间门窗、天沟及内外墙粉刷等，净化车间环境3：一、二级泵站道路硬化1.6公里，改善管理条件 | 巩俊华 | 水司
8 | 正宁县城区供水管网建设项目 | 正建审批[2021]24号 |  | 9215.05 |  |  |  |  | 新建正宁县城区供水管网27.32km，主管管径dn160-dn560，管材采用PE100给水管；智能化提升工程：新建供水公司分区计量等智慧水务应用系统平台及32处流量及压力监测点、改造81处大用户阀门井。 | 巩俊华 | 水司
9 | 2022年东西部协作结余资金西坡镇高红村机井工程 |  |  | 9 |  |  |  |  | 埋设管道1500m，新建闸阀井3座 | 冯宗宁
10 | 正宁县2022年第二批财政衔接资金山河镇王阁村机井维修工程 |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 维修机井1眼，新建闸阀井1座，安装增压泵1台。 | 冯宗宁
11 | 正宁县2022年第二批财政衔接资金项目农村饮水安全维修养护工程 | 正水发[2022]142号 |  | 44.7 |  |  |  |  | 维修集中供水工程37处。 | 冯宗宁
12 | 正宁县榆林子镇高龙头苹果产业配套供水项目 | 正水发[2022]110号 |  | 80 |  |  |  |  | 新420m打机井1眼，安装D89上水钢管750m，穿路8m，新建方管围栏32m，假设抵押线路0.3km。 | 冯宗宁
13 | 正宁县2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 正水发[2022]147号 |  | 86.25 |  |  |  |  | 更换钢管2010m，假设线路2200m，埋设管道665m，更换变压器1台，安装降压柜1台。 | 冯宗宁

## 2023
正宁县2023年实施水利建设项目统计表
建设股
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复时间 | 项目批复总投资 | 资金情况 |  |  |  | 主要批复 建设内容 | 备注
[5 empty] | 下达文号 | 下达资金 | 资金来源类型 | 下达时间
1 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 政发改[2021]156号/正水发[2021]153号 | 2021.10.26 | 7785.32 |  |  | 专项债券资金，省级奖补资金 | 2021年第二批2000万元；2022年第一批1450万元，2023年第一批2680万元，2022年省级奖补资金100万元 | 新建沉砂池1座、泵房1座，500m³泵站前池1座，90㎡管理房1间，检查井80座，围墙899m，院坪硬化3780㎡，高低压线路0.7km，安装变压器2台；埋设压力输水管道3700m，建镇墩10座，；水厂工程：新建38000m³原水池1座，1000m³清水池1座，50m³废水池1座，净化车间1座，净水设施1套，化验室45㎡，仓库1座，生产用房1座，安装远传阀水表7400套，安装自动化监控设备3套等供水设施。 | 续建
2 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程 | 正水发[2021]121号 | 2021.10.25 | 9658.66 | 甘财建〔2021〕99号 | 2400 | 中央预算内投资 | 2021.7.21 | 治理河长40.6km，治理水环境面积196.49万㎡，新修护岸9227m，垃圾分类箱1768个，河道栽植长度38597m，加固整治支流口2611m。 | 续建
1 | 正宁县2023农业综合水价改革项目 | 正水发〔2023〕74号 | 2023.5.17 | 61 | 甘财农〔2022〕111号 ；甘财农〔2023〕9号 | 54万元；7万元。 | 2023年中央财政水利发展资金；2023年省级财政水利发展资金 | 2022.11.30；2023.2.17 | 本项目建设内容为：1.采购安装管道型电磁流量计（站）20套；2.采购安装渠道超声流量典型站2套；3.建设取水口计量监测县级软件平台1套，项目预算总价61万元，发展农业水价综合改革面积0.7万亩。 | 梁文娟
4 | 正宁县三嘉乡农村供水改造工程 |  |  | 1111 |  |  |  |  | 修建溢流坝1座,埋设供水管道共19.03公里，新建电磁阀井15座，配套流量监测设备15套、自来水入户设施1275套；新改造一体化净水设施（30立方米/h）1套，配套安装消毒设备1套、信息化控制系统1套。
2 | 正宁县2023农村饮水工程维修养护项目 | 正水发[2023]59号 | 2023.4.24 | 131 | 甘财农〔2022〕111号 | 131 | 中央水利发展资金 | 2022.11.30 | 维修集中供水工程69处。 | 赵云杰
3 | 正宁县2023山洪灾害维修养项目 | 正水发[2023]38号 | 2023.3.21 | 25.016 | 甘财农〔2022〕111号 | 25 | 中央水利发展资金 | 2022.11.30 | 1、维修养护：县级山洪灾害预警系统1套，视频会商系统1套，自动雨量站38处，自动雨量水位一体站5处，视频图像站5处，无线预警广播80处；2、备品备件采购：自动雨量站（蓄电池10个，太阳能电池板10个、翻斗式雨量计7个），预警广播（主机4个、蓄电池8个），光纤转换收发器1台。 | 梁文娟
4 | 正宁县2023山洪灾害防治项目 | 正水发[2023]70号 | 2023.5.09 | 87.78 | 甘财农〔2022〕111号 | 75 | 中央水利发展资金 | 2022.11.30 | 升级改造自动雨量站19个，水位站3个，新建简易更是站20个，完成调查评价重点乡镇10个；编修养护项目内容主要有：县级平台、视频会商软硬件、80处无线预警广播、38处自动雨量站、5处自动水位雨量一体站、4处视频图像站等运行维护。 | 梁文娟
5 | 正宁县永和镇罗川村姬山组苹果产业发展供水工程 | 正水发〔2023〕13 号 | 2023.2.14 | 75.27 | 正农领发〔2023〕1号 | 310 | 2023年中央第一批衔接资金 | 2023.1.29 | 新打机井360m机井1眼，安装上水钢管360m，安装潜水泵一台（250QJ32-368/15），配套电缆320m(YJV-0.6/1KV 3×70mm2),自耦减压启动柜一台，新建围墙120m。 | 赵云杰
6 | 正宁县2023年中央第一批财政衔接资金永和镇罗川村露地蔬菜产业灌溉工程 | 正水发〔2023〕14号 | 2023.2.17 | 65 |  |  |  |  | 新打180m机井1眼，深井潜水泵（包括电机）2台（套），新建容积30m3高16m水塔1座，新建9m2配电房1间，埋设灌溉引水管道350m，人饮引水管道162m。建控制阀门井4座。架设低压输电线路140m，安装配电盘1面，配电盘至水源井专用3*10电缆220m。 | 赵云杰
7 | 正宁县2023年中央第一批财政衔接资金山河镇王阁村四组养殖产业配套供水项目 | 正水发〔2023〕15号 | 2023.2.17 | 65 |  |  |  |  | 新打机井1眼，井深420m，Dg89上水钢管(壁厚6mm)长420m，机井顶部出水口1座，200QJ（G）15-450深井潜水电泵（包括电机）1台（套），机井专用电缆线（3*50）420m，埋设PE供水管100m，安装100KVA变压器1台套，架设120m低压输电线路。 | 赵云杰
8 | 正宁县西坡镇韩坳村养殖产业发展供水工程 | 正水发〔2023〕12 号 | 2023.2.16 | 105.36 |  |  |  |  | 新打机井一眼，井深650m，安装水泵（150QJ10-431/41）一台，Dg89无缝上水钢管550m，自耦减压启动柜一面；配套电缆(YJV-0.6/1KV 3×16mm2)550m；维修水塔一座(水箱防水)，新建铁艺围墙106m。 | 赵云杰
9 | 健康河湖评估项目 |  |  | 52.59 | [5 empty] | 史剑飞

## 2020
2020年建设项目台账
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 总投资 | 批复文号 | 主要建设内容 | 备注
1 | 正宁县2020年小型水库移民后期扶持石家湾子村道硬化工程 | 正宁县2020年小型水库移民后期扶持石家湾子村道硬化工程 | 136 | 正水发[2020]47号 | 路线全长1.715km。共计六条道路组成，其中1号线0.195km,2号线0.49km,3号线0.36km, 4号线0.305km，5号线0.075km，6号线0.29km，新修水泥路面均为3.0m宽，无路肩，配套水泥路砼边沟0.885km，配套原乡村道路砼边沟0.65km。配套DN800涵洞4道。
2 | 2020年农村安全饮水项目 | 月南村高位水塔供水工程 | 66.57 | 正水发[2020]74号 | 新建12m30m3水塔1座，安装175QJ10-30/2潜水泵1台，机井维修1眼，200m3蓄水池维修1座，新建围栏32m,新建闸阀井1座，Dn100闸阀1个，Dn63闸阀2个，三通(100*100*63)3个，Dn100逆止阀1个。院坪铺砖硬化117.19㎡，水泥砂浆围墙抹面13.68㎡。
|  | 上官庄供水工程 |  |  | 新打机井1眼，新建闸阀井2座，Dg89上水钢管240m,200QJ10-233/15潜水泵(功率18.5KW)2台，电缆(3*25)260m,JXF400x500自动控制上水设备1套。
|  | 高红村供水工程 |  |  | 在原有蓄水池管道穿孔2处，新埋设Dn110PE管道615m，采用钻导向孔601m,新配套150QJ20-33/5潜水泵(3KW)1台，电缆24m,新建闸阀井2座，Dn110闸阀2个，Dn100水表1个。
3 | 2020川区小电井工程 | 2020川区小电井工程 | 133.3 | 正水发[2020]46号 | 工程新打小电井117眼,小电井设备配套3眼,安装单相潜水泵120台，电缆电线9240m,钢丝绳8020m,空气开关117个、配套DN32PE管（1.6MPa）9015m。
4 | 正宁县2020年农村饮水安全巩固提升永和塬供水改扩建工程 | 正宁县2020年农村饮水安全巩固提升永和塬供水改扩建工程 | 734.17 | 庆市水审发[2020]18号 | 在泵站台地处新建5000m蓄水池1座，安装200QJ40-26/2型潜水泵(5. 5KW)2台(一备一用)、Dg140 (壁厚5mm)无缝钢管80m; 库区下游原有的50m3集水池内安装200QJ50-26/2型潜水泵(5. 5KW) 1台、Dg140(壁厚5mm)无缝钢管90m;原泵站更换安装DP46-50*9 (110KW)型离心泵2台(一备一用);塬面供水管理站新建5000m3 蓄水池1座，配套安装200QJ63-12/1型潜水泵(4KW) 2台(一备一用);新建收费室及水质化验室108m2，配套水厂常规九项水质检测设备1套;新建仓库75.77m2; 新建围墙128m; 埋设供水管道Dn16OPV管（1.6Mpa）110m,Dn110PE(1.0map)3160m，Dn90PE(1.0map)1850m,新建闸阀井7座。
5 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 正宁县城区供水改扩建工程 | 6902.8 | 正水发[2020]138号 | 输水管：埋设输水管6.918km，镇墩3座，闸阀井及排气井检查13座；压力输水管道5.809km，镇墩11座，，闸阀井及排气井检查14座，新建2000m3蓄水池，安装多级离心泵3台，新建泵房173.25m2,新建围墙60m，拆除围墙28.77m，厕所1间9m2，安装大门1付，院坪硬化绿化亮化；扩建二级泵站，安装变压器1台，新建500m3地下蓄水池1座，安装多级离心泵3台，新建泵房173.25m2，闸阀井及排气井检查6座。,新建围墙51m，拆除围墙42.28m；净水厂：新建净水车间泵房等5座，20000m3原水池1座，1000m3清水池2座。
6 | 2020年产业扶贫养殖场供水项目 | 山河镇东关村后庄子养殖场供水工程 | 42 | 正水发[2020]114号 | 新建500m3蓄水池2座，100m3蓄水池1座，50m3蓄水池1座，300m3原水池1座，200m3清水池1座，新打机井1眼，9m²配电房2间，净化车间70.2m²，安装变频泵1台、配套潜水泵3台，新建闸阀井10座、电磁阀门井1座，穿路80m，架设高压线路0.3km，架设低压线路0.55km，新建导流墙1座，20吨水处理设备1套，自动控制柜1套，新建变压器1台，镇墩20座，埋设PE管道6602m，上水钢管4430m。电缆线400m。
|  | 湫头镇西沟村苜蓿岭养殖场供水工程 | 260
|  | 榆林子镇马家村养殖场供水工程 | 35
|  | 山河镇冯柳村永泰养殖场供水工程； | 8.25
|  | 山河镇李家川永盛养殖场供水工程 | 27.06
7 | 正宁县山河镇冯柳村六组产业配套供水项目 | 正宁县山河镇冯柳村六组产业配套供水项目 | 219.75 | 正水发[2020]135号 | 新打井2眼安装潜水泵2台，上水钢管780m,电缆线500m，新建2000m³清水池1座，埋设PE90管道5700m,PF75管道900m，新建闸阀井6座，配电房2间，穿路8处。
8 | 正宁县宫河镇、永正镇供水工程维修项目 | 正宁县宫河镇、永正镇供水工程维修项目 | 8.18 | 正水发[2020]162号 | 新建配电房1间，洗井1眼，埋设PE管道300m,闸阀井3座，新打小电井1眼，水塔内粉1座
9 | 2020年农村饮水安全维修养护项目 | 2020年农村饮水安全维修养护项目 | 385 |  | 维修集中供水工程78处

## 2021
2021年建设项目台账
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 批复文号 | 批复时间 | 项目批复总投资 | 资金情况 |  |  |  | 主要批复 建设内容 | 工期 | 受益情况 |  |  |  |  | 招投标情况 |  |  |  | 施工情况（按标段填写） | [5 empty] | 支付情况 |  | 验收情况（填验收时间） |  |  | 备注
[6 empty] | 下达文号 | 下达资金 | 资金来源类型 | 下达时间 |  |  | 受益村 | 户数 | 人数 | 贫困户数 | 贫困人口 | 招标方式 | 招标时间 | 中标通知书号 | 中标合同价 | 建设单位 | 项目法人 | 设计单位名称及社会信用代码 | 监理名称及社会信用代码 | 施工单位名称 | 标段建设内容 | 决算价 | 已付工程款 | 法人验收 | 县级验收 | 原审批单位
1 | 正宁县2021年农村饮水安全维修养护项目 | 正宁县2021年农村饮水安全维修养护项目 | 正水发[2021]8号 | 2021.2.19 | 108 | 甘财农【2020】108号/正农领组发【2021】4号 | 108 | 中央财政水利发展资金/整合财政涉农资金 | 2021.12.7/2021.6.21 | 维修集中供水工程88处，其中：维修水塔及管理房漏水14处，新建闸阀井27座，维修闸阀井16座，管道更换维修14231m，水泵及附属设备更换21处，维修潜水泵25台。 | 2021.4.10-2021.7.19
2 | 正宁县2020年中央水利救灾资金项目水毁应急维修工程 | 正宁县2020年中央水利救灾资金项目水毁应急维修工程 | 正水发[2021]12号 | 2021.4.28 | 150 | 甘财农【2020】108号 | 150 | 中央财政水利救灾资金 | 2020.9.30/2020.12.31 | 重建护岸68m，修建排水渠150m，新建排水渠160m，渠道清淤11.2km，新修砌石挡墙25m,新购置雨量站设备43座，监控16组，预警广播16套，传感器10个。 | 2021.4.8-2021.5.8 | 永正镇、山河镇、宫河镇、西坡乡
3 | 正宁县庵里水库维修治理工程 | 正宁县庵里水库维修治理工程 | 正水发[2021]11号 | 2021.2.18 | 60.69 | 甘财农【2021】90号 | 60 | 中央财政水利发展资金 | 2020.12.7 | 清楚杂草10500平方米，治理鼠洞657.5m³，平整夯填1181.25m³，种杂草10500平方米，维修边坡塌陷373.25m³，维修管理房330平方米，新建警务室18平方米，维修启闭机1台。 | 2021.4.8-2021.5.8
4 | 正宁县山洪灾害防治维修养护项目 | 正宁县山洪灾害防治维修养护项目 |  |  | 17 | 甘财农【2021】90号 | 17 | 中央财政水利发展资金 | 2020.12.7 | 维修县级山洪灾害预警平台1处、自动雨量站38处、自动水位一体站5处、无线预警广播80处、视频图像站5处。 | 2021.3.15-2021.4.15
5 | 正宁县庵里水库安全监测设施实施项目 | 正宁县庵里水库安全监测设施实施项目 |  |  | 45 |  |  |  |  | 雨晴测报、大坝安全检测、工程视屏监视等设施设备以及监测信息汇集应用与共享信息平台
6 | 正宁县2021年"第二批"农村饮水安全维修养护项目 | 正宁县2021年"第二批"农村饮水安全维修养护项目 |  | 2021.9.30 | 50 | 甘财农【2021】34号/正农领组发【2021】4号 | 50/50 | 中央财政水利发展资金/整合财政涉农资金 | 2021.5.12/2021.6.21 | 维修集中供水工程30处，其中：更换管道18.4km,新建闸阀井20座，维修水塔漏水4座，自来水入户12户，维修入户64户 | 11.4-12.4
7 | 正宁县宫河镇雷村机井工程 | 正宁县宫河镇雷村机井工程 | 正水发[2021]12号 |  | 49 |  |  |  |  | 新打机井1眼，新建50m3沉淀池1个。
8 | 正宁县西坡镇农村水源改造工程 | 正宁县西坡镇农村水源改造工程 | 正水发[2021]46号 | 2021.4.28 | 492.33 | 正农领组发【2021】2号 | 240.25 | 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.6.21 | 新建2000m³调蓄水池1个、净水车间1个，安装一体化净水设备1套，配套消毒设施1套，埋设PE输水管道700m。 | 2021.8-28-2021.8-28 | 西坡村、高红村 | 1024 | 4475 |  |  | 公开招标 | 2021.8.26 |  | 4451667.48 | 正宁县水利建设管理站 | 刘崇德 | 甘肃庆东工程设计有限公司 | 庆阳天恒工程监理有限公司 | 甘肃跃鑫建设工程有限公司 | 新建2000m³地下蓄水池池1座，净水车间1座，50m³废水池1座，铁艺围墙170m，配套安装净水设备1套，潜水泵2台，安装变压器1台，埋设管道380m，低压线路0.05km。
9 | 正宁县自来水入户工程 | 正宁县自来水入户工程 |  |  | 95.85 |  |  |  |  | 在全县实施自来水入户639户。
10 | 正宁县高红村一组供水建设项目 | 正宁县高红村一组供水建设项目 | 正水发[2021]47号 | 2021.4.26 | 84.26 | 正农领组发【2021】7号 | 34.3 | 统筹整合涉农资金 | 2021.6.21/2021.8.27 | 新打机井1眼，配套安装潜水泵1台，电缆线470m,上水钢管470m;新建配电房1间，安装配电柜1面，降压柜1台，架设高压线路0.39km,安装变压器1台，高压监控设备1套。 |  | 高红村一组 | 18户，1000头牛
11 | 正宁县现代农业示范园设施蔬菜基地建设项目配水工程 | 正宁县现代农业示范园设施蔬菜基地建设项目配水工程 | 正水发[2021]82号 | 2021.7.15 | 93.85 | 正农领组发【2021】4号 | 94 | 整合财政涉农资金 | 2021.6.21 | 新打机井1眼，配套潜水泵2台，上水钢管400m，降压柜1台，新建300立方米地下蓄水池1座，埋设PE110管道1420m，PE75管道1232m，新建闸阀井4座，安装闸阀2套。 |  | 王录村 | 32座蔬菜大棚
12 | 正宁县高红村饮水安全改造工程 | 正宁县高红村饮水安全改造工程 | 正水发[2021]106号 | 2021.8.31 | 89.18 | 正农领组发【2021】7号 | 89.9 | 统筹整合涉农资金 | 2021.8.27 | 新建加压泵站1座，配套离心泵2台，新建200立方米半地上蓄水池1座，50立方米半地上蓄水池1座，埋设PE90管道2280m，新建检查井、排气阀门井11座，闸阀井2座，安装自动控制设备2套。 |  | 高红村5个自然组 | 582 | 2191和1000头牛
13 | 雷村一组机井工程 | 雷村一组机井工程 | 正水发[2021]107号 | 2021.8.30 | 24.6 | 正农领组发【2021】2号 | 24.6 | 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.6.21 | 对160m机井回填，新建50立方米沉淀池1座，配套潜水泵1台，硬化院坪562.48平方米，安装大门1付，修建围墙123.4m，拆除旧水塔1座。 | 10.11-11.10 | 宫河镇雷村 | 50 | 246
14 | 榆林子中巷村饮水安全改造工程 | 榆林子中巷村饮水安全改造工程 | 正水发[2021]91号 | 2021.7.15 | 74.49 | 正农领组发【2021】2号 | 75.6 | 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.6.21 | 新搭300m机井1眼，新建管理房1间，围栏140m，铁艺大门1付，院坪硬化669平方米，变压器1台，配套潜水泵2台，高压线路0.07km，低压线路0.03km | 8.5-10.4 | 中巷村 | 1000 | 5000
15 | 山河镇解家川村饮水安全工程 | 山河镇解家川村饮水安全工程 | 正水发〔2021〕144号 | 2021.8.30 | 24.5 | 正农领组发【2021】7号 | 24.5 | 统筹整合涉农资金 | 2021.8.27 | 新打小电井21眼 | 9.3-10.2 | 李家川村 | 21 | 84
16 | 正宁县2021年县级配套农村饮水工程维修养护项目 | 正宁县2021年县级配套农村饮水工程维修养护项目 | 正水发〔2021〕160号 | 2021.10.11 | 50 | 正农领组发【2021】4号 | 50 | 统筹整合涉农资金 |  | 维修水塔漏水3座，沉淀池漏水1座，更换及安装水泵9台，洗井4眼，新建闸阀井3座，维修闸阀井8座，处理管道漏点19处，管道对接5处，入户对接54处，自来水入户8户，穿路探眼43m。更换及安装钢管552m，其中D75管23m, D50管529m,智能上水器5台，埋设管道2699m，其中PE63管479m，PE50管1003m， PE32管206m；PVC110管27m ，PVC63管23m ，PVC50管651m ，PVC32管310m ；处理屋顶漏水45m2，拆除恢复院坪3.6 m2，拆除恢复路面121.83m2。 | 11.12-12.12
1508.75

## 2024
正宁县水务局2024年水利项目情况统计表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资 (万元） | 目前工程进展 | 备注
1 | 正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 | 新建沉砂池1座、泵房1座，500m³泵站前池1座，90㎡管理房1间，检查井80座，围墙899m，院坪硬化3780㎡，高低压线路0.7km，安装变压器2台；埋设压力输水管道3700m，建镇墩10座，；水厂工程：新建38000m³原水池1座，1000m³清水池1座，50m³废水池1座，净化车间1座，净水设施1套，化验室45㎡，仓库1座，生产用房1座，安装远传阀水表7400套，安装自动化监控设备3套等供水设施。 | 7785.32 | 工程已于3月20日全面复工，目前工程累计完成新建泵站工程1座，埋设上水钢管3.8公里,新建镇墩20座，埋设输水管网37.4km，新建检查井35座；安装物联网水表4000套（定制物联网水表3400套），完成中控信息化管理平台建设；3.8万m³蓄水池、1000m³清水池各1座；净水车间、生产用房、仓库及水质化验室完成主体，净水设备、水泵2台、箱式变压器2台进场安装，完成投资6900万元，占总投资的88.6.1%。
2 | 正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程 | 治理河长40.6km，治理水环境面积196.49万㎡，新修护岸9227m，垃圾分类箱1768个，河道栽植长度38597m，加固整治支流口2611m。 | 9658.66 | 工程已于3月20日全面复工，目前工程完成护岸堤基开挖及土堤填筑9227m,7427m基础砼浇筑。预制块铺设4924m。
3 | 正宁县永和镇上南村水源置换工程 | 定向钻施工DN160PE管2151.5m，埋设PE160管道902m，更换DN160PVC管道76m，新建C25钢筋砼矩形闸阀井3座，管道穿水泥路面22.5m，混凝土拆除清运7m³，处理DN160管道漏水3处，管道对接11处。 | 98.45 | 工程已于2023年3月13日开工建设，目前埋设输水管道320m。
4 | 正宁县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 更换管道16260m、上水钢管772m。管道穿砼道路48处，拆除恢复砼路面499.21㎡，混凝土院坪51㎡，拆除恢复沥青路面141㎡，拆除恢复透水砖路面641.7㎡，埋设预应力钢筋砼管9m。处理漏水点280处，入户对接257处，管道接口71处，维修闸阀井25座，新建闸阀井43座，入户闸阀井（树脂）14座，入户工程16户，新打小电井1眼，新建铁艺围墙100m，铁艺大门1副。维修改造砂石道路148m，蓄水池清淤7座，水塔水箱清淤3座，拆除水塔2座，更换安装潜（离）水泵18台。安装配套电缆1925m、自耦式配电柜3面、自动上水设备4套、闸阀3套、逆止阀3套、电磁阀2套、管道伸缩节4套等建设内容。 | 273.11 | 招标公告已发布
5 | 五顷塬乡龙咀子村旅游产业配套供水项目 | 新建沟道1000m³集水池1座，100m³蓄水池2座，埋设PE50管道3800m，其中定向钻法施工1000m，建闸阀井3座，配套安装Dn40电磁阀控制系统1处、Dn20职能水表262套。 | 133.37 | 正在组织招投标
6 | 西坡镇柴桥子村肉牛养殖产业配套供水项目 | 新打600m深井1眼，新建9㎡配电房1间，新建铁艺围墙40m，闸阀井1座，硬化水站院坪33㎡，埋设DN50PE管330m。安装潜水泵（63KW）水泵2台,铜质聚氯乙烯电缆550m,Dg89无缝上水钢管550m,DN80水表1套， （自耦降压）启动柜1面，自控设备1套。架设低压线路0.1km。管道和电缆穿水泥路1处。 | 116.94 | 已完成工程招投标，正在公示招标结果。