甘肃省审计厅文件

甘审发〔2024〕39号

甘肃省审计厅关于印发审计项目全流程

审计质量控制办法（试行）的通知

各市州审计局，兰州新区审计局、甘肃矿区审计局，厅机关各处（室）、局，直属事业单位：

《甘肃省审计厅审计项目全流程审计质量控制办法（试行）》已经厅党组会议审议通过，现印发给你们。请厅机关各单位认真学习并严格贯彻执行，各市级审计机关结合实际参照执行。各单位执行中如有问题和建议，请及时反馈省审计厅法规审理处。

甘肃省审计厅

2024年8月20日

甘肃省审计厅审计项目全流程

审计质量控制办法（试行）

目  录

第一章  总  则

第二章  计划管理环节审计质量控制

第三章  业务处（局）审计质量控制

第一节  业务处（局）审计质量控制职责和标准

第二节  业务处（局）审计工作方案质量控制措施

第三节   业务处（局）组织实施审计项目质量控制措施

第四节  业务处（局）复核和提炼审计成果质量控制措施

第四章  审计组审计质量控制

第一节  审计组审计质量控制职责和标准

第二节  审计组组织实施审计项目质量控制措施

第三节  审计组审计证据质量控制措施

第四节  审计组审计工作底稿质量控制措施

第五节  审计组审计成果质量控制措施

第五章  审计项目实施单位审计质量控制

第六章  审理审定环节审计质量控制

第七章  督促审计整改环节审计质量控制

第八章  审计质量考核评价和责任追究

第一节  审计质量考核评价

第二节  审计质量责任追究

第九章  附  则

第一章  总  则

第一条  为规范审计行为，加强和优化省审计厅审计项目全流程审计质量控制工作，落实审计质量分级负责制，深化研究型审计，保障审计结果文书、审计信息等审计成果质量，提高审计效率，防范审计风险，更好发挥审计监督作用，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《中华人民共和国国家审计准则》（以下简称《国家审计准则》）《审计署审计项目全流程审计质量控制办法（试行）》等规定，结合实际，制定本办法。

第二条  省审计厅各单位实施的审计项目（含专项审计调查项目，下同）审计质量控制工作，适用本办法。

各市（州）、兰州新区、甘肃矿区、县（市、区）审计机关（以下简称市县审计机关）参加省审计厅统一组织的审计项目，参照本办法执行，并对上报省审计厅的审计结果文书（含审计事项移送处理书）、审计信息等审计成果质量负责。

第三条  审计质量控制工作应当坚持依法依规、客观公正，做实成果、防范风险，分级负责、突出重点，务实高效、廉洁保密，实行计划管理、组织实施 （含业务处、局组织领导和审计组现场实施及审核等）、复核审理审定、督促审计整改等全流程审计质量控制。审计质量控制各环节应当严格落实审计质量分级负责制，加强贯通协作、有序衔接和相互监督，形成工作合力。

第四条  坚持问题导向，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，坚决揭示和反映重大违纪违法违规问题和重大风险隐患，发挥审计监督的独特作用，以高质量审计成果为省委、省政府决策提供参考。

审计人员应当牢固树立“有问题没发现是失职、发现问题不报告是渎职”的意识，坚持敢审敢严、敢说敢言，时刻保持职业警觉，把问题查准查实查透。按照《甘肃省审计监督容错免责实施办法（试行）》，对审计发现问题中符合容错免责认定条件的事项，遵循依法审计、客观公正、实事求是、辩证思维的原则，严格执行有关党规党纪、法律法规及有关政策规定，公正审慎作出容错免责结论及相关处理，注重从制度和体制机制层面提出针对性、有价值的审计意见建议，及时堵塞管理漏洞、修补制度缺陷，推动审计发现问题得到全面整改，确保容错免责符合法定权限和程序、容错免责结果合法有效。

查处重大违纪违法违规问题、揭示重大风险隐患和履行审计质量控制责任情况，作为绩效评价和干部考核、评先选优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

第五条  紧紧围绕“国之大者、省之要者、民之盼者”，坚守审计机关职责定位，深入开展研究型审计，坚决把研究作为必由之路和基本方法贯穿审计工作始终，保障党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署贯彻落实。

坚持把立项当课题研究、选准题目，把问题当课题研究、找准“病根”，把建议当课题研究、开准“药方”，沿着“政治—政策—项目—资金”研究立项、谋划实施，沿着“资金—项目—政策—政治”分析提炼、提出建议，夯实审计质量根基。

第六条  全面开展“科技强审”行动，打造“数字机关”，依托甘肃省智慧审计管理平台（以下简称“智慧审计”平台），着力转变传统审计方式，提升数字审计业务能力，全面推行审计项目全流程网上办理，即网上流转审计项目资料、网上审理审计项目、网上报签审计业务文书、网上督办审计整改、网上开展绩效管理，实现从审计项目计划到审计整改、从现场证据资料录入到审计结果文书及审计信息审签均纳入“智慧审计”平台管理。涉密审计项目资料不得上传“智慧审计”平台。

第七条  本办法所称审计结果文书，是指拟以省委审计委员会办公室、省审计厅名义出具的审计报告（含领导干部自然资源资产离任审计意见、专项审计调查报告、综合报告、专题报告、主权贷援款审计管理意见书等，下同）、审计决定书和审计事项移送处理书等；所称审计信息，是指呈报的审计专报、审计要情、审计简报等。

第八条  审计结果文书、审计专报、审计要情等审计成果应当符合下列审计质量标准：

（一）审计程序方面。获取资料、调查谈话取证、查询账户存款、征求意见、作出处理处罚、督促审计整改等审计行为符合法定审计职责、权限和程序；

（二）审计评价方面。坚持审计什么、评价什么，审计到什么程度，评价到什么程度，根据审计工作方案、审计实施方案确定的审计目标、审计范围、审计内容和重点，以审计查清的事实为基础，依据法律法规和政策制度作出客观公正的评价；

（三）事实证据方面。审计认定的事实清楚、逻辑严密、数据准确，能够完整准确反映审计事项的时间、责任主体、决策及相关违纪违法违规情节、金额、原因、后果、截至审计（要求）时点状况等基本要素，有合法适当充分的审计证据支持；

（四）定性定责方面。坚持依规依纪依法、权责一致、实事求是，落实“三个区分开来”，全面历史辩证地认定问题性质、界定责任，鼓励依法履职、担当作为、干事创业，推动经济社会高质量发展；

（五）审计建议方面。审计建议具体明确，与审计发现的问题和审计评价意见相衔接，具有针对性和操作性，有利于促进完善体制机制制度、堵塞管理漏洞，发挥审计的建设性作用；

（六）整改要求方面。对属于审计职权范围的问题，依法提出处理处罚意见或审计整改要求；对不属于审计职权范围的问题，依法移送有关主管机关、单位处理。整改要求依据充分，符合法律法规和政策制度规定，与审计发现的问题相衔接，能够操作落实，整改类型和整改时限恰当。

不同审计结果文书和审计专报、审计要情，对同一问题的主要事实表述、定性定责和适用法律法规、政策制度等，原则上应当保持一致。

第九条  审计报告作为综合反映审计成果的基本载体，应当围绕财政财务收支真实合法效益，紧扣被审计单位重要经济事项和被审计领导干部履行经济责任及自然资源资产和生态环境保护责任情况，重点揭示和反映重大问题、关键问题、典型问题和重大风险隐患，做到画像精准、评价客观、事实清楚、言简意赅、结论准确、依据充分、处理恰当、建议可行。

审计事项移送处理书应当按照《甘肃省审计厅移送审计发现问题线索工作办法》等规定办理，聚焦重大事项和相关责任人员，坚持由事及人，做到涉嫌违纪违法违规问题线索主要事实清楚、责任主体明确、审计证据合法适当充分、定性及其依据恰当，查实贪污贿赂、失职渎职、权力寻租、利益输送等情节以及公共资金、国有资产、国有资源损失浪费和生态环境破坏、公共利益损害等后果，形成责任主体“参与决策、造成后果、利益输送”的证据闭环。

审计信息应当按照省审计厅有关审计信息工作的规定办理，提高政治站位，聚焦财政财务收支真实合法效益，重点反映与预算、资金和项目相关联的重大战略实施、重大改革推进及政策目标实现情况以及相关体制机制制度问题，揭示和反映重大违纪违法违规问题线索和重大风险隐患，客观公正反映情况，实事求是提出审计建议，为省委、省政府决策部署提供有效的信息参考。

第十条  坚持依法独立履行审计监督职责，禁止利用职权或者职务上的影响，干预和插手审计事项查处，打探或者泄露审计工作信息，阻碍审计、审核、复核、审理人员履行职责，干扰审计项目正常开展。

遇有干预审计工作行为的，审计人员、审计组组长、业务处（局）负责人、复核审理人员应当及时对干预人姓名及职务、干预时间、干预方式、干预事项等情况分别在重要管理事项记录、复核意见书、审理意见书等审计记录中登记，并报告厅机关党委（纪委）。

第二章  计划管理环节审计质量控制

- 第十一条 省审计厅领导和统筹全省审计机关的审计项目计划管理工作，负责省本级审计项目计划和全省统一组织审计项目计划的编制及管理。省审计厅组织实施的全部审计项目均应纳入年度审计项目计划管理。年度审计项目计划报经省委审计委员会批准后实施。综合管理处承担审计项目计划草案编制和日常管理工作。

- 第十二条 审计项目计划编制实施“两上两下”的流程，具体编制程序为：业务处（局）研究上报立项建议——综合管理处征求各方意见建议并反馈业务处（局）——业务处（局）修改上报——综合管理处评估审核——办公室组织会议审议——秘书处按程序报批。

业务处（局）及参加全省统一组织审计项目的市县审计机关应当严格执行年度审计项目计划，遇有特殊情况确需调整审计项目和时间安排的，与综合管理处充分沟通后，按规定程序报批。

第十三条  编制年度审计项目计划草案应当科学谋划、充分论证、统筹安排，发挥计划的“龙头”和引领作用，为形成高质量的年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告以及综合性审计成果提供有效保障。年度审计项目计划草案应当符合下列审计质量控制标准：

（一）聚焦“国之大者”。紧扣党中央、国务院重大经济方针政策、重大决策部署以及构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系总要求，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业；

（二）紧盯“省之要者”。围绕全省经济社会高质量发展，对标省委、省政府中心工作，广度上消除监督盲区，精度上选准审计重点;

（三）审计目标明确。围绕党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，深刻领会、准确把握、精准回应党中央、国务院和省委、省政府重大关切；

（四）审计重点突出。紧盯重点区域、重点领域、重点行业和重点单位，谋划好审计切入点，着力揭示和反映重大违纪违法违规问题和重大风险隐患；

（五）审计资源可行。以审计成果为导向，坚持量力而行、尽力而为，项目安排与人力资源相匹配;

（六）预期成果可及。把“心中有报告”的要求贯彻始终，保障最终形成的审计成果与审计项目确定的审计目标、审计重点等不出现重大偏离。

第十四条  综合管理处履行下列审计项目计划质量控制职责并采取相应措施：

（一）充分征求意见建议。在编制审计项目计划时，采取适当方式征求同级党委审计委员会主任、副主任及人大、政协、纪检监察机关、组织部门、巡视巡察机构、政府有关部门对审计项目计划的意见建议，广泛调研和征求下级审计机关意见，及时将意见建议告知相关业务处（局）;

（二）严格立项审核把关。围绕审计项目立项的必要性、方向性和资源配置的可行性，对照项目计划质量控制标准，对业务处（局）提交的立项建议进行审核。创新方式方法，通过举办项目展讲会等竞争性立项形式，加大立项研究论证，综合评估择优确定审计项目。对于立项研究深度不够、论证不成熟、预期审计成果不突出的审计项目，不予安排立项。在一个审计年度内尽量安排同一审计组对同一被审计单位、被审计地区实施审计，避免重复审计;

（三）统筹配置审计资源。摸清计划年度和各阶段可用人力资源，充分考虑需要与可能，综合考虑配置审计项目人力资源，通过“以审代训”“审计实务导师制”等方式，统筹安排市级审计机关、内部审计机构人员和审计实务导师带教对象参加审计项目，在满足每年必审项目需求的情况下，合理确定其他专项审计项目数量及人力资源;

（四）加强计划动态管理。年度审计项目计划印发后，及时在计划直报系统中录入完整的审计项目计划、分解下达审计项目至相关业务处（局）及参加全省统一组织审计项目的市县审计机关等审计项目实施单位，为后续数字化审计作业提供项目依据，并持续跟踪审计项目计划进度执行情况，以“年度审计项目组织实施作战图”等形式动态公示审计项目进度并纳入年度考核；对可能逾期的及时预警和督促，定期通报有关情况。

审计项目计划执行过程中，遇有审计署临时追加或本级党委、审计委员会、政府行政首长和相关领导机关临时交办审计项目等情形，报经省委审计委员会批准后，调整年度审计项目计划；

（五）应当履行的其他计划管理质量控制职责。

第十五条  业务处（局）负责研究提出主管业务领域审计项目立项建议、按照经批准的年度审计项目计划组织实施审计。

业务处（局）应当把立项当课题研究，沿着“政治—政策—项目—资金”这条主线，常态化跟踪、深入研究掌握主管业务领域重大经济方针政策、重大决策部署以及重大战略、重大改革、重大项目、重大举措、重大风险隐患，充分研究论证，明确审计重点和目标，提出拟安排的审计项目建议。

- 第十六条  综合管理处和业务处（局）应当有针对性的开展立项研究，对每年必审项目，根据新形势新要求，更加侧重研究聚焦审计重点和配置审计资源。对其他专项审计项目，应当深入研究安排的必要性和可行性，在此基础上研究确定审计内容和重点、合理配置审计资源、明确预期审计成果，有效提高审计项目计划精准性、科学性和实效性。

第三章  业务处（局）审计质量控制

第一节  业务处（局）审计质量控制职责和标准

第十七条  业务处（局）根据工作职责分工，履行归口业务处（局）相关审计质量控制职责。对年度同类审计项目按以下范围确定归口业务处（局），其中：预算执行及其他财政收支审计项目归口财政审计处，省直部门、省属国有企业及高校经济责任审计项目归口经济责任审计管理处，地方党政主要领导干部经济责任审计项目归口地方领导干部经济责任审计处，自然资源资产离任审计项目归口自然资源和生态环境审计处，乡村振兴等农业农村类审计项目归口农业农村审计处，投资类审计项目归口固定资产投资审计处，社保基金管理及保障房建设等社保类审计项目归口社会保障审计处，主权外贷和援款审计项目归口涉外审计处。未列入以上审计项目范围的，按年度审计项目分工确定归口业务处（局）；年度审计项目计划中未确定归口业务处（局）的，由审计组所在业务处（局）履行归口业务处（局）相关审计质量控制职责。

- 第十八条  业务处（局）在组织实施审计项目中履行下列审计质量控制职责：

- （一）根据经批准的年度审计项目计划和《国家审计准则》规定编制审计工作方案；组织审计项目实施单位开展审前培训；根据工作需要编制审计指引、数据分析操作指引、政策法规汇编、审计报告模板及共性问题统一处理原则等；

- （二）对审计组编制的审计实施方案进行备案审核，发现与审计工作方案要求不符或者缺乏操作性的，及时指导审计组调整；

- （三）组织审计项目实施，聚焦重大审计事项，加强业务领导和过程控制，督促审计项目实施单位及审计组严格执行审计法律法规和审计业务制度、全面如实报告审计发现的问题；

（四）复核并核改审计项目实施单位报送的审计结果文书代拟稿，复核审计信息等，对出具复核意见的质量负责；

（五）汇总提炼审计成果，以单项审计报告等为基础，根据工作需要组织审计项目实施单位研究起草综合报告、专题报告、审计信息等；

（六）组织审计项目实施单位开展审计项目后评估，形成书面报告并报分管厅领导和厅主要负责人；

（七）建立健全审计对象资料库、审计技术方法库、审计问题案例库、行业领域法规库（以下简称“四库”）等；

（八）应当履行的其他审计质量控制职责。

第十九条  业务处（局）组织实施审计项目应当符合下列审计质量控制标准：

（一）编制审计工作方案应当在摸清被审计区域、领域、行业和被审计单位总体情况、风险状况基础上，有针对性地明确审计目标、审计对象和范围、审计内容和重点、组织安排和审计工作要求，做到思路清晰、重点突出、科学精准、操作性强，使审计项目实施单位和审计组对需要重点揭示和反映的问题、风险隐患心中有数，确保实现预期审计成果；

（二）经备案审核的审计实施方案应当符合本办法第三十八条第一项规定的审计质量控制标准；

（三）审计项目组织实施应当上下贯通、同向发力、沟通有效、进展顺畅，确保审计成果颗粒归仓；

（四）复核工作应当按照本办法第八条和第九条规定的质量标准，全面审查审计报告、审计决定书、审计事项移送处理书等审计结果文书及审计信息，重点审查审计发现涉及重大违纪违法违规等问题的审计工作底稿和所附证据材料，并与审计项目实施单位、审计组充分沟通；

（五）综合报告和专题报告应当重点反映情节严重、性质恶劣，造成重大损失浪费、重大不良影响的问题，相关领域普遍性、典型性、倾向性的突出问题，以及确需引起高度重视和关注的其他重大问题，有针对性地提出能批示、可落实的审计建议，做到主题突出、观点鲜明、逻辑严密、分析透彻、支撑有力、生动简洁、建议具体；领导干部经济责任审计项目、自然资源资产离任审计项目审计发现的主要问题清单，一般应当选取被审计人员承担直接责任的问题，以及确需由省纪委监委、省委组织部或者有关主管机关、单位重点查办督办、严肃追责问责的重大问题，做到少而精，且已经在审计结果文书或者审计信息中正式反映；

（六）审计项目后评估报告应当从审计项目计划执行、组织管理、审计成果、经验做法、问题不足等方面进行全面梳理总结，有针对性地研究提出改进措施；

（七）“四库”的补充完善应当满足及时性、充分性、动态更新的要求，同时应当与“智慧审计”平台上传数据要求相衔接。综合管理处、法规审理处、数据审计处牵头建立“四库”，业务处（局）负责及时上传、更新相关资料。

- 业务处（局）审计工作方案质量控制措施

第二十条  业务处（局）应当采取下列措施，将审计项目“审计什么、怎么审计”研究透彻、考虑清楚，编制高质量的审计工作方案：

（一）分区域、分领域、分行业、分专题深入研究党中央、国务院重大经济方针政策和省委、省政府重大决策部署，收集研究法律法规、政策制度及行业标准；

（二）系统梳理研究以前年度审计发现的问题；

（三）走访主管机关、单位和相关地区，全面了解掌握审计项目行业政策、资金范围、管理情况、考核标准、相关业务流程及存在的共性问题和不足；

（四）充分听取审计项目实施单位对审计对象和范围、审计内容和重点的意见建议；

（五）必要时组织开展试审，对审计目标、审计内容和重点的可行性、科学性进行验证判断，探索完善审计步骤方法；

（六）牵头做好相关领域数据采集和系统应用，组织开发并持续优化审计常用数据分析模型，组织开展数据集中分析；

（七）结合前期调查了解情况和研究成果，指定专人起草编制审计工作方案，并经集体研究审议；

（八）应当采取的其他审计质量控制措施。

审计工作方案应当经综合管理处、法规审理处、办公室审核把关后，提交厅长办公会研究审定，由分管厅领导签发，以审计厅办公室名义印发。综合管理处主要对审计工作方案编制的组织方式、人员统筹、时间安排等进行审核把关；办公室主要对审计工作方案确定的审计目标、审计范围、审计内容、审计重点等进行政策性审核把关；法规审理处主要对审计工作方案落实审计质量控制要求情况、审理时间、复核工作安排等进行审核把关。

第二十一条  业务处（局）对经批准的审计工作方案，原则上不得追加或者追减审计内容。确需追加、追减的，应当报请分管厅领导批准，重大事项还应当报请厅主要负责人批准。

审计工作方案应当细化审计现场实施和审计报告上报、复核审理、提交会议审议等时间节点。审计项目现场实施时间原则上不超过2个月，重大特殊审计项目现场实施时间按规定报厅主要负责人审定后执行。

第二十二条  业务处（局）根据工作需要编制的审计指引、数据分析操作指引、政策法规汇编等，应当明确常见问题的特征和表现形式、审计步骤方法、取证要点、问题表述、定性依据、整改要求等，指导做好审计问题“标准件”，提高查处和反映问题的规范性、精准度。

第二十三条  业务处（局）应当审慎确定审计工作方案和审计指引等发送对象，严格控制知悉范围。原则上在审计工作方案审签后3个工作日内在行政办公系统中分发办公室、秘书处、综合管理处、法规审理处和审计项目实施单位。

第二十四条  业务处（局）应当根据审计工作开展情况和审核、复核、审理、审定等情况，持续加强对重点审计事项的专题研究，把发现的普遍性、倾向性、规律性和典型性问题作为今后编制同类审计项目审计工作方案和审计指引等的重要参考，指导后续审计项目开展。

第三节  业务处（局）组织实施审计项目质量控制措施

第二十五条  业务处（局）应当采取下列措施，加强审计项目全过程业务领导和质量控制，组织推进审计项目高质量实施：

- （一）深入审计现场调研指导，督促审计组严格执行审计工作方案和审计实施方案，及时研究解决审计中遇到的重大事项和复杂疑难问题，及时向厅领导报告重大事项；

（二）通过安排专人对接、参加审计组会议等方式，全面跟进掌握审计项目进度、指导重大事项核查和取证，做好审计项目统筹协调和上传下达；

（三）召开中期汇报会，督促按照既定的审计目标、审计内容和重点实施审计，及时提醒纠偏、查缺补漏，分享率先取得重大突破审计组的经验做法，研究重大事项和复杂疑难问题，并就进一步核查重点、工作安排等作出部署；

（四）发布审计业务动态，及时下发审计指引、审计报告模板等资料，就审计项目实施进度和资料报送要求、上下联动事项、数据分析疑点线索核查、重大问题核查、共性问题认定标准、促进边审边改、审计注意事项等作出具体安排；

（五）应当采取的其他审计质量控制措施。

第二十六条  业务处（局）根据工作需要研究提出的审计报告模板及共性问题统一处理原则，应商法规审理处后报请分管厅领导批准执行。业务处（局）应指导同类审计报告反映的同类问题主要事实表述、定性定责、适用法律法规和政策制度、整改要求保持一致，同时引导审计组在审计报告中重点揭示和反映重大违纪违法违规问题和重大风险隐患，小微问题原则上应督促边审边改，与整改情况一并写入未在审计报告中反映的问题清单。

第二十七条  业务处（局）组织开展集中数据分析发现疑点线索的，应当经集体研究后分发审计组进行实地延伸核查，明确核查方法和取证要求，必要时先期选取部分疑点线索对拟核查数据的准确性、核查方法和取证要求等进行验证。

业务处（局）应当指定专人跟进数据分析疑点线索核查结果，并经业务处（局）负责人审核后反馈电子数据审计处（疑点数据提供单位），将核查结果作为审计项目后评估和改进后续审计项目组织实施的重要参考。

第四节  业务处（局）复核和提炼审计成果质量控制措施

第二十八条  业务处（局）复核审计项目实施单位报送的审计报告代拟稿，应当在认真复核重大违纪违法违规等问题事实证据及审计报告重要数据及其勾稽关系、定性定责、适用法律法规和政策制度、整改要求的基础上，重点关注下列事项：

（一）审计工作方案确定的审计目标落实情况；

（二）同类问题定性定责、适用相关法律法规和政策制度、整改要求的一致性；

（三）审计报告框架结构、问题定性分类和正文附表表述的一致性；

（四）被审计单位及被审计人员反馈意见的采纳情况；

（五）审计项目实施单位未在审计报告中反映的问题清单中的重大事项；

（六）业务处（局）认为应当关注的复杂疑难问题、其他重大审计事项等。

第二十九条  对于审计项目实施单位报送的审计信息，业务处（局）应当统筹做好指导，提高复核办理时效。

对于违纪违法违规类问题，业务处（局）应当重点复核事实和情节、责任主体、问题定性、问题成因、后果影响、相关法律法规和政策制度依据、处理建议等；对于体制机制制度类问题，业务处（局）应当重点复核反映的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞以及相关法律法规和政策制度依据、问题成因、审计建议等。

第三十条  业务处（局）复核应当出具复核意见书。对于下列情形，业务处（局）应当在复核意见书中提出明确意见，不得以审计项目实施单位替换文稿并签字确认、倒签重要管理事项记录等方式，代替出具复核意见书：

- （一）增加或者删除问题；

- （二）对问题主要事实表述、适用法律法规和政策制度、定性定责、处理处罚意见和整改要求作出实质性修改；

- （三）问题主要事实表述或者定性定责缺乏审计证据支持；

- （四）严重违反审计程序；

- （五）应当提出复核意见的其他情形。

对于一般性的文字修改等要求，业务处（局）可以直接在文稿中标注，以减少审计项目实施单位重复上报材料。

第三十一条  业务处（局）应当督促审计项目实施单位严格落实复核意见，对审计项目实施单位报送的落实复核意见情况说明、补充审计证据和修改后的审计文书再次进行复核，对代拟的审计结果文书和审计信息的质量负责。

业务处（局）复核过程中，与审计项目实施单位存在重大分歧、不能达成一致的，提请分管厅领导召开审计业务会议进行审议。

第三十二条  业务处（局）完成复核后，应当对照代拟稿问题事实表述、定性定责、处理处罚意见和整改要求，要求审计项目实施单位和审计组整理审计证据、适用的相关法律法规和政策制度；对于涉嫌重大违纪违法违规的问题线索还应当进一步完善审计证据索引表，将相关资料送法规审理处审理。

审理过程中需要核实有关事项情况的，应当由业务处（局）及审计项目实施单位共同负责作出解释。

审计项目实施单位应当积极落实审理意见，起草审理意见采纳情况说明并及时反馈法规审理处，对不予采纳的应当说明理由。

对于领导干部经济责任审计项目和自然资源资产离任审计项目，业务处（局）应当在审计组审计报告征求意见稿完成初步征求意见的基础上，按照本办法第二十八条的规定，全面复核审计项目实施单位报送的审计报告征求意见建议稿、相关审计工作底稿和所附证据材料。

对审计项目实施单位根据被审计人员及其所在单位反馈意见修改后报送的审计报告代拟稿，业务处（局）应当重点复核被审计人员及其所在单位反馈意见提出异议的问题、反馈意见采纳情况以及其他重大事项和复杂疑难问题。

第三十三条   业务处（局）应当优化组织管理和工作流程，统筹资源，积极创造条件，组织审计项目实施单位对全部审计工作底稿和所附证据材料开展交叉复核，进一步提升复核质量和效率，促进审计业务互学互鉴。对交叉复核的审计项目，业务处（局）应当加强复核工作管理并出具复核意见书，落实自身复核主体责任。

业务处（局）应当制定复核资料交接清单，接收资料后及时组织复核，原则上应当在5个工作日内完成复核，在审计业务管理系统中出具复核意见书；确需延长的，应当提出延长复核期限申请，报请分管厅领导批准后执行。

对未一次性提供复核所需全部资料的，业务处（局）应当要求审计项目实施单位限期补齐，补正时间不计算在复核期限之内。对于厅领导批示或者交办的重要紧急审计结果文书和审计信息，业务处（局）应当在第一时间组织安排复核，确保及时报出。

除需补充审计证据外，审计项目实施单位根据业务处（局）复核意见修改审计结果文书和审计信息，一般应当在2个工作日内完成。

第三十四条  业务处（局）复核发现审计事项存在违反法定职责、权限和程序等严重审计质量问题，应当建议停止办理或者不在审计报告中反映；对审计实施方案确定的重要审计事项，审计证据不充分但审计项目实施单位在规定期限内能够核实清楚的，应当建议继续核实；对存在定性定责错误等其他审计质量问题，但不影响认定构成违纪违法违规问题的审计事项，应当根据实际情况提出修改事实表述、问题定性定责或者反映方式等意见。

采取前款停止办理、不在审计报告反映或者继续核实的审计事项，业务处（局）应当按程序报请分管厅领导审批，必要时报请厅主要负责人审定。

第三十五条  业务处（局）应当指导审计组审深审透具体项目和资金，沿着“资金—项目—政策—政治”这条主线，加强对审计发现问题的全面梳理归纳和分析提炼，鼓励形成有重大影响力的原创性审计成果。

业务处（局）应当聚焦揭示和反映重大违纪违法违规问题、重大风险隐患和重大体制机制制度问题，分类研究反映问题，对发现的问题回溯上升到政策、政治高度，汇总提炼有分量的审计成果，并立足解决问题，研究提出能整改、可执行的处理处罚意见和能批示、可落实的审计建议，为年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告、综合性审计报告等提供有力支撑。

第三十六条  业务处（局）应当将审计项目后评估情况及补充完善的“四库”等以适当方式向审计项目实施单位及厅相关职能处室反馈，促进相关工作与审计质量考核、优秀审计项目评选、经验推广等挂钩。

第四章  审计组审计质量控制

第一节  审计组审计质量控制职责和标准

第三十七条  审计组应当按照《国家审计准则》和省审计厅有关审计现场管理的规定，充分应用“智慧审计”平台加强审计现场质量控制，切实把好审计质量第一关。审计组应当坚持问题导向，聚焦重大事项和相关责任人员，查真相、说真话、报实情，依法履行审计监督职责。

审计组组长是审计现场质量控制、廉政、保密、安全等工作的第一责任人，对审计项目质量负总责。厅领导或者业务处（局）主要负责人担任审计组组长的，可以指定审计现场负责人根据授权履行组长的工作职责并承担相关责任。审计组组长或者其授权的审计现场负责人履行下列审计质量控制职责：

（一）组织编制审计实施方案，细化落实审计工作方案要求，按规定审核报批调整审计内容、开展外部调查等工作；在审计现场进度前三分之一时间内拟定审计实施方案，在行政办公子系统中履行审批程序，关联办文依据，实现审计实施方案自动挂接至审计业务管理子系统;

（二）有效组织实施审计工作，督促审计组成员严格执行审计法律法规和审计业务制度，按照分工落实审计任务；审计组在审计业务管理子系统中使用实施方案管理功能，及时编制审计任务清单，并根据审计业务管理子系统有关事项分工和工作进度的预警提醒，统筹推进审计实施方案落实;

（三）指导重大事项核查，组织研究重大事项和复杂疑难问题，确保揭示和反映重大问题、实现既定审计目标；

（四）必要时组织与被审计单位领导班子成员或者相关部门负责人谈话，安排做好谈话记录；

（五）审核审计工作底稿及所附审计取证单等证据材料。督促审计人员按照审计任务清单计划时间安排及时填报审计取证单，填报流程：在现场作业云子系统审计作业栏目下选择审计实施，新建填写审计取证单。审计取证单经主审审核后，交被审计单位签章确认，最终定稿审计取证单提交主审审核后，归入电子版取证资料。督促审计人员根据被审计单位认可的取证单及时编制审计工作底稿并提交审核，填报流程：在现场作业云子系统的审计作业栏目下选择审计实施，选择审计工作底稿，新建填写审计工作底稿信息，并关联审计取证单后保存。涉及审计发现问题的审计工作底稿需要在问题录入菜单中录入问题信息;

（六）组织研究被审计单位的反馈意见，组织编制并审核审计组起草的审计报告和审计信息等，如实全面报告审计发现的问题。督促审计人员在审计业务管理系统对应的资料列表中上传被审计单位反馈意见及相关证据资料、审计组采纳被审计单位意见的记录、未在审计报告中反映问题清单等;

（七）根据审核、复核、审理、审定意见，组织进一步核实查证；

（八）积极建立审后“三个一”机制，即：为被审计单位开一次分析会、上一堂培训课、提出一份完善内控制度建议清单；

（九）应当履行的其他审计质量控制职责。

审计组主审根据审计组组长或者审计现场负责人的委托和审计分工，履行起草审计实施方案和审计报告、组织对主要审计事项进行审计查证、协助组织实施审计现场管理、组织审计项目归档工作等职责。

审计组成员根据审计分工，履行相应职责并对分工事项审计质量承担责任。

审计组组长、审计现场负责人、主审和审计组其他成员的具体职责，应当在审计实施方案中予以明确。

第三十八条  审计组现场实施审计项目应当符合下列审计质量控制标准：

（一）审计实施方案应当与审计工作方案要求相衔接，做到审计目标细化，审计思路清晰，抽审单位和重点审计事项精准，抽查资金比例和所属期间范围明确，审计步骤方法具体可操作；

（二）审计取证单应当要素齐全，审计结论有合法适当充分的审计证据支撑，不得为证明观点而选择性采信审计证据，也不得简单以个别事例、局部情况推断总体；

（三）审计工作底稿应当真实完整记录实施审计的主要步骤方法、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论等，做到要素齐备、格式规范，反映的问题事实清楚、数据准确、定性定责及其依据适当，初步审计处理意见恰当；

（四）起草的审计报告和审计信息等应当揭示和反映重大违纪违法违规问题、重大风险隐患和重大体制机制制度问题，符合本办法第八条和第九条规定的审计质量标准。

在行政办公系统中新建审计通知书、审计实施方案、审计报告征求意见书、审计报告、审计决定书、审计事项移送处理书等审计业务文书发文流程时，应在办文依据中选择审计业务管理子系统和审计项目，实现审计业务文书与审计项目资料树的自动关联。文书流转完成后，上述审计业务文书自动挂接至审计业务管理系统和现场审计作业云。

在“智慧审计”平台上传审计项目资料应该与审计项目实施同步开展，并在审计报告印发后一周内完成全部审计项目资料上传工作。

第二节  审计组组织实施审计项目质量控制措施

第三十九条  审计组组长或者审计现场负责人应当按照《国家审计准则》等规定，在组织调查研究被审计单位及其相关情况的基础上，组织编制审计实施方案。

审计组应当按照审计工作方案要求，结合被审计单位特点，党中央、国务院和省委、省政府有关重大经济方针政策和重大决策部署要求，以及所在区域、领域、行业重大战略、重大改革、重大项目、重大举措、重点资金等，聚焦重大事项和重大风险隐患，系统分析、筛选重点，合理配置审计资源，提高审计实施方案的指导性、精准性、针对性和操作性。

审计实施方案编制和调整应当经审计组会议审议，按规定报审计项目实施单位、归口业务处（局）审核，并经分管厅领导审定后，报归口业务处（局）备案。根据工作需要，重要审计项目的审计实施方案应当按照要求报请厅主要负责人或者提请厅长办公会审定。

第四十条  审计组组长或者审计现场负责人应当组织编制审计任务清单，将审计实施方案确定的审计事项分解落实到具体审计人员，并通过重点指导、召开审计组会议、听取汇报、督促绩效信息录入等方式，持续督导核查进度，及时了解掌握审计发现的重大问题，对审计组执行审计实施方案情况进行检查和确认。

审计组组长或者审计现场负责人发现审计小组或者审计人员超越审计职责范围、偏离审计重点、未按规定实施必要的审计步骤方法、审计任务核查进度滞后等情况，应当及时予以纠正。

第四十一条  审计组组长或者审计现场负责人应当加强对审计组成员的指导，及时组织研究审计发现的重大违纪违法违规问题，明确定性定责、补充完善事实证据等意见，指定专人负责跟踪查核结果。

必要时，审计组可以通过增派具有相关经验和能力的审计人员等方式对重要问题进一步核查，切实防范审计风险。

第四十二条  审计组应当对外聘人员实施的审计工作加强审核把关，对利用其工作结果所形成的审计结论负责。

外聘人员不得担任审计组（含审计小组）组长、审计现场负责人和主审，不得承担现场廉政监督、经费管理、涉密资料保管等工作，不得参与核查涉嫌重大违纪违法违规问题线索，不得参加对民营企业的外部调查，不得单独承担审计任务并编制审计工作底稿。严禁外聘人员借参与审计或者外部调查之机办理与审计无关的事项或者承揽业务。

第三节  审计组审计证据质量控制措施

第四十三条  审计人员应当在充分研究审计事项来龙去脉、相关法律法规和政策制度的基础上，依照审计法定职责、权限和程序，围绕违纪违法违规事实、责任主体、原因和后果等获取合法适当充分的审计证据，为审计定性定责和提出处理处罚意见、审计建议提供有力支撑。

审计人员应当多方核查印证，把握经济事项全貌和利益相关方情况，不得片面收集审计证据，不得涂改、伪造、隐匿和销毁审计证据。

第四十四条  审计人员应当严格按照审计实施方案确定的单位或者事项开展外部调查。需要对审计项目相关的其他单位或者事项开展外部调查的，应当事先报请审计组组长或者审计现场负责人审批同意。外部调查结束后，应当形成明确的调查结论，按照审计现场管理要求在现场审计作业云系统填入外部调查台账。

审计组应当对审计人员外部调查结果和取得的证明材料等进行检查。

第四十五条  开展调查谈话，应当事先研究拟定方案，确定重点事项和应对措施，防止失密泄密和串通作证。调查谈话笔录应当由被调查人员和至少两名审计人员签字。

第四十六条  电子数据审计证据的采集、生成、处理和应用，按照审计署及省审计厅有关电子数据审计证据的规定办理。审计人员应当详细记录数据来源、数据分析逻辑、处理过程、操作方法、程序脚本、制作时间和制作人等，确保整理、加工过程与结果可重现、能追溯。

对于数据分析发现的疑点线索，审计人员应当进行抽查核实，抽查核实结果一并作为作出审计结论的审计证据。其中，作为审计处理处罚依据的，应当全部进行核实。

审计组应当加强对数据采集分析、疑点筛查、抽查核实和结果运用的过程管控，及时听取汇报，对重大事项集体研究讨论并做好重要管理事项记录。对于归口业务处（局）下发的疑点线索，审计组应当按要求组织核查，如实全面报告核查结果，对未核查的疑点线索说明原因。

第四十七条  对于使用有关主管机关、单位和社会中介机构、内部审计机构、被审计单位等已经形成的工作结果作为审计证据的，审计人员应当依法进行必要的核实。

第四十八条  审计人员应当对取得的审计证据进行整理、分析和综合判断，依据审计证据证明的事实和相关法律法规、政策制度作出审计结论。

遇有审计事项情况复杂或者涉及的审计证据数量较多的，审计人员可以通过编制业务流程图、资金流向图、股权关系图、数据汇总表等可视化图表对审计证据进行整理，并剔除与审计事项无关、无效、冗余的证据。

对于采取重新计算、分析性复核所得的汇总数据，审计人员应当单独注明原始数据来源、计算依据、过程及其结果。

第四十九条  审计人员在对审计发现的问题收集并固定审计证据后，应当及时编制审计取证单，对涉密审计事项按规定定密。

审计人员对已有明确定性的问题，应当在审计取证单上写明事实、定性、相关法律法规和政策制度依据，由至少两名审计人员签字，并按规定征求被审计单位及相关单位意见。反映有关人员涉嫌犯罪、存在重大违纪违法违规问题的审计取证单，不得征求被审计单位和人员的意见。

第五十条  审计组组长或者审计现场负责人应当及时督导审计人员收集审计证据。对于审计证据不具备合法性、适当性和充分性的，应当责成审计人员采取补充审计证据等纠正措施。

审计组应当按照审计实施方案确定的审计事项和任务分工分配索引号，对审计人员编制的审计取证单进行统一编号管理，审计人员应当按照“成熟一张、编制一张、上传一张、登记一张”的原则及分配的索引号，即时编制审计取证单，经审计组组长或者其授权的审计人员审核后，及时交被审计单位或者相关单位核实确认，告知其对经核实确认无异议的应当签署“情况属实”意见，对有异议的应当书面说明理由并提供必要的证据材料。审计组要严格管控审计取证单的编制及认签，做好审计取证单发放和收回登记工作。

第四节  审计组审计工作底稿质量控制措施

第五十一条  审计人员对审计的事项应当及时编制审计工作底稿，并确保审计工作底稿要素内容反映完备。

审计工作底稿和审计取证单之间应当有清晰的对应关系，对同一问题的主要事实表述和重要数据、定性定责、适用法律法规和政策制度不一致的，或者不采纳被审计单位对审计取证单提出意见的，审计人员应当在审计工作底稿中予以说明或者以其他适当方式做出书面说明。

第五十二条  审计组组长或者审计现场负责人应当即时对审计工作底稿及所附审计取证单等证据材料进行实质性审核，避免拖延至审计现场收尾阶段扎堆集中审核。

审计组组长或者审计现场负责人审核审计工作底稿应当重点研究审计证据的合法性、适当性、充分性以及法律法规和政策制度的有效性、相关性、针对性，精准把握和反映问题实质。对于符合本办法第三十八条第三项规定的审计质量控制标准的，签署“予以认可”的审核意见；认为需要补充审计证据或者修改审计结论的，应当督促审计人员及时补充修改。

第五节  审计组审计成果质量控制措施

第五十三条  审计组应当召开会议，对照本办法第八条和第九条规定的审计质量标准，集体研究讨论审计工作底稿和所附证据材料以及被审计单位对审计取证单的反馈意见，研究起草审计报告征求意见稿，并讨论确定以下事项：

（一）审计实施方案确定的审计事项是否完成；

（二）审计报告反映的基本情况和问题事实是否清楚、准确，审计评价、定性定责、适用相关法律法规和政策制度、审计建议、整改要求是否恰当；

（三）是否采纳被审计单位提出的合理反馈意见；

（四）是否按要求编制未在审计报告中反映的问题清单，未在审计报告反映问题的理由是否适当充分；

（五）其他应当审议的重要事项。

审计组应当对讨论前款事项的情况及结果作出记录。

各审计小组应当汇报本组审计发现的问题，参会人员逐项发表意见，根据审计发现问题的违纪违法违规事实及性质、责任主体、原因、后果和共性问题统一处理原则等研究问题是否成立，并决定问题在审计报告中反映的方式。审计组专题研究讨论涉嫌重大违纪违法违规问题线索等涉密事项，应当遵守保密规定，严格控制参会人员和知悉范围。

第五十四条  审计组在被审计单位对审计报告征求意见稿反馈意见后，应当再次召开会议，对被审计单位反馈意见和提供的证明材料逐项研究讨论，采纳被审计单位（被审计人员）合理反馈意见，修改审计报告，对不予采纳的应当有适当充分的事实证据和理由支持，编制审计组采纳被审计单位（被审计人员）反馈意见记录，详细记录会议讨论情况，并由审计组长或者其授权的审计现场负责人签字确认。对于会议认定审计证据不够充分的审计事项，审计组应当组织补充完善审计证据。

对于审计发现的性质轻微、违规金额小、未造成严重后果等问题，审计组应当在审计现场督促边审边改，并经集体研究，按照共性问题统一处理原则等要求，编制未在审计报告中反映的问题清单，详细列明不予反映的理由，按规定与相关审计工作底稿和所附证据材料一并提交审核、复核、审理，归入审计项目档案。

第五十五条  审计组发现重大违纪违法违规问题和对经济社会发展有重大影响的体制机制制度问题，拟上报审计专报、审计要情的，审计组组长或者其授权人员应当组织相关人员认真讨论拟反映的问题是否成立，审核相关审计工作底稿和所附证据材料，并指定专人负责起草、办理审计专报、审计要情，严格控制知悉范围。

审计组组长或者其授权人员应当对审计专报、审计要情内容进行认真审核，确认符合本办法第八条和第九条规定的审计质量标准后，连同审计工作底稿和所附证据材料报审计项目实施单位审核。

第五十六条  后续审核、复核、审理环节对审计结果文书、审计信息等作出重大修改调整的，审计组相关人员应当及时向审计组组长报告，必要时召开审计组会议讨论落实审核、复核、审理意见并形成重要管理事项记录，确保审计证据能够支撑修改后的审计结论。

审计项目实施单位应严格按照年度审计项目计划、审计工作方案确定的时间节点，将归口业务处（局）复核、法规审理处审理的审计报告、综合报告、专题报告提请厅审计业务会议审议。原则上，上述工作应当在现场审计结束后2个月内完成。

第五十七条  审计组应当按照审计署及省审计厅有关档案管理的规定及时归集审计项目档案。审计组组长或者审计现场负责人对审计项目档案进行审核，确保反映的审计成果及其形成过程真实、完整、连续、可追溯。

审计项目产生的审计记录（调查了解记录、审计工作底稿和重要管理事项记录）、审计取证单及所附证据材料（含非问题类事项和未在最终审计结果文书、审计信息中反映的其他事项），审计结果文书审批流程资料、定稿、重要过程稿，审核、复核、审理资料等均应当归入审计项目档案。

审计项目归档后形成的审计事项移送处理书、审计信息及相关证据材料，分阶段整改和持续整改问题的整改情况及相关材料等，应当通过按年度建立档案附卷等方式及时补充归档。

审计组应积极落实审后“三个一”工作机制，确保“审计一点、规范一面、指导一域”。

第五章  审计项目实施单位审计质量控制

第五十八条  审计项目实施单位是确定审计人员组成审计组、并负责具体实施审计项目的单位。包括业务处（局）、参加全省统一组织审计项目的市县审计机关。审计项目实施单位应当履行下列审计质量控制职责：

- （一）做好审计管辖范围被审计单位的日常研究；

- （二）根据审计项目审计内容、范围和涉及领域，统筹安排专业化审计人员，审核审计组起草的审计实施方案；

- （三）督促审计组严格执行审计法律法规和审计业务制度，按照审计工作方案和审计实施方案要求开展审计，及时组织研究解决审计过程中遇到的重大事项和复杂疑难问题；

（四）审核审计组起草的审计报告和审计信息等；

（五）督促审计组落实审核、复核、审理、审定等意见；

（六）督促审计整改；

（七）应当履行的其他审计质量控制职责。

第五十九条  审计项目实施单位应当明确兼职审计质量控制人员，协助审计项目实施单位负责人对审计组开展现场审计质量自查，通过检查审计实施方案执行、外部调查和查询账户存款审批、审计质量控制制度执行等情况，加强对审计项目现场审计质量的全过程控制。

第六十条  审计项目实施单位对本单位代拟的审计报告和上报的审计信息等基础质量负责，确保符合本办法第八条和第九条规定的审计质量标准。

审计项目实施单位不得报送明显失实或者存在其他严重审计质量问题的审计报告和审计信息，不得选择性报送审计证据等资料，不得干涉兼职审计质量控制人员、审理部门出具实质性审核意见和审理意见。

第六十一条  多个单位联合实施同一审计项目时，项目资料审核工作由牵头实施单位主办并对上报的审计成果总体质量负责，其他参与实施单位予以配合并对各自实施部分的审计基础质量负责。

第六十二条  审计项目实施单位为参加全省统一组织审计项目的市县审计机关的，应当经单位主要负责人审批或者签发，正式行文向省审计厅报送审计报告和审计信息，以及拟提级移送的审计事项移送处理书代拟稿和相关证据资料。

报送前，审计项目实施单位应当按照《国家审计准则》及相关审计质量管控规定，依法履行审计项目审核、复核、审理、审定等质量管控职责，确保审计项目质量。

收到上报资料后，归口业务处（局）应当履行复核职责，确保符合本办法第八条和第九条规定的审计质量标准；归口业务处（局）应当协助相关市县审计机关完成审计事项的提级移送工作。

第六十三条  业务处（局）参与归口管理专项审计业务的，在报送归口业务处（局）复核资料前，应当督促审计组检查相关审计项目资料是否完整、齐备，是否已按要求由相关单位、人员签字或者加盖公章，并对相关审计证据进行整理，对审计专报、审计要情反映的涉嫌违纪违法违规问题线索按照要求编制审计证据索引表。

业务处（局）实施不属于归口管理专项业务，或归口业务处（局）自身实施的审计项目，由本单位负责人或委托兼职审计质量控制人员完成全部项目资料的复核工作。

第六十四条  审计项目实施单位为业务处（局）时，在审核审计组报送的审计报告等资料时遇有下列情形的，应当经归口业务处（局）同意，报请分管厅领导批准，重大事项还应当报请厅主要负责人批准：

（一）审计发现的重要问题不宜纳入审计报告征求被审计单位意见的；

（二）因特殊情况不能按照相关法律法规和政策制度、共性问题统一处理原则等进行处理处罚的；

（三）审计报告中反映的有关特殊、涉密事项不宜公告的。

第六章  审理审定环节审计质量控制

第六十五条  由业务处（局）实施的审计项目资料，经审计组审核、归口业务处（局）组织复核或自行复核后，由法规审理处履行下列审计质量控制职责：

（一）应用审计业务管理系统组织全面审理审计项目资料，包括：审计通知书、审计实施方案、审计任务清单、审计工作底稿、调查了解记录、重要管理事项记录、外部调查台账、审计取证单及所附证据材料；审计报告（征求意见稿）、被审计单位及被审计人员对审计报告的书面反馈意见、审计组采纳被审计单位意见情况的说明；业务处（局）书面复核意见及审计组采纳情况说明；审计组代拟的审计报告、审计决定书、审计事项移送处理书、审计专报、审计要情、审计简报及未在审计报告反映的问题清单等；

（二）核改审计结果文书和审计信息；

（三）审理厅领导交办的其他事项。

根据工作需要，对参加全省统一组织审计项目的市县审计机关代拟的审计事项移送处理书、相关审计工作底稿及所附证据开展审理；对市县审计机关上报审计署的审计报告代拟稿开展审核。

第六十六条  法规审理处应当把审理的审计结果文书和审计信息作为研究对象，重点研究重大事项和复杂疑难问题，弄清问题的来龙去脉，穿透问题本质，精准定性定责。

法规审理处应当按照本办法第八条和第九条规定的审计质量标准审理审计结果文书和审计信息，对出具的审理意见质量负责。

第六十七条  法规审理处应当以审计实施方案为基础，重点关注审计实施的过程及结果。审理的主要内容包括：

（一）审计实施方案确定的审计事项是否完成；

（二）审计发现的重要问题是否在审计报告中反映；

（三）主要事实是否清楚，相关证据是否适当、充分；

（四）适用法律法规和标准是否适当；

（五）评价、定性是否恰当，审计处理意见是否可整改、可操作，审计处理处罚意见是否合法合规；

（六）审计建议是否有针对性、可操作性、可批示性；

（七）审计业务文书代拟稿是否存在其他质量问题；

（八）审计程序是否符合规定；

（九）对被审计单位反馈的意见是否充分核实采纳；

（十）其他需要审理的方面。

第六十八条  法规审理处对业务处（局）报送的审计报告代拟稿、审计事项移送处理书、审计移送疑点函等审计结果文书审核，重点关注下列事项：

（一）审计组与被审计单位存在重大分歧的审计事项；

（二）认定被审计人员应当承担直接责任的审计事项；

（三）业务处（局）复核中删减的重大审计事项；

（四）法规审理处认为应当关注的其他重大审计事项。

法规审理处对审理的同类审计事项应当横向贯通，确保审理意见标准尺度保持一致；发现复核未解决的普遍性、共性审计质量问题时，可以书面反馈业务处（局）统一组织修改。

第六十九条  法规审理处在审理过程中应当与审计项目实施单位充分沟通。对于重大复杂疑难问题、存在重大分歧的问题或者批量审计报告中的共性审计质量问题，法规审理处可以组织会审等，在分析关键证据、适用法律法规和政策制度基础上，明确问题定性，提出处理意见，做好记录纪要，促进达成共识。

法规审理处审理过程中，与审计项目实施单位存在重大分歧、不能达成一致的，报请分管审理的厅领导组织审议。仍然不能达成一致的，按规定提请厅审计业务会议重点关注和审议，或者报请厅主要负责人审定。

第七十条  法规审理处相关审理人员应当在审计业务管理系统中编制审计项目审理台账、向审计项目实施单位出具审理意见书。遇有本办法第三十条所列情形的，法规审理处应当在审理意见书中提出明确意见。

法规审理处应当及时跟进审理意见采纳情况和厅领导审核意见、会议审定意见等。

第七十一条  审计报告代拟稿经复核审理后，需要增加反映问题或者对审计报告征求意见稿中的问题定性定责、整改要求等作出重大改变且属于加重情形的，应当在审计报告审定之前补充征求被审计单位意见并明确书面反馈时限。

第七十二条  法规审理处组织开展单项或批量审理工作时，应当按照《甘肃省审计厅项目审理管理办法》相关规定，统筹安排审计项目实施单位兼职审计质量控制人员参与审理，原则上在接收资料后5个工作日内完成审理工作并出具审理意见书。除需补充审计证据外，审计项目实施单位组织审计组根据法规审理处审理意见修改审计结果文书和审计信息，一般应当在3个工作日内完成。

法规审理处对于审理中发现的审计质量问题，比照本办法第三十四条的规定分类处理。

第七十三条  秘书处负责对以省委审计委员会办公室名义上报中央审计委员办公室、省委审计委员会及主任、副主任的审计结果报告、综合报告、审计信息等文件或材料进行审核。

办公室负责对综合报告、专题报告、审计信息等进行政策性审核、核改。

财政审计处牵头起草年度省级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告、审计报告、审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。

第七十四条  省审计厅重要审计业务会议负责审定以下事项：

（一）省本级预算执行和其他财政收支审计结果报告、整改报告；

（二）党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计报告、领导干部自然资源资产离任审计意见；

（三）审计署统一组织审计项目的审计报告（不含国外贷援款审计项目报告）；

（四）全省统一组织重大审计项目的审计报告；

（五）审计报告中有关问题的定性、处理、处罚涉及到的法律、法规等规定不明确，或有关方面存在较大分歧，较难作出决定的审计事项；

（六）需提交重要审计业务会议的其他审计事项。

必要时重大事项可提交厅党组会议审定；一般审计业务会议审定其他审计项目的审计报告。

第七十五条  审计业务会议审定审计报告主要关注下列事项：

- （一）总体评价意见，重大问题的定性定责、审计建议和整改要求，以及审计发现的主要问题清单；

- （二）被审计单位的反馈意见及其采纳情况；

- （三）审理意见及其采纳情况；

- （四）需按照“三个区分开来”进行处理的事项；

- （五）其他重大事项。

第七十六条  党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计报告、领导干部自然资源资产离任审计意见，由实施审计项目的业务处（局）起草，经起草单位、经济责任审计管理处（自然资源和生态环境审计处）和法规审理处负责人核稿，由总审计师、省经济责任审计工作联席会议办公室主任、分管起草单位的厅领导审核后，呈报厅主要负责人签发；其他审计报告由实施审计项目的业务处（局）起草，经起草单位和法规审理处负责人核稿，报总审计师审核，分管起草单位的厅领导报厅主要负责人同意后组织召开一般审计业务会议审定并签发，重要事项由厅主要负责人签发。

审计决定书由实施审计项目的业务处（局）起草，经起草单位和法规审理处负责人核稿，报总审计师审核后，由分管起草单位的厅领导审签，重要事项报厅主要负责人签发。

审计事项移送处理书由实施审计项目的业务处（局）起草，经起草单位和法规审理处负责人核稿，总审计师、分管起草单位的厅领导审核后，征求驻厅纪检监察组意见，报厅主要负责人签发。

拟报中央审计委员会办公室、审计署、省委审计委员会的综合报告、专题报告等材料，以及审计结果公告、审计信息的签发流程，分别按照省审计厅工作规则和有关公文处理、审计结果公告办理、审计信息工作管理等规定办理。

- 第七章  督促审计整改环节审计质量控制

第七十七条  厅机关各单位应当按照审计整改职责分工，加强协作配合，共同推进健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。

审计整改工作要求按照中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制以及省委办公厅、省政府办公厅有关甘肃省贯彻落实整改长效机制若干措施等规定执行。

第七十八条  审计整改范围包括单项审计报告、年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告、审计署审计项目反馈问题和提出的建议、审计事项移送处理书反映的问题。

第七十九条  按照“谁组织谁负责”“谁审计谁负责”“谁对口谁负责”的原则开展审计整改督促检查工作。

业务处（局）主要负责建立和完善牵头及实施审计项目的审计报告、审计决定书、审计事项移送处理书对应的整改台账，跟踪整改落实情况，对被审计单位整改结果进行督促检查、复核认定，对已完成整改的及时销号，并填报整改情况；跟踪行业主管部门审计整改监督管理责任落实情况；按照省委、省政府工作安排，做好对口行业审计署审计涉及我省相关审计项目的整改工作。全面应用审计业务管理系统编制本处（局）实施审计项目的整改台账、上传整改资料、更新整改情况、复核整改结果，对已完成整改的及时销号。对组织其他业务处（局）及市县审计机关开展全省统一组织的审计项目，及时全面掌握整改情况，统筹推进整改进度。

- 综合管理处负责全省审计整改工作制度、流程的制定和修订，并对各市州审计机关贯彻落实情况进行检查、通报；对厅本级审计整改工作进行综合管理和统筹协调，包括督促业务处（局）跟踪掌握有关主管机关、单位对审计事项移送处理书的调查处理情况、在审计业务管理系统更新整改台账、考核评价等工作。

秘书处负责跟进了解移送省纪委监委问题线索处理的阶段性进展情况。

第八十条  审计整改工作应当做到全口径、全周期规范管理，推动发挥审计监督“治已病、防未病”的建设性作用。实现提出要求、建立台账、督促办理、验收销号全流程闭环，确保整改要求科学精准、整改台账完整准确、督促办理及时有力、整改结果真实合规。

有关审计整改工作过程、整改结果的审核依据、结论性意见等资料应当存档备查，做到整改流程可追溯、整改结果可印证。

同类审计项目同类问题的整改要求和审计整改结果认定应当处理一致、横向可比。

第八十一条  业务处（局）应当按照立行立改、分阶段整改、持续整改的分类标准，综合研判问题性质、历史成因、现实情况、影响因素等，准确提出审计整改要求，确保可操作、能落实。严控分阶段整改类问题、持续整改类问题的范围和数量，维护审计监督的严肃性和权威性。落实全面整改督促检查责任，并采取下列质量控制措施：

- 跟踪督促整改落实。业务处（局）应当及时跟踪被审计单位和主管机关、单位反馈整改进度、整改结果和调查处理结果，应当在送达审计报告60日内，督促被审计单位反馈立行立改问题（整改时限一般为审计报告送达之日起60日内，党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任、领导干部自然资源资产离任审计项目整改时限一般为审计报告送达之日起90日）整改工作安排、整改结果及印证材料；反馈分阶段整改问题（整改时限为审计报告送达之日起1年内）各阶段具体目标任务、完成时间节点；反馈持续整改问题（整改时限原则上为审计报告送达之日起5年内）整改时间表、路线图。对分阶段整改和持续整改类问题，要持续跟踪督促，督促被审计单位及时反馈阶段性整改结果和印证资料，直至全部完成整改;

- （二）严把整改销号关口。业务处（局）应当召开业务会议，讨论被审计单位和有关主管机关、单位反馈整改结果的真实性、完整性、合规性，如实准确认定整改结果；及时发现并研究整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题，按照整改长效机制相关规定，对符合约谈及追责问责情形的，提出约谈及追责问责建议；对整改条件确已灭失无法继续整改的问题提出销号建议。对讨论情况及其结果形成会议记录，报经分管厅领导批准后落实，并将会议记录报综合管理处备案。同时，将最新整改结果填报“智慧审计”平台整改台账，将整改结果证明材料留存备查;

（三）及时反馈认定结果。经审核或者相关审计整改专项督查认定未按要求完成整改的问题或者建议，业务处（局）应当按规定向被审计单位或者主管机关、单位及时反馈认定结果。

第八十二条  秘书处、综合管理处和经责管理处、财政审计处等有关业务处（局）应当按要求配合省委审计委员会和省经济责任审计工作联席会议成员单位、有关主管部门、单位等做好专项整改工作。

第八十三条  秘书处负责牵头推动加强审计查出重大问题线索整改的督办查办，及时掌握年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题专项整改和重点整改任务清单、经济责任审计和自然资源资产离任审计发现重大问题线索清单督办查办进展，归集反馈结果，按程序审批后，报省委审计委员会主任、副主任，以重点问题深入整改引领全面整改推进。

第八十四条  强化重大问题线索移送、查办、反馈的全流程闭环管理。审计项目实施单位应当积极配合省纪委监委等承办部门做好审计移送问题线索查办工作，把协助办案放在与办理移送问题线索同等重要的位置，加强沟通联系、主动介绍情况，根据需要提供审计资料，选派对问题最熟悉、业务能力最强的审计人员参与案件查办。

审计项目实施单位在配合查办、征求查办意见等工作中，应当坚持原则、态度鲜明，充分研究、做好沟通，对于查处情况与审计反映问题存在差异的，应当根据审计证据等有理有据发表意见，切实维护审计权威，并应当将与省纪委监委等沟通的重大事项，第一时间向厅领导报告。

- 审计质量考核评价和责任追究

- 审计质量考核评价

第八十五条  审计质量考核评价，坚持把审计查处重大违纪违法违规问题、揭示重大风险隐患作为重要标准，提高审计查出问题数量、质量以及重大问题线索移送和办理情况的考核权重，树立鲜明成果导向，着力推动全省审计成果量的提升和质的飞跃。

- 省审计厅通过组织开展审计业务质量检查、督促审计整改、优秀审计项目考核评比等方式，评价审计项目审计质量和相关审计质量控制制度执行情况。

第八十六条  业务处（局）、综合管理处、法规审理处、办公室、秘书处等单位应当结合审计项目计划执行、实施和审核、复核、审理、审计信息核改、督促审计整改、移送办理等工作开展情况，深入分析审计质量问题的成因、规律和趋势，举一反三，总结提炼审计质量控制思路、技术和方法，通过组织举办培训班，编写审计指南、法规向导、研究报告、审计复核审理案例，以审代训、审计实务导师等方式，推动实现共享，为审计一线提供实践指导。

第八十七条  对于审计业务质量检查、审计整改落实督察和审计项目资料审核、复核、审理及审计信息核改环节发现的审计质量问题，法规审理处、综合管理处、业务处（局）、办公室、秘书处应当及时通报。相关通报结果应当作为年度综合考核审计质量评分的重要依据。

第八十八条  业务处（局）审计质量情况，应当按照省审计厅各单位领导班子和领导干部年度考核的规定纳入审计业务工作定量考核评分范围。法规审理处配合办公室、秘书处根据全年审理、审核各业务处（局）提交的审计结果文书和审计信息质量情况，分别负责对业务处（局）审计质量进行评分。

对因审计移送事项查否的审计成果，不得纳入本年度审计成果考核；已纳入以前年度审计成果并得分的，本年度考核中相应扣减原得分。

审计项目实施单位应结合厅机关绩效管理工作及自身实际，将审计质量作为对内部人员工作业绩考核的重要内容。

- 第二节  审计质量责任追究

- 第八十九条  省审计厅实行审计质量责任追究制度。审计组组长、成员、主审、审计组及相关审核人员、业务处（局）及相关复核人员、法规审理处及相关审理人员、办公室及相关核稿人员、秘书处及相关核稿人员违反《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》和本办法有关规定的，应当追究相应责任。

- 第九十条  审计组组长或者其授权的审计现场负责人应当对审计项目的总体质量负责，并对下列事项承担责任：

- （一）落实研究型审计相关要求不坚决、不到位，导致严重审计质量问题的；

- （二）审计实施方案组织编制不当或者未按审计工作方案、审计实施方案组织实施审计，导致审计目标未实现或者重要问题未被发现的；

- （三）审计组超越审计职责、权限或者违反审计程序实施审计的；

- （四）对审计组发现的问题隐瞒不报或者不如实报告的；

- （五）审计组起草的审计报告和审计信息，以及审核的审计工作底稿及所附证据材料存在严重审计质量问题的；

- （六）未能有效落实审核、复核、审理、审定意见，导致审计结果文书和审计信息存在严重审计质量问题的；

- （七）造成严重审计质量问题的其他情形。

- 第九十一条  审计组成员应当根据分工对下列事项承担责任：

- （一）落实研究型审计相关要求不坚决、不到位，导致严重审计质量问题的；

- （二）未按审计实施方案实施审计导致重要问题未被发现的；

- （三）未按规定的程序和要求获取审计证据，或者隐匿、篡改、毁弃审计证据，导致审计证据不符合要求、问题严重失实的；

- （四）编制审计工作底稿不真实、不完整的；

- （五）对发现的问题隐瞒不报或者不如实报告的；

- （六）造成严重审计质量问题的其他情形。

- 第九十二条  除第九十条规定的事项外，审计组主审还应当根据审计组组长或者审计现场负责人委托和审计分工，对下列事项承担责任：

- （一）审计实施方案编制不当，导致审计目标未实现或者重要问题未被发现的；

- （二）起草的审计报告与经审定的审计工作底稿和审计组会议决议不一致，导致存在严重审计质量问题的；

- （三）造成严重审计质量问题的其他情形。

- 第九十三条  审计项目实施单位对下列事项承担质量责任：

- （一）落实研究型审计相关要求不坚决、不到位，导致严重审计质量问题的；

- （二）未能有效督促审计组按照审计工作方案和审计实施方案实施审计，造成审计目标未实现或者重要问题未被发现的；

- （三）未及时研究解决审计组在审计过程中遇到的重大问题，审核未能发现应当发现的严重审计质量问题，或者提出的审核意见不正确，造成严重不良影响的；

- （四）报送的审计报告和审计信息明显失实或者存在其他严重审计质量问题的；

- （五）未能有效督促审计组落实审核、复核、审理、审定意见，导致审计结果文书和审计信息存在严重审计质量问题的；

- （六）未严格履行督促审计整改责任，严重影响审计成果落实落地的；

- （七）造成严重审计质量问题的其他情形。

- 第九十四条  业务处（局）对下列事项承担质量责任：

- （一）落实研究型审计相关要求不坚决、不到位，导致严重审计质量问题的；

- （二）在编制审计工作方案、组织实施审计项目、起草的审计结果文书、审计信息汇总提炼审计成果等工作中存在严重审计质量问题的；

- （三）要求审计项目实施单位、审计组不报告重要问题的；

- （四）审计项目复核中未能发现应当发现的严重审计质量问题，或者提出的复核意见不正确，造成严重不良影响的；

- （五）未能有效落实审理、审定意见，导致审计结果文书和审计信息存在严重审计质量问题的；

- （六）未严格履行督促审计整改责任，严重影响审计成果落实落地的；

- （七）造成严重审计质量问题的其他情形。

- 第九十五条  法规审理处对下列事项承担质量责任：

- （一）审理未能发现应当发现的严重审计质量问题，或者提出的审理意见不正确，造成严重不良影响的；

- （二）造成严重审计质量问题的其他情形。

- 第九十六条  办公室、秘书处对下列事项承担质量责任：

- （一）核改审核审计信息提出的审核意见不正确，造成严重不良影响的；

- （二）造成严重审计质量问题的其他情形。

- 第九十七条  审计项目实施单位、业务处（局）、法规审理处、办公室和秘书处对违反本办法有关审计项目审计质量控制规定的，应当责令改正，并视情节轻重，由人事教育处、机关党委（纪委）等部门按照有关规定给予问责处理。

- 对于负有责任的领导人员和直接责任人员，视情节轻重，由人事教育处等部门按照有关规定给予问责处理；应当追究纪律责任的，按照有关规定由驻厅纪检监察组、机关党委（纪委）等部门处理。

- 第九章  附  则

- 第九十八条  本办法由省审计厅法规审理处负责解释。

- 第九十九条  本办法自发布之日起施行。此前印发的有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

抄送：驻厅纪检监察组。

厅内分送：厅领导，存（1）。

甘肃省审计厅办公室 2024年8月22日印发