## 2024
2024年正宁县水务局水利项目建设进展情况统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要批复建设内容 | 项目批复 总投资 | 目前工程进展 | 完成投资（万元） | 备注
1 | 正宁县2024年农业水价综合改革项目 | 安装在线监测计量设施（电磁流量计）10套；新建2000m³开敞式集雨蓄水池1座，配套竖井1座（2m*2m*5m），安装绿色防护栏（高1.8m）144m；四郎河灌区红丰渠渠首取水口清淤240m³，四郎河灌区庵里水库取水口清淤96m³；对2023年安装在线计量设施且节水措施落实到位的13家灌溉管理单位（企业）的l6套监测站点精准补贴1.6万元。 | 62 | 完成购置电磁流量计10套。 | 41
2 | 正宁县2024年度山洪灾害防治项目 | （1）山洪灾害监测预警能力巩固提升：改造升级自动雨量站2个，增设卫星信道2个；（2）群防群测能力建设：补充简易雨量报警器10套（含手摇报警器、铜锣、口哨），制作明白卡2000份，宣传手册1980册，宣传栏4个，预案编制、培训80人次，演练1场次。 | 23.06 | （1）山洪灾害监测预警能力巩固提升：改造升级自动雨量站2个，增设卫星信道2个；（2）群防群测能力建设：补充简易雨量报警器10套（含手摇报警器、铜锣、口哨），制作明白卡2000份，宣传手册1980册，宣传栏4个，预案编制、培训80人次，演练1场次。 | 23.06
3 | 正宁县2024年度山洪灾害维修养护项目 | 维修养护县级山洪灾害预警系统1套，自动雨量站38处，自动雨量水位一体站5处，视频图像站5处，无线预警广播80处，简易雨量报警器20套，视频会商系统1套（更换视频会议主机、摄像头、数字功放、全向麦）。 | 26.01 | 维修养护县级山洪灾害预警系统1套，自动雨量站38处，自动雨量水位一体站5处，视频图像站5处，无线预警广播80处，简易雨量报警器20套，视频会商系统1套（更换视频会议主机、摄像头、数字功放、全向麦）。 | 24
4 | 正宁县2024年庵里水库维修养护及害堤动防治项目 | （1）溢洪道右岸压顶53.5平方米；（2）南闸室门前道路硬化439平方米；（3）新建人工观测水尺（1210米-1220米）；（4）更换维修水库围栏150米；（5）启闭机维修养护；（6）补充庵里水库防汛物资；（7）害堤动物防治（庵里水库、红土窑水库、四郎河护岸解家川段）. | 21.38 | （1）溢洪道右岸压顶53.5平方米；（2）南闸室门前道路硬化439平方米；（3）新建人工观测水尺（1210米-1220米）；（4）更换维修水库围栏150米；（5）启闭机维修养护；（6）补充庵里水库防汛物资；（7）害堤动物防治（庵里水库、红土窑水库、四郎河护岸解家川段）. | 21.38
5 | 正宁县永和镇上南村水源置换工程 | 定向钻施工DN160PE管2151.5m，埋设PE160管道902m，更换DN160PVC管道76m，新建C25钢筋砼矩形闸阀井3座，管道穿水泥路面22.5m，混凝土拆除清运7m³，处理DN160管道漏水3处，管道对接11处。 | 98.45 | 定向钻施工DN160PE管1350m，埋设PE160管道605m，更换DN160PVC管道76m，新建C25钢筋砼矩形闸阀井3座，管道穿水泥路面22.5m，管道对接11处。 | 98.45
6 | 正宁县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 更换管道16260m、上水钢管772m。管道穿砼道路48处，拆除恢复砼路面499.21㎡，混凝土院坪51㎡，拆除恢复沥青路面141㎡，拆除恢复透水砖路面641.7㎡，埋设预应力钢筋砼管9m。处理漏水点280处，入户对接257处，管道接口71处，维修闸阀井25座，新建闸阀井43座，入户闸阀井（树脂）14座，入户工程16户，新打小电井1眼，新建铁艺围墙100m，铁艺大门1副。维修改造砂石道路148m，蓄水池清淤7座，水塔水箱清淤3座，拆除水塔2座，更换安装潜（离）水泵18台。安装配套电缆1925m、自耦式配电柜3面、自动上水设备4套、闸阀3套、逆止阀3套、电磁阀2套、管道伸缩节4套. | 273.11 | 更换管道13780m、上水钢管772m。管道穿砼道路48处，拆除恢复砼路面499.21㎡，混凝土院坪51㎡，拆除恢复沥青路面141㎡，拆除恢复透水砖路面641.7㎡，埋设预应力钢筋砼管9m。处理漏水点125处，入户对接100处，管道接口60处，维修闸阀井16座，新建闸阀井22座，入户闸阀井（树脂）7座，入户工程15户，新打小电井1眼，新建铁艺围墙100m，铁艺大门1副。维修改造砂石道路50m，蓄水池清淤1座，水塔水箱清淤1座，拆除水塔1座，更换安装潜（离）水泵5台。安装配套电缆1800m | 210
7 | 正宁县永和塬和三嘉塬农村供水冬季水源应急处置工程 | 开挖水渠1324m，2500m³蓄水池1座，埋设PE315管道193m，其中定向钻151m，新建闸阀井1座，安装围栏74m，新建土坝1座，坝长16m，埋设排水管60m。 | 24.8 | 开挖水渠1324m，2500m³蓄水池1座，埋设PE315管道193m，其中定向钻151m，新建闸阀井1座，安装围栏74m，新建土坝1座，坝长16m，埋设排水管60m。 | 24.8
8 | 正宁县2024年水利发展资金农村供水工程维修养护项目 | 维修供水工程52处，购买水质检测试剂耗材、药品，安装水质净化设备. | 130.89 | 维修集中供水工程52处,100台净水设备及检测耗材已到场，正在进行安置。 | 97
9 | 五顷塬乡龙咀子村旅游产业配套供水项目 | 新建沟道1000m³集水池1座，100m³蓄水池2座，埋设PE50管道3800m，其中：定向钻施工1000m，建闸阀井3座。配套安装Dn40电磁阀控制系统1套，营销管理平台对接1处，配套DN20职能水表262套。 | 133.37 | 新建沟道1000m³集水池1座，100m³蓄水池2座，埋设PE50管道3800m，其中：定向钻施工1000m，建闸阀井3座。配套安装Dn40电磁阀控制系统1套，营销管理平台对接1处。 | 112
10 | 西坡镇柴桥子村肉牛养殖产业配套供水项目 | 新打600m深井1眼，新建9㎡配电房1间，新建铁艺围墙40m，闸阀井1座，硬化水站院坪33㎡，埋设DN50PE管330m。安装潜水泵（63KW）水泵2台,铜质聚氯乙烯电缆550m,Dg89无缝上水钢管550m,DN80水表1套， （自耦降压）启动柜1面，自控设备1套。架设低压线路0.1km。管道和电缆穿水泥路1处。 | 116.94 | 新打600m深井1眼，新建9㎡配电房1间，新建铁艺围墙40m，闸阀井1座，硬化水站院坪33㎡，埋设DN50PE管330m。安装潜水泵（63KW）水泵2台,铜质聚氯乙烯电缆550m,Dg89无缝上水钢管550m,DN80水表1套， （自耦降压）启动柜1面，自控设备1套。架设低压线路0.1km。管道和电缆穿水泥路1处。 | 116.94
11 | 正宁县宫河镇宫河村水源置换工程 | 维修机井1眼，安装潜水泵1台，新建原水池和污水池各1座，新建管理房和净水车间3间，安装净水设施及消毒设备各1套，铺设管道3.9km，新建闸阀井6座，配套安装相关附属设施。 | 127.54 | 已完成维修机井、铺设管道、新建原水池、污泥池等建设内容，正在建设管理房和净水车间。 | 67
12 | 正宁县永和镇上南村一组、于庄村四五组供水管网应急改造及周家镇核桃峪村水源置换工程 | 上南村一组：更换各类输水管道1080m，自来水入户对接46户，新建闸阀井3座，管道穿水泥路面、拆除恢复水泥路面、管道对接、安装闸阀等相关设施；于庄四五组：更换PE管道960m，自来水入户对接15话，新建闸阀井3座，管道对接、维修漏点、安装闸阀等附属设施；周家镇核桃峪村：埋设PE63管道900m，新建闸阀井1座，安装增压泵、闸阀等配套设施。 | 19.82 | 上南村一组：更换各类输水管道1080m，自来水入户对接46户，新建闸阀井3座，管道穿水泥路面、拆除恢复水泥路面、管道对接、安装闸阀等相关设施；于庄四五组：更换PE管道960m，自来水入户对接15话，新建闸阀井3座，管道对接、维修漏点、安装闸阀等附属设施；周家镇核桃峪村：埋设PE63管道900m，新建闸阀井1座，安装增压泵、闸阀等配套设施。 | 19.82
13 | 正宁县永和镇上南村人饮及苹果产业配套供水项目 | 更换埋设供水管道21575m，其中:DN63PE100级(1.6MPa)管道2613m，DN50PE100级(1.6MPa)管道678m，DN40PE100级(1.6MPa)管道1875m,DN32PE100级(1.6MPa)管道8189m,DN25PE100级(1.6MPa)管道 8220m，新建闸阀井7座。定向钻施工穿公路4处，管道穿混凝土路16处，定向钻法施工供水管道3109m，管道入户接口411户，混凝土路面恢复7282m。 | 243.45 | 埋设供水管道5.55km，定向钻施工1.3km，管道接口120处，新建闸阀井2座，拆除恢复混凝土路面1.9km。 | 59